## 1结算审批表
洛宁项目售楼部软装供货合同 结算审批表
项目名称 | 洛宁山水文苑 | 合同编号 | LNSSWY-JA-021
合同名称 | 洛宁项目售楼部软装供货合同 | 合同金额 | 413578元
施工单位名称 | 河南浩德装饰工程有限公司
乙方送审价 | 元 | 工程结算金额 | 382000
主办人签字 | 日期：
预决算部 | 经理： 日期：
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 洛宁项目售楼部软装供货合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 洛宁项目售楼部软装供货合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 洛宁项目售楼部软装供货合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 洛宁项目售楼部软装供货合同结算价明细表 | 1份9页 | 第6~14页 | 原件 |  | 9
7 | 结算通知书（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份1页 | 第15页 | 原件
8 | 结算申请报告（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份1页 | 第16页 | 原件
9 | 工程验收单（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份11页 | 第17~27页 | 原件 |  | 11
10 | 软装成本变动清单签字版 | 1份4页 | 第28~31页 | 原件 |  | 4
11 | 授权委托书 | 1份1页 | 第32页 | 原件
12 | 工程往来账目明细（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份1页 | 第33页 | 原件
13 | 水电费结清证明（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份1页 | 第34页 | 原件
14 | 洛宁项目售楼部软装供货合同（含审批表）（合同编号：LNSSWY-JA-021） | 1份25页 | 第35~59页 | 复印件 |  | 25
15 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第60页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：LNSSWY-JA-021 合同金额：413578元
合同名称：洛宁项目售楼部软装供货合同
甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司
乙 方：河南浩德装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 382321.2
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 382321.2
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 0
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | -321.2
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | -321.2
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 382000
|  |  | （大写） | 382000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 382000
|  | （大写） |  | 382000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 382000
|  | （大写） |  | 382000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 结算价明细汇总表
洛宁项目售楼部软装供货合同结算价明细汇总表 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 | 报送金额 | 价差
1 | 合同内结算
1.1 | 家具 | 项 | 1 | 182206.2 | 182206.2 | 详见后附表 | 165642 | 16564.2
1.2 | 灯具 | 项 | 1 | 10780 | 10780 |  | 8620 | 2160
1.3 | 雕塑、装置 | 项 | 1 | 76054 | 76054 |  | 69140 | 6914
1.4 | 地毯、挂饰 | 项 | 1 | 33617.1 | 33617.1 |  | 31540 | 2077.1
1.5 | 窗帘 | 项 | 1 | 14623.4 | 14623.4 |  | 13305 | 1318.4
1.6 | 织物、饰品 | 项 | 1 | 64740.5 | 64740.5 |  | 59455 | 5285.5
2 | 新增镜子0.55*1.05m | 个 | 2 | 150 | 300 | 合同外新增项，经双方约谈，镜子含税单价150元/个
3 | 小计(1+2) | 元 |  |  | 382321.2 |  | 347702 | 34619.2 | 19116.06
4 | 经双方友好协商一致，本合同最终结算总价 | 元 |  |  | 382000 | 舍尾数金额321.2元 | -321.2
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 家具
洛宁项目售楼部软装--家具清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 修改后外框尺寸（mm） |  |  | 原合同尺寸（mm） | 现场验收尺寸 | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
一层
1 | 接待台 | 接待倚 |  | 500 | 540 | 800 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 1375 | 4125 | 根据2022年2月28现场沟通营销需求调整
2 | 深洽区 | 多人沙发 |  | 2600 | 850 | 700 | 2900*900*800 |  | 实木框架+布艺软包 | 件 | 2 | 7678 | 15356 | 结合实际落地效果与设计院沟通修改尺寸
3 | 深洽区 | 茶几 |  | 1800 | 700 | 700 | 1500*850*450 |  | 实木框架+金属 | 组 | 2 | 4433 | 8866 | 结合实际落地效果与设计院沟通修改尺寸
4 | 深洽区 | 单人沙发 |  | 800 | 775 | 750 |  |  | 实木框架+布艺软包 | 件 | 4 | 2684 | 10736
5 | 浅洽区 | 洽谈桌 |  | 直径750*750 |  |  |  |  | 石材台面+金属 | 件 | 4 | 1364 | 5456
6 | 浅洽区 | 洽谈椅 |  | 630 | 600 | 700 | 560*580*800 |  | 实木框架+皮艺软包 | 件 | 16 | 2046 | 32736 | 根据2022年2月28现场沟通根据营销需求调整
7 | 儿童区 | 墩 |  | 直径450高度400 |  |  | 直径500高度450 |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 1364 | 4092
8 | 儿童区 | 单椅 |  | 700 | 680 | 715 | 500*530*600 |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 1466.3 | 4398.9
9 | 水吧区 | 单人沙发 |  | 670 | 670 | 830 | 530*500*600 |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 2728 | 8184
10 | 水吧区 | 单椅 |  | 530 | 500 | 600 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 2557.5 | 7672.5
11 | 签约洽谈区 | 沙发 |  | 1800 | 800 | 800 |  | 1800*800*700(含抱枕800) | 实木框架+布艺软包 | 件 | 1 | 4433 | 4433 | 结合实际落地效果与设计院沟通修改款式
12 | 签约洽谈区 | 茶几 |  | 1000 | 730 | 420 | 800*800*450 |  | 实木框架+金属腿 | 件 | 1 | 3751 | 3751 | 结合实际落地效果与设计院沟通修改尺寸
13 | 签约洽谈区 | 单人沙发 |  | 550 | 650 | 700 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 2 | 3069 | 6138
14 | 签约洽谈区 | 茶台 |  | 2200 | 800 | 750 |  |  | 实木框架+金属腿 | 件 | 1 | 4774 | 4774
15 | 签约洽谈区 | 单椅 |  | 580 | 580 | 830 | 600*530*800 |  | 实木框架+布艺软包+金属脚套 | 件 | 2 | 1670.9 | 3341.8
16 | 签约洽谈区 | 长榻 |  | 1300 | 420 | 450 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 1 | 1875.5 | 1875.5
17 | 收银室 | 单椅 |  | 530 | 570 | 800 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 3 | 1329.9 | 3989.7
18 | 办公室 | 办公桌 |  | 1200 | 1200 | 750 |  |  | 实木框架 | 组 | 2 | 2178 | 4356
19 | 办公室 | 办公椅 |  | 640 | 490 | 1160 | 480*490*1160 |  | 综合材质 | 件 | 4 | 818.4 | 3273.6
二层 | [11 empty] | 0 | 0
1 | 项目总办公室 | 办公桌 |  | 2000 | 880 | 750 | 2100*800*750 |  | 实木框架+皮革硬包+混油 | 件 | 1 | 5346 | 5346 | 根据实际使用习惯厂家建议修改尺寸
2 | 项目总办公室 | 办公椅 |  | 840 | 880 | 960 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 1 | 2693.9 | 2693.9 | 合同清单椅子已送至现场，按甲方要求更换牛皮新款
3 | 项目总办公室 | 办公椅 |  | 480 | 490 | 860 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 组 | 1 | 1466.3 | 1466.3
4 | 项目总办公室 | 茶桌 |  | 1800 | 800 | 750 |  |  | 实木框架+石材腿 | 件 | 1 | 4785 | 4785
5 | 项目总办公室 | 单椅 |  | 500 | 530 | 780 |  |  | 实木框架+皮革 | 件 | 3 | 1595 | 4785
6 | 敞开办公室 | 办公桌 |  | 1400 | 600 | 750 |  |  | 实木框架 | 组 | 0 | 0 | 0 | 减去
7 | 敞开办公室 | 办公椅 |  | 640 | 490 | 1160 |  |  | 复核材质 | 件 | 0 | 0 | 0
8 | 按揭室 | 办公桌 |  | 1400 | 600 | 750 |  |  | 实木框架 | 件 | 0 | 0 | 0 | 减去
9 | 按揭室 | 办公椅 |  | 640 | 490 | 1160 |  |  | 复核材质 | 件 | 0 | 0 | 0
10 | 营销办公室 | 书桌 |  | 1800 | 750 | 750 |  |  | 实木框架 | 件 | 1 | 4433 | 4433
11 | 营销办公室 | 书椅 |  | 480 | 490 | 1160 |  |  | 复核材质 | 件 | 2 | 2216.5 | 4433
12 | 营销办公室 | 沙发 |  | 1700 | 780 | 800 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 1 | 4433 | 4433
13 | 财务室 | 办公桌 |  | 1400 | 600 | 750 |  |  | 实木框架 | 组 | 0 | 2332 | 0
14 | 财务室 | 办公椅 |  | 480 | 490 | 1160 |  |  | 复核材质 | 件 | 0 | 803 | 0
|  |  |  | 1700 | 780 | 800 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 1 | 4433 | 4433 | 根据营销需求增加
15 | 会议室 | 会议桌 |  | 3700 | 1400 | 750 |  |  | 实木框架+皮革软包 | 件 | 1 | 7843 | 7843
16 | 会议室 | 会议椅 |  | 610 | 450 | 1160 | 480*490*1160 |  | 实木框架+金属腿 | 件 | 0 | 1325.5 | 0
17 | 小计 | [8 empty] | 元 |  |  | 182206.2

## 灯具
洛宁项目售楼部软装--灯具清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸 |  |  | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
一层
1 | 接待大厅 | 吊灯 |  | 直径1980 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 1947 | 1947
2 | 接待大厅 | 落地灯 |  | 常规 |  |  | 金属+玻璃 | 件 | 1 | 2915 | 2915
3 | 沙盘区 | 壁灯 |  | 常规 |  |  | 金属 | 件 | 4 | 968 | 3872
4 | 水吧区 | 茶台吊灯 |  | 直径1550 |  |  | 金属 | 组 | 1 | 1430 | 1430
5 | 水吧台 | 台灯 |  | 常规 |  |  | 金属 | 件 | 1 | 616 | 616
6 | 小计 | [6 empty] | 元 |  |  | 10780

## 雕塑、装置
洛宁项目售楼部软装--装置、雕塑清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸 |  |  | 修改后材质 | 原合同材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
一层
1 | 接待大厅 | 吊挂装置 |  | H1500 |  |  |  | 综合材质 | 件 | 1 | 3025 | 3025
2 | 沙盘区 | 沙盘装置 |  | 4800*W4000 |  |  | 金属+灯球 | 竹编+球灯 | 组 | 1 | 31680 | 31680
3 | 沙盘区 | 吊挂装置 |  | 2850*H2650 |  |  |  | 金属字+苔藓造景 | 组 | 1 | 16016 | 16016
4 | 水吧区 | 吊饰 |  | 2100*W630 |  |  |  | 综合材质 | 组 | 1 | 2904 | 2904
5 | 洽谈区 | 走廊端景 |  | 1200*H2500 |  |  |  | 综合材质 | 组 | 1 | 5610 | 5610
6 | 沙盘区 | 小雕塑 |  | 237*H775 |  |  |  | 综合材质 | 件 | 1 | 1815 | 1815
7 | 沙盘区 | 小雕塑 |  | 240*H355 |  |  |  | 综合材质 | 件 | 2 | 539 | 1078
8 | 楼梯间 | 造景 |  | 3890*W1330 |  |  |  | 树脂+黑色石子 | 组 | 1 | 4268 | 4268
9 | 楼梯间 | 竹子挂饰装置 |  | H3900 |  |  |  | 金属 | 组 | 1 | 6248 | 6248
10 | 楼梯间 | 过道雕塑 |  | H1280 |  |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 3410 | 3410
11 | 小计 | [6 empty] | 元 |  |  |  | 76054

## 地毯、挂饰
洛宁项目售楼部软装--地毯、挂饰清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸 |  | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽
一层
1 | 深洽区 | 地毯 |  | 7500 | 3400 | 混纺 | 件 | 1 | 8713.1 | 8713.1 | 现场尺寸为3.5*3.16+3.5*3.35=22.79m2，暂按合同清单单价*0.89计入 | 25.5 | 22.785 | 0.89353
2 | 浅洽区 | 地毯 |  | 7500 | 5600 | 混纺 | 件 | 1 | 16170 | 16170
3 | 签约洽谈区 | 地毯 |  | 2050 | 2400 | 混纺 | 件 | 1 | 2431 | 2431
4 | 深洽区 | 装置画 |  | 720 | 1850 | 综合材质 | 幅 | 2 | 1342 | 2684
5 | 签约洽谈区 | 装置画 | 0 | 1150 | 1700 | 综合材质 | 幅 | 1 | 1485 | 1485
6 | 男卫 | 装置画 |  | 570 | 750 | 综合材质 | 幅 | 3 | 352 | 1056
7 | 女卫 | 装置画 |  | 1340 | 800 | 综合材质 | 幅 | 1 | 1078 | 1078
8 | 小计 | [5 empty] | 元 |  |  | 33617.1

## 窗帘
洛宁项目售楼部软装--窗帘清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 宽度 （mm） | 高度 （mm） | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一层
1 | 沙盘区 | 卷帘 |  | 1320 | 6500 | 综合材质 | 组 | 1 | 1397 | 1397
2 | 沙盘区 | 卷帘 |  | 3171 | 6500 | 综合材质 | 组 | 1 | 2684 | 2684
3 | 沙盘区 | 卷帘 |  | 1320 | 6500 | 综合材质 | 组 | 1 | 1397 | 1397
二层 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 项目总办公室 | 卷帘 |  | 1978 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 825 | 825
2 | 项目总办公室 | 卷帘 |  | 1978 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 825 | 825
3 | 敞开办公室 | 卷帘 |  | 1978 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 825 | 825
4 | 敞开办公室 | 卷帘 |  | 1978 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 825 | 825
5 | 按揭室 | 卷帘 |  | 1050 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 825 | 825
6 | 营销办公室 | 卷帘 |  | 3367 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 592.9 | 592.9 | 现场尺寸宽度为1.1*3组，暂按合同清单单价*0.98计入 | 0.9801
7 | 财务室 | 卷帘 |  | 1056 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 1584 | 1584
8 | 财务室 | 卷帘 |  | 920 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 583 | 583
9 | 储藏室 | 卷帘 |  | 1220 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 467.5 | 467.5
10 | 会议室 | 卷帘 |  | 1120 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 605 | 605
11 | 会议室 | 卷帘 |  | 1120 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 594 | 594
12 | 会议室 | 卷帘 |  | 1670 | 2600 | 综合材质 | 组 | 1 | 594 | 594
13 | 小计 | [5 empty] | 元 |  |  | 14623.4

## 织物、饰品
洛宁项目售楼部软装--织品清单
序号 | 位置 | 名称 | 图片 | 外框尺寸 |  |  | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
|  |  |  | 长 | 宽 | 高
一层
1 | 深洽区 | 抱枕 |  | 常规 |  |  | 布艺 | 组 | 2 | 1078 | 2156
2 | 签约洽谈区 | 抱枕 |  | 常规 |  |  | 布艺 | 组 | 1 | 1078 | 1078
3 | 接待台 | 花艺 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 968 | 968
4 | 深洽区 | 茶几饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 2 | 1485 | 2970
5 | 深洽区 | 中间柜体饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 3905 | 3905
6 | 深洽区 | 书柜饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 2 | 4895 | 9790
7 | 浅洽区 | 洽谈桌饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 4 | 858 | 3432
8 | 浅洽区 | 书柜饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 2 | 4455 | 8910
9 | 儿童区 | 桌面饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 814 | 814
10 | 浅洽区展示台 | 柱子饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 2 | 4565 | 9130
11 | 水吧区 | 柜子饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 3784 | 3784
12 | 水吧区 | 茶台饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 3168 | 3168
13 | 水吧区 | 书柜饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 2 | 4455 | 8910
14 | 签约洽谈区 | 茶几饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 1485 | 1485
15 | 签约洽谈区 | 茶桌饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 2695 | 2695
16 | 收银室 | 花艺 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 709.5 | 709.5
17 | 卫生间 | 花艺 |  |  |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 352 | 352
18 | 卫生间 | 饰品 |  | 常规 |  |  | 复合材质 | 组 | 1 | 484 | 484
19 | 小计 | [6 empty] | 元 |  |  | 64740.5