## 进款款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
一 | 装修零星增加部分
1.1 | 土建部分 | [5 empty] | 422797.1106 | 85% | 359377.544
1.2 | 安装部分 | [5 empty] | 75712.684 | 85% | 64355.7814
二 | 合计 | [7 empty] | 423733.3254
三 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 420000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
零星装修合同清单汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 土建部分清单 | 项 | 422797.1106
2 | 安装部分清单 | 项 | 75712.684
3 | 共计 |  | 498509.7946

## 土建部分
增项明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 1-11#楼地下车库入主楼大堂拆改及精装修
1、 | 3#楼西单元
2、 | 墙体拆除 | ㎡ | 7.4 | 90 | 666
3、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 9.45 | 220 | 2079
4、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 18.9 | 22 | 415.8
5、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 1.9 |  | 0
6、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.8 | 190 | 3192
7、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.8 |  | 0
8、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 4.4 | 190 | 836
9、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 9 | 130 | 1170
10、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 6.375 | 169.04 | 1077.63
11、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 3.705 | 165.5 | 613.1775
12、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 7 | 800 | 5600
13、 | 3#楼西单元不锈钢隐形井盖900*910 | 套 | 1 | 819 | 819
14、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12 | 190 | 2280
15、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14 | 130 | 1820
16、 | 3#楼中单元
17、 | 墙体拆除 | ㎡ | 6.7 | 90 | 603
18、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 2.77 |  | 0
19、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 9 | 50 | 450
20、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 18.6 | 190 | 3534
21、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 18.6 |  | 0
22、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 5.6 | 800 | 4480
23、 | 3#楼中单元不锈钢隐形井盖900*900 | 套 | 1 | 810 | 810
24、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12 | 190 | 2280
25、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14 | 130 | 1820
26、 | 3#楼东单元
27、 | 墙体拆除 | ㎡ | 6.7 | 90 | 603
28、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 2.77 |  | 0
29、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 18.95 | 190 | 3600.5
30、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 18.95 |  | 0
31、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 7 | 800 | 5600
32、 | 3#楼东单元不锈钢隐形井盖900*910 | 套 | 1 | 819 | 819
33、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12 | 190 | 2280
34、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14 | 130 | 1820
35、 | 5#楼西单元
36、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.04 | 90 | 183.6
37、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 19.075 | 220 | 4196.5
38、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 38.15 | 22 | 839.3
39、 | 新建轻钢龙骨墙体 | ㎡ | 3.4 |  | 0
40、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 13.15 | 190 | 2498.5
41、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 13.15 |  | 0
42、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 6.3 | 190 | 1197
43、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 11.65 | 130 | 1514.5
44、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 9 | 800 | 7200
45、 | 地面楼梯踏步 | ㎡ | 13.15 | 204.16 | 2684.704
46、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 8.04 | 165.5 | 1330.62
47、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 36.82 | 169.04 | 6224.0528
48、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
49、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12 | 190 | 2280
50、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14 | 130 | 1820
51、 | 5#楼东单元
52、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.04 | 90 | 183.6
53、 | 新建加气块墙体 | ㎡ | 4.025 | 220 | 885.5
54、 | 新建墙面抹灰 | ㎡ | 8.05 | 22 | 177.1
55、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 7.63 | 190 | 1449.7
56、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 7.63 |  | 0
57、 | 铝格栅吊顶40*60*0.7 | ㎡ | 20.6 | 190 | 3914
58、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 19.5 | 130 | 2535
59、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 7.075 | 800 | 5660
60、 | 地面楼梯踏步 | ㎡ | 7.63 | 204.16 | 1557.7408
61、 | 地面瓷砖 | ㎡ | 21 | 165.5 | 3475.5
62、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 59.22 | 169.04 | 10010.5488
63、 | 5#楼东单元不锈钢隐形井盖1100*1070 | 套 | 1 | 1177 | 1177
64、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
65、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12 | 190 | 2280
66、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 14 | 130 | 1820
67、 | 8#楼东单元
68、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 11.4 | 190 | 2166
69、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 11.4 |  | 0
70、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15 | 190 | 2850
71、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
72、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
73、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
74、 | 8#楼西单元
75、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 11.4 | 190 | 2166
76、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 11.4 |  | 0
77、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 20 | 190 | 3800
78、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 18 | 130 | 2340
79、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
80、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
81、 | 9#楼东单元
82、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
83、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
84、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.3 | 190 | 2907
85、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
86、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
87、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
88、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
89、 | 9#楼西单元
90、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
91、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
92、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.3 | 190 | 2907
93、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
94、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
95、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
96、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
97、 | 10#楼东单元
98、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 9.19 | 190 | 1746.1
99、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.19 |  | 0
100、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 17 | 190 | 3230
101、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.6 | 130 | 2288
102、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
103、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
104、 | 10#楼西单元
105、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 9.19 | 190 | 1746.1
106、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.19 |  | 0
107、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 17 | 190 | 3230
108、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 17.6 | 130 | 2288
109、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
110、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
111、 | 11#楼东单元
112、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
113、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
114、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.3 | 190 | 2907
115、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
116、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
117、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
118、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
119、 | 11#楼西单元
120、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
121、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
122、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.3 | 190 | 2907
123、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
124、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
125、 | 墙面木工板找平 | ㎡ | 4.44 | 50 | 222
126、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
127、 | 1#楼东单元
128、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.94 | 90 | 264.6
129、 | 新建轻钢龙骨石膏板墙体 | ㎡ | 1.575 |  | 0
130、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 14.1 | 190 | 2679
131、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 14.1 |  | 0
132、 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 20.28 | 169.04 | 3428.1312
133、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15.3 | 190 | 2907
134、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
135、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.625 | 800 | 3700
136、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
137、 | 1#楼西单元
138、 | 墙体拆除 | ㎡ | 2.94 | 90 | 264.6
139、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 19.4 | 190 | 3686
140、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 19.4 |  | 0
141、 | 墙面瓷砖 |  | 29.544 | 169.04 | 4994.1178
142、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 18 | 190 | 3420
143、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 18.5 | 130 | 2405
144、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 4.625 | 800 | 3700
145、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖800*800 | 套 | 1 | 640 | 640
146、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
147、 | 2#楼东单元
148、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.53 | 190 | 3140.7
149、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.53 |  | 0
150、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15 | 190 | 2850
151、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
152、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.925 | 800 | 2340
153、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
154、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
155、 | 2#楼中单元
156、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.53 | 190 | 3140.7
157、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.53 |  | 0
158、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15 | 190 | 2850
159、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
160、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.925 | 800 | 2340
161、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
162、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
163、 | 2#楼西单元
164、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 16.53 | 190 | 3140.7
165、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 16.53 |  | 0
166、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 15 | 190 | 2850
167、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 16 | 130 | 2080
168、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.925 | 800 | 2340
169、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
170、 | 1#楼西单元不锈钢隐形井盖1000*1000 | 套 | 1 | 1000 | 1000
171、 | 6#楼东单元
172、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
173、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
174、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12.5 | 190 | 2375
175、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 13.3 | 130 | 1729 |  | 2.66
176、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848 |  | 13
177、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
178、 | 6#楼西单元
179、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 5.54 | 190 | 1052.6
180、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.54 |  | 0
181、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 12.5 | 190 | 2375
182、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 13.3 | 130 | 1729
183、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
184、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
185、 | 7#楼东单元
186、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 18.2 | 190 | 3458
187、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 18.2 |  | 0
188、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 14.8 | 190 | 2812
189、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15 | 130 | 1950
190、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
191、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
192、 | 7#楼西单元
193、 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 18.2 | 190 | 3458
194、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 18.2 |  | 0
195、 | 铝格栅吊顶40*60*0.4 | ㎡ | 14.8 | 190 | 2812
196、 | 格栅边框含乳胶漆200*200(阻燃板基层、石膏板面层） | m | 15 | 130 | 1950
197、 | 防火玻璃门 | ㎡ | 2.31 | 800 | 1848
198、 | 不锈钢门套 | m | 5.3 | 100 | 530
二、 | 地下室水泵房
1 | 顶面铝方通 60*60*0.4mm | ㎡ | 98 | 200 | 19600
2 | 墙地砖 | ㎡ | 208 | 190.25 | 39572 | 用大堂同品牌
3 | 不锈钢篦子300宽 | m | 40 | 200 | 8000
三、 | 物业用房
1 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 67 |  | 0
2 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 190.68 | 39.89 | 7606.2252
3 | 地面800*800瓷砖 | m2 | 67 | 165 | 11055
4 | 瓷砖踢脚线 | ㎡ | 63 | 18.11 | 1140.93
5 | 卫生间墙砖 | ㎡ | 16 | 169 | 2704
6 | 卫生间地砖 | ㎡ | 3.6 | 165 | 594
7 | 门 | 樘 | 3 | 1079.1 | 3237.3
8 | 背景墙 | ㎡ | 6.625 | 579 | 3835.875
9 | 吧台 | m | 2.5 | 712.31 | 1780.775
10 | 不锈钢字 | 套 | 1 | 1000 | 1000
11 | 东大门物业服务中心背景墙 | ㎡ | 7.2875 | 579 | 4219.4625
12 | 东大门物业服务中心吧台 | m | 2 | 712.31 | 1424.62
13 | 东大门物业服务中心字 | 套 | 1 | 1000 | 1000
四、 | 1-11#楼大堂内镜子
1 | 大堂内镜子（2m*2.44m） | ㎡ | 107.36 | 150 | 16104
五、 | 1#5#6#7#9#11#楼一层地下室门增加门锁
1 | 1#5#6#7#9#11#楼一层地下室门增加门锁 | 把 | 12 | 150 | 1800
六 | 合计 |  |  |  | 422797.1106

## 安装部分
增项明细表
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一、 | 1-11#楼地下车库入主楼大堂拆改及精装修
1、 | 3#楼西单元
2、 | 筒灯 | 个 | 9 | 60.08 | 540.72
3、 | 灯带 | m | 18.65 | 40.44 | 754.206
4、 | 1.2m型材灯 | 个 | 4 | 110 | 440
5、 | 配管 | m | 46.25 | 20.87 | 965.2375
6、 | 配线 | m | 92.5 | 3.7 | 342.25
7、 | 通长铝型材灯 | m | 7.7 | 120 | 924
8、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
9、 | 3#楼中单元
10、 | 筒灯 | 个 | 11 | 60.08 | 660.88
11、 | 灯带 | m | 8.9 | 40.44 | 359.916
12、 | 10宽线性灯 | m | 6.6 | 110 | 726
13、 | 配管 | m | 27.7 | 20.87 | 578.099
14、 | 配线 | m | 55.4 | 3.7 | 204.98
15、 | 通长铝型材灯 | m | 6 | 120 | 720
16、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
17、 | 3#楼东单元
18、 | 筒灯 | 个 | 11 | 60.08 | 660.88
19、 | 灯带 | m | 15.4 | 40.44 | 622.776
20、 | 配管 | m | 46.25 | 20.87 | 965.2375
21、 | 配线 | m | 92.5 | 3.7 | 342.25
22、 | 通长铝型材灯 | m | 7.7 | 120 | 924
23、 | 电源及感应模块 | 套 | 2 | 90 | 180
24、 | 5#楼西单元
25、 | 筒灯 | 个 | 4 | 60.08 | 240.32
26、 | 1.2m型材灯 | 个 | 4 | 110 | 440
27、 | 配管 | m | 16.5 | 20.87 | 344.355
28、 | 配线 | m | 33 | 3.7 | 122.1
29、 | 通长铝型材灯 | m | 6.68 | 120 | 801.6
30、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
31、 | 5#楼东单元
32、 | 筒灯 | 个 | 4 | 60.08 | 240.32
33、 | 1.2m型材灯 | 个 | 10 | 110 | 1100
34、 | 配管 | m | 16.5 | 20.87 | 344.355
35、 | 配线 | m | 33 | 3.7 | 122.1
36、 | 通长铝型材灯 | m | 7 | 120 | 840
37、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
38、 | 8#楼东单元
39、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
40、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
41、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
42、 | 通长铝型材灯 | m | 15.15 | 120 | 1818
43、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
44、 | 8#楼西单元
45、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
46、 | 配管 | m | 30 | 20.87 | 626.1
47、 | 配线 | m | 60 | 3.7 | 222
48、 | 通长铝型材灯 | m | 16.1 | 120 | 1932
49、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
50、 | 9#楼东单元
51、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
52、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
53、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
54、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
55、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
56、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
57、 | 9#楼西单元
58、 | 感应筒灯 | 个 | 3 | 77.41 | 232.23
59、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
60、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
61、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
62、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
63、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
64、 | 10#楼东单元
65、 | 感应筒灯 | 个 | 4 | 77.41 | 309.64
66、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
67、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
68、 | 通长铝型材灯 | m | 11.8 | 120 | 1416
69、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
70、 | 10#楼西单元
71、 | 感应筒灯 | 个 | 4 | 77.41 | 309.64
72、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
73、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
74、 | 通长铝型材灯 | m | 11.8 | 120 | 1416
75、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
76、 | 11#楼东单元
77、 | 感应筒灯 | 个 | 4 | 77.41 | 309.64
78、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
79、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
80、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
81、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
82、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
83、 | 11#楼西单元
84、 | 感应筒灯 | 个 | 4 | 77.41 | 309.64
85、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
86、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
87、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
88、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
89、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
90、 | 1#楼东单元
91、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
92、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
93、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
94、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
95、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
96、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
97、 | 1#楼西单元
98、 | 感应筒灯 | 个 | 10 | 77.41 | 774.1
99、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
100、 | 配管 | m | 30 | 20.87 | 626.1
101、 | 配线 | m | 60 | 3.7 | 222
102、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
103、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
104、 | 2#楼东单元
105、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
106、 | 灯带 | m | 18.6 | 40.44 | 752.184
107、 | 配管 | m | 35 | 20.87 | 730.45
108、 | 配线 | m | 70 | 3.7 | 259
109、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
110、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
111、 | 2#楼中单元
112、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
113、 | 灯带 | m | 18.6 | 40.44 | 752.184
114、 | 配管 | m | 35 | 20.87 | 730.45
115、 | 配线 | m | 70 | 3.7 | 259
116、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
117、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
118、 | 2#楼西单元
119、 | 感应筒灯 | 个 | 9 | 77.41 | 696.69
120、 | 灯带 | m | 18.6 | 40.44 | 752.184
121、 | 配管 | m | 35 | 20.87 | 730.45
122、 | 配线 | m | 70 | 3.7 | 259
123、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
124、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
125、 | 6#楼东单元
126、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
127、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
128、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
129、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
130、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
131、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
132、 | 6#楼西单元
133、 | 感应筒灯 | 个 | 10 | 77.41 | 774.1
134、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
135、 | 配管 | m | 30 | 20.87 | 626.1
136、 | 配线 | m | 60 | 3.7 | 222
137、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
138、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
139、 | 7#楼东单元
140、 | 感应筒灯 | 个 | 6 | 77.41 | 464.46
141、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
142、 | 配管 | m | 20 | 20.87 | 417.4
143、 | 配线 | m | 40 | 3.7 | 148
144、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
145、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
146、 | 7#楼西单元
147、 | 感应筒灯 | 个 | 10 | 77.41 | 774.1
148、 | 灯带 | m | 9.5 | 40.44 | 384.18
149、 | 配管 | m | 30 | 20.87 | 626.1
150、 | 配线 | m | 60 | 3.7 | 222
151、 | 通长铝型材灯 | m | 11.61 | 120 | 1393.2
152、 | 感应开关及变压器 | 套 | 2 | 90 | 180
二、 | 物业用房
1 | 配管 | m | 100 | 20.87 | 2087
2 | 配线2.5平方 | m | 350 | 3.7 | 1295
3 | 配线4平方 | m | 160 | 4.74 | 758.4
4 | 开关 | 个 | 6 | 34.66 | 207.96
5 | 五孔插座 | 个 | 15 | 28.89 | 433.35
6 | 蹲便器 | 个 | 1 | 400 | 400
三、 | 合计 |  |  |  | 75712.684

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335