## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 55#楼大堂 | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行 | 2
1 | 大堂
| 瓷砖地面 | 126140 | 350 | 360.4 |  |  | 350 | 80% | 100912 | 100912 | 80% | 0 | 0
| 湿贴瓷砖墙面 | 267693.8512 | 612.74 | 436.88 |  |  | 612.74 | 80% | 214155.081 | 214155.081 | 80%
| 干挂瓷砖墙面 | 451480.12 | 637 | 708.76 |  |  | 637 | 80% | 361184.096 | 361184.096 | 80%
2 | 公共区域 |  |  | 0
| 电梯门套 | 266541.52 | 172 | 1549.66 |  |  | 172 | 50% | 133270.76 | 133270.76 | 50%
| 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 384937.8 | 1105 | 348.36 |  |  | 1105 | 80% | 307950.24 | 307950.24 | 80%
| 公区石膏单层板吊顶 | 405652.608 | 1468.16 | 276.3 |  |  | 1468.16 | 80% | 324522.0864 | 324522.0864 | 80%
| 轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆 | 34598.4 | 96 | 360.4 |  |  | 96 | 80% | 27678.72 | 27678.72 | 80%
3 | 单元门头 |  |  | 0
| 大堂门头石材干挂 | 221434.1692 | 242.54 | 912.98 |  |  | 242.54 | 80% | 177147.3354 | 177147.3354 | 80%
| 大堂门头铝单板挑檐 | 139388.4 | 124.9 | 1116 |  |  | 124.9 | 80% | 111510.72 | 111510.72 | 80%
4 | 商铺石材 |  |  | 0
| 25mm厚光面英国棕花岗岩 | 470588.8978 | 376.67 | 1249.34 |  |  | 376.67 | 80% | 376471.1182 | 376471.1182 | 80%
| 25mm厚荔枝面黄金麻花岗岩 | 162989.6704 | 135.68 | 1201.28 |  |  | 135.68 | 80% | 130391.7363 | 130391.7363 | 80%
| 褐色真石漆 | 153274.852 | 1054.45 | 145.36 |  |  | 1054.45 | 80% | 122619.8816 | 122619.8816 | 80%
1711562.5979
| 合计 | 1711562.5979 | [7 empty] | 1710000 |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： |  |  |  | 0 | [8 empty] | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：