## 总包第五次进度款 封面
刘富村C-06地块项目施工总承包工程
工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼
本次申请应付款 | 6571944.988 |  |  | 元
本年申请应付款 | 20507413.024 |  |  | 元
累计应付款 | 20507413.024 |  |  | 元
负责人 |  | 负责人
工程承包人 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 工程发包人 | 河南浩德新澜置业有限公司
填报日期 | 年 月 日 | 填报日期 | 年 月 日

## 总包第五次进度款 (数量为金额) 按照80%比例
工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[5 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 2386437.08 | 1 | 238643.708 | 1670505.956 | 1670505.956 | 238643.708 | 10% | 238643.708 | 1909149.664 | 80% | 238643.708
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 1 | 9250.335 | 64752.345 | 64752.345 | 9250.335 | 10% | 9250.335 | 74002.68 | 80% | 9250.335
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 5953.66 | 1 | 595.366 | 4167.562 | 4167.562 | 595.366 | 10% | 595.366 | 4762.928 | 80% | 595.366
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 65957.79 | 1 | 6595.779 | 46170.453 | 46170.453 | 6595.779 | 10% | 6595.779 | 52766.232 | 80% | 6595.779
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3307157.97 | 3307157.97 | 1 | 330715.797 | 2645726.376 | 2315010.579 | 330715.797 | 10% | 330715.797 | 2645726.376 | 80% | 330715.797
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2663429.86 | 2663429.86 | 1 | 266342.986 | 2130743.888 | 1864400.902 | 266342.986 | 10% | 266342.986 | 2130743.888 | 80% | 266342.986
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5648869.88 | 5648869.88 | 1 | 564886.988 | 3954208.916 | 3954208.916 | 564886.988 | 10% | 564886.988 | 4519095.904 | 80% | 564886.988
8 | 伊河湾项目-3号楼-地上13~20层 | 5726454.8 | 5726454.8 | 1 | 4581163.84 | 0 | 0 | 4581163.84 | 80% | 4581163.84 | 4581163.84 | 80% | 572645.48
8号楼
9 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1340880.4 | 1340880.4 | 1 | 134088.04 | 938616.28 | 938616.28 | 134088.04 | 10% | 134088.04 | 1072704.32 | 80% | 134088.04
10 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1564074.23 | 1564074.23 | 1 | 156407.423 | 1094851.961 | 1094851.961 | 156407.423 | 10% | 156407.423 | 1251259.384 | 80% | 156407.423
11 | 伊河湾项目-8号楼-地上5~11层主体封顶 | 2832547.26 | 2832547.26 | 1 | 283254.726 | 1982783.082 | 1982783.082 | 283254.726 | 10% | 283254.726 | 2266037.808 | 80% | 283254.726
25634266.28
| 进度款合计 |  |  |  | 6571944.988 | 14532526.819 | 13935468.036 |  |  | 6571944.988 | 20507413.024 |  |  | 6571944.988
80%
[9 empty] | 不含税 | 6029307.3284
[9 empty] | 税额 | 542637.6596

## 总包第五次进度款 (数量为金额)
工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[5 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 2386437.08 | 1 | 0 | 1670505.956 | 1670505.956 | 0 | 0% | 0 | 1670505.956 | 70% | 238643.708
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 1 | 0 | 64752.345 | 64752.345 | 0 | 0% | 0 | 64752.345 | 70% | 9250.335
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 5953.66 | 1 | 0 | 4167.562 | 4167.562 | 0 | 0% | 0 | 4167.562 | 70% | 595.366
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 65957.79 | 1 | 0 | 46170.453 | 46170.453 | 0 | 0% | 0 | 46170.453 | 70% | 6595.779
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3307157.97 | 3307157.97 | 1 | 0 | 2315010.579 | 2315010.579 | 0 | 70% | 0 | 2315010.579 | 70% | 330715.797
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2663429.86 | 2663429.86 | 1 | 0 | 1864400.902 | 1864400.902 | 0 | 70% | 0 | 1864400.902 | 70% | 266342.986
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5648869.88 | 5648869.88 | 1 | 0 | 3954208.916 | 3954208.916 | 0 | 70% | 0 | 3954208.916 | 70% | 564886.988
8 | 伊河湾项目-3号楼-地上13~20层 | 5726454.8 | 5726454.8 | 1 | 4008518.36 | 4008518.36 | 0 | 4008518.36 | 70% | 4008518.36 | 4008518.36 | 170% | 572645.48
8号楼
9 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1340880.4 | 1340880.4 | 1 | 0 | 938616.28 | 938616.28 | 0 | 70% | 0 | 938616.28 | 70% | 134088.04
10 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1564074.23 | 1564074.23 | 1 | 0 | 1094851.961 | 1094851.961 | 0 | 70% | 0 | 1094851.961 | 70% | 156407.423
11 | 伊河湾项目-8号楼-地上5~11层主体封顶 | 2832547.26 | 2832547.26 | 1 | 0 | 1982783.082 | 1982783.082 | 0 | 70% | 0 | 1982783.082 | 70% | 283254.726
25634266.28
| 进度款合计 |  |  |  | 4008518.36 | 17943986.396 | 13935468.036 |  |  | 4008518.36 | 17943986.396 |  |  | 4008518.36
[9 empty] | 不含税 | 3677539.7798
[9 empty] | 税额 | 330978.5802