## 总包第三次进度款 封面
刘富村C-06地块项目施工总承包工程
工程进度款费用计算明细表-#楼、8#楼、10#楼、地下车库
本次申请应付款 | 3126246.7149 |  |  | 元
本年申请应付款 | 23633659.7349 |  |  | 元
累计应付款 | 23633659.7349 |  |  | 元
负责人 |  | 负责人
工程承包人 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 工程发包人 | 河南浩德新澜置业有限公司
填报日期 | 年 月 日 | 填报日期 | 年 月 日

## 总包第三次进度款 (数量为金额)
工程进度款费用计算明细表-3#楼、8#楼、10#楼、地下车库
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[5 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 2386437.08 | 1 |  | 1909149.66 | 1909149.66 | 0 | 80% | 0 | 1909149.66 | 80%
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 1 |  | 74002.68 | 74002.68 | 0 | 80% | 0 | 74002.68 | 80%
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 5953.66 | 1 |  | 4762.93 | 4762.93 | 0 | 80% | 0 | 4762.93 | 80%
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 65957.79 | 1 |  | 52766.23 | 52766.23 | 0 | 80% | 0 | 52766.23 | 80%
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3307157.97 | 3307157.97 | 1 |  | 2645726.38 | 2645726.38 | 0 | 80% | 0 | 2645726.38 | 80%
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2663429.86 | 2663429.86 | 1 |  | 2130743.89 | 2130743.89 | 0 | 80% | 0 | 2130743.89 | 80%
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5648869.88 | 5648869.88 | 1 |  | 4519095.9 | 4519095.9 | 0 | 80% | 0 | 4519095.9 | 80%
8 | 伊河湾项目-3号楼-地上13~20层 | 5726454.8 | 5726454.8 | 1 |  | 4581163.84 | 4581163.84 | 0 | 80% | 0 | 4581163.84 | 80%
8号楼
9 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1340880.4 | 1340880.4 | 1 |  | 1072704.32 | 1072704.32 | 0 | 80% | 0 | 1072704.32 | 80%
10 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1564074.23 | 1564074.23 | 1 |  | 1251259.38 | 1251259.38 | 0 | 80% | 0 | 1251259.38 | 80%
11 | 伊河湾项目-8号楼-地上5~11层主体封顶 | 2832547.26 | 2832547.26 | 1 |  | 2266037.81 | 2266037.81 | 0 | 80% | 0 | 2266037.81 | 80%
地下车库
| 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） | 3907808.3936 | 3907808.3936 | 1 | 3126246.7149 | 3126246.7149 | 0 | 3126246.7149 | 80% | 3126246.7149 | 3126246.7149 | 80%
29542074.6736
| 进度款合计 |  |  |  | 3126246.7149 | 23633659.7349 | 20507413.02 |  |  | 3126246.7149 | 23633659.7349 |  | 3126246.7149
[7 empty] | 截止上次开累审批 |  |  |  | 80%
[9 empty] | 不含税 | 2868116.2522
[9 empty] | 税额 | 258130.4627
|  | 地下车库 | 总价 | 面积 | 单价
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） | 21690941.79 | 16652 | 1302.6028
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（人防） | 12057700.6 | 5835.26 | 2066.3519
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（非人防） | 4448566.99 | 16652 | 267.1491
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（人防） | 1358349.67 | 5835.26 | 232.7831
39555559.05