## Sheet1
伊河湾项目综合施工记录
日期 | 施工内容 | 技工 | 普工 | 机械 | 材料
2023-05-04 | 拆除村民门口钢架 |  | 5
2023-05-05 | 平整压实空调基础周边土方，毛料 | 1 |  | 小挖机1个台班
| 平整压实售楼部景观区一、二垫层 | 5 |  | 微挖机1.5个台班
2023-05-06 | 浇筑售楼部东侧景观区一垫层，空调基础垫层 | 8 | 4 | 泵车1个台班 | C20混凝土12方
2023-05-07 | 浇筑景观区二混凝土垫层 | 4 | 2 | 小挖机1个台班 | C20混凝土12方；4@150钢筋网片6块
| 拆除清理北侧村口绿化带，浇筑路面混凝土； | 4 | 2 | 垃圾1车（5方） | C30混凝土6方
2023-05-08 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 |  | 1 | 轮挖机3小时
2023-05-09 | 北侧村口绿化带拆除，树木拆除，隔离带拆除，垃圾清理，围挡外加宽路面 | 10 | 6 | 轮挖机1个台班;垃圾外运7车（5方） | C30混凝土5.6方
2023-05-10 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 |  | 1 | 轮挖机3小时
2023-05-11 | 停车场内翻运垃圾土，停车场垃圾土方外运 |  |  | 垃圾土外运9车（后八轮）；轮挖机3个台班 | 5月9日至5月11日
2023-05-12 | 停车场南边市政绿化带拆除，挖机配合挖树，拉绿化带垃圾 | 2 | 4 | 轮挖机1.5个台班;垃圾外运9车（5方）
| 景观区二增加排水，剔凿排水沟 | 4 | 1
2023-05-13 | 景观区二增加排水，剔凿两人排水沟 | 4 | 1
2023-05-16 | 北侧村口围挡内路面混凝土浇筑，挖机平整压实基底 | 6 | 2 | 小挖机0.5个台班 | C30混凝土36方
| 售楼部室内楼梯顶喷漆，搭拆活动架，周边防护等 | 4 |  | 材料费680元
2023-05-22 | 入口水景南边市政人行道连接处南侧路基垃圾清理，平整，修补道牙 | 8 | 2
| 晚上打入口水景南边市政人行道垫层，售楼部消防门口垫层 | 4 | 4 |  | C30混泥土6.5方
2023-05-23 | 入口水景南边市政人行道剔凿市政井盖混凝土，清理，调整标高 | 2 | 2
2023-05-24 | 停车场市政配电箱涂鸦 |  |  | 2400元
| 晚上拆除市政护栏 | 4 | 2
2023-05-26 | 售楼部东西消防门外侧混凝土垫层浇筑 | 4 | 4 |  | C20混凝土6方
2023-05-28 | 配合售楼部开放，搬运物品等 |  | 2
2023-05-30 | 围挡西侧市政人行道垫层底部垃圾清理，平整 | 4 | 6
| 整理停车场红地毯，运至3号楼地下室，打扫卫生 | 2 | 15
2023-05-31 | 打扫北侧村口道路卫生 |  | 4
2023-06-01 | 围挡西侧市政人行道混凝土浇筑；移村民项目部门口围挡材料 | 2 | 8 |  | C20混凝土9方
2023-06-06 | 围挡西侧市政人行道混凝土浇筑 | 2 | 4 |  | C20混凝土6方
2023-06-07 | 围挡西侧市政人行道混凝土浇筑 | 2 | 4 |  | C20混凝土6方
2023-06-11 | 安乐小院门口路面平整，打地坪 | 8 | 4 | 小挖机1.5个台班
2023-06-21 | 清洗围挡西侧市政人行道围挡污染 |  | 8
| 合计 | 94 | 98 | 小挖机4个台班 | 混凝土105方
|  |  |  | 微挖机1.5个台班 | 4@150钢筋网片6块
泵车1个台班
轮挖机6.25个台班
垃圾17车（5方）
垃圾9车（后八轮）
费用3080元