## 汇总
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量(元) | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 栾川s1地块一期楼完成预算造价二审完成后尾款咨询费用 | 165706.548 | 174427945.24 | 0.095% | 133702.7086 |  |  |  | 32003.8394
| 合计 |  | 174427945.24 | [5 empty] | 32003.8394 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 32000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 80%请款
造价咨询公司进度汇总表
项目名称：山水文苑S1地块
序号 | 工程名称 | 预算造价 （元） | 取费系数 | 造价 | 备注
1 | 1#-15#楼完成预算 | 175924616.54 | 0.95‰ | 167128.3857 | 总包范围内预算编制+咨询人与总包单位核对造价
2 | 售楼部精装清单及标的 | 7060000 | 0.85‰ | 6001 | 分包工程招标控制价编制
3 | 景观示范区清单及标的 | 5300000 | 0.85‰ | 4505 | 分包工程招标控制价编制
4 | 外幕墙清单及标的 | 2560000 | 0.85‰ | 2176 | 分包工程招标控制价编制
5 | 装配式清单编制 | 15528088.646 | 0.85‰ | 13198.8753 | 总包工程招标控制价编制
6 | 合计 |  |  | 193009.2611
7 | 委托人应该在咨询人完成核对工作后30日内，按合同约定支付费用）委托人付至相应咨询服务费的80%； |  | 80% | 154407.4088 | 133702.7086
本次进度款为 |  |  |  | 150000
甲方
乙方