## 12#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 12#楼 | [5 empty] | 95128.3216 | 80% | 76102.6573
| 合计 | [7 empty] | 76102.6573 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 76000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 12#明细
12#楼
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [6 empty] | 总量 | 单价 | 合价
[6 empty] | -1F | 1F | 2F | 3F | 4~12F | 13F | 数量总计
1 | 飘窗栏杆 | F1-TCLG01/F2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 93.6 | 84.9986 | 7955.869
2 | 空调板栏杆 | F1-ACLG01/F2-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 161.2 |  | 0
3 | 阳台栏杆 | F1-YTLG01/F2-YTLG01 | 1100mm L>4M | m | 4.85 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 252.2 | 119.9947 | 30262.6633
4 | 阳台栏杆 | F1-YTLG02/F2-YTLG02 | 1100mm L≤4M | m | 1.5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 78 | 114.9888 | 8969.1264
| 阳台预留洞栏杆 | F1-YTLG04/F2-YTLG04 | 1020高 | m | 1.3 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 66.3 | 85.0099 | 5636.1564
5 | 百叶窗 | F1-BY01/F2-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 72 | 165.6 | 223.125 | 36949.5057
6 | 百叶窗 | F1-BY02/F2-BY02 | 1*2 | ㎡ | 2 |  |  |  | 6 |  | 6 | 12 | 24 | 223.125 | 5355.0008
9 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m |  | 2.576 | [6 empty] | 2.576
[6 empty] | -1F | 1F | 2F | 3~12F | 13F | 机房层 | 数量合计 | 两个楼梯
1 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m |  | 13.847 | 4.7 | 6.58 | 5.3 | 5.3 | 1.82 | 85.247 | 170.494
2 | 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m |  |  | 4.42 | 4.56 |  | 1.2 | 1.25 | 11.43 | 22.86
| 合计 | [13 empty] | 95128.3216