## 1结算审批表2
宜阳山水文苑零星维修工程2023年8-9月份结算审批表
工程名称 | 宜阳山水文苑零星维修工程 | 合同编号 | SSWY.01-JA-119-B01
施工单位 | 海南建虹防水装饰工程有限公司 | 造价咨询单位
目标成本 |  | 合同造价 | 50万元（暂定）
送审造价 | 小写： | 审定造价 | 小写：
| 大写： |  | 大写：
超目标成本比例 |  | 超合同造价比例
成本部门主办人 |  |  | 日期：
成本部门经理 |  |  | 日期：
项目总 |  |  | 日期：
成本部门主管副总 |  |  | 日期：
大运营中心 |  |  | 日期：
总裁 |  |  | 日期：
董事长/董事会 |  |  | 日期：

## 2资料存档目录
宜阳山水文苑零星维修工程施工合同2023年8-9月结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 宜阳山水文苑零星维修工程施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算价汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 签字版
4 | 结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 签字版
5 | 扣款明细表 | 1份1页 | 第5页
6 | 结算通知书（工程） | 1份1页 | 第6页 | 签字版
7 | 结算申请单（工程） | 1份1页 | 第7页 | 签字版
8 | 宜阳山水文苑零星维修任务派发单 | 1份6页 | 第9页-14页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
宜阳山水文苑项目零星工程施工合同2023年8月-9月结算汇总表
合同编号：SSWY.01-JA-119-B01 合同金额： 50万元（暂定）
合同名称：宜阳山水文苑项目零星工程施工合同
甲 方：洛阳莘子园置业有限公司
乙 方：海南建虹防水装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元） | 86200.8456
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 86200.8456
1.1 | 图纸内结算值（合同内） |  |  | 0 | 0
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 派发单 |  |  | 0 | 0
1.4 | 罚款单 |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 86200.8456
|  |  | （大写） | 肆万壹仟零壹拾叁元捌角捌分
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 86200.8456
|  | （大写） |  | 肆万壹仟零壹拾叁元捌角捌分
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 86200.8456
|  | （大写） |  | 肆万壹仟零壹拾叁元捌角捌分
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 4结算价明细汇总表
宜阳山水文苑零星维修工程2023年8月-9月份结算工程明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-030） | 5-1-101室内飘窗玻璃更换 | 室内飘窗玻璃更换 | 项 | 1 | 1018.08 | 1018.08 | 地产承担
2 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-031） | 园区临时车位线 | 10#-13#北侧腻子画出临时车位线 | 技工 | 3 | 180 | 540 | 地产承担
3 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-032） | 地下车库所有设备间门口砌筑及粉刷挡水台 | 挡水台砌筑厚120mm | m2 | 19.89 | 192.49 | 3828.6261 | 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担
|  |  | 砌体粉刷 | m2 | 51.75 | 22.54 | 1166.445
4 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-033） | 10-1-1801楼顶维修 | 抗裂砂浆找平层 | m2 | 129.72 | 26.13 | 3389.5836 | 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担
|  |  | 楼顶垃圾清运 | 普工 | 4 | 100 | 400
|  |  | 女儿墙底部涂刷外墙漆 | 技工 | 2 | 180 | 360
|  |  | 烟道漏水维修 | 技工 | 2 | 180 | 360
5 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-034） | 1#2#居民配电室采购及安装立式空调2P | 采购及安装立式空调2P | 台 | 2 | 2550 | 5100 | 地产承担
6 | 宜阳山水文苑工程维修任务确认单（编号：G-035） | 户内零星工程维修 | 裂缝 | m | 1860.6 | 37.51 | 69791.106 | 费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008承担 | 42.69 | 61.98
|  |  | 空鼓 | m2 | 5.27 | 46.87 | 247.0049
7 | 2023年8月-9月份地产承担合计（元） |  |  | 6658.08
| 2023年8月-9月份合计（元） |  |  | 86200.8456
| 甲方代表： | [5 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [5 empty] | 日期：

## 计算底稿
| 12-1-402 |  | 13-2-1202 |  | 8-3-301 |  | 10-2-1603 |  | 13-1-1201 |  | 13-1-1101 |  | 8-1-101 |  | 1-2-801 |  | 2-2-901 |  | 5-3-301 |  | 12-1-701 |  | 1-3-801 |  | 1-3-701 |  | 13-1-701 |  | 3-1-101 |  | 1-2-402 |  | 7-1-401 |  | 3-2-602 |  | 6-2-603
| 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓
1 | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.6 |  | 2.4 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  | 2.2 |  | 1.3 |  | 10 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 10 | 0 | 1.4 |  | 2.1 |  | 30 | 0 | 1.3 |  | 1.4 |  | 12 | 0
2 | 1.1 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.3 |  | 2.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.7
3 | 1.5 |  | 1.3 |  | 1.5 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.4 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 |  | 1.9 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6
4 | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.1 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3
5 | 1.6 |  | 1.3 |  | 2.7 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.8 |  | 1.7 |  |  |  | 15 |  | 1.6 |  |  |  | 2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.1
6 | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.8 |  | 2.2 |  | 1.1 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5
7 | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.8 | [5 empty] | 4 |  | 2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 2.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.8 |  | 1.6
8 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 2 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.8 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 2.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6
9 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.8
10 | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.3 |  | 1.1 | [5 empty] | 1.4 |  | 2.5 |  | 2.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3
11 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.1 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 2.7 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 2.2
12 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 2.4 | [5 empty] | 1.9 |  | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.3 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6
13 | 1.5 |  | 1.9 |  | 1.6 |  | 2.5 | [5 empty] | 2 |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  | 2.3 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
14 | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.1 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 2.2
15 | 1.1 |  | 1.8 |  | 1.3 |  | 1.9 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3
16 | 2.1 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 1.4 | [5 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 2.1 |  | 1.8 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.3
17 | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.6 |  | 2.1 |  |  |  | 1.6 |  | 1.7 |  |  |  | 2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7
18 | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.3 |  | 1.7 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.3 |  | 1.7
19 | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.2 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4
20 | 1.3 |  | 1.6 |  | 1.4 |  | 2.5 | [5 empty] | 1.6 |  | 13 |  | 1.5 |  |  |  | 2.1 |  | 1.8 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  | 1.7
21 | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.6 |  | 1.3 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.7
22 | 1.3 |  | 1.8 |  | 1.4 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.7 |  | 1.3 |  |  |  | 2.1 |  | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5
23 | 1.3 |  | 1.7 |  | 1.8 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
24 | 1.7 |  | 1.9 |  | 1.4 |  | 1.4 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.4 |  | 1.6
25 | 2.1 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 2.4 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.7 |  | 2.6 |  |  |  | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.7
26 | 1.3 |  | 1.9 |  | 1.4 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  |  | 1.3 |  | 1.6 |  |  |  | 2.2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.3 |  | 1.5
27 | 1.5 |  | 1.9 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.1 |  | 1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3
28 | 1.5 |  | 2.2 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.1 |  |  |  | 1.3 |  | 1.5
29 | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.7 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 2 |  | 2.7
30 | 2.3 |  | 2.7 |  | 1.7 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.1 |  | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8
31 | 1.6 |  | 1.3 |  | 1.7 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 2.2 |  |  |  | 1.9 |  | 1.6
32 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8
33 | 1.6 |  | 1.8 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 2.3 |  | 1.6 |  |  |  | 1 |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5
34 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.6 |  | 1.3 |  | 1.4 |  |  |  | 1.1 |  | 1.5 |  |  |  | 1.2 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.4
35 | 2.1 |  | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1 |  | 1.2
36 | 2.2 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.2 |  | 1.9 |  |  |  | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6
37 | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.5 |  | 2.2 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.9 |  |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5
38 | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.3 |  | 1 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  | 2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.4
39 | 2.3 |  | 1.9 |  | 1.6 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.9 |  |  |  | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 1.7 |  | 2.2
40 | 1.1 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6 |  |  |  | 1.2 |  | 1.7
41 | 1.9 |  | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 2.2 |  | 1.3 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
42 | 1.6 |  | 1.8 |  | 2.5 |  | 1.8 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 1.3 |  | 1.7 |  |  |  | 1.8 |  | 1.7 |  |  |  | 1.3 |  | 1.7
43 | 3 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
44 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.3 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.6 |  | 2.2 |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 1.8 |  | 2.6 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6
45 | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.2 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5
46 | 1.6 |  | 1.8 |  | 1.5 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.2 |  | 3.5 |  |  |  | 1.8 |  | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 2.7
47 | 2.3 |  | 2 |  | 1.5 |  | 2.3 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.3 |  |  |  | 2 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 1.8 |  |  |  | 1.4 |  | 1.2
48 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.8 | [5 empty] | 2.6 |  | 2.6 |  | 1.5 |  |  |  | 2.2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.1
49 | 2.3 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 2.1 | [5 empty] | 2.6 |  | 1.5 |  | 1.7 |  |  |  | 2.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.8 |  | 2.2 |  |  |  | 1.4 |  | 1.2
50 | 1.6 |  | 1.3 |  | 1.5 |  | 2.1 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 2.4 |  | 1.7 |  |  |  | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6
51 | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 2.2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.4
52 | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.9 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 2.1 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5
53 | 1.5 |  | 2.1 |  | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 2.8 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
54 | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 2.2 |  |  |  | 1.8 |  | 2.6 |  |  |  | 1.4 |  | 1.6
55 | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.3 |  | 1.7 | [5 empty] | 1.9 |  | 1.6 |  | 1.7 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  | 1.6
56 | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.5 |  | 1.7 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 2.4 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 1.2 |  | 1.7
57 | 1.7 |  | 92.9 | 0 | 1.5 |  | 94.5 | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 2.4 |  | 2.1 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 2.4
58 | 1.6 |  | 裂缝 | 空鼓 | 1.4 |  | 裂缝 | 空鼓 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.4 |  |  |  | 1 |  | 1.7 |  |  |  | 2.4 |  | 1.3 |  |  |  | 1.7 |  | 2.3
59 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.6 |  | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 1.8 |  | 1.3 |  |  |  | 2.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8
60 | 1.4 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8
61 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.2 |  | 2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  | 2.1 |  |  |  | 1.5 |  | 1.3
62 | 1.3 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 2.1 |  | 1.9 |  | 1.3 |  |  |  | 1.8 |  | 1.7 |  |  |  | 1.6 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.7
63 | 1.3 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.9 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.7 |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
64 | 1.7 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.3 |  | 2.8 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 2.1 |  | 2.7
65 | 2 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.8 |  | 3.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.7
66 | 1.8 |  |  |  | 2.1 | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.8 |  | 2.3 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.3 |  | 1.7
67 | 1.4 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.6 |  | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.9
68 | 1.5 |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 2.2 |  | 1.6 |  | 2 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
69 | 1.4 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1.6 |  | 1 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 111.6 | 0.91 |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 2.4
70 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.6 |  |  |  | 1.4 |  | 裂缝 | 空鼓 |  |  | 112.3 | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8
71 | 1.9 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 2.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | 裂缝 | 空鼓 | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  | 1.9
72 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8
73 | 1 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.4 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  | 112.1 | 0 | 1.4
74 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | [7 empty] | 2.1 |  | 2.3 |  | 1.4 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 裂缝 | 空鼓 | 1.4
75 | 1 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.4 |  | 2.6 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 122.8 | 0.98 | 30 | 0 |  |  | 1.3
76 | 119 | 0.84 | 92.9 | 0 | 1.4 |  | 94.5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.4 |  | 1.3 |  | 2.8 | 地面裂缝 | 10 | 0 | 1.8 |  |  |  | 10 | 0 |  |  | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 |  |  | 1.3
77 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 1.5 |  | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓 | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 裂缝 | 空鼓 | 2.2 |  |  |  | 裂缝 | 空鼓 | [8 empty] | 1.3
78 |  |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 2.1 |  | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 2.2 | [13 empty] | 1.8
79 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 2.1 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |  |  | 1.7 | [13 empty] | 1.2
80 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.3 |  | 1.7 |  | 2.6 |  |  |  | 1.4 | [13 empty] | 1.4
81 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.9 |  |  |  | 2.1 | [13 empty] | 2.1
82 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 0.9 | 地面裂缝 | 2.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 | [13 empty] | 133.2 | 0 | 12 | 0
83 |  |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.2 |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 裂缝 | 空鼓 | 裂缝 | 空鼓
84 |  |  |  |  | 2.1 | [7 empty] | 2.2 |  | 1.7 |  | 1.9 |  |  |  | 1.7
85 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 3.5 |  | 2.4 |  | 3.2 |  |  |  | 1.8
86 |  |  |  |  | 1.9 | [7 empty] | 4.1 |  | 1.7 |  | 2.8 |  |  |  | 1.8
87 |  |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 2.7 |  | 1.3 |  | 4.1 |  |  |  | 1.6
88 |  |  |  |  | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.5 |  | 5.7 |  |  |  | 1.8
89 |  |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 1.5 |  | 2.6 |  | 4.2 |  |  |  | 2.4
90 |  |  |  |  | 4.7 | 地面裂缝 | [6 empty] | 2.6 |  | 2.1 |  | 3.8 |  |  |  | 2.4
91 |  |  |  |  | 3.9 | [7 empty] | 2.1 |  | 1.6 |  | 167.9 | 2.54 |  |  | 2.2
92 |  |  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 5.7 |  | 1.3 |  | 裂缝 | 空鼓 |  |  | 1.7
93 |  |  |  |  | 4.6 | [7 empty] | 2.7 |  | 1.3 | [5 empty] | 1.7
94 |  |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 1.9 |  | 2.4 | [5 empty] | 1.5
95 |  |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 4.2 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.4
96 |  |  |  |  | 7.1 | [7 empty] | 1.6 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.4
97 |  |  |  |  | 4.2 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.2 | [5 empty] | 1.8
98 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 180.3 | 0 | 1.6 | [5 empty] | 2.1
98 |  |  |  |  | 175.1 | 0 | [6 empty] | 裂缝 | 空鼓 | 1.6 | [5 empty] | 184.3 | 0
99 |  |  |  |  | 裂缝 | 空鼓 | [8 empty] | 178.6 | 0 |  |  |  |  | 裂缝 | 空鼓
100 | [14 empty] | 裂缝 | 空鼓
101
102 | [8 empty] | 裂缝合计
103 | [8 empty] | 1860.6 | 37.51 | 69791.106
104
105
106 | [8 empty] | 空鼓合计
107 | [8 empty] | 5.27 | 46.87 | 247.0049
108
109
110
111
112
113