## 进度款费用计算明细表
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 1#楼 |  |  |  |  | 5918284.1314 | 7159016.87 | 85% | 166880.2081
2 | 2#楼 |  |  |  |  | 7014414.4702 | 9804969.45 | 85% | 1319809.5623
3 | 3#楼 |  |  |  |  | 7046291.2474 | 9505545.97 | 85% | 1033422.8271
4 | 5#楼 |  |  |  |  | 5056162.6097 | 6675632.61 | 85% | 618125.1088
5 | 6#楼 |  |  |  |  | 5853035.9534 | 8033544.35 | 85% | 975476.7441
6 | 7#楼 |  |  |  |  | 6717764.1928 | 8852086.54 | 85% | 806509.3662
7 | 8#楼 |  |  |  |  | 6822665.9315 | 8302439.24 | 85% | 234407.4225
8 | 9#楼 |  |  |  |  | 5833019.8322 | 7679176.54 | 85% | 694280.2268
9 | 10#楼 |  |  |  |  | 5666329.013 | 7825904.69 | 85% | 985689.9735
10 | 11#楼 |  |  |  |  | 6069308.3108 | 8214183.13 | 85% | 912747.3497
11 | 合计 |  |  |  |  | 61997275.6924 |  |  | 7747348.7891 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 7740000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：