## 2资料存档目录
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算申请单 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程资料核对确认单 | 1份2页 | 第8页 | 原件
9 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 竣工图及验收单 | 1份18页 | 第10-27页 | 原件
11 | 水电费证明 | 1份1页 | 第28页 | 原件
12 | 建设工程勘察合同 | 1份12页 | 第29-42页 | 复印件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同结算汇总表
合同编号：LCS7-QQ-004 合同金额：150000元
合同名称：栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南华兴勘测设计研究院有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29918.39
1.3 | 未施工部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | -9602.01
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -316.38
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 170000
|  |  | （大写） | 170000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 170000
|  | （大写） |  | 170000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 170000
|  | （大写） |  | 170000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同结算明细
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 合同总价包干 | 项 | 2859 | 52.47 | 150000
二 | 合同外增加项 | 项 | 570.2 | 52.47 | 29918.39 | 方案变更调整增加勘探孔
三 | 合同工内未施工项 | 项 | 183 | -52.47 | -9602.01
四 | 合计 |  |  |  | 170316.38
五 | 最终合同结算 |  |  |  | 170000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 合同内工程量
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目名称 | 单位 | 工程量
1 | 地勘孔1 | m | 30 | 地勘孔21 | m | 25 | 地勘孔41 | m | 30 | 地勘孔61 | m | 25 | 地勘孔81 | m | 25 | 地勘孔101 | m | 15
2 | 地勘孔2 | m | 25 | 地勘孔22 | m | 30 | 地勘孔42 | m | 30 | 地勘孔62 | m | 25 | 地勘孔82 | m | 20 | 地勘孔102 | m | 25
3 | 地勘孔3 | m | 25 | 地勘孔23 | m | 30 | 地勘孔43 | m | 25 | 地勘孔63 | m | 20 | 地勘孔83 | m | 25 | 地勘孔103 | m | 20
4 | 地勘孔4 | m | 25 | 地勘孔24 | m | 30 | 地勘孔44 | m | 25 | 地勘孔64 | m | 20 | 地勘孔84 | m | 20 | 地勘孔104 | m | 25
5 | 地勘孔5 | m | 30 | 地勘孔25 | m | 25 | 地勘孔45 | m | 25 | 地勘孔65 | m | 20 | 地勘孔85 | m | 25 | 地勘孔105 | m | 20
6 | 地勘孔6 | m | 30 | 地勘孔26 | m | 25 | 地勘孔46 | m | 30 | 地勘孔66 | m | 25 | 地勘孔86 | m | 20 | 地勘孔106 | m | 25
7 | 地勘孔7 | m | 33 | 地勘孔27 | m | 18 | 地勘孔47 | m | 30 | 地勘孔67 | m | 25 | 地勘孔87 | m | 25 | 地勘孔107 | m | 20
8 | 地勘孔8 | m | 28 | 地勘孔28 | m | 18 | 地勘孔48 | m | 18 | 地勘孔68 | m | 18 | 地勘孔88 | m | 20 | 地勘孔108 | m | 20
9 | 地勘孔9 | m | 33 | 地勘孔29 | m | 30 | 地勘孔49 | m | 15 | 地勘孔69 | m | 18 | 地勘孔89 | m | 25 | 地勘孔109 | m | 25
10 | 地勘孔10 | m | 28 | 地勘孔30 | m | 30 | 地勘孔50 | m | 18 | 地勘孔70 | m | 18 | 地勘孔90 | m | 33 | 地勘孔110 | m | 20
11 | 地勘孔11 | m | 33 | 地勘孔31 | m | 25 | 地勘孔51 | m | 18 | 地勘孔71 | m | 18 | 地勘孔91 | m | 33 | 地勘孔111 | m | 25
12 | 地勘孔12 | m | 28 | 地勘孔32 | m | 25 | 地勘孔52 | m | 30 | 地勘孔72 | m | 33 | 地勘孔92 | m | 28 | 地勘孔112 | m | 20
13 | 地勘孔13 | m | 18 | 地勘孔33 | m | 25 | 地勘孔53 | m | 25 | 地勘孔73 | m | 28 | 地勘孔93 | m | 28 | 地勘孔113 | m | 25
14 | 地勘孔14 | m | 18 | 地勘孔34 | m | 30 | 地勘孔54 | m | 25 | 地勘孔74 | m | 28 | 地勘孔94 | m | 28 | 地勘孔114 | m | 20
15 | 地勘孔15 | m | 18 | 地勘孔35 | m | 18 | 地勘孔55 | m | 25 | 地勘孔75 | m | 28 | 地勘孔95 | m | 33 | 地勘孔115 | m | 25
16 | 地勘孔16 | m | 18 | 地勘孔36 | m | 30 | 地勘孔56 | m | 30 | 地勘孔76 | m | 33 | 地勘孔96 | m | 15 | 地勘孔116 | m | 20
17 | 地勘孔17 | m | 18 | 地勘孔37 | m | 25 | 地勘孔57 | m | 30 | 地勘孔77 | m | 33 | 地勘孔97 | m | 15 | 地勘孔117 | m | 25
18 | 地勘孔18 | m | 15 | 地勘孔38 | m | 25 | 地勘孔58 | m | 25 | 地勘孔78 | m | 20 | 地勘孔98 | m | 15 | 地勘孔118 | m | 20
19 | 地勘孔19 | m | 15 | 地勘孔39 | m | 25 | 地勘孔59 | m | 20 | 地勘孔79 | m | 25 | 地勘孔99 | m | 15 | 地勘孔119 | m | 25
20 | 地勘孔20 | m | 15 | 地勘孔40 | m | 30 | 地勘孔60 | m | 20 | 地勘孔80 | m | 20 | 地勘孔100 | m | 15
| 小计 | m | 483 |  |  | 519 |  |  | 494 |  |  | 480 |  |  | 463 |  |  | 420
| 合计 |  | 2859

## 其他项目扣款
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程合同中未勘探孔数
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 地勘孔7 | m | 33
2 | 地勘孔8 | m | 28
3 | 地勘孔9 | m | 33
4 | 地勘孔10 | m | 28
5 | 地勘孔11 | m | 33
6 | 地勘孔12 | m | 28
7 | 合计 |  | 183
栾川山水文苑S7地块地质勘察工程增补勘探孔数
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 地勘孔1 | m | 28.9
2 | 地勘孔2 | m | 30
3 | 地勘孔3 | m | 21.5
4 | 地勘孔4 | m | 15
5 | 地勘孔5 | m | 30
6 | 地勘孔6 | m | 25
7 | 地勘孔7 | m | 15
8 | 地勘孔8 | m | 15
9 | 地勘孔9 | m | 15
10 | 地勘孔10 | m | 23
11 | 地勘孔11 | m | 24.5
12 | 地勘孔12 | m | 22.3
13 | 地勘孔13 | m | 22
14 | 地勘孔14 | m | 22.4
15 | 地勘孔15 | m | 23
16 | 地勘孔16 | m | 23.8
17 | 地勘孔17 | m | 23.8
18 | 地勘孔18 | m | 30
19 | 地勘孔19 | m | 25
20 | 地勘孔20 | m | 25
21 | 地勘孔21 | m | 25
22 | 地勘孔22 | m | 30
23 | 地勘孔23 | m | 30
24 | 地勘孔24 | m | 25
25 |  | m | 570.2