## 第八次进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 硬质铺装 | 6383106.5177 |  |  | 1890066.8728 |  | 908792.8774 | 0.7 | 636155.0142
2 | 软装 | 196064.295 |  |  | 57769.0953 |  | 29255.382 | 0.7 | 20478.7674
3 | 绿植乔木 | 5572821 |  |  | 1604610 |  | 155250 | 0.6 | 93150
4 | 绿植灌木 | 5499165 |  |  | 1748565 |  | 409500 | 0.6 | 245700
5 | 景观水电 | 1374466.7962 |  |  | 456766.6966 |  | 416924.3315 | 0.7 | 291847.0321
6 | 外网雨污水 | 1512386.3923 |  |  | 662580.814 |  | 21515.3492 | 0.7 | 15060.7445
4 | 合计 | 20538010.0013 |  |  | 6405000 |  |  |  | 1302391.5581 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 1300000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：
|  | 现场驻场成本负责人： | [5 empty] | 日期：

## 汇总表
栾川山水文苑S1地块景观及雨污水工程造价汇总表（单位：元）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 第一次进度款 | 第二次进度款 | 第三次进度款 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 按合同节点填写比例 | 累计产值
1 | 硬质铺装 | 项 | 1 | 6383106.5177 | 6383106.5177 | 703691.779 | 407396.8179 | 216935.2467 | 185297.3863 | 432637.0287 | 291687.4185 | 462449.8554 | 908792.8774 | 0.7 | 1513321.2299
2 | 软装 | 项 | 1 | 196064.295 | 196064.295 |  |  |  |  | 82527.279 |  |  | 29255.382 | 0.7 | 0
3 | 绿植乔木 | 项 | 1 | 5572821 | 5572821 | 87150 | 855150 | 177750 | 462300 | 270450 | 270450 | 551100 | 155250 | 0.6 | 1582350
4 | 绿植灌木 | 项 | 1 | 5499165 | 5499165 | 45000 | 253575 | 787575 | 202800 | 1027200 | 146100 | 452025 | 409500 | 0.6 | 1288950
5 | 景观水电 | 项 | 1 | 1374466.7962 | 1374466.7962 | 0 | 101044.8268 | 148631.591 |  | 245974.467 | 105229.883 | 51643.0845 | 416924.3315 | 0.7 | 249676.4178
6 | 外网雨污水 | 项 | 1 | 1512386.3923 | 1512386.3923 | 251036.3636 | 126338.2843 | 73740.5012 | 162748.8032 | 177389.8019 | 91848.6753 | 63441.5905 | 21515.3492 | 0.7 | 613863.9523
合计(元) |  |  |  |  | 20538010.0013 | [9 empty] | 5248161.6001
| 按合同付款节点比例计算金额 |  |  |  |  | 747599.6998 | 1109580.9504 | 886710.1373 | 642692.3326 | 1435560.0036 | 592066.1837 | 1006149.1713 | 1302391.5581
| 取整 |  |  |  |  | 510000 | 550000 | 436000 | 640000 | 1435000 | 590000 | 1000000 | 1300000

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 第一次进度款工程量 | 第二次进度款工程量 | 第三次进度款工程量 | 第四次进度款工程量 | 第五次进度款工程量 | 第六次进度款工程量 | 第七次进度款工程量 | 第八次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第一批次进度款金额 | 第二批次进度款金额 | 第三批次进度款金额 | 第四批次进度款金额 | 第五批次进度款金额 | 第六批次进度款金额 | 第七批次进度款金额 | 第八批次进度款金额
[13 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 道路标准段 | [24 empty] | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 727.2272 | 727.2272 | [6 empty] | 12 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 13514.8368 | 13514.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0088
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1818.068 | 1818.068 | [6 empty] | 30 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 4597.3322 | 4597.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8607
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 363.6136 | 363.6136 | [6 empty] | 6 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 116213.5188 | 116213.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.6431
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 363.6136 | 363.6136 | [6 empty] | 6 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 249307.3855 | 249307.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.8294
5 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 181.8068 | 181.8068 | [6 empty] | 3 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 42123.8811 | 42123.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.0875
6 | 透水沥青砼路面面层 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青层 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1090.8408 | [8 empty] | 3.52 | 90 | 3.37 | 10.6579 | 9.6793 | 117.2272 | 127876.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 不锈钢带 | 1.3厚30宽304#不锈钢，原色拉丝面 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1818.068 | [8 empty] | 4.56 | 50 |  | 6.0016 | 5.4505 | 66.0121 | 120014.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 星路发光颗粒面层 | 1.30厚100宽STARPATH星路发光颗粒（粒径3-5）胶粘石，荧光蓝，掺彩色透水地坪添加剂满铺压实 2、.20厚1：3干硬性水泥砂浆找平 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 90.9034 | [8 empty] | 50 | 200 | 8.1 | 28.391 | 25.7842 | 312.2752 | 28386.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通体彩色混凝土面层 | 1.无色透明密封（双聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂） 2、50厚露骨料透水混泥土面层（粒径6-7mm） 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 454.517 |  |  |  |  | 227.2585 | 63.74 |  |  | 30 | 32.5 | 3.37 | 7.2457 | 6.5804 | 79.6961 | 36223.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18111.6191 | 5079.8302 | 0 | 0
二 | 5#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 28.75 | 28.75 | [7 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 534.2918 | 534.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 143.75 | 143.75 | [7 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 363.4993 | 363.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.375 | 14.375 | [7 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 4594.3533 | 4594.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.375 | 14.375 | [7 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 9856.0496 | 9856.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 143.75 |  | 143.75 | [6 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 33306.2784 | 0 | 33306.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 1#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 23.976 | [5 empty] | 23.976 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 445.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.5715 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 119.88 | [5 empty] | 119.88 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 303.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1395 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 11.988 | [5 empty] | 11.988 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 3831.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831.4509 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 11.988 | [5 empty] | 11.988 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 8219.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.4311 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 119.88 | [6 empty] | 119.88 |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 27775.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27775.6985 | 0
四 | 9#、11#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 32.4514 | 32.4514 | [7 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 603.0789 | 603.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 162.257 | 162.257 | [7 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 410.2978 | 410.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.2257 | 16.2257 | [7 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 5185.8503 | 5185.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.2257 | 16.2257 | [7 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 11124.9602 | 11124.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 162.257 |  | 158 |  |  | 4.26 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 37594.2735 | 0 | 36607.9443 | 0 | 0 | 987.0243 | 0 | 0 | 0
五 | 10#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 26.966 |  |  |  |  | 26.97 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 501.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.2122 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 134.83 |  |  |  |  | 134.83 |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 340.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.9434 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.483 |  |  |  |  | 13.48 |  |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 4309.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308.3048 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 13.483 |  |  |  |  | 13.48 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 9244.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.4034 | 0 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 134.83 |  |  |  |  | 134.83 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 31239.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239.5515 | 0 | 0 | 0
六 | 8#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 42.4452 | 42.4452 | [7 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 788.8043 | 788.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 212.226 | 212.226 | [7 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 536.654 | 536.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.2226 | 21.2226 | [7 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 6782.8954 | 6782.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.2226 | 21.2226 | [7 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 14551.0259 | 14551.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 199.656 |  |  |  |  | 199.656 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 46259.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46259.4666 | 0 | 0 | 0
6 | 芝麻黑荔枝面面层 | 1.30厚600x200 芝麻黑荔枝面石材 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 12.57 |  |  |  |  | 12.57 |  |  |  | 75 | 195 | 1.5 | 29.865 | 27.1228 | 328.4878 | 4129.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.0923 | 0 | 0 | 0
7 | 景石 | 1、1300x700x500 中国黑自然面景石 2、1400x650x450 中国黑自然面景石 3、1200x600x450 中国黑自然面景石 4、1200x600x400 中国黑自然面景石 5、1200x700x450 中国黑自然面景石 6、2000x600x450 中国黑自然面景石 7、1500x500x400 中国黑自然面景石 8、1800x800x500 中国黑自然面景石 9、1500x700x300 中国黑自然面景石 10.其它满足规范和设计图纸要求 | 块 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 46877.5755 | 0 | 0 | 0 | 46877.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 13#-15#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 48.3984 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 899.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 241.992 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 611.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.1992 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 7734.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.1992 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 16591.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 180.7 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 41867.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.366 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 7499.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.576 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 2174.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.859 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 894.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 园路楼梯踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 41.4 | [8 empty] | 11.7 | 220 | 0.526 | 25.5449 | 23.1994 | 280.9702 | 11632.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 园路楼梯踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.108 | [8 empty] | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 2848.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 园路楼梯踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.898 | [8 empty] | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 906.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 6#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 18.8024 | [6 empty] | 10 | 8.8024 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 349.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8406 | 163.5844
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 94.012 | [6 empty] | 50 | 44.012 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 237.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4346 | 111.2927
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.4012 | [6 empty] | 9.4012 | 0 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 3004.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.6911 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.4012 | [6 empty] | 9.4012 | 0 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 6445.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445.8221 | 0
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 71.968 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 11525.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.245 | [7 empty] | 20.245 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 4690.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.6825
7 | 仿芝福鼎黑水洗面英砖面层 | 1.15厚100x100 仿芝福鼎黑水洗面英砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.76 | [7 empty] | 1.76 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 407.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7847
九 | 17#-18#楼前园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 62.3628 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1158.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.9071 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 394.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 31.1814 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 9965.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 31.1814 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 21379.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 43.674 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 6994.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.075 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3029.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 成品混泥土植草砖面层 | 1、80mm厚330*330成品混泥土植草砖面层 2.50厚粗砂找平压实 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 86.169 | [8 empty] | 29.64 | 65 |  | 10.4104 | 9.4545 | 114.5049 | 9866.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 机切面芝麻灰花岗岩边带 | 1.50厚600x150 机切面芝麻灰花岗岩边带 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3、50厚c20细石混凝土 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.788 | [8 empty] | 95 | 225 | 5.6 | 35.816 | 32.5274 | 393.9434 | 3068.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢，双层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.26654 | [8 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 1999.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 17#-20#楼北侧园路铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 520 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 9663.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1300 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 3287.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 260 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 83097.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 260 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 178265.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 细粒式透水沥青 | 1.50厚5-10mm细粒式透水沥青 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 610.09 | [8 empty] | 3.52 | 90 | 3.37 | 10.6579 | 9.6793 | 117.2272 | 71519.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 地面道牙铺装 | 1.150厚600*170芝麻灰光面路缘石 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 24.455 | [8 empty] | 21.25 | 100 | 0.16 | 13.3551 | 12.1289 | 146.894 | 3592.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 灰色透水砖 | 1.200x100x30厚灰色透水砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 516.014 | [8 empty] | 29.64 | 65 |  | 10.4104 | 9.4545 | 114.5049 | 59086.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 170.2277 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 39441.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十一 | 19#与20#楼中间园路 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 11.8296 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 219.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.148 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 149.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.9148 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 1890.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.9148 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 4055.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 45.3 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 7254.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.848 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3208.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十二 | 20#东侧园路 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.8898 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 406.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 103.049 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 260.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.9449 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 3498.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.9449 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 7504.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 63.163 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 10115.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 23.751 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 5503.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600x200 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.135 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3738.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三 | 2#、3#、6#、10#、13#楼东单元、16#楼栋单元、17#、18#、19#、20#入户平台 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 72.1682 | 9.81 |  |  | 8 | 20 |  | 2 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1341.1784 | 182.3097 | 0 | 0 | 148.6725 | 371.6813 | 0 | 37.1681 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 360.841 | 49.21 |  |  | 40 | 50 |  | 10 |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 912.4554 | 124.4369 | 0 | 0 | 101.1476 | 126.4346 | 0 | 25.2869 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 36.0841 | 4.92 |  |  | 4 | 5 |  | 10 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 11532.7376 | 1572.4673 | 0 | 0 | 1278.4287 | 1598.0359 | 0 | 3196.0718 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 36.0841 | 4.92 |  |  | 4 | 5 |  | 1 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 24740.6385 | 3373.3401 | 0 | 0 | 2742.5529 | 3428.1912 | 0 | 685.6382 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.306 | 2.63 |  |  |  | 5 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 4473.1201 | 609.3601 | 0 | 0 | 0 | 1158.4793 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 72.961 | 9.95 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 16904.7609 | 2305.3737 | 0 | 0 | 0 | 926.7834 | 0 | 2316.9585 | 0
7 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 35.129 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 8139.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 228.193 |  | 18.85 |  |  | 10 |  |  | 12 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 52871.3711 | 0 | 4367.4668 | 0 | 0 | 2316.9585 | 0 | 0 | 2780.3502
9 | 小青砖面层 | 1.200*40*27厚小青砖面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.252 | [8 empty] | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 841.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十四 | 2#、3#、10#东单元、13#东单元坡道、台阶 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 43.3994 | 16.275 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 806.5374 | 302.4556 | 0 | 0 | 0 | 185.8406 | 0 | 0 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.3976 | 3.899 |  |  |  | 4 |  |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 260.5327 | 97.6974 | 0 | 0 | 0 | 100.2281 | 0 | 0 | 0
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 118.7053 | 44.514 |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 300.1691 | 112.5622 | 0 | 0 | 0 | 80.9181 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.4776 | 5.804 |  |  |  | 4 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 10612.0562 | 3979.4443 | 0 | 0 | 0 | 2742.5529 | 0 | 0 | 0
5 | 混凝土踏步垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.7721 | 2.54 |  |  |  | 3 |  |  |  | 26.42 | 60 | 0.33 | 9.5425 | 8.6663 | 104.9588 | 710.7864 | 266.5954 | 0 | 0 | 0 | 314.8765 | 0 | 0 | 0
6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 17.5242 | 6.572 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 8653.1704 | 3245.151 | 0 | 0 | 0 | 1580.11 | 0 | 0 | 0
7 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.0605 | 5.648 |  |  |  | 3 |  |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 4813.4395 | 1805.1414 | 0 | 0 | 0 | 958.8216 | 0 | 0 | 0
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 64.982 |  | 21.89 |  |  | 6.8 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 15056.0597 | 0 | 5071.8222 | 0 | 0 | 1575.5318 | 0 | 0 | 0
9 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚150*150 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.236 |  | 6 | [6 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3761.8138 | 0 | 1390.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600*200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.6348 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 5012.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.7834 | 0 | 0 | 0
11 | 坡道栏杆 | 1、2厚50*30热镀锌矩管扶手面饰深咖色金属氟碳喷砂面 2、3厚50*40热镀锌矩管扶手面饰深咖色金属氟碳喷砂面 3、2厚50*50热镀锌矩管立柱面饰深咖色金属氟碳喷砂面 4、5厚100*100 镀锌钢板预埋件 4直径8钢筋 L=80 5.其它满足规范和设计图纸要求 | M | 111.367 |  | 35 |  |  | 25 |  |  |  | 76.63 | 175 | 14.34 | 29.2567 | 26.5704 | 321.7971 | 35837.578 | 0 | 11262.8986 | 0 | 0 | 8044.9276 | 0 | 0 | 0
12 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 129.464 |  | 30.4 | [6 empty] | 11.7 | 220 | 0.526 | 25.5449 | 23.1994 | 280.9702 | 36375.5308 | 0 | 8541.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.4952 |  | 6.69 |  |  | 5 |  |  |  | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 10789.1143 | 0 | 2092.4397 | 0 | 0 | 1563.8562 | 0 | 0 | 0
14 | 入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.0625 |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  |  | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 2834.4832 | 0 | 688.0967 | 0 | 0 | 625.5425 | 0 | 0 | 0
15 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢、单层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.10353 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 776.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0414 | 0 | 0 | 0
十五 | 1#、7#、8#、9#、11#、12#、13#楼西单元、15#楼、16#西单元入户平台 | 5#平台不在此次招标范围内 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 80.1478 | 30.06 |  |  | 10 |  | 10.2 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1489.4718 | 558.637 | 0 | 0 | 185.8406 | 0 | 189.5575 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 400.739 | 150.28 |  |  | 50 |  | 51 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 1013.3451 | 380.0117 | 0 | 0 | 126.4346 | 0 | 128.9632 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 40.0739 | 15.03 |  |  | 5 |  | 5.1 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 12807.9063 | 4803.696 | 0 | 0 | 1598.0359 | 0 | 1629.9966 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 40.0739 | 15.03 |  |  | 5 |  | 5.1 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 27476.1979 | 10305.1426 | 0 | 0 | 3428.1912 | 0 | 3496.755 | 0 | 0
5 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.228 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 1674.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚600x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 60.228 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 13954.5777 | 0 | 1621.8709 | 0 | 1390.1751 | 0 | 926.7834 | 0 | 0
7 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.135 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 6750.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 281.563 |  | 35.12 |  | 20 |  | 51 |  | 12 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 65236.9786 | 0 | 8137.1583 | 0 | 4633.917 | 0 | 11816.4883 | 0 | 2780.3502
9 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚150*150 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.585 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 5232.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十六 | 拖布池 | 10个 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.5173 |  | 1.9552 |  |  | 5 |  |  | -0.44 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 121.1175 | 0 | 36.3353 | 0 | 0 | 92.9203 | 0 | 0 | -8.177
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.3413 |  | 0.40238 |  |  | 0.9 |  |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 33.6085 | 0 | 10.0825 | 0 | 0 | 22.5513 | 0 | 0 | 0
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.6 |  | 14.28 |  |  | 28 |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 120.3657 | 0 | 36.1097 | 0 | 0 | 70.8033 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、包含三面挡水反坎 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.96 |  | 1.488 |  |  | 3 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 3400.7656 | 0 | 1020.2297 | 0 | 0 | 2056.9147 | 0 | 0 | 0
5 | 零星砌体 | 1、mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.216 |  | 0.0648 |  |  | 0.1 |  |  |  | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 134.3567 | 0 | 40.307 | 0 | 0 | 62.2022 | 0 | 0 | 0
6 | 混凝土拖把池 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.8104 |  | 0.54312 |  |  | 0.8 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 1241.2795 | 0 | 372.3838 | 0 | 0 | 548.5106 | 0 | 0 | 0
7 | 防滑亚光灰色瓷砖 | 1.12厚700*60、700*100、600*200、300*100防滑亚光灰色瓷砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.98 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 75.5 | 65 | 2.2 | 15.697 | 14.2557 | 172.6527 | 8283.878 | 0 | 0 | 1726.5273 | 0 | 3453.0546 | 0 | 0 | 0
8 | 水砂浆粉刷 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 2、部位：拖把池壁内侧、池底 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.432 |  | 4.2 |  |  | 5 |  |  |  | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 493.9795 | 0 | 143.7579 | 0 | 0 | 171.1404 | 0 | 0 | 0
9 | 盖板 | 1、2厚304不锈钢板折弯成型盖板 尺寸 500*500 2、3厚镀锌钢条底盖支持 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 20 | 550 |  | 62.7 | 56.943 | 689.643 | 6896.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.643 | 0 | 0 | 689.643
十七 | 汀步 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.5472 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 24.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.95472 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 654.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 面层：仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.48 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 2891.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十八 | 围墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 315.5773 | 87.8 | [5 empty] | 69 | -31.1941 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 5864.7089 | 1631.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.3004 | -579.7136
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 107.5041 | 29.91 | [5 empty] | 45 | -32.1039 | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 2693.7345 | 749.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.5663 | -804.4279
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 314.7989 | 87.58 | [5 empty] | 69 | -31.2243 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 796.0292 | 221.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4797 | -78.9566
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 47.2198 | 13.138 | [5 empty] | 7 | -1.3886 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 15091.7995 | 4198.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.2503 | -443.8205
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 31.4799 | 8.758 | [5 empty] | 7 | -3.2584 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 21583.8175 | 6004.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.4676 | -2234.1036
6 | 挡墙基础 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 47.6822 | 13.266 | [5 empty] | 2.3 | 3.4082 | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 40848.4803 | 11364.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.3681 | 2919.7398
7 | 砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 52.1808 | 14.518 | [5 empty] | 2 | 4.2708 | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 44702.3414 | 12437.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.3636 | 3658.7303
8 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 31.1192 | 8.658 | [5 empty] | 3 | 0.7442 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 39232.1471 | 10915.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.1111 | 938.2108
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 12.4098 | 3.453 | [5 empty] | 2 | -0.52236 | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 93090.5141 | 25902.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002.76 | -3918.4059
10 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 46.616 | 12.97 | [5 empty] | 10.5 | -4.9137 | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 23018.2372 | 6404.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184.7361 | -2426.3027
11 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.9728 | 6.948 | [5 empty] | 2.3 | 0.69467 | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 25106.2501 | 6985.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.2871 | 698.3779
12 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 19.1288 | 5.322 | [5 empty] | 2 | 0.29278 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 24115.7691 | 6709.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.4074 | 369.1092
13 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 970.2807 | 269.952 | [7 empty] | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 88984.8505 | 24757.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 围墙柱顶石材装饰 | 1.围墙顶面：30厚240*540、100*600芝麻灰烧面石材，下端拉10深20宽槽 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 54.4463 | 15.148 | [6 empty] | 6.5325 | 52.1 | 125 | 1.1 | 19.602 | 17.8022 | 215.6042 | 11738.8412 | 3265.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.4322
15 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.546 | 0.987 | [6 empty] | 0.42042 | 58.46 | 172.13 | 1.17 | 25.4936 | 23.1528 | 280.4064 | 994.3212 | 276.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8885
16 | 围墙钢栏杆 | 1.尺寸：1.8m高 1、3厚60*30 镀锌钢管横管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚60*60 镀锌钢管立管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、4厚60*60 镀锌钢管横管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 预埋件：6厚100*100镀锌钢板@1000 2直径10 U型预埋件固定 L=400 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 427.075 | 118.821 | [6 empty] | 51.2593 | 50 | 400 | 14.34 | 51.0774 | 46.3876 | 561.805 | 239932.8559 | 66754.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28797.7012
17 | 山水文图案制作安装 | 1、1.5厚304#不锈钢LOGO，电镀浅咖色凸出墙面20mm， 2、其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 6 | [8 empty] | 50 | 1200 | 20 | 139.7 | 126.873 | 1536.573 | 9219.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十九 | 北侧非机动入口及北侧消防入口 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.96 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 296.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.88 | [8 empty] | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 222.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.768 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 32.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.9152 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 612.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.2768 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 875.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.8005 | [8 empty] | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 1435.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.23501 | [8 empty] | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 236.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.88 | [8 empty] | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 3630.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.4285 | [8 empty] | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 1800.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.53875 | [8 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 4041.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.1 | [8 empty] | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 1293.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 湿贴石材 | 1、25厚130*120芝麻白花岗岩荔枝面 表面拉5*5槽@100 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.612 | [8 empty] | 58.46 | 114.75 | 1.17 | 19.1818 | 17.4206 | 210.9824 | 1184.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 干挂石材 | 1、25厚芝麻白花钢岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.7288 | [8 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 8910.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | “山水文苑” | 1、2厚热镀锌钢板按形折弯面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1厚304#拉丝面不锈钢，电镀深咖色突出墙面15mm，由专业厂家制作安装（山水文苑） 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.9 | [8 empty] | 120 | 850 |  | 106.7 | 96.903 | 1173.603 | 1056.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 北侧非机动车入口大门 | 1、5厚120*120热镀锌矩管，立柱面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5厚20*400热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、1.5厚热镀锌钢板，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4、3厚40*50热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 5、广告灯箱（二次厂家深化设计制作安装） 6、预埋件：6厚150*150热镀锌钢板 2直径10 u型预埋筋固定 l=150 7、5厚40*100热镀锌矩管@500 8、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.64 | [8 empty] | 150 | 1200 | 5.1 | 149.061 | 135.3745 | 1639.5355 | 22363.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 机动车消防门 | 1、5厚50*80热镀锌矩管，立柱面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5厚20*30热镀锌矩管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4、预埋件：8厚150*150热镀锌钢板 4M8膨胀螺栓 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.84 | [8 empty] | 150 | 1200 | 5.1 | 149.061 | 135.3745 | 1639.5355 | 16133.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 金属压顶 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.84 | [8 empty] | 20 | 360 | 6.5 | 42.515 | 38.6114 | 467.6264 | 1795.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二十 | 挡墙围墙 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挡土墙围墙 | 1、1100mm高围墙 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 55.558 |  |  | 27.5 |  | 14 |  |  | 14.058 | 80 | 280 | 3.5 | 39.985 | 36.3137 | 439.7987 | 24434.3334 | 0 | 0 | 12094.4629 | 0 | 6157.1811 | 0 | 0 | 6182.6894
2 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2、、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.6674 |  |  | 7.5 |  | 3 |  |  | 6.1674 | 58.46 | 172.13 | 1.17 | 25.4936 | 23.1528 | 280.4064 | 4673.646 | 0 | 0 | 2103.0482 | 0 | 841.2193 | 0 | 0 | 1729.3786
3 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材（水包砂）， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.779 |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 7.779 | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 2547.6238 | 0 | 0 | 1375.6563 | 0 | 458.5521 | 0 | 0 | 713.4154
二十一 | 园区私家花园挡墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 40.0256 |  |  |  | 8 | 12 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 743.8385 | 0 | 0 | 0 | 148.6725 | 223.0088 | 0 | 0 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 17.643 |  |  |  | 8 | 12 |  |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 442.0804 | 0 | 0 | 0 | 200.4562 | 300.6843 | 0 | 0 | 0
3 | 挡土墙围墙 | 1、1100mm高围墙 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.423 |  |  |  |  | 15.4 | 1.81 |  |  | 80 | 350 | 3.5 | 47.685 | 43.3066 | 524.4917 | 18054.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077.1714 | 949.3299 | 0 | 0
4 | 挡墙基础 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 19.0205 |  | 9.72 |  | 6 | 2 |  |  |  | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 16294.5054 | 0 | 8326.947 | 0 | 5140.0908 | 1713.3636 | 0 | 0 | 0
5 | 砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:c30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 22.5372 |  | 8.74 |  | 10 | 4 |  |  |  | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 19307.2089 | 0 | 7487.3989 | 0 | 8566.8179 | 3426.7272 | 0 | 0 | 0
6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 3.1232 |  | 0.82 |  | 1 | 0.3 |  |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 23428.2584 | 0 | 6151.1316 | 0 | 7501.38 | 2250.414 | 0 | 0 | 0
7 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色水包沙仿石材漆（水包砂）， 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 97.736 |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 8963.4096 | 0 | 0 | 2751.3126 | 0 | 3668.4168 | 0 | 0 | 0
8 | 墙上压顶 | 1、30厚600*300芝麻白荔枝面面 滴水线 下拉槽5*5 2、、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.9069 |  | 8.3 |  |  | 5 |  |  |  | 58.46 | 172.13 | 1.17 | 25.4936 | 23.1528 | 280.4064 | 6142.8355 | 0 | 2327.3733 | 0 | 0 | 1402.0321 | 0 | 0 | 0
二十二 | 采光井、泄爆口 | 百叶及玻璃顶棚不在招标范围内， | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 111.962 |  |  | 40 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 10904.7573 | 0 | 0 | 3895.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二十三 | 车库出入口 | 钢架、玻璃不在此次招标范围内 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 压顶 | 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 水泥砂浆粘接 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.3724 |  | 12.52 | [5 empty] | 23.8524 | 58.5 | 267 | 1.5 | 35.97 | 32.6673 | 395.6373 | 14390.2682 | 0 | 4953.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9436.8892
2 | 仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.7556 |  |  | 50 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 7280.9665 | 0 | 0 | 4869.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二十四 | 人防出入口 | 钢架、玻璃不在此次招标范围内 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.0527 | [8 empty] | 75 | 120 | 1.5 | 21.615 | 19.6303 | 237.7454 | 8095.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.745 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 9.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.56175 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 179.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.3745 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 256.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.43305 | [8 empty] | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 213.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、50厚550*100、50厚600*380 50厚375*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.0345 | [8 empty] | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 636.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、20厚200*600 、20厚65*550、20厚75*525芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.75775 | [8 empty] | 58.5 | 197.38 | 2.63 | 28.4361 | 25.8251 | 312.7712 | 237.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.0082061 | [8 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 61.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二十五 | 中心水景景观 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中心水景景观基础做法 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 260.61 |  |  |  |  | 260.61 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 4843.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843.1929 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于94% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 367.05 |  |  |  |  | 367.05 |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 928.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.156 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 111.19 | [5 empty] | 111.19 |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 2786.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.0911 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于94% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 55.17 |  |  |  |  | 55.17 |  |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 17632.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632.7283 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 36.82 |  |  |  |  | 36.82 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 25245.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25245.1997 | 0 | 0 | 0
| 水池池底、泵坑 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 53.58 | [5 empty] | 53.58 |  |  | 271.1 | 450 | 1.85 | 79.5245 | 72.2227 | 874.6972 | 46866.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46866.2762 | 0 | 0
| 水池池壁 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.55 | [5 empty] | 6.55 |  |  | 271.1 | 450 | 16.58 | 81.1448 | 73.6942 | 892.519 | 5845.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.9997 | 0 | 0
| 排水沟 | 1.混凝土强度等级:150厚C25混凝土，抗渗等级＞P6 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.39 | [5 empty] | 1.39 |  |  | 271.1 | 450 | 6.61 | 80.0481 | 72.6982 | 880.4563 | 1223.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.8343 | 0 | 0
| 栈桥独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.91 | [7 empty] | 2.91 | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 2044.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.4282
| 栈桥基础剪力墙 | 1.混凝土强度等级:300厚C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.91 | [6 empty] | 0.91 |  | 271.1 | 460 | 5.59 | 81.0359 | 73.5953 | 891.3212 | 811.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.1023 | 0
| 栈桥桥面楼板 | 1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.6 | [6 empty] | 1.6 |  | 271.1 | 460 | 2.1 | 80.652 | 73.2467 | 887.0987 | 1419.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.3579 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.049 | [5 empty] | 0.049 |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 367.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5676 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 8.251 | [5 empty] | 8.251 |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 61893.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61893.8864 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径＞10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.562 | [5 empty] | 0.562 |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 4215.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215.7756 | 0 | 0
| 砖砌支墩 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.3145 | [5 empty] | 0.3145 |  |  | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 195.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6233 | 0 | 0
| 砖砌基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.38556 | [5 empty] | 0.38556 |  |  | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 190.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3835 | 0 | 0
| 中心水景景观水池装饰做法 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 | 321.145 | [6 empty] | 321.145 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 12146.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12146.1773 | 0
| 平面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 | 321.145 | [6 empty] | 321.145 |  | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 25294.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25294.8221 | 0
| 平面砂浆保护 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：水池池底、排水沟做法 | m2 | 321.145 | [6 empty] | 321.145 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 12146.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12146.1773 | 0
| 立面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 | 46.5885 | [6 empty] | 46.5885 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1762.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.0457 | 0
| 立面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 | 46.5885 | [6 empty] | 46.5885 |  | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 3669.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.5194 | 0
| 立面砂浆保护 | 1.20厚1:2.5无碱水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁标准做法一、池壁标准做法二、泵坑防水 | m2 | 46.5885 | [6 empty] | 46.5885 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1762.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.0457 | 0
| 瓷砖楼地面 | 1.12厚600*600仿中国黑瓷砖 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池底标准做法 | m2 | 309.025 | [6 empty] | 10 | 299.025 | 50 | 100 | 1.5 | 16.665 | 15.1349 | 183.2998 | 56644.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.9985 | 54811.2376
| 排水沟盖板 | 1.30厚300*600中国黑光面花岗岩，按形开孔 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 3.51 | [7 empty] | 3.51 | 50 | 250 | 16.2 | 34.782 | 31.5884 | 382.5704 | 1342.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.822
| 泵坑盖板 | 1.30厚600*600中国黑光面花岗岩，按形开孔 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 3.6 | [7 empty] | 3.6 | 50 | 250 | 16.2 | 34.782 | 31.5884 | 382.5704 | 1377.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.2534
| 瓷砖墙面 | 1.12厚600*h仿中国黑瓷砖 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池壁标准做法一 | m2 | 9.23 | [7 empty] | 9.23 | 55.41 | 100 | 1.5 | 17.2601 | 15.6753 | 189.8454 | 1752.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.2731
| 石材墙面 | 1.30厚600宽芝麻黑花岗岩流水面 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：池壁标准做法二 | m2 | 13.56 | [7 empty] | 13.56 | 58.46 | 250 | 1.17 | 34.0593 | 30.932 | 374.6213 | 5079.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5079.8653
| 石材墙面 | 1.30厚300*250芝麻黑花岗岩烧面 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台侧壁防水面 | m2 | 2.55 | [7 empty] | 2.55 | 58.46 | 250 | 1.17 | 34.0593 | 30.932 | 374.6213 | 955.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2844
| 水景异形石材收边条 | 1.60厚600*200中国黑光面花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 19.11 | [7 empty] | 19.11 | 20 | 70 | 2.5 | 10.175 | 9.2408 | 111.9158 | 2138.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.71
| 水景跌级水瀑立面石材 | 1.55厚150*600中国黑花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 11.79 | [7 empty] | 11.79 | 20 | 70 | 2.5 | 10.175 | 9.2408 | 111.9158 | 1319.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.4867
| 水景跌级水瀑立面石材 | 1.50厚55*600中国黑花岗岩光面按形定制 2.石材粘接剂粘结 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 44.76 | [7 empty] | 44.76 | 20 | 70 | 2.5 | 10.175 | 9.2408 | 111.9158 | 5009.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.349
| 385mm高热镀锌钢板止水带 | 1.5厚热镀锌钢板止水带385mm高 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 13.87 | [5 empty] | 13.87 |  |  | 14.63 | 90 | 1.35 | 11.6578 | 10.5874 | 128.2252 | 1778.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.4836 | 0 | 0
| 285mm高热镀锌钢板止水带 | 1.5厚热镀锌钢板止水带285mm高 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 125.21 | [5 empty] | 125.21 |  |  | 14.63 | 70 | 1.35 | 9.4578 | 8.5894 | 104.0272 | 13025.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025.246 | 0 | 0
| 立面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：黑镜不锈钢装饰池壁 | m2 | 29.5858 | [6 empty] | 29.5858 |  | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 2330.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.3104 | 0
| 250mm高黑镜不锈钢装饰池壁 | 1.1.2厚304黑镜不锈钢折弯成型，展开高度350mm 2.内填充PVC发泡板 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 13.87 | [7 empty] | 0 | 14.63 | 140 | 1.35 | 17.1578 | 15.5824 | 188.7202 | 2617.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150mm高黑镜不锈钢装饰池壁 | 1.1.2厚304黑镜不锈钢折弯成型，展开高度250mm 2.内填充PVC发泡板 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 125.21 | [7 empty] | 0 | 14.63 | 130 | 1.35 | 16.0578 | 14.5834 | 176.6212 | 22114.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 瓷砖楼地面 | 1.15厚830*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：栈桥桥面装饰 | m2 | 16.592 | [7 empty] | 0 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 3837.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 栈桥热镀锌钢板收边 | 1.2厚热镀锌钢板外喷黑色氟碳漆 2.40*40*3热镀锌角钢@500龙骨，M6膨胀螺丝@500与混凝土桥体连接 3.40厚C25细石砼灌浆 4.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 5.部位：栈桥桥面装饰 | m2 | 13.481 | [7 empty] | 13.481 | 65 | 75 | 2.6 | 15.686 | 14.2457 | 172.5317 | 2325.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.9004
| 预埋件 | 1.栏杆预埋件 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | t | 0.013639 | [7 empty] | 0.013639 | 1500 | 5200 | 800 | 825 | 749.25 | 9074.25 | 123.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7671
| 栈桥栏杆 | 1.30*30*2mm镀锌方管横杆，外喷咖啡色氟碳漆 2.20*20*3mm镀锌方管立杆，外喷咖啡色氟碳漆 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 20.74 | [7 empty] | 20.74 | 76.63 | 250 | 14.34 | 37.5067 | 34.0629 | 412.5396 | 8556.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556.0714
| 水景西池边栏杆 | 1.3mm镀锌钢板按形定制横杆，外喷咖啡色氟碳漆，左右倒R1圆角，上下倒R2圆角 2.上部30*30*3，下部60*60*3镀锌矩形管按形定制，外喷咖啡色氟碳漆 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 11.5 | [7 empty] | 11.5 | 76.63 | 250 | 14.34 | 37.5067 | 34.0629 | 412.5396 | 4744.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4744.2054
| 景观置石 | 1.中国黑自然面景观置石，按形开槽 2.采购、安装 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 23 | [6 empty] | 23 |  | 120 | 1150 | 600 | 205.7 | 186.813 | 2262.513 | 52037.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52037.799 | 0
| 中心水景景观周边铺装做法 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 93.4875 | [5 empty] | 93.4875 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1737.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.3777 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 373.95 | [5 empty] | 373.95 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 945.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.604 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 37.395 | [5 empty] | 37.395 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 11951.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.7106 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:50厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 37.395 | [6 empty] | 37.395 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 25639.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25639.4416 | 0
| 地面铺装 | 1.15厚100X100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 3.8 | [7 empty] | 3.8 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 880.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.4442
| 地面铺装 | 1.15厚200x200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 34.32 | [7 empty] | 34.32 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 7938.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.0987
| 地面铺装 | 1.200x40x27厚小青砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 108.64 | [7 empty] | 108.64 | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 17397.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17397.8664
| 地面铺装 | 1.15厚300X300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 23.76 | [7 empty] | 23.76 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 5495.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495.6068
| 地面铺装 | 1.18厚600x1200/900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 7.56 | [7 empty] | 7.56 | 75 | 180 | 1.5 | 28.215 | 25.6243 | 310.3394 | 2346.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.1655
| 地面铺装 | 1.15厚600x200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 161.36 | [7 empty] | 161.36 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 37322.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37322.0166
| 地面铺装（汀步区域） | 1.15厚仿芝麻黑荔枝面石英砖异形切割 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 12.17 | [7 empty] | 12.17 | 95 | 180 | 1.17 | 30.3787 | 27.5894 | 334.1381 | 4066.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066.4605
| 地面铺装（汀步区域） | 1.15厚200x200仿芝麻黑荔枝面石英砖 弧形加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 1.77 | [7 empty] | 1.77 | 75 | 180 | 1.17 | 28.1787 | 25.5914 | 309.9401 | 548.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.5939
| 地面铺装（汀步区域） | 1.50厚5~10mm细粒式深灰色透水沥青混凝土 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 8.72 | [7 empty] | 8.72 | 3.52 | 180 | 3.37 | 20.5579 | 18.6703 | 226.1182 | 1971.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.7508
| 地面铺装（汀步区域） | 1.50厚5~10mm细粒式深灰色透水沥青混凝土/25厚50x100芝麻黑光面弧形加工，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 11.85 | [7 empty] | 11.85 | 5.9 | 450 | 4.5 | 50.644 | 45.994 | 557.038 | 6600.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600.8998
| 金属收边条 | 1.5厚50宽304不锈钢拉丝面，本色金属收边条 2.3厚L30*30角钢，M6金属膨胀螺栓@600与混凝土基层连接 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：枯山水区域绿化收边条 | m | 4.1 | [7 empty] | 0 | 18.5 | 65.4 | 2.1 | 9.46 | 8.5914 | 104.0514 | 426.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中心廊架 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中心廊架基础做法 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖基坑 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 70.16 |  |  |  |  | 70.16 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1303.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.8579 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 61.88 |  |  |  |  | 61.88 |  |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 1550.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.529 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 1097.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.0212 | 0 | 0 | 0
| 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土独立基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.48 |  |  |  |  | 6.48 |  |  |  | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 4552.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.5411 | 0 | 0 | 0
| 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土矩形柱 2.规格尺寸：360*360mm 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 2269.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.2667 | 0 | 0 | 0
| 柱顶灌浆 | 1.混凝土强度等级:C40无收缩混凝土二次灌浆 2.灌浆厚度：50mm 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 65 | 622.5 | 1.5 | 75.79 | 68.8311 | 833.6211 | 358.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4571 | 0 | 0 | 0
| 中心廊架钢结构做法 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 预埋件/连接板 | 1.预埋件/连接板，防锈漆两遍，面饰氟碳漆喷涂 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | t | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  |  | 1500 | 5200 | 800 | 825 | 749.25 | 9074.25 | 2150.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.5972 | 0 | 0 | 0
| 地脚螺栓 | 1.规格种类：M24地脚螺栓 2.长度：0.92m 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | 套 | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 15.5 | 50 | 0.34 | 7.2424 | 6.5774 | 79.6598 | 2549.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.1141 | 0 | 0 | 0
| 钢柱 | 1.规格种类：□200*200*8镀锌方钢管，面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 0.652 |  |  |  |  | 0.352 | 0.3 |  |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 7888.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258.848 | 3629.7 | 0 | 0
| 钢柱插芯 | 1.规格种类：10#镀锌工字钢，防锈漆两遍，面饰氟碳漆喷涂 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 0.152 | [5 empty] | 0.152 |  |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 1839.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.048 | 0 | 0
| 钢梁 | 1.规格种类：□300x200x6镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 0.814 | [5 empty] | 0.814 |  |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 9848.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9848.586 | 0 | 0
| 钢梁 | 1.规格种类：□200x100x6镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 1.193 | [5 empty] | 1.193 |  |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 14434.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14434.107 | 0 | 0
| 钢屋架 | 1.规格种类：□100x4镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 0.147 | [6 empty] | 0.147 |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 1778.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.553 | 0
| 钢屋架 | 1.规格种类：□50x50x3镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 1.9 | [6 empty] | 1.9 |  | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 22988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22988.1 | 0
| 屋面板 | 1.铝合金抗风夹 2.屋面板：1.0mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 3.防水层：0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 4.降噪层：6mm通风降噪丝网 5.找平层：0.8mm镀锌钢板 6.保温层：60mm厚，16kg/m3 7.憎水玻璃纤维吸音棉下铺无纺布 8.钢丝网：1.0*25*25 9.底板：0.5mm厚彩色镀锌穿孔吸音压型钢板 10.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 48.3 | [7 empty] | 0 | 80 | 460 | 1.5 | 59.565 | 54.0958 | 655.1608 | 31644.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 屋檐装饰铝板 | 1.3厚铝板面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 2.成品铝扣件连接，密封胶填缝 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 45.08 | [7 empty] | 45.08 | 55 | 380 | 5.1 | 48.411 | 43.966 | 532.477 | 24004.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004.0627
| 亭内装饰铝板 | 1.3厚铝板面饰转印木纹漆 2.成品铝扣件连接，密封胶填缝 3.制作安装 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 107.33 | [7 empty] | 107.33 | 65 | 380 | 5.1 | 49.511 | 44.965 | 544.576 | 58449.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58449.341
| 装饰格栅连接件 | 1.规格种类：□50x50x3镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 0.1 | [6 empty] | 0.1 |  | 1500 | 5500 | 2000 | 990 | 899.1 | 10889.1 | 1088.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.91 | 0
| 装饰格栅 | 1.规格种类：外框□50x50x3镀锌矩管，内格栅□30x20x2镀锌矩管，面饰氟碳漆喷涂 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 63.03 | [6 empty] | 63.03 |  | 72 | 120 | 7.5 | 21.945 | 19.9301 | 241.375 | 15213.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.8694 | 0
| 牌匾（栖凤亭） | 1.1.5厚镀锌钢板折弯成型背板，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2.1.5厚镀锌钢板折弯成型LOGO，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3.10厚*10宽镀锌钢条面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 4.制作安装 5.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 0.54 | [7 empty] | 0.54 | 220 | 2000 | 10.1 | 245.311 | 222.787 | 2698.198 | 1457.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.0269
| 中心廊架及台阶平台地面装饰 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.9525 | [5 empty] | 14.9525 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 277.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8782 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.37 | [5 empty] | 56.37 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 142.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5423 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.497 | [5 empty] | 6.497 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 2076.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.4879 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.497 | [5 empty] | 6.497 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 4454.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454.5916 | 0 | 0
| 地面铺装（收边） | 1.15厚100X100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 4.14 | [7 empty] | 4.14 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 959.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.2208
| 地面铺装 | 1.25厚200x200芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 8.75 | [7 empty] | 8.75 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 2023.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.8451
| 地面铺装 | 1.18厚600x1200/900仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 8.64 | [7 empty] | 8.64 | 75 | 180 | 1.5 | 28.215 | 25.6243 | 310.3394 | 2681.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.332
| 地面铺装 | 1.15厚600X600仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 30.04 | [7 empty] | 30.04 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 6948.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948.1494
| 地面铺装 | 1.15厚600X200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 4.8 | [7 empty] | 4.8 | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 1110.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.2236
| 中心廊架周边砖砌花池 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖沟槽 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 39.64 |  |  |  |  | 15 | 24.64 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 736.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.761 | 457.9113 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 47.71 |  |  |  |  | 13 | 34.71 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 120.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.873 | 87.7709 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.93 |  |  |  |  | 13 | 11.93 |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 624.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7414 | 298.9304 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.645 |  |  |  |  | 3.645 | 3 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 2123.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.9682 | 958.8216 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 11.85 |  |  |  |  | 3.85 | 8 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 8124.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.7072 | 5485.1058 | 0 | 0
| 砖砌花池 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 20.71 |  |  |  |  | 10.71 | 10 |  |  | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 12882.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.8523 | 6220.2169 | 0 | 0
| 砖墙面抹灰 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆掺5%防水剂 2.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 3.部位：砖砌花池内壁粉刷 | m2 | 63.73 |  |  |  |  | 20.73 | 43 |  |  | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 2181.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.5479 | 1471.8071 | 0 | 0
| 石材墙面 | 1.30厚600宽芝麻黑花岗岩流水面 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：砖砌花池池壁 | m2 | 45.88 | [6 empty] | 45.88 |  | 58.46 | 250 | 1.17 | 34.0593 | 30.932 | 374.6213 | 17187.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17187.6269 | 0
| 石材墙面 | 1.30厚300*250芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台侧壁砖砌墙面 | m2 | 0.82 | [6 empty] | 0.82 |  | 58.46 | 250 | 1.17 | 34.0593 | 30.932 | 374.6213 | 307.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1895 | 0
| 石材楼地面 | 1.30厚600*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：711.3标高平台 | m2 | 3.72 | [6 empty] | 3.72 |  | 75 | 153.98 | 1.17 | 25.3165 | 22.992 | 278.4585 | 1035.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8656 | 0
| 石材压顶 | 1.50厚600*200芝麻黑花岗岩烧面，侧边倒斜角10*10 2.20厚1:2.5干水泥砂浆粘接层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 4.部位：砖砌花池、混凝土花池 | m2 | 21.896 | [6 empty] | 21.896 |  | 58.5 | 247.79 | 1.15 | 33.8184 | 30.7133 | 371.9717 | 8144.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144.6914 | 0
| 中心廊架周边台阶及相邻平台 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.5725 | [5 empty] | 1.5725 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 502.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5759 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.0483 | [5 empty] | 1.0483 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 718.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.7683 | 0 | 0
| 砼台阶 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.936 | [5 empty] | 0.936 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 641.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.7574 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.08622 | [5 empty] | 0.08622 |  |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 646.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7707 | 0 | 0
| 台阶铺装（平面） | 1.25厚220/245*600芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 9.36 | [7 empty] | 9.36 | 45.5 | 175 | 1.17 | 24.3837 | 22.1448 | 268.1985 | 2510.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.3383
| 台阶铺装（踢面） | 1.25厚70*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 2.226 | [6 empty] | 1.226 | 1 | 59.1 | 175 | 1.17 | 25.8797 | 23.5035 | 284.6532 | 633.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9848 | 284.6532
| 台阶踏步压顶 | 1.100厚100*600芝麻黑花岗岩烧面，按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 31.8 | [6 empty] | 15.8 | 16 | 59.1 | 70 | 1.17 | 14.3297 | 13.014 | 157.6137 | 5012.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.296 | 2521.8188
| 中心水景平台至跑到连接处铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.9318 | [5 empty] | 3.9318 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 73.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0688 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实 2.压实度不小于93% 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.659 | [5 empty] | 19.659 |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 49.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7115 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.压实度不小于93% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.9659 | [5 empty] | 1.9659 |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 628.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.3158 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.9659 | [5 empty] | 1.9659 |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 1347.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.8962 | 0 | 0
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.15厚100*100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.823 | [7 empty] | 1.823 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 422.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.3815
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.56 | [7 empty] | 14.56 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3373.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373.4916
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖面层 | 1.15厚200*200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.276 | [7 empty] | 3.276 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 759.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.0356
二十六 | 游园赏景区G-1.01~G-1.04 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 34.928 |  |  |  | 34.928 |  |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 649.1042 | 0 | 0 | 0 | 649.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 174.64 |  |  |  | 174.64 |  |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 441.6106 | 0 | 0 | 0 | 441.6106 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 17.464 |  |  |  | 17.464 |  |  |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 5581.6199 | 0 | 0 | 0 | 5581.6199 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 17.464 |  |  |  | 17.464 |  |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 11973.9861 | 0 | 0 | 0 | 11973.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 89.7 |  |  |  |  | 89.7 |  |  |  | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 20747.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20747.3035 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.200x40x27厚小青砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.33 |  |  |  |  | 37.33 |  |  |  | 32.19 | 100 | 0.17 | 14.5596 | 13.2228 | 160.1424 | 5978.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.1144 | 0 | 0 | 0
7 | 地面铺装 | 1.18厚仿木纹防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.08 |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  | 29.43 | 220 | 0.45 | 27.4868 | 24.963 | 302.3298 | 3047.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.4845 | 0 | 0 | 0
8 | 地面铺装 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖弧形加工/按型加工 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.92 |  |  |  |  | 6.92 |  |  |  | 105 | 180 | 1.17 | 31.4787 | 28.5884 | 346.2371 | 2395.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.9606 | 0 | 0 | 0
9 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1500*800*400mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1300*700*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 台阶石材线条 | 1.100厚芝麻黑花岗岩烧面，按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 79.8 |  |  |  |  | 79.8 |  |  |  | 25 | 70 | 0.234 | 10.4757 | 9.5139 | 115.2236 | 9194.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194.8446 | 0 | 0 | 0
12 | 台阶踏面铺装 | 1.踏面20厚芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.02 |  |  |  |  | 25.02 |  |  |  | 45.5 | 111.5 | 1.17 | 17.3987 | 15.8012 | 191.3699 | 4788.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788.0745 | 0 | 0 | 0
13 | 台阶梯踢面铺装 | 1.踢面20厚芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.59 |  |  |  |  | 5.59 |  |  |  | 59.1 | 111.5 | 1.17 | 18.8947 | 17.1598 | 207.8245 | 1161.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.7391 | 0 | 0 | 0
二十七 | 老年活动区域H-1.01~H-1.05 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 50.632 |  |  |  | 50.632 |  |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 940.9483 | 0 | 0 | 0 | 940.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 253.16 |  |  |  | 253.16 |  |  |  |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 640.1634 | 0 | 0 | 0 | 640.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 25.316 |  |  |  | 25.316 |  |  |  |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 8091.1755 | 0 | 0 | 0 | 8091.1755 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 25.316 |  |  |  | 25.316 |  |  |  |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 17357.6175 | 0 | 0 | 0 | 17357.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 58.69 |  |  |  |  | 58.69 |  |  |  | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 13574.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13574.7965 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.52 |  |  |  |  | 14.52 |  |  |  | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 3358.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.4264 | 0 | 0 | 0
7 | 枯山水一 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.25厚芝麻黑荔枝面 3.25厚1:3水泥砂浆粘结层 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 179.95 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 41621.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不锈钢金属条 | 1.不锈钢收边，5厚50宽304不锈钢拉丝面，本色 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 52.64 | [8 empty] | 18.5 | 65.4 | 2.1 | 9.46 | 8.5914 | 104.0514 | 5477.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.19 |  |  |  |  | 5.19 |  |  |  | 66.9 | 450 | 15.1 | 58.52 | 53.1468 | 643.6668 | 3340.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.6307 | 0 | 0 | 0
10 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.31 |  |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 567.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9174 | 0 | 0 | 0
11 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.73 |  |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 2637.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.9885 | 0 | 0 | 0
12 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.33 |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 1449.3105 | 0 | 0 | 0 | 1449.3105 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石2400*1200*800 mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1900*700*450mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1800*900*600 mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1500*800*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 景石 | 1.中国黑自然面景石2000*1200*500mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1800*1200*600mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
二十八 | 儿童活动区域I-1.01~1.04 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 51.785 |  | 51.79 | [6 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 962.3758 | 0 | 962.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 207.14 |  | 207.14 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 523.7931 | 0 | 523.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 31.071 |  | 31.07 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 9930.5148 | 0 | 9930.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C25钢筋砼层，内配三级钢φ10@200单层双向(原浆找平) 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 20.714 |  | 20.71 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 14202.3103 | 0 | 14199.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | EPDM塑胶地垫 | 1.13厚彩色EPDM塑胶地垫，颜色详见图纸 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 199.67 |  |  |  |  | 199.67 |  |  |  | 45.5 | 165 | 10.2 | 24.277 | 22.0479 | 267.0249 | 53316.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53316.8678 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.132 |  |  |  |  | 21.132 |  |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 4896.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.1967 | 0 | 0 | 0
7 | 景石 | 1.中国黑自然面景石1000*700*350mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 砖砌基础 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.26 |  | 0.26 | [6 empty] | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 128.3839 | 0 | 128.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.05 |  |  | 7.05 | [5 empty] | 66.9 | 450 | 15.1 | 58.52 | 53.1468 | 643.6668 | 4537.8509 | 0 | 0 | 4537.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.04 |  |  | 3.04 | [5 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 747.3891 | 0 | 0 | 747.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.58 |  |  | 15.58 | [5 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 3830.3692 | 0 | 0 | 3830.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.39 |  | 3.39 | [6 empty] | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 2108.6535 | 0 | 2108.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二十九 | 健身运动区域J-1.01~1.04、J2.01~2.05 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 248.328 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 4614.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 620.82 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 1569.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 124.164 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 39683.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 124.164 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 85131.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 479.95 | [8 empty] | 30 | 32.88 | 0.1 | 6.9278 | 6.2917 | 76.1995 | 36571.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 140.87 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 32582.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.88 | [8 empty] | 66.9 | 450 | 15.1 | 58.52 | 53.1468 | 643.6668 | 1853.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.72 | [8 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 177.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.38 | [8 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 1322.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.15 | [8 empty] | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 715.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 白色热熔画线漆 | 1.白色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 42.51 | [8 empty] | 3.57 | 91.67 | 1.35 | 10.6249 | 9.6493 | 116.8642 | 4967.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 大样图一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 135.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 大样图二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 3 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 406.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 大样图三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 62.4 | 18.17 | 9.08 | 9.8615 | 8.956 | 108.4675 | 108.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 大样图四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 85.2 | 34.5 | 5.9 | 13.816 | 12.5474 | 151.9634 | 151.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 大样图五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 270.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 大样图六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 135.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 大样图七 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 135.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 大样图八 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 76.83 | 30.57 | 4.54 | 12.3134 | 11.1828 | 135.4362 | 135.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 大样图九 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 62.4 | 18.17 | 9.08 | 9.8615 | 8.956 | 108.4675 | 108.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 大样图十 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 62.4 | 18.17 | 9.08 | 9.8615 | 8.956 | 108.4675 | 108.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 大样图十一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 62.4 | 18.17 | 9.08 | 9.8615 | 8.956 | 108.4675 | 108.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 大样图十二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 15 | [8 empty] | 62.4 | 18.17 | 9.08 | 9.8615 | 8.956 | 108.4675 | 1627.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 大样图十三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 249.6 | 81.765 | 40.86 | 40.9447 | 37.1853 | 450.355 | 450.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 大样图十四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 124.8 | 39.974 | 22.7 | 20.6221 | 18.7287 | 226.8248 | 226.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 大样图十五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | [8 empty] | 187.2 | 54.51 | 27.24 | 29.5845 | 26.8681 | 325.4026 | 650.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 大样图十六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 280.8 | 81.765 | 40.86 | 44.3768 | 40.3022 | 488.1039 | 488.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十 | 休闲康养区区域K1.01~1.04 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 95.52 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1775.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 238.8 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 603.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 47.76 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 15264.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 47.76 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 32746.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 92.82 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 21506.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 82.1 | [8 empty] | 30 | 32.88 | 0.1 | 6.9278 | 6.2917 | 76.1995 | 6255.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 黑色热熔画线漆 | 1.黑色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.62 | [8 empty] | 3.57 | 91.67 | 1.35 | 10.6249 | 9.6493 | 116.8642 | 656.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 地面铺装 | 1.18厚仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.16 | [8 empty] | 75 | 128 | 1.5 | 22.495 | 20.4295 | 247.4246 | 3008.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.68 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 5718.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 地面铺装 | 1.18厚仿木纹防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.04 | [8 empty] | 29.43 | 220 | 0.45 | 27.4868 | 24.963 | 302.3298 | 8174.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 成品玻璃钢象棋字 | 1.成品玻璃钢象棋字(各色)，直径650mm，高度300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 个 | 6 | [8 empty] | 80 | 800 | 10 | 97.9 | 88.911 | 1076.811 | 6460.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 成品玻璃钢围棋子 | 1.成品玻璃钢围棋子(各色)，直径800mm，中间厚度为250mm，边缘厚度为100mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 个 | 5 | [8 empty] | 120 | 1000 | 10 | 124.3 | 112.887 | 1367.187 | 6835.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十一 | 户外会客区区域L1.01~1.04 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 57.3168 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1065.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 238.82 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 603.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 47.764 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 15265.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.5528 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 6549.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.91 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3686.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.18厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.76 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 15236.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 地面铺装 | 1.18厚仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.52 | [8 empty] | 75 | 128 | 1.5 | 22.495 | 20.4295 | 247.4246 | 1860.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 56.1 | [8 empty] | 30 | 32.88 | 0.1 | 6.9278 | 6.2917 | 76.1995 | 4274.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 枯山水一 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.25厚芝麻黑荔枝面 3.25厚1:3水泥砂浆粘结层 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 87 | [8 empty] | 30 | 32.88 | 0.1 | 6.9278 | 6.2917 | 76.1995 | 6629.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 枯山水二 | 1.50厚彩色透水混凝土 2.50x25x3厚镀锌等边角钢，间距@600，M6膨胀螺丝固定 3.1.2厚50x30 304#不锈钢U形槽，本色 4.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.53 | [8 empty] | 31 | 35.98 | 0.1 | 7.3788 | 6.7013 | 81.1601 | 529.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石1000*750*300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 | [8 empty] | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石650*500*300mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 | [8 empty] | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 中国黑自然面景石 | 1.中国黑自然面景石650*250*600mm 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 块 | 1 | [8 empty] | 455 | 3500 | 350 | 473.55 | 430.0695 | 5208.6195 | 5208.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十二 | 亲子休闲区域M-1.01~1.04、M-2.01~M-2.04 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 285.396 | [8 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 5303.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 713.49 | [8 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 1804.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 142.698 | [8 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 45607.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 142.698 | [8 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 97839.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 彩色混凝土面层 | 1.50厚彩色透水混凝土面层(各色，粒径φ6-7mm)，无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂） 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 517.06 | [8 empty] | 30 | 32.88 | 0.1 | 6.9278 | 6.2917 | 76.1995 | 39399.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 地面铺装 | 1.15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 196.43 | [8 empty] | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 45433.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 白色热熔画线漆 | 1.白色热熔画线漆 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 74.53 | [8 empty] | 3.57 | 91.67 | 1.35 | 10.6249 | 9.6493 | 116.8642 | 8709.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 坐凳防腐木面层 | 1.95*40厚樟子松防腐木条,倒圆角R=20，间隔3mm 2.3厚50*30镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 3.专用金属扣件，高强自攻螺丝固定 4.5厚50*50方钢管龙骨@230，与角钢焊接 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.6 | [8 empty] | 66.9 | 450 | 15.1 | 58.52 | 53.1468 | 643.6668 | 2317.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 坐凳平面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.44 | [8 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 354.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 坐凳立面饰面 | 1.30厚芝麻灰花岗石光面(弧段弧形加工) 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.58 | [8 empty] | 52.1 | 150 | 1.1 | 22.352 | 20.2997 | 245.8517 | 1863.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 坐凳砖砌 | 1.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.65 | [8 empty] | 231.46 | 277.81 | 4.84 | 56.5521 | 51.3596 | 622.0217 | 1026.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 大样图一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | [8 empty] | 69.5 | 35.1 | 4.5 | 12.001 | 10.8991 | 132.0001 | 264.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 大样图二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 3 | [8 empty] | 69.5 | 35.1 | 4.5 | 12.001 | 10.8991 | 132.0001 | 396.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 大样图三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 69.5 | 35.1 | 4.5 | 12.001 | 10.8991 | 132.0001 | 132.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 大样图四 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 90.35 | 45.63 | 5.85 | 15.6013 | 14.1688 | 171.6001 | 171.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 大样图五 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 90.35 | 45.63 | 5.85 | 15.6013 | 14.1688 | 171.6001 | 171.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 大样图六 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 69.5 | 35.1 | 4.5 | 12.001 | 10.8991 | 132.0001 | 132.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 大样图七 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 139 | 70.2 | 9 | 24.002 | 21.7982 | 264.0002 | 264.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 大样图八 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 69.5 | 35.1 | 4.5 | 12.001 | 10.8991 | 132.0001 | 132.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 大样图九 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 139 | 70.2 | 9 | 24.002 | 21.7982 | 264.0002 | 264.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 大样图十 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | [8 empty] | 208.5 | 105.3 | 13.5 | 36.003 | 32.6973 | 396.0003 | 792.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 大样图十一 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 347.5 | 175.5 | 22.5 | 60.005 | 54.4954 | 660.0005 | 660.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 大样图十二 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 3 | [8 empty] | 139 | 70.2 | 9 | 24.002 | 21.7982 | 264.0002 | 792.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 大样图十三 | 1.热熔画线漆涂料(各色) 2.其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | [8 empty] | 1390 | 702 | 90 | 240.02 | 217.9818 | 2640.0018 | 2640.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十三 | 东侧次入口区域 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | D-1.01~1.07次入口台地种植池 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | D-1.01~1.03次入口台地区域地面铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 219.98 |  | 219.98 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 556.2614 | 0 | 556.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 43.996 |  | 44 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 14061.4377 | 0 | 14062.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 43.996 |  | 44 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 30165.3396 | 0 | 30168.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚900*600/900*500仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.44 |  | 35.44 |  |  |  | 6 |  |  | 75 | 180 | 1.5 | 28.215 | 25.6243 | 310.3394 | 12860.4627 | 0 | 10998.4266 | 0 | 0 | 0 | 1862.0361 | 0 | 0
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.35 |  | 13.35 |  |  |  | 2 |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 3556.5313 | 0 | 3093.1396 | 0 | 0 | 0 | 463.3917 | 0 | 0
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.85 |  | 17.85 |  |  |  | 2 |  |  | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 4599.1626 | 0 | 4135.7709 | 0 | 0 | 0 | 463.3917 | 0 | 0
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚900*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 115.84 |  | 115.84 | [6 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 26839.6473 | 0 | 26839.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 黑色机制砾石 | 1.50厚Φ8-10黑色机制砾石粘结固定 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.5 |  |  | 27.5 | [5 empty] | 35 | 30.3 | 0.19 | 7.2039 | 6.5425 | 79.2364 | 2178.9997 | 0 | 0 | 2178.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | D-1.04~1.06种植池 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | 33.64 |  | 33.64 | [6 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 625.1679 | 0 | 625.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.91 |  | 7.91 | [6 empty] | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 198.2011 | 0 | 198.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.12 |  | 62.12 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 157.0823 | 0 | 157.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.32 |  | 9.32 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 2978.739 | 0 | 2978.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.21 |  | 6.21 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 4257.8134 | 0 | 4257.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 24.45 |  | 24.45 | [6 empty] | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 12073.0283 | 0 | 12073.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花池邻土侧 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 81.63 |  | 81.63 | [6 empty] | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 2794.0374 | 0 | 2794.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 种植池顶面铺装 | 1.压顶70厚芝麻黑花岗石烧面侧边倒斜角10*10，下拉槽20*20 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.35 |  | 27.35 | [6 empty] | 58.5 | 267 | 1.5 | 35.97 | 32.6673 | 395.6373 | 10820.6802 | 0 | 10820.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 种植池侧面铺装 | 1.30mm厚芝麻黑花岗石流水面 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 50.34 |  | 50.34 | [6 empty] | 55.1 | 153.98 | 1.5 | 23.1638 | 21.0369 | 254.7807 | 12825.6626 | 0 | 12825.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | D-1.07挡墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | 33.55 |  | 33.55 | [6 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 623.4953 | 0 | 623.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.55 |  | 7.55 | [6 empty] | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 189.1806 | 0 | 189.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.76 |  | 48.76 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 123.299 | 0 | 123.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.31 |  | 7.31 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 2336.3285 | 0 | 2336.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 4.88 |  | 4.88 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 3345.9146 | 0 | 3345.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 钢筋砼基础 | 1.混凝土强度等级:条形基础，C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.25 |  | 9.25 | [6 empty] | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 6498.6119 | 0 | 6498.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 钢筋砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:240mm厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.67 |  | 5.67 | [6 empty] | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 4857.3858 | 0 | 4857.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 5.01 |  | 5.01 | [6 empty] | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 2473.8598 | 0 | 2473.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 压顶 | 1.混凝土强度等级:240*240厚C25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.63 |  | 1.63 | [6 empty] | 747.15 | 746.13 | 5.86 | 164.9054 | 149.7641 | 1813.8095 | 2956.5095 | 0 | 2956.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.382 |  | 0.382 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 2865.5272 | 0 | 2865.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.512 |  | 0.512 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 3840.7066 | 0 | 3840.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 钢栏杆 | 1.栏杆高度：1.1m 2.材质：3厚30*60矩形管横管+3厚60*60矩形管立管+2.5厚30*30矩形管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面。 3.含预埋件6厚150*150镀锌钢板@610,2Φ10,L=150 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 28.22 |  |  | 28.22 | [5 empty] | 76.63 | 350 | 14.34 | 48.5067 | 44.0529 | 533.5296 | 15056.2054 | 0 | 0 | 15056.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挡土墙两侧侧面装饰 | 1.米白色仿石漆饰面，拉槽5*5@100 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 94.22 |  |  | 94.22 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 9176.7406 | 0 | 0 | 9176.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挡土墙顶面铺装 | 1.压顶70厚芝麻黑花岗石烧面侧边倒斜角10*10，下拉槽20*20 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.29 |  |  | 14.29 | [5 empty] | 58.5 | 267 | 1.5 | 35.97 | 32.6673 | 395.6373 | 5653.657 | 0 | 0 | 5653.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十四 | E-1.01~E1.03/E-2.01~2.09/E-3.01-3.04次入口对景景墙区域 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | E-1.01~1.03次入口对景景墙区域地面铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 78.84 |  | 78.84 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 199.362 | 0 | 199.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.768 |  | 15.77 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 5039.5661 | 0 | 5040.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.768 |  | 15.77 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 10811.1436 | 0 | 10812.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1.18厚600*1000仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9 |  |  | 9 | [5 empty] | 75 | 180 | 1.5 | 28.215 | 25.6243 | 310.3394 | 2793.0541 | 0 | 0 | 2793.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1.18厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.76 |  |  | 4.76 | [5 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 1102.8722 | 0 | 0 | 1102.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.18厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 2316.9585 | 0 | 0 | 2316.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.18厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 55.08 |  |  | 55 |  |  |  |  | 0.08 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 12761.8074 | 0 | 0 | 12743.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5357
2 | E-2.01~2.09次入口对景景墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 景墙结构 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 22.05 |  | 22.05 | [6 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 409.7786 | 0 | 409.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 14.26 |  | 14.26 | [6 empty] | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 357.3132 | 0 | 357.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.61 |  | 2.61 | [6 empty] | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 1833.6624 | 0 | 1833.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 构造柱 | 1.c25钢筋混凝土构造柱，尺寸370mm*370mm 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.38 |  | 2.38 | [6 empty] | 474.43 | 558.51 | 7.4 | 114.4374 | 103.93 | 1258.7074 | 2995.7235 | 0 | 2995.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼圈梁及压顶 | 1.c25钢筋混凝土圈梁及压顶，尺寸370*240,370*180,370*250 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.09 |  | 1.09 | [6 empty] | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 1095.823 | 0 | 1095.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 3.82 |  | 3.82 | [6 empty] | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 1886.2564 | 0 | 1886.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖，宽370mm 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 4.92 |  | 4.92 | [6 empty] | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 2522.2219 | 0 | 2522.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.17216 |  | 0.172 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 1291.4376 | 0 | 1290.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.25763 |  | 0.258 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 1932.5805 | 0 | 1935.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 景墙墙面装饰 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿石漆饰面 | 1.部位：景墙背面，外喷米白色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.64 |  |  | 18.64 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 1815.4791 | 0 | 0 | 1815.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 镀锌钢板 | 1.部位：景墙顶面+侧面 2.2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图1、4、5 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.82 |  |  | 13.82 | [5 empty] | 80 | 280 | 13.2 | 41.052 | 37.2827 | 451.5347 | 6240.2093 | 0 | 0 | 6240.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 山水造型镀锌钢板 | 1.部位：景墙正面，2厚镀锌钢板按型加工，面饰金属氟碳漆喷砂面 2.5厚50*50热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600,3厚热镀锌肋板@600 3.做法详见大样图10 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.17 |  |  | 6.17 | [5 empty] | 80 | 350 | 13.2 | 48.752 | 44.2757 | 536.2277 | 3308.5248 | 0 | 0 | 3308.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 镀锌钢板 | 1.部位：景墙正面 2.2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图2、8 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.1 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 80 | 280 | 13.2 | 41.052 | 37.2827 | 451.5347 | 4108.9656 | 0 | 0 | 4108.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 圆月造型 | 1.部位：景墙正面 2.5厚米黄色透光云石板，专业胶粘固定；3厚热镀锌钢板U型盒子，M8膨胀螺栓固定；2厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见大样图3、9 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 80 | 280 | 13.2 | 41.052 | 37.2827 | 451.5347 | 356.7124 | 0 | 0 | 356.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形壁灯 | 1.部位：景墙正面 2.5厚米黄色亚克力透光板+2厚镀锌钢板回纹固定；3厚热镀锌钢板U型盒子，M8膨胀螺栓固定；2厚镀锌钢板面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3.做法详见E-2.07节点6条形壁灯大样图 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.8 |  |  | 4.8 | [5 empty] | 35.8 | 250 | 1.9 | 31.647 | 28.7412 | 348.0882 | 1670.8235 | 0 | 0 | 1670.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 干挂石材 | 1.部位：景墙正面 2.25厚400*600芝麻白花岗石荔枝面干挂，表面拉5*5槽间距100；5厚50*50热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600。 3.做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.62 |  |  | 14.62 | [5 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 8844.369 | 0 | 0 | 8844.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 干挂石材 | 1.部位：景墙正面 2.25厚400*600芝麻白花岗石荔枝面（铜丝缠挂），表面拉5*5槽间距100。 3.做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.28 |  |  | 14.28 | [5 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 8638.686 | 0 | 0 | 8638.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOGO字体 | 1.部位：景墙正面LOGO字体：明月松间照，清泉石上流，中浩德 2.1厚304#拉丝面不锈钢，电镀深咖色凸出墙面20mm、电镀红色凸出墙面10mm，由专业厂家制作安装。 3.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 7500 |  | 825 | 749.25 | 9074.25 | 9074.25 | 0 | 0 | 9074.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 花池结构及装饰 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 59.84 |  | 59.84 | [6 empty] | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1112.0704 | 0 | 1112.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 35.55 |  | 35.55 | [6 empty] | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 890.7774 | 0 | 890.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 38.1 |  | 38.1 | [6 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 96.3431 | 0 | 96.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.81 |  | 3.81 | [6 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 2612.2817 | 0 | 2612.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.71 |  | 5.71 | [6 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 1824.957 | 0 | 1824.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.8 |  | 8.8 | [6 empty] | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 6182.4632 | 0 | 6182.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 钢筋砼挡墙 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.97 |  | 5.97 | [6 empty] | 232.93 | 469.54 | 5.59 | 77.8866 | 70.7352 | 856.6818 | 5114.3903 | 0 | 5114.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.336 |  | 0.336 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 2520.4637 | 0 | 2520.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400 直径=12mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.739 |  | 0.739 | [6 empty] | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 5543.5198 | 0 | 5543.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花池顶面饰面 | 1.面层：50厚600*300芝麻黑花岗石烧面侧边斜倒角10*10 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.34 |  | 5 |  |  |  | 2.34 |  |  | 58.5 | 247.79 | 1.5 | 33.8569 | 30.7482 | 372.3951 | 2733.3802 | 0 | 1861.9756 | 0 | 0 | 0 | 871.4046 | 0 | 0
| 花池侧面饰面 | 1.面层：30厚600*920、600*770芝麻黑花岗石流水面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.77 |  | 20.77 | [6 empty] | 55.1 | 153.98 | 1.5 | 23.1638 | 21.0369 | 254.7807 | 5291.796 | 0 | 5291.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花池邻土侧 | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.83 |  | 29.83 | [6 empty] | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 1021.0234 | 0 | 1021.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | E-3.01-3.04台阶挡墙详图 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 素土夯实 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.素土夯实，密实度≥0.93 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.2 |  |  | 7.2 | [5 empty] | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 18.2066 | 0 | 0 | 18.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 砼垫层 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合规范要求 4.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.72 |  |  | 0.72 | [5 empty] | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 493.6595 | 0 | 0 | 493.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 碎石垫层 | 1.部位：台阶平台+踏步 2.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.864 |  |  | 0.86 | [5 empty] | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 276.1406 | 0 | 0 | 274.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地面铺装 | 1.15厚600*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.82 |  |  | 18.82 | [5 empty] | 75 | 115 | 1.17 | 21.0287 | 19.0979 | 231.2966 | 4353.0017 | 0 | 0 | 4353.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 台阶踏面铺装 | 1.25厚245*600芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.47 |  |  | 12.47 | [5 empty] | 45.5 | 175 | 1.17 | 24.3837 | 22.1448 | 268.1985 | 3344.4357 | 0 | 0 | 3344.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 台阶踢面铺装 | 1.25厚70*300芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.82 |  |  | 3.82 | [5 empty] | 59.1 | 175 | 1.17 | 25.8797 | 23.5035 | 284.6532 | 1087.3751 | 0 | 0 | 1087.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 台阶防滑条 | 1.100厚100*600芝麻黑花岗岩烧面，按型定制 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 50.9 |  |  | 50.9 | [5 empty] | 25 | 70 | 0.234 | 10.4757 | 9.5139 | 115.2236 | 5864.8821 | 0 | 0 | 5864.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 仿石漆饰面 | 1.部位：外喷深灰色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 90.374 |  |  | 90.37 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 8802.152 | 0 | 0 | 8801.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挡墙顶面 | 1.面层：70厚600*200芝麻黑花岗石烧面下拉槽20*20 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.609 |  |  | 2.61 | [5 empty] | 58.5 | 267 | 1.5 | 35.97 | 32.6673 | 395.6373 | 1032.2177 | 0 | 0 | 1032.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 挡墙顶面 | 1.面层：70厚600*200芝麻黑花岗石烧面下拉槽20*20 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.8078 |  | 3 |  | 2.81 |  |  |  |  | 58.5 | 267 | 1.5 | 35.97 | 32.6673 | 395.6373 | 2297.7823 | 0 | 1186.9119 | 0 | 1111.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 钢栏杆 | 1.栏杆高度：1.1m 2.材质：3厚30*60矩形管横管+3厚60*60矩形管立管+2.5厚30*30矩形管，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面。 3.含预埋件6厚150*150镀锌钢板@610,2Φ10,L=150 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 29.039 |  | 10 |  | 19 |  |  |  | 0.04 | 76.63 | 175 | 14.34 | 29.2567 | 26.5704 | 321.7971 | 9344.6661 | 0 | 3217.971 | 0 | 6114.145 | 0 | 0 | 0 | 12.8719
| 仿石漆饰面 | 1.部位：外喷深灰色仿石漆饰面 2.外墙刮腻子2-3遍，干后砂平 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 36.3733 |  |  | 36.37 | [5 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 3542.6485 | 0 | 0 | 3542.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十五 | 主入口铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 33.498 | [7 empty] | 33.498 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 622.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.529
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 167.49 | [7 empty] | 167.49 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 423.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5305
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.749 | [7 empty] | 16.749 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 5353.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353.1007
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.749 | [7 empty] | 16.749 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 11483.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11483.7547
5 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.51 | [7 empty] | 11.51 | 75 | 250 | 1.17 | 35.8787 | 32.5844 | 394.6331 | 4542.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.2268
6 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4 | [7 empty] | 5.4 | 37.93 | 250 | 1.17 | 31.801 | 28.8811 | 349.7821 | 1888.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.8233
7 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.52 | [7 empty] | 46.52 | 75 | 220 | 1.5 | 32.615 | 29.6203 | 358.7353 | 16688.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16688.3685
8 | 雪浪石花岗石水洗面 | 1、30厚600x900 雪浪石花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.95 | [7 empty] | 12.95 | 75 | 220 | 1.5 | 32.615 | 29.6203 | 358.7353 | 4645.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.6228
9 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、16厚600x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.38 | [7 empty] | 8.38 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 1941.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.6112
10 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚600X750芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.7 | [7 empty] | 3.7 | 75 | 247.79 | 1.17 | 35.6356 | 32.3636 | 391.9592 | 1450.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.2491
11 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚600X200芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.96 | [7 empty] | 1.96 | 75 | 247.79 | 1.17 | 35.6356 | 32.3636 | 391.9592 | 768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.24
12 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、踏面：100厚375x900芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.04 | [7 empty] | 4.04 | 37.93 | 380 | 1.17 | 46.101 | 41.8681 | 507.0691 | 2048.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.5591
13 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、踏面：100厚400x900芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.14 | [7 empty] | 12.14 | 37.93 | 380 | 1.17 | 46.101 | 41.8681 | 507.0691 | 6155.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6155.8188
14 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.19 | [7 empty] | 6.19 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 2218.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.1004
15 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.31 | [7 empty] | 6.31 | 37.93 | 250 | 1.17 | 31.801 | 28.8811 | 349.7821 | 2207.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.125
16 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、25厚300x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.86 | [7 empty] | 6.86 | 75 | 220 | 0.09 | 32.4599 | 29.4795 | 357.0294 | 2449.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.2216
17 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.16 | [7 empty] | 0.16 | 75 | 220 | 0.78 | 32.5358 | 29.5484 | 357.8642 | 57.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2583
18 | 芝麻灰花岗石荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 41.37 | [7 empty] | 41.37 | 75 | 220 | 10.27 | 33.5797 | 30.4965 | 369.3462 | 15279.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279.8512
19 | 透水沥青砼路面面层 | 1.30厚AC-10细粒式沥青混凝土层，pc-3乳化沥青沾层（0.3-0.6L/M） 2、50厚AC-15 中粒式透水沥青砼层，聚酯纤维布 热沥青粘油层（后期加铺） 2.具体做法详见图纸设计 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 128.15 | [8 empty] | 6.95 | 130 | 5.8 | 15.7025 | 14.2607 | 172.7132 | 22133.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 路沿石 | 1、路沿石：600X150X170 芝麻灰花岗石光面 2.30厚1:3水泥砂浆粘接层,1:3水泥砂浆卧牢 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 53.6 | [7 empty] | 53.6 | 15.1 | 75 | 2.1 | 10.142 | 9.2108 | 111.5528 | 5979.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5979.229
21 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 72.7 | [7 empty] | 72.7 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1351.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.0615
22 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 128.15 | [7 empty] | 128.15 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 324.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.0518
23 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 36.35 | [7 empty] | 36.35 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 11617.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617.7211
24 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C25砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 36.35 | [7 empty] | 36.35 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 24922.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24922.9497
三十六 | 主人口台阶 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 芝麻黑花岗石烧面 | 1、25厚900x530芝麻黑花岗石烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | [7 empty] | 12.6 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 4515.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515.0346
2 | 芝麻黑花岗石烧面台阶 | 1、170厚100x600芝麻黑花岗石烧面,按形定制 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 17.2 | [7 empty] | 17.2 | 25 | 450 | 0.234 | 52.2757 | 47.4759 | 574.9856 | 9889.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9889.7526
3 | 黑花岗石喷砂面 | 1、30厚900X600芝麻黑花岗石喷砂面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.65 | [7 empty] | 8.65 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 3099.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099.6071
4 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、50厚900X350芝麻黑花岗岩烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.62 | [7 empty] | 3.62 | 75 | 280 | 1.17 | 39.1787 | 35.5814 | 430.9301 | 1559.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.9669
5 | 成品灯具 | 成品灯具（1200*1200*540）详见图纸N-6.03 | 套 | 2 | [8 empty] | 25 | 850 | 1.1 | 96.371 | 87.5224 | 1059.9934 | 2119.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 芝麻黑花岗岩烧面 | 1、25厚900X300芝麻黑花岗岩烧面（按型切割） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | [7 empty] | 4.32 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 1548.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.0119
7 | 镀锌钢板花纹 | 镀锌钢板花纹 1、1.5厚镀锌钢板激光镂空雕刻花纹，面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面喷砂面与金属背板胶粘固定（未填充部分为镂空部分） 2、2厚镀锌钢板，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 | m | 10.8 | [7 empty] | 10.8 | 25.1 | 150 | 2.8 | 19.569 | 17.7722 | 215.2412 | 2324.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.6051
8 | 雕刻浮雕云纹 | 1、50厚芝麻白花岗石光面机器雕刻浮雕云纹 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.8 | [7 empty] | 2.8 | 58.46 | 850 | 1.17 | 100.0593 | 90.872 | 1100.5613 | 3081.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.5717
9 | 芝麻黑花岗石荔枝面 | 1、25厚200x200芝麻黑花岗石荔枝面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.52 | [7 empty] | 1.52 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 544.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6708
10 | 砼垫层 | c20砼垫层100厚 | m3 | 5.071 | [7 empty] | 5.071 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 3476.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476.8715
11 | 碎石垫层 | 100厚级配碎石垫层（密度≥93%） | m3 | 5.071 | [7 empty] | 5.071 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 1620.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.728
12 | 钢筋 | 1、直径10mm三级钢，单层双向钢筋 间距150 2、跨地库边2m范围内 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.088971 | [7 empty] | 0.088971 | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 667.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.4083
三十七 | 主入口景墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 130.8622 | [6 empty] | 130.8622 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 2431.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.9515 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 51.987 | [6 empty] | 51.987 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 1302.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.6405 | 0
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 62.02 | [6 empty] | 62.02 |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 156.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8294 | 0
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.3017 | [6 empty] | 9.3017 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 2972.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.8838 | 0
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.2011 | [6 empty] | 6.2011 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 4251.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.7249 | 0
6 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 17.5279 | [6 empty] | 17.5279 |  | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 8654.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8654.9895 | 0
7 | 砖砌体 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.2441 | [7 empty] | 24.2441 | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 12428.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12428.677
8 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.3351 | [7 empty] | 7.3351 | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 7374.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374.3057
9 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 7.8 | [7 empty] | 7.8 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 9833.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9833.4889
10 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.7944 | [7 empty] | 5.7944 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 7304.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304.9963
11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 2.7721 | [7 empty] | 2.7721 | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 20794.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20794.4549
12 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆，拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、10厚1：2水泥砂浆找平铁模压光 4、15厚1:3水泥砂浆打底扫光或划出纹道（掺5%防水剂） 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 50.448 | [8 empty] | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 4626.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 混凝土台 | 1、C20细石混凝土台 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.49536 | [7 empty] | 0.49536 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 339.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6378
14 | 干挂石材 | 1、25厚芝麻白花钢岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 197.9613 | [7 empty] | 197.9613 | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 119756.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119756.6884
15 | 金属压顶 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 44.28 | [7 empty] | 44.28 | 35 | 230 | 1.5 | 29.315 | 26.6233 | 322.4384 | 14277.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14277.5701
16 | 钢格栅 | 1、3厚100x100热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚50x50热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3、10厚200*200钢板@600 预埋直径4钢筋L=100 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.38 | [7 empty] | 19.38 | 80 | 380 | 45 | 55.55 | 50.4495 | 610.9995 | 11841.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11841.1703
17 | 钢格栅 半圆形造型 | 1、定制4厚240x120镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 3、2厚30x30热镀锌矩管，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.12 | [7 empty] | 9.12 | 80 | 380 | 45 | 55.55 | 50.4495 | 610.9995 | 5572.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572.3154
18 | 金属墙面 | 1、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.448 | [7 empty] | 8.448 | 65 | 240 | 13.2 | 35.002 | 31.7882 | 384.9902 | 3252.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252.397
19 | 鸾鸟造型压顶 | 1、3厚镀锌钢板按形折弯，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面，墙顶造型，长4525，高380 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.05 | [7 empty] | 9.05 | 65 | 240 | 13.2 | 35.002 | 31.7882 | 384.9902 | 3484.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.1611
20 | 格栅展示墙灯具 | 1、格栅展示墙灯具总高度2550mm，详见图纸N-5.02 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | [8 empty] | 25.7 | 250 | 0.11 | 30.3391 | 27.5534 | 333.7025 | 667.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三十八 | 入口种植池 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.804 | [7 empty] | 8.804 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 163.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6141
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.484 | [7 empty] | 1.484 | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 37.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1846
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.4 | [7 empty] | 12.4 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 31.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3558
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.86 | [7 empty] | 1.86 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 594.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4694
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.24 | [7 empty] | 1.24 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 850.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.1914
6 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3、20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺2%防水剂） 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.72 | [7 empty] | 3.72 | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 1836.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.8779
7 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 630.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3519
8 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.68 | [7 empty] | 0.68 | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 683.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6327
9 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.18 | [7 empty] | 0.18 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 226.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9267
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.15012 | [7 empty] | 0.15012 | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 1126.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.1072
11 | 芝麻黑花岗岩面层 | 1、25厚600宽 芝麻黑花岗岩烧面上拉10x20凹槽 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.487 | [7 empty] | 8 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 4116.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.6887
三十九 | 主入口装饰 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 雪浪石花岗岩水洗面 地面 | 1、30厚250*600 雪浪石花岗岩水洗面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.168 | [8 empty] | 75 | 220 | 1.5 | 32.615 | 29.6203 | 358.7353 | 3288.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 | 1、30厚1200*600 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 97.71 | [8 empty] | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 35013.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 接待台 | 1、黑色火烧岩仿古砖接待台（含logo字体） 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.6 | [8 empty] | 37.5 | 160 | 8.2 | 22.627 | 20.5494 | 248.8764 | 895.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 夹绢钢化玻璃屏风 | 1、20宽2厚304#不锈钢拉丝面深咖色、 2、12+1.52PVB+12夹绢钢化玻璃屏风（含埋件） 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.87 | [8 empty] | 120 | 580 | 16.5 | 78.815 | 71.5784 | 866.8934 | 18958.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 成品电动门 | 1、成品电动门，玻璃内侧贴石材纹理磨砂膜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.58 | [8 empty] | 180 | 1000 | 60 | 136.4 | 123.876 | 1500.276 | 21874.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 人口钢格栅 大样四详图4/O-1.13 | 1、3厚20x20热镀锌矩管,面饰浅咖色金属氟碳漆@40 2、2厚热镀锌钢板 面饰浅咖色金属氟碳漆 3、5厚60x120热镀锌矩管 入口格栅（含不锈钢成品装饰花雕） 4、40*5厚镀锌角钢@500 5、2厚304不锈钢板拉丝面电镀深咖色 6、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | M2 | 9.639 | [8 empty] | 60 | 380 | 45 | 53.35 | 48.4515 | 586.8015 | 5656.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 钢格栅 （电动门处格栅） 大样二详图2/O-1.13 | 1、5厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃 4、5厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、100*5厚热镀锌矩管、2厚304不锈钢拉丝面电镀深咖色按形折 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.3076 | [8 empty] | 80 | 380 | 45 | 55.55 | 50.4495 | 610.9995 | 6908.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 钢格栅（东西山墙）大样2详图9/O-1.13 | 1、5厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃（大样详图九） 4、5厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、5厚热镀锌矩管按形折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.2316 | [8 empty] | 80 | 380 | 45 | 55.55 | 50.4495 | 610.9995 | 20915.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 吊顶 | 1、20宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色结构胶粘接 2、2厚304#不锈钢板镜面电镀深褐色 3、白色石膏板吊顶 4、3厚转印木纹深咖色铝板,按型折。%%c10吊杆 5、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.41 | [8 empty] | 65 | 135 | 2.5 | 22.275 | 20.2297 | 245.0048 | 23375.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 屋顶 | 1、2.5厚铝板,面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 按型折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.06 | [8 empty] | 85 | 390 | 2.5 | 52.525 | 47.7022 | 577.7273 | 19677.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 屋脊 | 1、深灰色铝镁锰屋脊板 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 33.06 | [8 empty] | 19.5 | 45.2 | 1.01 | 7.2281 | 6.5644 | 79.5025 | 2628.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 天沟 | 1、天沟：2厚304#不锈钢深咖色 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 52.4 | [8 empty] | 60 | 80 | 8.1 | 16.291 | 14.7952 | 179.1862 | 9389.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 挑檐 | 1、2.5厚铝板,面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面（含20宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色） 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 191.26 | [8 empty] | 120 | 330 | 4.2 | 49.962 | 45.3746 | 549.5366 | 105104.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 檐口矩形钢管造型 | 1、2厚30x30热镀锌矩管 面饰浅咖色金属氟碳漆@80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 140 | [8 empty] | 75 | 68.1 | 5.2 | 16.313 | 14.8152 | 179.4282 | 25119.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 檐口饰物 见详图4/O-1.16、5/O-1.16 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口饰物，尺寸1000*188*80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 96 | [8 empty] | 45.8 | 60 | 2.2 | 11.88 | 10.7892 | 130.6692 | 12544.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 檐口饰物 见详图6/O-1.16、7/O-1.16 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色,按型折，檐口饰物，尺寸1100*493*200 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 12 | [8 empty] | 45.8 | 60 | 2.2 | 11.88 | 10.7892 | 130.6692 | 1568.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 牌匾 见详图3/O-1.16 | 1、不锈钢字体LOGO电镀黄铜，1.2厚不锈钢板电镀紫铜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.08 | [8 empty] | 185.2 | 750 | 6.9 | 103.631 | 94.1158 | 1139.8468 | 3510.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 石材墙面 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆，内挂A3钢丝网 2、25厚600x600芝麻白花岗石荔枝面 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.9484 | [8 empty] | 68.46 | 124.75 | 1.17 | 21.3818 | 19.4186 | 235.1804 | 2339.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 不锈钢金属条 门卫室外墙装饰线条 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 按形弯折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.55 | [8 empty] | 18.5 | 38.1 | 2.1 | 6.457 | 5.8641 | 71.0211 | 749.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 真石漆 | 1、仿芝麻白真石漆 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.1281 | [8 empty] | 30.3 | 50 | 0.2 | 8.855 | 8.0419 | 97.397 | 2350.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 墙面装饰 | 1、12+1.52PVB+12夹胶钢化玻璃、 2、2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色格栅 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.916 | [8 empty] | 120 | 280 | 16.5 | 45.815 | 41.6084 | 503.9234 | 1469.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 干挂大理石瓷砖 | 1、40x5厚镀锌角钢成品干挂件、 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖、20宽30宽2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色胶粘于墙上 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.8012 | [8 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 29522.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 内墙不锈钢装饰 | 1、2厚304#不锈钢拉丝面深咖色 2、20x3厚镀锌角钢@500 M6膨胀螺栓固定@500 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.5884 | [8 empty] | 45.8 | 179.5 | 4.1 | 25.234 | 22.9171 | 277.5511 | 19314.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 干挂仿爵士白大理石瓷砖（内墙） | 1、40x5厚镀锌角钢 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖成品干挂件 3、40x5厚镀锌角钢 M6膨胀螺栓固定@500 4、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.9072 | [8 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 17487.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 乳胶漆 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆面饰白色乳胶漆涂料 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.812 | [8 empty] | 7.37 | 25 | 0.2 | 3.5827 | 3.2537 | 39.4064 | 1962.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 铝合金门窗 | 1、断桥铝合金 2、玻璃为5+12+5中空玻璃 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | [8 empty] | 21.94 | 500 | 0.56 | 57.475 | 52.1977 | 632.1727 | 2730.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四十 | 迎宾水景 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水景部分 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 53.928 | [6 empty] | 53.928 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 1002.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.2014 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.16 | [6 empty] | 2.16 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 54.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1232 | 0
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.336 | [6 empty] | 69.336 |  | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 175.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3293 | 0
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.4004 | [6 empty] | 10.4004 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 3324.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324.0426 | 0
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.9336 | [6 empty] | 6.9336 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 4753.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.9412 | 0
6 | 水池壁+水池底砼 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 15.6233 | [6 empty] | 15.6233 |  | 271.1 | 450 | 1.85 | 79.5245 | 72.2227 | 874.6972 | 13665.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13665.6393 | 0
7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.5452 | [6 empty] | 1.5452 |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 11591.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.31 | 0
8 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 115.776 | [6 empty] | 115.776 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 4378.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378.819 | 0
9 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 115.776 | [6 empty] | 115.776 |  | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 9119.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.0376 | 0
10 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 71.712 | [6 empty] | 71.712 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 2712.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712.2535 | 0
11 | 砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.944 | [6 empty] | 1.944 |  | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 959.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.9169 | 0
12 | 砖墙面粉刷 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.96 | [6 empty] | 12.96 |  | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 443.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5958 | 0
13 | 中国黑瓷砖面层 | 1、10厚600X600仿中国黑瓷砖，万能支撑器 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 71.712 | [7 empty] | 71.712 | 50 | 100 | 1.5 | 16.665 | 15.1349 | 183.2998 | 13144.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144.7988
14 | 跌水石材 P-2.02/3， | 1、50厚中国黑花岗光面石按形定制 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.2 | [7 empty] | 43.2 | 20 | 70 | 2.5 | 10.175 | 9.2408 | 111.9158 | 4834.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.7604
15 | 跌水石材 P-2.02/4， | 1、50厚中国黑花岗光面石按形定制 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 43.2 | [7 empty] | 43.2 | 20 | 63.2 | 2.5 | 9.427 | 8.5614 | 103.6884 | 4479.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.3402
| 泵坑部分 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 11.832 | [6 empty] | 11.83 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 219.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8495 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.99 | [6 empty] | 2.99 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 74.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9205 | 0
3 | 池壁+池底砼+池顶 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.784 | [6 empty] | 5.784 |  | 271.1 | 450 | 16.58 | 81.1448 | 73.6942 | 892.519 | 5162.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162.3301 | 0
4 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.42381 | [6 empty] | 0.4238 |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 3179.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.0848 | 0
5 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 12.24 | [6 empty] | 12.24 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 462.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9348 | 0
6 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 12.24 | [7 empty] | 12.24 | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 964.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.0774
7 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 12.24 | [7 empty] | 12.24 | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 462.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9348
| 排水沟 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 24.1783 | [6 empty] | 24.1783 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 449.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3303 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 6.0751 | [6 empty] | 6.0751 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 152.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.223 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.7114 | [6 empty] | 5.7114 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 1825.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.4045 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.8076 | [6 empty] | 3.8076 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 2610.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610.6361 | 0
5 | 排水沟壁+排水沟底砼 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.5842 | [6 empty] | 8.5842 |  | 271.1 | 450 | 6.61 | 80.0481 | 72.6982 | 880.4563 | 7558.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558.0132 | 0
6 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.85719 | [6 empty] | 0.85719 |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 6430.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430.0761 | 0
7 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 48.8832 | [6 empty] | 48.8832 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1848.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.8347 | 0
8 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 48.8832 | [6 empty] | 48.8832 |  | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 3850.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850.2603 | 0
9 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 48.8832 | [6 empty] | 48.8832 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1848.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.8347 | 0
10 | 砾石散铺 | 1、40厚粒径c5~10黑色机制砾石散置 2、直径4不锈钢丝网一层 3、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 27.36 | [7 empty] | 27.36 | 21.25 | 22.3 | 0.19 | 4.8114 | 4.3696 | 52.921 | 1447.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.9193
11 | 高分子篦子 | 1、30厚600X600高分子篦子 2、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 13.68 | [7 empty] | 13.68 | 30 | 180 | 3 | 23.43 | 21.2787 | 257.7087 | 3525.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.455
| 水景后面基础 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 19.074 | [6 empty] | 19.074 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 354.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.4724 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.244 | [6 empty] | 2.244 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 56.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.228 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.202 | [6 empty] | 5.202 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 1662.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.5966 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.468 | [6 empty] | 3.468 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 2377.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.7934 | 0
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.16 | [6 empty] | 8.16 |  | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 4183.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.1973 | 0
6 | 水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹光 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 29.07 | [6 empty] | 29.07 |  | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1099.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.4702 | 0
| 灯下基础 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.3134 | [7 empty] | 2.3134 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 42.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9916
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.2628 | [7 empty] | 0.2628 | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 6.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.585
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.5508 | [7 empty] | 0.5508 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 176.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0396
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.6552 | [7 empty] | 0.6552 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 449.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2302
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.9971 | [7 empty] | 1.9971 | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 1023.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7957
6 | 砼基础 | 1、150厚P6 C25抗渗钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.5312 | [7 empty] | 1.5312 | 119.05 | 460 | 1.62 | 63.8737 | 58.0089 | 702.5526 | 1075.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.7149
7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.059232 | [7 empty] | 0.059232 | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 444.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3217
8 | 防水砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 27.408 | [7 empty] | 27.408 | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1036.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.611
9 | 卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 3.部位：池壁、池底做法 | m2 | 27.408 | [7 empty] | 27.408 | 15 | 50 | 0.1 | 7.161 | 6.5035 | 78.7645 | 2158.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.7771
10 | 防水砂浆保护 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 27.408 | [7 empty] | 27.408 | 10.49 | 20 | 0.77 | 3.4386 | 3.1229 | 37.8215 | 1036.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.611
11 | 预埋管 | 1、110PVC连通管 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 2.4 | [7 empty] | 2.4 | 15 | 27 | 0.5 | 4.675 | 4.2458 | 51.4207 | 123.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4098
12 | 回形纹 | 1、2厚镀锌钢板面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、1.5m厚镀锌钢板激光镂空雕刻回纹 3、回纹 P-2.05/7 4、其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m | 76.8 | [7 empty] | 76.8 | 25.1 | 61.2 | 1.06 | 9.6096 | 8.7273 | 105.6969 | 8117.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117.5192
13 | 中国黑光面 | 1.20厚60X600中国黑光面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | [7 empty] | 4.32 | 37.91 | 250 | 1.5 | 31.8351 | 28.9121 | 350.1572 | 1512.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.6789
14 | 芝麻灰烧面 | 1.50厚300X600芝麻灰烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.96 | [7 empty] | 12.96 | 75 | 225 | 5.59 | 33.6149 | 30.5284 | 369.7333 | 4791.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.7441
15 | 芝麻灰烧面按形定制 | 1.50厚600X300芝麻灰烧面按形定制 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.44 | [7 empty] | 1.44 | 75 | 350 | 5.59 | 47.3649 | 43.0159 | 520.9708 | 750.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.198
16 | 芝麻灰花岗石烧面 | 1.20厚350X600芝麻灰花岗石烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.88 | [7 empty] | 2.88 | 75 | 220 | 58.6 | 38.896 | 35.3246 | 427.8206 | 1232.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.1234
17 | 芝麻灰花岗石烧面 | 1.50厚150X600芝麻灰花岗石烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | [7 empty] | 4.32 | 75 | 220 | 0 | 32.45 | 29.4705 | 356.9205 | 1541.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.8966
18 | 格栅灯架 | 1、包含灯架、灯具、灯架内相应钢骨架及骨架外装饰装修做法详见P-2.03~2.05 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 8 | [7 empty] | 6 | 15 | 500 | 0.1 | 56.661 | 51.4585 | 623.2195 | 4985.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.3169
| 迎宾景墙 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.04 | [6 empty] | 5.04 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 93.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6637 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.58 | [6 empty] | 3.58 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 89.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7042 | 0
3 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度≥93%%% 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1224 | [6 empty] | 0.1224 |  | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 39.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1199 | 0
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.0816 | [6 empty] | 0.0816 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 55.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9481 | 0
5 | 砖砌体 | 1、Mu10页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.052 | [6 empty] | 2.052 |  | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 1051.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.9511 | 0
6 | 钢柱砼基础 | 1、c25混凝土钢柱基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 |  | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 1588.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.4867 | 0
7 | 水砂浆粉刷 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 0.462 | [6 empty] | 0.462 |  | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 15.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8134 | 0
8 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.648 | [6 empty] | 0.648 |  | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 816.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.936 | 0
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.122 | [6 empty] | 0.122 |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 915.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.1684 | 0
10 | 混凝土保护层 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.144 | [7 empty] | 0.144 | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 181.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5413
11 | 钢柱 | 1、16厚400*350镀锌钢板 2、8厚加劲板、5厚200*150镀锌钢管、5厚100*100镀锌钢管 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.4222 | [7 empty] | 0.4222 | 2500 | 5500 | 2000 | 1100 | 999 | 12099 | 5108.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108.1978
12 | 芝麻白花岗石荔枝面干挂 | 1、30厚900x600芝麻白花岗石荔枝面，表面拉5x5槽@100成品不锈钢干挂件 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.48 | [7 empty] | 18.48 | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 11179.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11179.476
13 | 芝麻白花岗石荔枝面干挂 | 1、30厚600x300芝麻白花岗石荔枝面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.32 | [7 empty] | 1.32 | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 798.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.534
14 | 镀锌钢板压顶 | 1、2厚镀锌钢板按形弯折，面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.592 | [8 empty] | 55 | 250 | 2.5 | 33.825 | 30.7192 | 372.0442 | 964.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 镀锌钢板 | 1、2厚镀锌钢板，按形定制面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.36 | [8 empty] | 55 | 250 | 2.5 | 33.825 | 30.7192 | 372.0442 | 133.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 芝麻灰烧面 | 1、20厚600X50芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.36 | [7 empty] | 0.36 | 75 | 220 | 58.6 | 38.896 | 35.3246 | 427.8206 | 154.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0154
17 | 镀锌钢板通长 | 1、5厚240宽镀锌钢板通长 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.36 | [7 empty] | 0.36 | 55 | 255.125 | 2.5 | 34.3888 | 31.2312 | 378.245 | 136.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1682
18 | 钢格栅 | 1、2厚30X260镀矩管按形定制面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.84 | [7 empty] | 6.84 | 80 | 120 | 45 | 26.95 | 24.4755 | 296.4255 | 2027.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.5504
19 | 芝麻灰烧面 | 1、20厚600X350芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.44 | [7 empty] | 1.44 | 75 | 220 | 1.17 | 32.5787 | 29.5874 | 358.3361 | 516.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.004
20 | 芝麻灰烧面 | 1、30厚600X350芝麻灰烧面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.44 | [7 empty] | 1.44 | 75 | 220 | 20 | 34.65 | 31.4685 | 381.1185 | 548.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8106
| 迎宾水景铺装 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 33.096 | [6 empty] | 16.548 | 16.548 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 615.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5291 | 307.5291
2 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 165.48 | [6 empty] | 0 | 165.48 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 418.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4478
3 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.548 | [6 empty] | 0 | 16.548 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 5288.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.8597
4 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 16.548 | [6 empty] | 16.548 |  | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 11345.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11345.9414 | 0
5 | 芝麻灰花岗岩荔枝面 | 1、30厚900x300 芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 102.24 | [7 empty] | 102.24 | 75 | 220 | 3.5 | 32.835 | 29.8202 | 361.1551 | 36924.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36924.5025
6 | 福鼎黑花岗石水洗面 | 1、25厚100x100 福鼎黑花岗石水洗面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.36 | [7 empty] | 10.36 | 37.93 | 250 | 1.17 | 31.801 | 28.8811 | 349.7821 | 3623.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623.7425
7 | 芝麻黑花岗岩荔枝面 | 1、25厚200x200 芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.76 | [7 empty] | 19.76 | 75 | 114.75 | 1.17 | 21.0012 | 19.0729 | 230.9941 | 4564.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564.4436
8 | 芝麻灰花岗岩荔枝面 | 1、25厚300x300 芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.48 | [7 empty] | 24.48 | 75 | 220 | 0 | 32.45 | 29.4705 | 356.9205 | 8737.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8737.4138
9 | 雪浪石水洗面 | 1、25厚900x900 雪浪石水洗面 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.64 | [7 empty] | 8.64 | 75 | 220 | 1.5 | 32.615 | 29.6203 | 358.7353 | 3099.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099.4734
| 山水景墙 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 9.49 | [6 empty] | 9.49 |  | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 176.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3628 | 0
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 5.35 | [6 empty] | 5.35 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 134.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0551 | 0
3 | 柱基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.2836 | [6 empty] | 1.2836 |  | 361.69 | 621.7 | 58.6 | 114.6189 | 104.0948 | 1260.7037 | 1618.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.2141 | 0
4 | 构造柱 | 1.c25钢筋混凝土构造柱及基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.5563 | [6 empty] | 1.5563 |  | 474.43 | 558.51 | 7.4 | 114.4374 | 103.93 | 1258.7074 | 1958.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.8709 | 0
5 | 砼圈梁、横梁、压顶 | 1.c25钢筋混凝土圈梁及压顶 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.9746 | [6 empty] | 1.9746 |  | 261.21 | 563.3 | 6.42 | 91.4023 | 83.0099 | 1005.3422 | 1985.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.1487 | 0
6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 2.0164 | [6 empty] | 2.0164 |  | 121.6 | 281.09 | 5.43 | 44.8932 | 40.7712 | 493.7844 | 995.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.6817 | 0
7 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖， 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 6.0281 | [6 empty] | 6.0281 |  | 138.51 | 280.04 | 5.16 | 46.6081 | 42.3286 | 512.6467 | 3090.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.2857 | 0
8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300、带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.48 | [6 empty] | 0.48 |  | 1200 | 5000 |  | 682 | 619.38 | 7501.38 | 3600.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.6624 | 0
9 | 水泥砂浆抹灰层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 2.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | m2 | 20.16 | [7 empty] | 20.16 | 16.7 | 10.72 | 0.87 | 3.1119 | 2.8262 | 34.2281 | 690.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.0379
10 | 外墙仿石材漆 | 1、外喷米白色仿石材漆 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.1 | [7 empty] | 26.1 | 35 | 40 | 0.8 | 8.338 | 7.5724 | 91.7104 | 2393.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.642
11 | 金属压顶 | 1、2厚热镀锌钢板按形弯折面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.1 | [7 empty] | 8.1 | 55 | 250 | 2.5 | 33.825 | 30.7192 | 372.0442 | 3013.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.5584
12 | 湿贴石材 | 1、25厚500x600芝麻白花岗石荔枝面 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结，铜丝缠挂 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 58.46 | 114.75 | 1.17 | 19.1818 | 17.4206 | 210.9824 | 658.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.265
13 | 定制灯具 | 1、条形壁灯，含回纹大样图一 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | [7 empty] | 2 | 25 | 120 | 0.1 | 15.961 | 14.4955 | 175.5565 | 351.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.113
14 | 干挂石材 | 1、25厚900x250芝麻白花岗石荔枝面干挂 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.44 | [8 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 2685.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 干挂石材 | 1、25厚400x600芝麻白花岗石荔枝面干挂 2、5厚50*50等边角钢 M8膨胀螺栓固定@600 3、304不锈钢成品干挂件 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.84 | [8 empty] | 250 | 230 | 20 | 55 | 49.95 | 604.95 | 2323.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 金属边框 | 1、镂空板背板：2厚镀锌钢板，面饰浅咖啡色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚镀锌钢板激光镂空雕刻花纹，面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面与金属背板胶粘固定 3、回形纹大样图二 3、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.2 | [8 empty] | 11 | 100 | 0.5 | 12.265 | 11.1388 | 134.9039 | 1510.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 夹娟玻璃金属矩管 | 1、3厚20X30镀锌矩管,面饰深咖啡色金属氟碳漆喷砂面(竖向) 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 29.22 | [8 empty] | 22 | 45 | 1.5 | 7.535 | 6.8431 | 82.8782 | 2421.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 夹娟玻璃 | 1、6厚双层钢化夹绢玻璃，娟画效果参照方案效果图 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.6 | [8 empty] | 60 | 580 |  | 70.4 | 63.936 | 774.336 | 9756.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 21.0032 | [7 empty] | 21.0032 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 390.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3248
20 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 52.508 | [7 empty] | 52.508 | 2 |  | 0.09 | 0.2299 | 0.20879 | 2.5287 | 132.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7765
21 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.5016 | [7 empty] | 10.5016 | 63.38 | 200 | 0.78 | 29.0576 | 26.3896 | 319.6072 | 3356.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3868
22 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 10.5016 | [7 empty] | 10.5016 | 116.42 | 440 | 10.27 | 62.3359 | 56.6123 | 685.6382 | 7200.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200.2984
23 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1、18厚300x300 仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.31 | [7 empty] | 29.31 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 6791.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.0054
24 | 仿雪浪石水洗面石英砖 | 1、18厚600x1000 仿雪浪石水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.71 | [7 empty] | 9.71 | 75 | 180 | 1.5 | 28.215 | 25.6243 | 310.3394 | 3013.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.3951
25 | 仿福鼎黑水洗面石英砖 | 1、18厚100x100 仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.339 | [7 empty] | 4.339 | 75 | 128 | 1.5 | 22.495 | 20.4295 | 247.4246 | 1073.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.5751
26 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1、18厚200x200 仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.149 | [7 empty] | 9.149 | 75 | 115 | 1.5 | 21.065 | 19.1308 | 231.6959 | 2119.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.7853
| 仿芝麻灰荔枝面石英砖面层 | 1.18厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1090.84 |  |  | 330 |  | 260 |  | 107 | 30 | [5 empty] | 167 |  | 0 | 0 | 55110 | 0 | 43420 | 0 | 17869 | 5010
变更 | 老人活动中心 | 枯山水一改为pc砖铺贴 | m2 | 179.95 | [5 empty] | 179.95 | [7 empty] | 231.6959 | [6 empty] | 41693.6682 | 0 | 0
四十一 | 合计 | [17 empty] | 6383106.5177 | 703691.779 | 407396.8179 | 216935.2467 | 185297.3863 | 432637.0287 | 291687.4185 | 462449.8554 | 908792.8774
Note on K100: 目前已完成所有单元平面面积359.5平方，合同第十三项和十五项总计素土夯实761.58平方，完成比例47%
Note on K137: 拖布池总计4个，已完成2个
Note on K150: 围墙长度总计480米，第六次进度款已完成73米，完成比例15%
Note on K186: 总计140米，第六次进度款已完成66米，完成比例47%
Note on K190: 私家花园挡土墙（6、7、8、10、13、15、16）：总计77米，第六次进度款已完成38米，完成比例50%

## 软装
栾川山水文苑项目软装清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 第五次进款工程量 | 第八次进款工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第五次进款 | 第八次进款 | 备注 | 主要材料品牌
[7 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
1 | 多人组合沙发 | 材料材质：木材，布艺沙发垫 参考尺寸：沙发：L 1.5mxW 0.9mxH 0.8m 圆桌：直径0.6m，高0.45m （2个沙发，1个圆桌为一组） | 组 | 1 |  | 1 | 1500 | 6500 | 680 | 954.8 | 867.132 | 10501.932 | 10501.932 | 0 | 10501.932
2 | 单人组合沙发 | 材料材质：不锈钢电镀仿古铜色 参考尺寸：厂家按型二次深化设计并制作安装或购买成品 （2个座椅1个茶几为一组）（摆放形式详平面） | 组 | 4 |  | 2 | 1200 | 4500 | 520 | 684.2 | 621.378 | 7525.578 | 30102.312 | 0 | 15051.156
3 | 整石坐凳 | 材料材质：中国黑（侧面为自然面，座面为光面） 规格：石桌：台面长1.4m，宽1.2m；底面长1m，宽0.8m；高0.75m； 石凳：座面宽约0.6m，底面约0.4m，高0.40m | 组 | 5 |  |  | 450 | 5500 | 350 | 693 | 629.37 | 7622.37 | 38111.85 | 0 | 0
4 | 生活垃圾桶 | 购买成品分类垃圾桶，一个图标表示一套垃圾桶 （一组为四个垃圾桶） | 组 | 10 | 5 | 2 | 30 | 1500 | 0 | 168.3 | 152.847 | 1851.147 | 18511.47 | 9255.735 | 3702.294
5 | 果皮箱 | 材料材质：不锈钢拉丝面，电镀深咖、浅咖色 LOGO，蚀刻，浅咖色 参考尺寸：W0.4m D0.4m H 0.9m 由专业厂家二次深化设计并制作安装 | 组 | 6 |  |  | 50 | 1000 | 20 | 117.7 | 106.893 | 1294.593 | 7767.558 | 0
6 | 鹿雕塑 | 材料材质：不锈钢，镜面 参考尺寸：详左图（三个一组） 成品购买或由专业厂家深化设计并制作安装（摆放形式详平面） 高2m高1.35m高0.85m | 组 | 1 |  |  | 1200 | 8000 | 500 | 1067 | 969.03 | 11736.03 | 11736.03 | 0
7 | 成品洗手池 | 材料材质：不锈钢原色，喷砂面 参考尺寸：900\U+00D7500\U+00D7900mm 成品购买或由专业厂家深化设计并制作安装（摆放位置详平面） | 组 | 2 | 1 |  | 250 | 1400 | 60 | 188.1 | 170.829 | 2068.929 | 4137.858 | 2068.929
8 | 滑梯 | 1、尺寸：长6m，宽4m，高3.5m 2、PE板、钢板，造型需要甲方确认 3、具体需根据最终设计图进行细化 | 项 | 1 | 1 |  | 3000 | 45000 | 3500 | 5665 | 5144.85 | 62309.85 | 62309.85 | 62309.85
9 | 摇摇乐 | 1、尺寸：长1m，宽0.2m，高1m 2、PE板、钢板，造型需要甲方确认 3、具体需根据最终设计图进行细化 | 组 | 2 | 2 |  | 200 | 1000 | 0 | 132 | 119.88 | 1451.88 | 2903.76 | 2903.76
10 | 太极推手器 | 1.材料材质：镀锌钢管，成品器械，专业厂家制作、安装，造型需要甲方确认 2.含运输、预埋、安装等 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 2 | 2 |  | 150 | 1500 | 0 | 181.5 | 164.835 | 1996.335 | 3992.67 | 3992.67
11 | 互动式腰背按摩器 | 1.材料材质：镀锌钢管，成品器械，专业厂家制作、安装，造型需要甲方确认 2.含运输、预埋、安装等 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 组 | 1 | 1 |  | 150 | 1500 | 0 | 181.5 | 164.835 | 1996.335 | 1996.335 | 1996.335
12 | 乒乓球台 | 1.成品乒乓球台，长：2.7M，宽：1.5M，高：0.75M，材质：钢板 2.含运输、安装、埋件固定等所有与之相关的费用 3.其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 | 组 | 2 |  |  | 150 | 1500 | 0 | 181.5 | 164.835 | 1996.335 | 3992.67 | 0
13 | 合计 | [11 empty] | 196064.295 | 82527.279 | 29255.382

## 绿植乔木
乔木配置表
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 第一次进度款数量 | 第二次进度款数量 | 第三次进度款数量 | 第四次进度款数量 | 第五次进度款数量 | 第六次进度款数量 | 第七次进度款数量 | 第八次进度款数量 | 单 位 | 综合单价 | 合计 | 第一次进度款金额 | 第二次进度款金额 | 第三次进度款金额 | 第四次进度款金额 | 第五次进度款金额 | 第六次进度款金额 | 第七次进度款金额 | 第八次进度款金额 | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m）
一 | 移栽乔木
1 | 移栽桂花 | ∅10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 1-1.2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 株 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
2 | 移栽大叶女贞 | ∅12 | 4-5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | 19 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 株 | 600 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
3 | 移栽丛生朴树 | 折算后∅≥40 | 10-11 | 6-6.5 | 0-0.5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 株 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 自然丛生/低分枝，四杆及以上，主杆≥22cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
4 | 移栽国槐 | ∅30 | 11-12 | 6-6.5 | 2-2.5 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 株 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
5 | 移栽红叶李A | D20 | 5-5.5 | 4-4.5 | 0.3-0.8 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 株 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂 | 1.5
6 | 移栽红叶李B | ∅12 | 4-4.5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 株 | 900 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
7 | 移栽山杏 | D20 | 4.5-5 | 4-4.5 | 0.2-0.6 | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 株 | 1200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
8 | 移栽水杉A | ∅18 | 10-11 | 3.5-4 | 1.5-2 | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 株 | 1200 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂，主杆挺直，不断尖
9 | 移栽水杉B | ∅15 | 9-10 | 3-3.5 | 1.5-2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 株 | 600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂，主杆挺直，不断尖
10 | 移栽红枫AT | D15 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 株 | 1200 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 冠型开展，冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
11 | 移栽碧桃 | D12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0.3-0.8 | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 株 | 600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
二 | 常绿乔木 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 造型油松PT |  | 2.5 | 长3宽1.2m |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 株 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姿态优美
2 | 造型罗汉松PP |  | 2.5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 株 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 造型树，选型参照ZS-4.0苗木选型图，具体三方现场选定
3 | 桂花OF ∅15 | ∅15 | 4.5-5 | 3.8-4.2 | 1.8-2 | 5 | [6 empty] | 7 |  | 株 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型，特选
4 | 桂花OF | ∅12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 1-1.2 | 64 |  | 12 |  | 14 | 9 |  | 4 | 4 | 株 | 9000 | 576000 | 0 | 108000 | 0 | 126000 | 81000 | 81000 | 36000 | 36000 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成型
5 | 笼桂GH | -- | 3-3.5 | 2.5-3 | 0-0.3 | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 株 | 4500 | 76500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 丛生/低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成椭球型
6 | 大叶女贞 ∅18 | ∅18 | 7-8 | 4-4.5 | 1.5-2 | 32 | 1 | [7 empty] | 株 | 8250 | 264000 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
7 | 大叶女贞LC | ∅15 | 5-6 | 3.5-4 | 1.5-2 | 56 | 13 | [7 empty] | 株 | 4800 | 268800 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
8 | 广玉兰MG | ∅12 | 5-6 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | 52 | [5 empty] | 8 |  |  | 株 | 3000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂
9 | 红叶石楠球PF |  | 3.5 | 3-3.2 | 0-0.3 | 7 |  | 4 |  |  |  | 2 | 1 |  | 株 | 6450 | 45150 | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0 | 全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，修剪成椭球型
10 | 枇杷EJ | D15 | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.2-0.6 | 28 | [6 empty] | 2 |  | 株 | 3150 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
11 | 刚竹 | 1-2 | 3.5-4 |  |  | 256 | [8 empty] | 株 | 28.5 | 7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16株/㎡，枝梢不截顶
三 | 落叶乔木 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 银杏GB | ∅22 | 9-10 | 4.5-5 | 1.5-2 | 20 | [8 empty] | 株 | 8700 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，实生苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
13 | 国槐SL-A | ∅28 | 10-11 | 5.5-6 | 2-2.5 | 5 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 株 | 18000 | 90000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
14 | 国槐SL-C | ∅20 | 8-9 | 4.5-5 | 2-2.5 | 12 |  | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 株 | 6750 | 81000 | 0 | 13500 | 20250 | 40500 | 33750 | 33750 | 54000 | 33750 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
15 | 国槐 ∅25 | ∅25 | 9-10 | 5-5.5 | 2-2.5 | 57 |  | 4 | 10 |  |  |  | 4 |  | 株 | 12750 | 726750 | 0 | 51000 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
16 | 丛生乌桕SR-A | 折算后∅≥35 | 8-9 | 5.5-6 | 0-0.5 | 7 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 株 | 52500 | 367500 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然丛生/低分枝，四杆及以上，主杆≥18cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
17 | 丛生乌桕SR | 折算后∅≥32 | 7-8 | 5-5.5 | 0-0.5 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 株 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自然丛生/低分枝，三杆及以上，主杆≥20cm，其它每杆≥15cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
18 | 乌桕SR-A | ∅25 | 8-9 | 5-5.5 | 1-1.5 | 10 | [8 empty] | 株 | 15000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆弯曲，冠型饱满完整，枝繁叶茂
19 | 乌桕SR-B | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 1-1.5 | 11 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 株 | 12000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆弯曲，冠型饱满完整，枝繁叶茂
20 | 栾树KL | ∅20 | 9-10 | 4.5-5 | 2.5-3 | 5 | [8 empty] | 株 | 5700 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，冠型饱满完整，枝繁叶茂
21 | 白蜡FC | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 2-2.5 | 6 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 株 | 7500 | 45000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 7500 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，特选
22 | 法国梧桐 ∅20 | ∅20 | 7-8 | 4.5-5 | 2-2.5 | 2 | [8 empty] | 株 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，特选
23 | 特选弯杆朴树CP | 18-20 | 5-6 | 4 | 0.8-1.2 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 |  | 株 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 全冠假植苗，弯杆树，冠型开展，姿态优美
24 | 丛生元宝枫AB | 折算后基径≥20 | 5-6 | 4-4.5 | 0-0.5 | 11 |  | 3 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 株 | 30000 | 330000 | 0 | 90000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 丛生/低分枝，三杆及以上，主杆〉12cm，其它每杆〉10cm，冠型均匀完整，枝繁叶茂
25 | 日本晚樱CS-A | ∅15 | 4.5-5 | 3.5-4 | 1.2-1.5 | 35 |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 株 | 6000 | 210000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
26 | 日本晚樱CS-B | ∅12 | 4-4.5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | 11 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 株 | 3450 | 37950 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
27 | 丛生紫薇LI | D≥14 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0-0.3 | 6 | [6 empty] | 1 |  | 株 | 4500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 大红，自然丛生/低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
28 | 丛生花石榴PG | D15 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0-0.3 | 10 |  | 2 | [6 empty] | 株 | 4275 | 42750 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛生/低分枝，四分枝及以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
29 | 山杏AS-A | D18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 0.2-0.6 | 48 |  | 8 |  |  | 8 | 9 |  |  | 株 | 6450 | 309600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 51600 | 51600 | 0 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
30 | 斜飘桃树PP | D12 | 2.5-3 | 3-3.5 | 0.5-1 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 株 | 2700 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
31 | 红叶李PE-A | D18 | 4.5-5 | 3.5-4 | 0.3-0.8 | 13 |  | 1 | [6 empty] | 株 | 6750 | 87750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
32 | 红叶李PE-B | D15 | 4-4.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 | 19 |  | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  | 株 | 5100 | 96900 | 0 | 20400 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
33 | 绚丽海棠 D12 | D12 | 3.5-4 | 3-3.5 | 0.6-1 | 9 |  | 4 |  | 5 |  |  | 8 |  | 株 | 4200 | 37800 | 0 | 16800 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 低分枝，全冠假植苗，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
34 | 西府海棠MM | ∅10 | 3.5-4 | 3-3.5 | 1-1.2 | 13 | 3 | [7 empty] | 株 | 3000 | 39000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
35 | 紫玉兰 ∅12 | ∅12 | 4-5 | 3-3.5 | 1-1.5 | 11 |  | 4 | [6 empty] | 株 | 3750 | 41250 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
36 | 美人梅PB-B | ∅12 | 4-4.5 | 3.5-4 | 1-1.5 | 11 | [8 empty] | 株 | 2025 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一
37 | 红梅PM | D10 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.6 | 17 |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | 株 | 4200 | 71400 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 16800 | 16800 | 8400 | 0 | 低分枝，主杆四分叉以上，全冠假植苗，冠型开展、均匀完整，枝繁叶茂
38 | 金枝国槐SJ | ∅12 | 6-7 | 3-3.5 | 1.5-2 | 20 | [8 empty] | 株 | 3075 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，枝繁叶茂
39 | 鸡爪槭AU-A | D15 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.8 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 株 | 14250 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 冠型开展，冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
40 | 鸡爪槭 D12 | D12 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.6 | 23 |  | 7 |  | 4 |  |  | 5 |  | 株 | 8250 | 189750 | 0 | 57750 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 低分枝，冠型开展，自然飘逸，冠型均匀完整，枝繁叶茂
41 | 红枫AT-B | D12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 0.3-0.8 | 26 | [6 empty] | 4 |  | 株 | 8250 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 低分枝，冠型开展,冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
42 | 羽毛枫AP | D8-10 | 2.2-2.6 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 株 | 7200 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 低分枝，冠型开展,冠型均匀完整，枝繁叶茂，特选
四 | 合计 | [15 empty] | 5572821 | 87150 | 855150 | 177750 | 462300 | 270450 | 270450 | 551100 | 155250
特别说明：1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，基径按照离地30公分处测量；
2、三方选定乔木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；3、所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶;
4、特选斜飘丛生朴树、特选弯杆朴树、特选斜飘山杏、丛生鸡爪槭与水景边红梅、丛生乌桕等乔木的倾斜方向参照ZS-2.01植物配置图中的箭头方向

## 绿植灌木
灌木地被配置表
序 号 | 名称 | 规格 |  |  | 工程量 | 第一次进度款工程量 | 第二次进度款工程量 | 第三次进度款工程量 | 第四次进度款工程量 | 第五次进度款工程量 | 第六次进度款工程量 | 第七次进度款工程量 | 第八次进度款工程量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 第一次进度款金额 | 第二次进度款金额 | 第三次进度款金额 | 第四次进度款金额 | 第五次进度款金额 | 第六次进度款金额 | 第七次进度款金额 | 第八次进度款金额 | 备注（密度仅供参考,以不见土为原则）
|  | 高度(m) | 种植密度 | 蓬径(m)
一 | 高灌：H0.7m--
1 | 北海道黄杨 | 1.2 | 4株/㎡ | 0.4-0.5 | 1920 |  | 200 | 300 |  | 400 | 200 | 150 |  | 米 | 480 | 921600 | 0 | 96000 | 144000 | 0 | 192000 | 96000 | 72000 | 0 | 6株/米，线型列植，不留缝，修剪整型，花园分户绿篱
2 | 八角金盘 | 1.1-1.2 | 16株/㎡ | 0.7-0.8 | 128 | [8 empty] | ㎡ | 315 | 40320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
3 | 红叶石楠A | 0.6-0.8 | 16株/㎡ | 0.5-0.6 | 575 |  |  | 80 | [5 empty] | ㎡ | 315 | 181125 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毛球，笼子货，修剪整形
4 | 红叶石楠B | 0.4-0.5 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 | 256 |  |  | 150 |  | 150 |  | 120 | 100 | ㎡ | 285 | 72960 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 34200 | 28500 | 笼子货，修剪整形
5 | 茶梅 | 0.6-0.7 | 4株/㎡ | 0.6-0.7 | 169 | [8 empty] | ㎡ | 315 | 53235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
6 | 海桐 | 0.5-0.6 | 25株/m2 | 0.36-0.4 | 369 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | ㎡ | 315 | 116235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
7 | 大叶黄杨 | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.26-0.3 | 521 |  |  | 300 |  | 200 | 40 | 160 | 150 | ㎡ | 315 | 164115 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 63000 | 12600 | 50400 | 47250 | 笼子货，修剪整形
8 | 红花继木A | 0.5-0.6 | 25株/㎡ | 0.45-0.5 | 470 | [8 empty] | ㎡ | 315 | 148050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形 | 1.5
9 | 红花继木B | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.25-0.3 | 322 |  |  | 90 |  | 100 |  | 80 |  | ㎡ | 315 | 101430 | 0 | 0 | 28350 | 0 | 31500 | 0 | 25200 | 0 | 笼子货，修剪整形
10 | 绣球 | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 | 111 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | ㎡ | 285 | 31635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
11 | 细叶芒 | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 | 42 | [8 empty] | ㎡ | 300 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
12 | 金森女贞A | 0.5 | 25株/㎡ | 0.4 | 605 | [8 empty] | ㎡ | 285 | 172425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
13 | 金森女贞B | 0.3-0.35 | 42株/㎡ | 0.3 | 427 |  |  | 400 | 50 | 200 |  | 180 | 50 | ㎡ | 315 | 134505 | 0 | 0 | 126000 | 15750 | 63000 | 0 | 56700 | 15750 | 笼子货，修剪整形
14 | 金叶女贞 | 0.4-0.45 | 25株/㎡ | 0.3-0.35 | 695 | [8 empty] | ㎡ | 285 | 198075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
15 | 银边大叶黄杨 | 0.4-0.5 | 25株/㎡ | 0.3-0.4 | 242 | [8 empty] | ㎡ | 285 | 68970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
16 | 瓜子黄杨 | 0.4 | 36株/㎡ | 0.3 | 767 |  |  | 100 | 60 | 150 |  | 200 | 200 | ㎡ | 315 | 241605 | 0 | 0 | 31500 | 18900 | 47250 | 0 | 63000 | 63000 | 笼子货，修剪整形
17 | 金叶大花六道木 | 0.3-0.4 | 36株/㎡ | 0.3-0.4 | 487 | [8 empty] | ㎡ | 285 | 138795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
18 | 毛鹃 | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 | 1045 |  |  | 50 |  | 180 |  | 50 |  | ㎡ | 315 | 329175 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 56700 | 0 | 15750 | 0 | 笼子货，整形修剪，方形整形修剪，剪后高度0.3m
19 | 黄菖蒲 | 0.3-0.35 | 36株/㎡ | 0.26-0.3 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | ㎡ | 240 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型，用于水景区域
20 | 匍枝亮绿忍冬 | 0.25-0.3 | 49株/㎡ | 0.25-0.3 | 290 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | ㎡ | 315 | 91350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
21 | 银姬小蜡 | 0.2-0.25 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 | 407 |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  | ㎡ | 315 | 128205 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 笼子货，修剪整形
22 | 时令花卉 | 0.2-0.25 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 | 20 | [8 empty] | ㎡ | 675 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 以展示季节的市场资源为准，后期更换为毛鹃
23 | 佛甲草 | 0.15-0.2 | 49株/㎡ | 0.15-0.2 | 14 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | ㎡ | 150 | 2100 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
24 | 迎春 | 藤长1m | 25株/㎡ |  | 5 | [8 empty] | ㎡ | 315 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛生苗，自然成型
25 | 草坪 |  |  |  | 15800 |  |  | 3000 | 2000 | 3000 |  |  | 3000 | ㎡ | 60 | 948000 | 0 | 0 | 180000 | 120000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 百慕大，冬季追播黑麦草，其中3850㎡为私家花园草坪
26 | 地形整理 |  |  |  | 23777 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 1500 | 2500 |  | 2000 | m2 | 15 | 356655 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 22500 | 37500 | 0 | 30000
二 | 球灌及点缀灌木 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 品种 | 高度（m） | 种植密度 | 冠幅（m） | 工程量 | [8 empty] | 单位 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 备注
1 | 丛生紫丁香球 W1.8m | 1.6-1.7 |  | 1.8-1.9 | 25 |  | 1 | [6 empty] | 株 | 1425 | 35625 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
2 | 大叶黄杨球 W2.0m | 1.8-1.9 |  | 2.0-2.1 | 36 |  | 15 | 14 |  | 6 |  |  | 15 | 株 | 3000 | 108000 | 0 | 45000 | 42000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 45000 | 浑圆，不露脚，修剪成型
3 | 山茶 W1.5m | 2.0-2.1 |  | 1.5-1.6 | 31 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 株 | 2700 | 83700 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
4 | 山茶 W2.0m | 2.6-2.8 |  | 2.0-2.1 | 21 |  | 7 |  |  | 8 |  | 3 |  | 株 | 4200 | 88200 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 12600 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
5 | 海桐球E W2.0m | 1.8-1.9 |  | 2.0-2.1 | 25 |  | 2 |  |  | 15 |  | 6 |  | 株 | 2850 | 71250 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 17100 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
6 | 海桐球F W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 | 71 |  | 10 |  |  | 17 |  | 19 |  | 株 | 1275 | 90525 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 21675 | 0 | 24225 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
7 | 红叶石楠球 W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 | 81 |  | 12 | 3 |  | 29 |  | 19 |  | 株 | 825 | 66825 | 0 | 9900 | 2475 | 0 | 23925 | 0 | 15675 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
8 | 红叶石楠球 W1.8m | 1.6-1.7 |  | 1.8-1.9 | 37 |  | 12 | 6 |  | 32 |  | 19 |  | 株 | 1425 | 52725 | 0 | 17100 | 8550 | 0 | 45600 | 0 | 27075 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
9 | 红继木球 W1.2m | 1.0-1.1 |  | 1.2-1.3 | 42 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 株 | 825 | 34650 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
10 | 红继木球 W1.5m | 1.2-1.4 |  | 1.5-1.6 | 33 |  | 6 |  |  | 9 |  | 9 |  | 株 | 1650 | 54450 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
11 | 结香 W1.2m | 1.2-1.3 |  | 1.2-1.3 | 54 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 株 | 975 | 52650 | 0 | 975 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 自然成型
12 | 金禾女贞球 W1.5m | 1.3-1.5 |  | 1.5-1.6 | 47 |  | 11 |  |  | 18 |  | 14 |  | 株 | 1275 | 59925 | 0 | 14025 | 0 | 0 | 22950 | 0 | 17850 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
13 | 龟甲冬青球 W1.2m | 1.0-1.1 |  | 1.2-1.3 | 25 | [8 empty] | 株 | 1200 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浑圆，不露脚，修剪成型
三 | 合计 | [14 empty] | 5499165 | 45000 | 253575 | 787575 | 202800 | 1027200 | 146100 | 452025 | 409500
说明：以上苗木规格均为修剪后苗木规格 | [22 empty] | 0 | 0

## 景观水电
栾川S1大区景观水电安装工程招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 第一次进度款工程量 | 第二次进度款工程量 | 第三次进度款工程量 | 第五次进度款工程量 | 第六次进度款工程量 | 第七次进度款工程量 | 第八次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第一批次进度款金额 | 第二批次进度款金额 | 第三批次进度款金额 | 第五批次进度款金额 | 第六批次进度款金额 | 第七批次进度款金额 | 第八批次进度款金额 | 品牌
[12 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 景观照明
1 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AL-1 2、规格:800*1200*370 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 136.57 | 3000 | 0.1 | 376.4004 | 316.1763 | 3829.2467 | 3829.2467 |  | 0 | 0 | 3829.2467 | 0 | 0 | 0
2 | 低压变压器 | 1、名称:S5低压灯变压器 2、型号：220V/24,12V 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 10 |  |  |  | 2 | 4 |  | 4 | 56.8 | 350 | 0.1 | 48.828 | 41.0155 | 496.7435 | 4967.4352 |  | 0 | 0 | 993.487 | 1986.9741 | 0 | 1986.9741
3 | 室外分线盒 | 1、名称:室外分线盒 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | [7 empty] | 81.57 | 54.69 | 0.1 | 16.3632 | 13.7451 | 166.4683 | 1165.278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 庭院灯 | 1、名称:庭院灯 2、规格：φ160 H=3200 30W*2 LED 深咖色 4500lm 3000K 220V IP65 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 78 |  |  | 15 | 14 |  |  | 11 | 214.5 | 1100 | 23.53 | 160.5636 | 134.8734 | 1633.467 | 127410.4279 |  | 0 | 24502.0054 | 22868.5383 | 0 | 0 | 17968.1373
5 | 草坪灯 | 1、名称:草坪灯 2、规格：160*160,H=600 LED，10W 磨砂黑 2000lm 3000K 220V IP55 3、含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 41 |  |  |  | 7 |  |  | 10 | 85.5 | 320 | 0.2 | 48.684 | 40.8946 | 495.2786 | 20306.421 |  | 0 | 0 | 3466.9499 | 0 | 0 | 4952.7856
6 | 特色灯2 | 1、名称:特色灯2 2、规格：LED，10W 1000Lm 3000K 220V IP54 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 45 | 320 | 0.2 | 43.824 | 36.8122 | 445.8362 | 4904.1978 |  | 0 | 4904.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 射树灯 | 1、名称:射树灯 2、规格：φ100 H=300mm LED，20W 深咖色 光束角75度，7000lm 3000K 220V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 66 |  |  | 15 |  |  |  | 47 | 43.15 | 320 | 0.2 | 43.602 | 36.6257 | 443.5777 | 29276.1269 |  | 0 | 6653.6652 | 0 | 0 | 0 | 20848.151
8 | 埋地射灯 | 1、名称:埋地射灯 2、规格：φ205 H=265 LED，20W 砂灰色 3300lm 3000K 220V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 5 | [6 empty] | 5 | 43.15 | 290 | 0.2 | 40.002 | 33.6017 | 406.9537 | 2034.7684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.7684
9 | 龟背灯 | 1、名称:龟背灯 2、规格：φ=32 H=45 LED，1W 不锈钢原色 800lm 3000k 24V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 29 |  |  | 15 | 10 |  |  | 50 | 58.1 | 300 | 0.2 | 42.996 | 36.1166 | 437.4126 | 12684.9666 |  | 0 | 6561.1896 | 4374.1264 | 0 | 0 | 21870.632
10 | 嵌壁灯 | 1、名称:嵌壁灯 2、规格：φ=50 H=45 LED，2W 不锈钢 800lm 3000k 24V IP67 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 38 | 320 | 0.2 | 42.984 | 36.1066 | 437.2906 | 3935.615 |  | 0 | 3935.615 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 喷泉灯 | 1、名称:喷泉灯 2、规格：φ=150 LED，6W,外置变压器 不锈钢 500lm 3000k 12V IP68 3、详见景观详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 24 | [6 empty] | 24 | 45 | 320 | 0.2 | 43.824 | 36.8122 | 445.8362 | 10700.0678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700.0678
12 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：24V,5W/m LED/3000k IP67,成品卡槽固定 3、灯槽预留安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 91.53 | [6 empty] | 91.53 | 6.07 | 22 | 0.2 | 3.3924 | 2.8496 | 34.512 | 3158.8848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.8848
13 | 条形灯（含造型） | 1、名称:条形灯（含造型） 2、规格：220v,8w/m LED/3000k IP67,成品灯具，成品卡槽拉通固 3、灯槽预留安装 4、详见景墙1.2详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 2.4 | 12.8 | 150 | 0.2 | 19.56 | 16.4304 | 198.9904 | 1591.9232 |  | 0 | 955.1539 | 0 | 0 | 0 | 477.577
14 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：220v,5w/m LED/3000k IP67,成品灯具，成品卡槽拉通固定 3、灯槽预留安装 4、详见景墙1.2详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 46 | [6 empty] | 46 | 6.07 | 22 | 0.2 | 3.3924 | 2.8496 | 34.512 | 1587.5527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.5527
15 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED/3000K 3、详见中庭廊架详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 10 | [6 empty] | 10 | 16.95 | 67.5 | 0.2 | 10.158 | 8.5327 | 103.3407 | 1033.4072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4072
16 | 手孔井1 | 1、名称:手孔井1 2、规格:400*400*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 34 |  |  | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 160 | 450 | 28.78 | 76.6536 | 64.389 | 779.8226 | 26513.9692 |  | 0 | 9357.8715 | 7798.2262 | 3899.1131 | 1559.6452 | 3899.1131
17 | 手孔井2 | 1、名称:手孔井2 2、规格:600*600*500(净尺寸) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 4 |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 180 | 520 | 35.1 | 88.212 | 74.0981 | 897.4101 | 3589.6403 |  | 0 | 0 | 0 | 5384.4605 | 897.4101 | 5384.4605
18 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1390.74 |  | 100 | 200 | 170 | 370 |  | 1200 | 4.59 | 8 | 0.1 | 1.5228 | 1.2792 | 15.492 | 21545.2773 |  | 1549.1952 | 3098.3904 | 2633.6318 | 5732.0222 | 0 | 18590.3424 | 联塑
19 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6017.71 |  | 100 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 2200 | 3.1 | 6.5 | 0.1 | 1.164 | 0.97776 | 11.8418 | 71260.2776 |  | 1184.176 | 7105.056 | 9473.408 | 9473.408 | 14210.112 | 26051.872 | 联塑
20 | 景观照明箱进线电缆 | 1、名称：景观照明箱进线电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式:穿桥架或管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 97.6 |  |  |  |  | 97.6 |  |  | 5 | 100 | 0.1 | 12.612 | 10.5941 | 128.3061 | 12522.6734 |  | 0 | 0 | 0 | 12522.6734 | 0 | 0 | 金水、三厂
21 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 153.21 | [6 empty] | 170 | 5 | 30 | 0.96 | 4.3152 | 3.6248 | 43.9 | 6725.9141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.9946 | 金水、三厂
22 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 443.82 |  |  |  | 260 | 183.82 |  |  | 5 | 22 | 0.96 | 3.3552 | 2.8184 | 34.1336 | 15149.1601 |  | 0 | 0 | 8874.7277 | 6274.4325 | 0 | 0 | 金水、三厂
23 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 805.71 | [6 empty] | 805.71 | 5 | 18.5 | 0.96 | 2.9352 | 2.4656 | 29.8608 | 24059.1194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24059.1194 | 金水、三厂
24 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3238.67 |  |  | 350 |  | 120 |  | 500 | 5 | 12.5 | 0.96 | 2.2152 | 1.8608 | 22.536 | 72986.5635 |  | 0 | 7887.5888 | 0 | 2704.3162 | 0 | 11267.984 | 金水、三厂
25 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 2804.64 |  |  | 800 | 600 |  |  | 2200 | 5 | 9.1575 | 0.96 | 1.8141 | 1.5238 | 18.4554 | 51760.8765 |  | 0 | 14764.3552 | 11073.2664 | 0 | 0 | 40601.9768 | 金水、三厂
26 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-2X2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 101.86 |  |  | 80 |  | 20 |  | 240 | 5 | 6.43 | 0.96 | 1.4868 | 1.2489 | 15.1257 | 1540.705 |  | 0 | 1210.057 | 0 | 302.5142 | 0 | 3630.1709 | 金水、三厂
27 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-4X4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 61.25 | [6 empty] | 61.25 | 5 | 18.56 | 0.96 | 2.9424 | 2.4716 | 29.934 | 1833.4585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.4585
28 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-2X2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 61.87 | [6 empty] | 61.87 | 5 | 6.51 | 0.96 | 1.4964 | 1.257 | 15.2234 | 941.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.8703
29 | 过车行道路保护套管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 23.6 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 7.63 | 58.47 | 1.1 | 8.064 | 6.7738 | 82.0378 | 1936.0911 |  | 0 | 246.1133 | 328.151 | 0 | 0 | 0
30 | 过车行道路保护套管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格：DN40 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 99.63 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 7.63 | 48.99 | 1.1 | 6.9264 | 5.8182 | 70.4646 | 7020.3857 |  | 0 | 211.3937 | 281.8583 | 0 | 0 | 0
31 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 592.67 |  |  | 200 | 70 | 60 | 30 | 70 | 0.36 | 0 | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 11113.4444 |  | 0 | 3750.2976 | 1312.6042 | 1125.0893 | 562.5446 | 1312.6042
32 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 592.67 |  |  | 200 | 70 | 60 | 30 | 70 | 19.31 | 0 | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 14984.3381 |  | 0 | 5056.5536 | 1769.7938 | 1516.9661 | 758.483 | 1769.7938
二 | 主入口门卫室电气 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:主入口门卫室配电箱XM1 2、规格:500*300*200 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 136.57 | 3500 | 15.8 | 438.2844 | 368.1589 | 4458.8133 | 4458.8133 |  | 0 | 0 | 0 | 4458.8133 | 0 | 4458.8133
2 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 40 | [7 empty] | 16.95 | 67.5 | 0.1 | 10.146 | 8.5226 | 103.2186 | 4128.7456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 吸顶灯 | 1、名称:吸顶灯 2、规格：220V/35W 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | [7 empty] | 15.5 | 45 | 0.1 | 7.272 | 6.1085 | 73.9805 | 73.9805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：220v,5w/m LED，成品卡槽拉通固定 3、灯槽预留安装 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 105 | [7 empty] | 6.07 | 22 | 0.1 | 3.3804 | 2.8395 | 34.3899 | 3610.9433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 三位开关 | 1、名称:三位开关 2、规格：220V/10A 3、H=1.3米 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | [7 empty] | 5.57 | 38 | 0.1 | 5.2404 | 4.4019 | 53.3123 | 53.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 普通插座 | 1、名称:普通插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=0.3m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | [7 empty] | 5.57 | 35 | 0.1 | 4.8804 | 4.0995 | 49.6499 | 99.2999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 空调插座 | 1、名称:空调插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=2.2m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | [7 empty] | 5.57 | 35 | 0.1 | 4.8804 | 4.0995 | 49.6499 | 49.6499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC20 3、敷设方式:暗配 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 166.84 | [7 empty] | 5.17 | 3.62 | 0.1 | 1.0668 | 0.89611 | 10.8529 | 1810.6998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联塑
9 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 370.57 | [7 empty] | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0.528 | 0.44352 | 5.3715 | 1990.5242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联塑
10 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.15 | [7 empty] | 0.9 | 5.44 | 0.1 | 0.7728 | 0.64915 | 7.862 | 158.4183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 雾森系统 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 18.76 | [6 empty] | 18.76 | 0.36 |  | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 351.7779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7779
2 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 18.76 | [6 empty] | 18.76 | 19.31 | 0 | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 474.3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.3047
3 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN10 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 193.21 | [6 empty] | 193.21 | 14.1 | 8.2 | 0.15 | 2.694 | 2.263 | 27.407 | 5295.2987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.2987
4 | 304不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢管（含管件） 2、规格：DN20 3、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 157.78 | [6 empty] | 157.78 | 15.19 | 13.51 | 0.15 | 3.462 | 2.9081 | 35.2201 | 5557.0242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.0242
5 | 2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° | 1、名称：2号304不锈钢喷嘴,喷淋角度80° 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 291 | [6 empty] | 291 | 15 | 38 | 0.1 | 6.372 | 5.3525 | 64.8245 | 18863.9237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18863.9237
6 | 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-7/46L-5.5KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 25000 | 0.1 | 3000.012 | 2520.0101 | 30520.1221 | 30520.1221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30520.1221
四 | 景观给水 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 快速取水阀 | 1、名称：快速取水阀 2、规格：DN25 3、含埋地式(铜质)快速取水阀配套闸阀、成品箱体、铰接管等附件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 39 |  |  | 12 | 8 | 10 |  | 8 | 7.99 | 260 | 0.2 | 32.1828 | 27.0336 | 327.4064 | 12768.8477 |  | 0 | 3928.8762 | 2619.2508 | 3274.0635 | 0 | 2619.2508
2 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 58.1 | 86.02 | 0.2 | 17.3184 | 14.5475 | 176.1859 | 704.7434 |  | 0 | 352.3717 | 0 | 0 | 0 | 704.7434
3 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 65.1 | 101.15 | 0.2 | 19.974 | 16.7782 | 203.2022 | 609.6065 |  | 0 | 0 | 203.2022 | 203.2022 | 0 | 609.6065
4 | 防止倒流阀 | 1、名称：防止倒流阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 25 | 256 | 0.2 | 33.744 | 28.345 | 343.289 | 1029.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 1029.8669 | 0 | 1029.8669
5 | VB708成品箱体 | 1、VB708成品箱体 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 4 | [6 empty] | 4 | 150 | 400 | 0.1 | 66.012 | 55.4501 | 671.5621 | 2686.2483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.2483
6 | 检修球阀 | 1、名称：检修球阀 2、规格：DN25 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 15 | 185 | 0.1 | 24.012 | 20.1701 | 244.2821 | 977.1283 |  | 0 | 0 | 977.1283 | 0 | 0 | 977.1283
7 | 给水阀门井（砖砌） | 1、给水阀门井 0.4*0.4*0.4m 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 2 | [6 empty] | 5 | 150 | 580 | 0 | 87.6 | 73.584 | 891.184 | 1782.368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455.92
8 | 给水阀门井（砖砌） | 1、给水阀门井 0.5*0.5*0.5m 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 4 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 170 | 650 | 0 | 98.4 | 82.656 | 1001.056 | 4004.224 |  | 0 | 0 | 1001.056 | 2002.112 | 0 | 3003.168
9 | 水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | 50 | 0.1 | 6.972 | 5.8565 | 70.9285 | 851.1418 |  | 0 | 0 | 70.9285 | 0 | 0 | 70.9285
10 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De25 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 46.2 |  | 30 | 10 |  |  |  |  | 3.83 | 8.33 | 0.05 | 1.4652 | 1.2308 | 14.906 | 688.6557 |  | 447.179 | 149.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 710.5 |  | 150 | 120 | 150 | 20 |  | 120 | 4.15 | 12.15 | 0.05 | 1.962 | 1.6481 | 19.9601 | 14181.6368 |  | 2994.012 | 2395.2096 | 2994.012 | 399.2016 | 0 | 2395.2096
12 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De40 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 122.62 |  | 50 |  | 20 | 20 |  |  | 4.63 | 18.03 | 0.06 | 2.7264 | 2.2902 | 27.7366 | 3401.0589 |  | 1386.8288 | 0 | 554.7315 | 554.7315 | 0 | 0
13 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 34.68 |  |  | 10 |  | 20 |  | 12 | 5.19 | 25.92 | 0.09 | 3.744 | 3.145 | 38.089 | 1320.9251 |  | 0 | 380.8896 | 0 | 761.7792 | 0 | 457.0675
14 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 31.24 |  |  |  |  | 36 |  | 31.24 | 5.99 | 37.65 | 0.35 | 5.2788 | 4.4342 | 53.703 | 1677.6815 |  | 0 | 0 | 0 | 1933.3077 | 0 | 1677.6815
15 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 604.97 |  | 80 | 150 | 150 | 20 | 50 | 140 | 6.39 | 50.05 | 0.45 | 6.8268 | 5.7345 | 69.4513 | 42015.9602 |  | 5556.105 | 10417.6968 | 10417.6968 | 1389.0262 | 3472.5656 | 9723.1837
16 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 248 |  | 30 | 50 | 70 | 10 | 10 | 50 | 0.36 |  | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 4650.369 |  | 562.5446 | 937.5744 | 1312.6042 | 187.5149 | 187.5149 | 937.5744
17 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 248 |  | 30 | 50 | 70 | 10 | 10 | 50 | 19.31 |  | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 6270.1265 |  | 758.483 | 1264.1384 | 1769.7938 | 252.8277 | 252.8277 | 1264.1384
五 | 迎宾水景详图 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP50-13-3 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 2 | [6 empty] | 2 | 150 | 3000 | 0.1 | 378.012 | 317.5301 | 3845.6421 | 7691.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2842
2 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP100-7-3 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 2 | [6 empty] | 2 | 150 | 3500 | 0.1 | 438.012 | 367.9301 | 4456.0421 | 8912.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8912.0842
3 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | [6 empty] | 4 | 71.37 | 87.61 | 0.2 | 19.1016 | 16.0453 | 194.3269 | 777.3078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.3078
4 | 转换阀门 | 1、名称：转换阀门 2、规格：DN100 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 71.37 | 150 | 0.2 | 26.5884 | 22.3343 | 270.4927 | 540.9853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.9853 | 540.9853
5 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 65.1 | 190 | 0.2 | 30.636 | 25.7342 | 311.6702 | 623.3405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.3405 | 623.3405
6 | 流量调节阀 | 1、名称：流量调节阀 2、规格：DN50 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | [6 empty] | 2 | 58.1 | 136.08 | 0.2 | 23.3256 | 19.5935 | 237.2991 | 474.5982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.5982
7 | 流量调节阀 | 1、名称：流量调节阀 2、规格：DN25 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 24 | [6 empty] | 24 | 18.1 | 120 | 0.2 | 16.596 | 13.9406 | 168.8366 | 4052.0794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.0794
8 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De110 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 60.8 | [5 empty] | 30 | 60.8 | 6.69 | 69.14 | 0.45 | 9.1536 | 7.689 | 93.1226 | 5661.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793.6787 | 5661.8555 | 联塑
9 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1 | [6 empty] | 1 | 6.39 | 50.05 | 0.45 | 6.8268 | 5.7345 | 69.4513 | 69.4513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4513 | 联塑
10 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1 | [6 empty] | 1 | 5.99 | 37.65 | 0.35 | 5.2788 | 4.4342 | 53.703 | 53.703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.703 | 联塑
11 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.8 | [5 empty] | 2 | 4.8 | 4.15 | 12.15 | 0.05 | 1.962 | 1.6481 | 19.9601 | 95.8084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9202 | 95.8084 | 联塑
12 | 补水管（外包无纺布） | 1、名称：PE给水管,S4系列（外包无纺布）@100mm开φ10的孔,四周均布 2、规格：De110 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 70.4 | [6 empty] | 70.4 | 8.19 | 100 | 1.95 | 13.2168 | 11.1021 | 134.4589 | 9465.9074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9465.9074 | 联塑
13 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De75 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.3 | [5 empty] | 1 | 3.3 | 8.5 | 32 |  | 4.86 | 4.0824 | 49.4424 | 163.1599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4424 | 163.1599 | 联塑
14 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.56 | [5 empty] | 15 |  | 0.36 |  | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 423.0336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2723 | 0
15 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.56 | [5 empty] | 15 |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 570.3792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2415 | 0
六 | 栈桥水景详图 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP25-12-1.5 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | [6 empty] | 1 | 150 | 1500 |  | 198 | 166.32 | 2014.32 | 2014.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.32
2 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 65.1 | 64.51 | 0.2 | 15.5772 | 13.0848 | 158.472 | 158.472 |  | 0 | 0 | 158.472 | 0 | 0 | 0
3 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 65.1 | 190 | 0.2 | 30.636 | 25.7342 | 311.6702 | 311.6702 |  | 0 | 0 | 311.6702 | 0 | 0 | 0
4 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 65.1 | 101.15 | 0.2 | 19.974 | 16.7782 | 203.2022 | 406.4043 |  | 0 | 0 | 406.4043 | 0 | 0 | 0
5 | 三通阀门井(砖砌) | 1、三通阀门井(砖砌) 0.6*0.6*0.5m(H) 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 220 | 380 | 60 | 79.2 | 66.528 | 805.728 | 805.728 |  | 0 | 0 | 805.728 | 0 | 0 | 0
6 | 给水口 | 1、名称：给水口 2、规格：0.4*0.4*0.3m(H) 3、、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 150 | 260 | 20 | 51.6 | 43.344 | 524.944 | 1049.888 |  | 0 | 0 | 0 | 1049.888 | 0 | 0
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 6.39 | 50.05 | 0.45 | 6.8268 | 5.7345 | 69.4513 | 3125.309 |  | 0 | 0 | 3125.309 | 0 | 0 | 0 | 联塑
8 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De50 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.2 |  |  |  | 10.2 | 10.2 |  |  | 5.19 | 25.92 | 0.09 | 3.744 | 3.145 | 38.089 | 388.5074 |  | 0 | 0 | 388.5074 | 388.5074 | 0 | 0 | 联塑
9 | 连通管 | 1、名称：连通管PE管 2、规格：De160 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.9 |  |  |  | 9.9 | 9.9 |  |  | 25.1 | 86.1 |  | 13.344 | 11.209 | 135.753 | 1343.9543 |  | 0 | 0 | 1343.9543 | 1343.9543 | 0 | 0 | 联塑
10 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De90 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 8.5 | 46.1 |  | 6.552 | 5.5037 | 66.6557 | 106.6491 |  | 0 | 0 | 106.6491 | 0 | 0 | 0 | 联塑
11 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 10.67 |  |  |  | 10.67 | 10.67 |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 200.0784 |  | 0 | 0 | 200.0784 | 200.0784 | 0 | 0
12 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 10.67 |  |  |  | 10.67 | 10.67 |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 269.7671 |  | 0 | 0 | 269.7671 | 269.7671 | 0 | 0
七 | 廊架水景详图 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 景观水泵 | 1、名称：景观水泵 2、型号：QSP65-7-2.2 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 150 | 3500 |  | 438 | 367.92 | 4455.92 | 8911.84 |  | 0 | 0 | 0 | 8911.84 | 0 | 0
2 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN80 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 75.2 | 71.68 | 0.2 | 17.6496 | 14.8257 | 179.5553 | 359.1105 |  | 0 | 0 | 359.1105 | 359.1105 | 0 | 0
3 | 放空阀 | 1、名称：放空阀 2、规格：DN65 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 65.1 | 190 | 0.2 | 30.636 | 25.7342 | 311.6702 | 935.0107 |  | 0 | 0 | 935.0107 | 0 | 0 | 0
4 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN80 3、含法兰等附件安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 75.2 | 101.15 | 0.2 | 21.186 | 17.7962 | 215.5322 | 431.0645 |  | 0 | 0 | 431.0645 | 0 | 0 | 0
5 | 三通阀门井(砖砌) | 1、三通阀门井(砖砌) 0.6*0.6*0.5m(H) 2、附件：阀门及附件另计，井盖与井圈等满足规范及图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 220 | 380 | 60 | 79.2 | 66.528 | 805.728 | 805.728 |  | 0 | 0 | 805.728 | 0 | 0 | 0
6 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 33.8 |  |  |  | 33.8 |  |  |  | 6.69 | 55 | 0.45 | 7.4568 | 6.2637 | 75.8605 | 2564.0853 |  | 0 | 0 | 2564.0853 | 0 | 0 | 0 | 联塑
7 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De75 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.6 |  |  |  |  | 20.6 |  |  | 6.39 | 50.05 | 0.45 | 6.8268 | 5.7345 | 69.4513 | 1430.697 |  | 0 | 0 | 0 | 1430.697 | 0 | 0 | 联塑
8 | 补水管（外包无纺布） | 1、名称：PE给水管,S4系列（外包无纺布）@100mm开φ10的孔,四周均布 2、规格：De90 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  |  |  | 6.69 | 55 | 0.45 | 7.4568 | 6.2637 | 75.8605 | 1001.3588 |  | 0 | 0 | 1001.3588 | 0 | 0 | 0 | 联塑
9 | 溢流管 | 1、名称：UPVC给水蓝管 2、规格：De90 3、灌水试验满足设计及规范要求 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 8.5 | 46.1 | 0 | 6.552 | 5.5037 | 66.6557 | 239.9604 |  | 0 | 0 | 239.9604 | 0 | 0 | 0 | 联塑
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 11.39 |  |  |  | 11.39 |  |  |  | 0.36 |  | 15 | 1.8432 | 1.5483 | 18.7515 | 213.5794 |  | 0 | 0 | 213.5794 | 0 | 0 | 0
11 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 11.39 |  |  |  | 11.39 |  |  |  | 19.31 |  | 1.4 | 2.4852 | 2.0876 | 25.2828 | 287.9707 |  | 0 | 0 | 287.9707 | 0 | 0 | 0
八 | 景观排水 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：双壁波纹管环刚度为S1(≥4KN/㎡)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 751.98 |  | 150 |  | 150 |  | 60 |  | 19.35 | 55 | 0 | 8.922 | 7.4945 | 90.7665 | 68254.5776 |  | 13614.972 | 0 | 13614.972 | 0 | 5445.9888 | 0 | 联塑
2 | 双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：双壁波纹管环刚度为S2(≥8KN/㎡)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 107 |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 19.35 | 55 |  | 8.922 | 7.4945 | 90.7665 | 9712.0134 |  | 0 | 0 | 3630.6592 | 0 | 0 | 3630.6592 | 联塑
3 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De110 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 145.77 |  | 30 |  | 30 |  | 10 | 30 | 19.27 | 30 | 0.01 | 5.4208 | 4.9231 | 59.6239 | 8691.3718 |  | 1788.7162 | 0 | 1788.7162 | 0 | 596.2387 | 1788.7162 | 联塑
4 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De90 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 19.81 |  |  |  | 5 |  |  |  | 17.27 | 28.51 | 0.01 | 5.0369 | 4.5744 | 55.4013 | 1097.5002 |  | 0 | 0 | 277.0066 | 0 | 0 | 0 | 联塑
5 | PVC-U硬质白管 | 1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格：PVC-U硬质白管De75 4、连接形式:粘接 5、管道基础：详见SS-4.01图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.27 | [7 empty] | 17.2 | 18.24 |  | 3.8984 | 3.5405 | 42.8789 | 183.0927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联塑
6 | 雨篦子 | 1、名称：雨篦子 2、规格：道路边缘用,做法详土建B-1.02(1/2) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 171 |  |  |  | 80 |  | 16 | 45 | 220 | 420 | 0.5 | 70.455 | 63.986 | 774.941 | 132514.9024 |  | 0 | 0 | 61995.276 | 0 | 12399.0552 | 34872.3428
7 | 雨篦子 | 1、名称：雨篦子 2、规格：绿化中用,做法详土建B-1.02(5/6) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 14 |  |  |  | 6 |  | 4 | 4 | 221.59 | 400 | 0.5 | 68.4299 | 62.1468 | 752.6667 | 10537.3337 |  | 0 | 0 | 4516.0001 | 0 | 3010.6668 | 3010.6668
8 | 地漏 | 1、名称：不锈钢排水地漏 2、规格：De110 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9.08 | 155 |  | 18.0488 | 16.3916 | 198.5204 | 1985.2039 |  | 0 | 0 | 1985.2039 | 0 | 0 | 0
9 | 地漏 | 1、名称：高分子排水地漏 2、规格：De110 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 11 |  |  |  | 8 |  |  | 3 | 9.08 | 155 |  | 18.0488 | 16.3916 | 198.5204 | 2183.7243 |  | 0 | 0 | 1588.1631 | 0 | 0 | 595.5612
10 | 井圈及井盖安装（草坪内） | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（草坪内） 2、规格：φ450 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 441 |  | 77 | 42 | 62 | 38 | 5 |  | 120 | 400 | 0 | 57.2 | 51.948 | 629.148 | 277454.268 |  | 48444.396 | 26424.216 | 39007.176 | 23907.624 | 3145.74 | 0
11 | 井圈及井盖安装（草坪内） | 1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装（草坪内） 2、规格：φ630 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 53 |  | 33 | [5 empty] | 120 | 450 | 0 | 62.7 | 56.943 | 689.643 | 36551.079 |  | 22758.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 164.48 |  |  | 50 | 60 |  | 10 | 20 | 0.36 |  | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 3056.7068 |  | 0 | 929.2032 | 1115.0438 | 0 | 185.8406 | 371.6813
13 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 164.48 |  |  | 50 | 60 |  | 10 | 20 | 19.31 |  | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 4121.3801 |  | 0 | 1252.8515 | 1503.4217 | 0 | 250.5703 | 501.1406
合计（元） | [17 empty] | 1374466.7962 | 0 | 101044.8268 | 148631.591 | 245974.467 | 105229.883 | 51643.0845 | 416924.3315
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 外网雨污水
栾川S1大区雨污水管网招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g |  | 第二次进度款工程量 | 第三次进度款工程量 | 第四次进度款工程量 | 第五次进度款工程量 | 第六次进度款工程量 | 第七次进度款工程量 | 第八次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第一次进度款金额 | 第二次进度款金额 | 第三次进度款金额 | 第四次进度款金额 | 第五次进度款金额 | 第六次进度款金额 | 第七次进度款金额 | 第八次进度款金额 | 品牌
[5 empty] | 第一次进度款工程量 | [7 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 外网雨水
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN600 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 97.28 | 97.28 | [7 empty] | 37.67 | 270 |  | 33.8437 | 30.7362 | 372.2499 | 36212.4735 | 36212.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联塑
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 51.5 | 2.047 |  |  | 40 |  |  |  |  | 35.52 | 205 |  | 26.4572 | 24.0279 | 291.0051 | 14986.7651 | 595.6875 | 0 | 0 | 11640.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联塑
3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 238.94 |  |  |  | 56 | 12 |  | 74 |  | 30.61 | 150 |  | 19.8671 | 18.0429 | 218.52 | 52213.1781 | 0 | 0 | 0 | 12237.1222 | 2622.2405 | 0 | 16170.4829 | 0 | 联塑
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) DN300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1931.66 | 434.528 |  | 100 | 210 | 191.4 | 156 | 50 |  | 23.11 | 95 |  | 12.9921 | 11.7992 | 142.9013 | 276036.7039 | 62094.6113 | 0 | 14290.1289 | 30009.2707 | 27351.3067 | 22292.6011 | 7145.0644 | 0 | 联塑
5 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) DN300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 62 |  |  |  | 10 | 15 | 10 |  |  | 23.11 | 95 |  | 12.9921 | 11.7992 | 142.9013 | 8859.8799 | 0 | 0 | 0 | 1429.0129 | 2143.5193 | 1429.0129 | 0 | 0 | 联塑
6 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De200 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 363.36 |  |  |  | 180 | 80 |  | 30 | 30 | 19.35 | 55 |  | 8.1785 | 7.4276 | 89.9561 | 32686.4358 | 0 | 0 | 0 | 16192.0917 | 7196.4852 | 0 | 2698.682 | 2698.682 | 联塑
7 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 176 |  | 25 | 12 | 14 | 23 | 13 | 5 |  | 120 | 700 |  | 90.2 | 81.918 | 992.118 | 174612.768 | 0 | 24802.95 | 11905.416 | 13889.652 | 22818.714 | 12897.534 | 4960.59 | 0
8 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 26 |  | 16 |  | 2 |  |  | 2 |  | 120 | 700 |  | 90.2 | 81.918 | 992.118 | 25795.068 | 0 | 15873.888 | 0 | 1984.236 | 0 | 0 | 1984.236 | 0
9 | 球墨铸铁雨水篦子及篦座 | 1、名称：球墨铸铁雨水篦子及篦座 2、规格：详见图纸设计及规范 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 96 |  |  |  |  | 40 |  | 10 | 25 | 221.59 | 400 | 0.5 | 68.4299 | 62.1468 | 752.6667 | 72256.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30106.6676 | 0 | 7526.6669 | 18816.6673
10 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 595.25 |  | 100 | 30 | 80 | 80 | 80 | 50 |  | 0.36 | 0 | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 11062.1641 | 0 | 1858.4064 | 557.5219 | 1486.7251 | 1486.7251 | 1486.7251 | 929.2032 | 0
11 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 595.25 |  | 100 | 30 | 80 | 80 | 80 | 50 |  | 19.31 | 0 | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 14915.1965 | 0 | 2505.7029 | 751.7109 | 2004.5623 | 2004.5623 | 2004.5623 | 1252.8515 | 0
二 | 外网污水 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 91.41 | 59.586 |  |  | 30 |  |  |  |  | 35.52 | 205 | 0 | 26.4572 | 24.0279 | 291.0051 | 26600.7806 | 17339.8327 | 0 | 0 | 8730.1544 |  | 0 | 0 | 0 | 联塑
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 246.07 | 92.442 |  |  |  | 12 |  | 76 |  | 30.61 | 150 | 0 | 19.8671 | 18.0429 | 218.52 | 53771.226 | 20200.4294 | 0 | 0 | 0 | 2622.2405 | 0 | 16607.523 | 0 | 联塑
3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN4(4KN/m2) De300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 1799.14 | 387.038 | 70 | 100 | 220 | 276.5 | 161 |  |  | 23.11 | 95 | 0 | 12.9921 | 11.7992 | 142.9013 | 257099.4251 | 55308.2291 | 10003.0902 | 14290.1289 | 31438.2836 | 39512.2064 | 23007.1075 | 0 | 0 | 联塑
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，环刚度为≥SN8(8KN/m2) De300 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础：做法详图CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 69 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 23.11 | 95 | 0 | 12.9921 | 11.7992 | 142.9013 | 9860.1889 | 0 | 0 | 0 | 1429.0129 | 1429.0129 | 1429.0129 | 0 | 0 | 联塑
5 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 265 |  | 52 | 30 | 25 | 34 | 24 |  |  | 120 | 700 | 0 | 90.2 | 81.918 | 992.118 | 262911.27 | 0 | 51590.136 | 29763.54 | 24802.95 | 33732.012 | 23810.832 | 0 | 0
6 | 塑料检查井 | 1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集08SS523全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | 27 |  | 15 |  | 2 |  |  | 2 |  | 120 | 700 | 0 | 90.2 | 81.918 | 992.118 | 26787.186 | 0 | 14881.77 | 0 | 1984.236 | 0 | 0 | 1984.236 | 0
7 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:HFRP(LWQ)-13(V=100m3) 3.详见图集12YS8，基础做法见图集14SS706第49页，含周边换填 | 座 | 2 | 1 | [7 empty] | 4500 | 43000 | 1500 | 5390 | 4895.1 | 59285.1 | 118570.2 | 59285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 851.25 |  | 110.5 | 50 | 80 | 100 | 80 | 50 |  | 0.36 | 0 | 15 | 1.6896 | 1.5345 | 18.5841 | 15819.6845 | 0 | 2053.5391 | 929.2032 | 1486.7251 | 1858.4064 | 1486.7251 | 929.2032 | 0
9 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 851.25 |  | 110.5 | 50 | 80 | 100 | 80 | 50 |  | 19.31 | 0 | 1.4 | 2.2781 | 2.0689 | 25.057 | 21329.7959 | 0 | 2768.8017 | 1252.8515 | 2004.5623 | 2505.7029 | 2004.5623 | 1252.8515 | 0
合计（元） | [18 empty] | 1512386.3923 | 251036.3636 | 126338.2843 | 73740.5012 | 162748.8032 | 177389.8019 | 91848.6753 | 63441.5905 | 21515.3492
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 备选类
栾川S1大区景观工程清单与计价表（备选苗木及井盖类）
序号 | 名称 | 胸（地）径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 枝下高(m) | 单位 | 综合单价（元） | 备注
三、井盖
1 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  |  |  | 套 | 550 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
2 | 硬质铺装内装饰井圈及井盖 | 1、名称：硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  |  |  | 套 | 650 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
3 | 灌木内井圈及井盖 | 1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  |  |  | 套 | 550 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
4 | 灌木内井圈及井盖 | 1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图 |  |  |  | 套 | 650 | 仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算