## 进度款费用计算明细表（第2次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 21# | 19108.544 | 2810.08 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
2 | 22# | 41885.688 | 6159.66 | 6.8 |  | 0 |  | 40% | 16754.2752 |  |  |  |  | 主体工程主楼一次结构封顶
3 | 23# | 46219.464 | 6796.98 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
4 | 25# | 42963.692 | 6318.19 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
5 | 26# | 57051.932 | 8389.99 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
6 | 27# | 54644.732 | 8035.99 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
7 | 28# | 48134.344 | 7078.58 | 6.8 |  | 0 |  | 40% | 19253.7376 |  |  |  |  | 主体工程主楼一次结构封顶
8 | 29# | 49356.644 | 7258.33 | 6.8 |  | 0 |  | 40% | 19742.6576 |  |  |  |  | 主体工程主楼一次结构封顶
9 | 30# | 106030.02 | 15592.65 | 6.8 |  | 0 |  | 40% | 42412.008 |  |  |  |  | 主体工程主楼一次结构封顶
10 | 31# | 63150.308 | 9286.81 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
11 | 32# | 70647.58 | 10389.35 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
12 | 33# | 72793.388 | 10704.91 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
13 | 35# | 70085.084 | 10306.63 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
14 | 36# | 70028.032 | 10298.24 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
15 | 37# | 67692.011 | 9954.7075 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
16 | 38# | 70153.832 | 10316.74 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
17 | 39# | 65687.524 | 9659.93 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
18 | 50# | 67011.212 | 9854.59 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
19 | 51# | 65399 | 9617.5 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
20 | 开闭所 | 2515.048 | 369.86 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
21 | 车库 | 136559.776 | 20082.32 | 6.8 |  | 0 |  |  | 0
22 | 人防车库 | 93351.2 | 9335.12 | 10 |  | 0 |  |  | 0
23 | 合计 | 1380469.055 | 198617.1575 |  |  | 0 |  |  | 98162.6784 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 98000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：