## 进度款费用计算明细表（第3次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 15#楼门头材料进场完成进度款 | [5 empty] | 60047.8554 | 80% | 48038.2843 |  |  |  |  | 两个单元
2 | 16#楼西单元门头材料进场完成进度款 | [5 empty] | 23678.2167 | 80% | 18942.5733
3 | 16#楼东单元门头材料进场完成进度款 | [5 empty] | 22817.416 | 80% | 18253.9328
4 | 20#楼西单元门头材料进场完成进度款 | [5 empty] | 12946.5857 | 80% | 10357.2686
5 | 20#楼东单元门头材料进场完成进度款 | [5 empty] | 12872.9608 | 80% | 10298.3686
6 | 合计 | [7 empty] | 105890.4277
7 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 100000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 门头合同附件
单元门头装饰部分工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 10% | 9%
一 | 12#、16#楼西单元门头部分 | 1单元工程量 | [10 empty] | 产值
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.71415 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 8804.0922 |  | 3936.3799
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 142.8393 | 工程量暂定 | 75.26
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 41 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 3876.2855 |  | 825.74
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.1535 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11465.1036 | 不含钢骨架材料及人工 | 5959.9118
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 47.2374 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 21442.1528 | 不含钢骨架材料及人工 | 12880.925
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 5.265 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 339.1706 | 不含钢骨架材料及人工
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.045 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 370.6074 | 不含钢骨架材料及人工
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.42592 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 118.835 | 不含钢骨架材料及人工
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 48024.8207 |  | 23678.2167
二 | 13#门头部分 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.4201 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 17507.6865
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 53 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 5010.808
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.908 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11338.0759 | 不含钢骨架材料及人工
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 58.6213 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 26609.5875 | 不含钢骨架材料及人工
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 26.05 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 11824.705
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.8 | 58.3 | 62.4128 | 5.5 | 12.6213 | 12.4951 | 151.3291 | 1937.0131
9 | 防水卷材 | 1、铝板外侧刷防水卷材（4mm厚sbs） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.8 | 22 | 27.5 | 1 | 5.05 | 4.9995 | 60.5495 | 775.0336
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 7.1 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 457.3811
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 6.9 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 506.8763
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0 | 93.5 | 286 | 110 | 48.95 | 48.4605 | 586.9105 | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 77718.5798
三 | 15#门头部分 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.90888 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 11204.755 |  | 5009.7354
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785 |  | 150.52
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 42 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 3970.829 |  | 845.88
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.3614 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11055.168 | 不含钢骨架材料及人工 | 5746.8147
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 67.004 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 30414.6709 | 不含钢骨架材料及人工 | 18270.9776
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 6 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 386.5192
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.8 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 426.0699
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.31944 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 89.1262 | 不含钢骨架材料及人工
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 59298.5512 |  | 30023.9277
三 | 16#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.85465 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 10536.1701 |  | 4710.8058
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785 |  | 150.52
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 14 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 1323.6097 |  | 281.96
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.3614 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11055.168 | 不含钢骨架材料及人工 | 5746.8147
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 43.7403 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 19854.7327 | 不含钢骨架材料及人工 | 11927.3155
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.6 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 167.4917
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.4 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 176.3048
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.31944 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 89.1262 | 不含钢骨架材料及人工
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 44954.0161 |  | 22817.416
四 | 17#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33741 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4159.616
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 26.9056 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12213.0818 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.9 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 186.8176
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.9 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 213.035
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25205.0754
五 | 17#门头部分西单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33726 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4157.7298
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 26.7177 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12127.8123 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.87 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 184.885
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.87 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 210.8312
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25113.7833
六 | 18#门头部分单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33848 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4172.8194
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 27.7431 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12593.2313 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.075 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 198.0911
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.075 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 225.8905
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25622.5574
七 | 19#门头部分单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.37287 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4596.8369
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 25 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2363.5887
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 33.0897 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 15020.1896 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 4.2 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 270.5635
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.2 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 308.5334
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 28912.279
八 | 20#门头部分西单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.34108 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4204.8848 |  | 1880.0376
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581 |  | 443.08
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工 | 2508.4171
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 29.7598 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 13508.67 | 不含钢骨架材料及人工 | 8115.0511
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.5 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 225.4696
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.5 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 257.1112
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 26628.6606 |  | 12946.5857
九 | 20#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.34108 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4204.8848 |  | 1880.0376
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581 |  | 443.08
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工 | 2508.4171
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 29.4898 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 13386.1107 | 不含钢骨架材料及人工 | 8041.4261
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.5 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 225.4696
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.5 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 257.1112
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 26506.1013 |  | 12872.9608