## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 13#楼外墙 |  | 4609.2302 | 52 |  |  | 239679.9704 | 80% | 191743.9763
2 | 13#楼水管 |  | 108.8 | 18 |  |  | 1958.4 | 80% | 1566.72
| 合计 | [7 empty] | 193310.6963 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 190000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 13#
13号楼工程量计算底稿--8层
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
工程量合计 |  | 浅灰色真石漆 | [6 empty] | 1041.0118
|  | 乳白色真石漆 | [6 empty] | 3668.5024
|  | 深灰色真石漆 | [6 empty] | 199.716
|  | 未施工区域 | [6 empty] | -300
工程量合计 | [8 empty] | 4609.2302
南立面
1-9轴 | 负1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | （45.48+3.38+0.8+0.8）*3.15 | m2 | 158.949 | 1 | 2 | 317.898
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 2*1.7+1.5*1.7+1*2.35+1.8*1.7+2.4*1.7+1*1.7+2.4*1.7+1.8*1.7+1.5*1.7+1*2.35+2*1.7 | m2 | -32.58 | 1 | 2 | -65.16
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | (2+1.7+1.5+1.7+1+2.35+1.8+1.7+2.4+1.7+1+1.7+2.4+1.7+1.8+1.7+1.5+1.7+1+2.35+2+1.7）*2*0.15 | m2 | 11.52 | 1 | 2 | 23.04
|  | 浅灰色真石漆 | 飘窗底部 | （2.15+1.95）*(0.78+0.38)*2 | m2 | 9.512 | 1 | 2 | 19.024
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台底部 | 5.95*（1.6+0.38）*2*0 | m2 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台梁外侧 | 13.47*0.6*0 | m2 | 0 | 1 | 4 | 0
| 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | 13.5*2.95-2*1.7-1.5*1.7-4.95*1.7-0.5*2.35 | m2 | 24.285 | 1 | 4 | 97.14
|  | 浅灰色真石漆 | 门窗侧壁 | （2+1.7+1.5+1.7+0.5+2.35）*2*0.15+（4.95+1.7）*2*0.2 | m2 | 5.585 | 1 | 4 | 22.34
|  | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （14.46*2.85-1.8*1.7-2.4*2.3-4.95*1.7+（1.8+1.7+2.4+2.3）*2*0.15+（4.95+1.7）*2*0.2）*0 | m2 | 0 | 1 | 4 | 0
| 2F-9F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | 13.47*2.95-2*1.7-1.5*1.7-4.95*1.7-0.5*2.35 | m2 | 24.1965 | 8 | 4 | 774.288
|  | 乳白色真石漆 | 门窗侧壁 | （2+1.7+1.5+1.7+0.5+2.35）*2*0.15+（4.95+1.7）*2*0.2 | m2 | 5.585 | 8 | 4 | 178.72
|  | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | （14.46*2.85-1.8*1.7-2.4*2.3-4.95*1.7+（1.8+1.7+2.4+2.3）*2*0.15+（4.95+1.7）*2*0.2）*0 | m2 | 0 | 8 | 4 | 0
|  | 乳白色真石漆 | 大墙面保温处外突 | 14.46*（0.1+0.1+0.03*8+0.12）*5+14.46*（0.09+0.06*2）【七层】 | m2 | 43.5246 | 1 | 4 | 174.0984
17-20轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | （9.33+6.98）*（2.95+0.15） | m2 | 50.561 | 1 | 1 | 50.561
| 2-9F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | （9.33+6.98）*2.95 | m2 | 48.1145 | 8 | 1 | 384.916
南立面腰线处 | 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 14.46*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 13.3032 | 1 | 4 | 53.2128
南立面腰线处 | 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 14.46*0.6 | m2 | -8.676 | 1 | 4 | -34.704
南立面腰线处 | 8F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 14.46*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 13.3032 | 1 | 4 | 53.2128
南立面腰线处 | 8F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 14.46*0.6 | m2 | -8.676 | 1 | 4 | -34.704
北立面
1-18轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 大墙面 | (12.31+22.82）*(2.95+0.15) | m2 | 108.903 | 1 | 2 | 217.806
|  | 浅灰色真石漆 | 扣除窗户 | 1.8*1.4+0.9*1.4+1.2*1.4+2.1*2.05*2+1*2.05*2+1.2*1.4*2+0.9*1.4+1.8*1.4 | m2 | -25.31 | 1 | 2 | -50.62
|  | 浅灰色真石漆 | 窗侧壁 | (1.8+1.4+0.9+1.4+1.2+1.4+2.1*2+2.05*2+1*2+2.05*2+1.2*2+1.4*2+0.9+1.4+1.8+1.4)*2*0.15+(2.1*2+2.05*2+1*2+2.05*2)*2*0.2 | m2 | 15.72 | 1 | 2 | 31.44
| 1F | 浅灰色真石漆 | 阳台内侧 | （7.88*2.95-2.1*2.3-2.1*2.05-1*2.05+(2.1+2.3)*2*0.15）*0 | m2 | 0 | 1 | 2 | 0
| 2F-9F | 乳白色真石漆 | 大墙面 | （43.78-4.26）*2.95 | m2 | 116.584 | 8 | 2 | 1865.344
|  | 乳白色真石漆 | 扣除窗户 | 1.8*1.4+0.9*1.4+1.2*1.4+2.1*2.05*2+1*2.05*2+0.8*1.4*2+1.2*1.4+0.9*1.4+1.8*1.4 | m2 | -25.87 | 8 | 2 | -413.92
|  | 乳白色真石漆 | 加窗侧壁 | （1.8+1.4+0.9+1.4+1.2*2+1.4+2.1+2.05+0.8*2+1.4*2+1.2+1.4+0.9+1.4+1.8+1.4）*2*0.15+(1*2+2.05*2)*2*0.2 | m2 | 10.225 | 8 | 2 | 163.6
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 阳台内侧 | （7.88*2.95-2.1*2.3-2.1*2.05-1*2.05+(2.1+2.3)*2*0.15）*0 | m2 | 0 | 8 | 4 | 0
| 2F-8F | 乳白色真石漆 | 空调板上 | 0.7*2.2*2*2 | m2 | 6.16 | 8 | 4 | 197.12
|  | 乳白色真石漆 | 空调板侧面 | 2.9*0.1*2 | m2 | 0.58 | 8 | 4 | 18.56
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 43.78*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 40.2776 | 1 | 2 | 80.5552
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 43.78*0.6 | m2 | -26.268 | 1 | 2 | -52.536
| 8F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 43.78*（0.16+0.07+0.03+0.06+0.6） | m2 | 40.2776 | 1 | 2 | 80.5552
| 8F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 43.78*0.6 | m2 | -26.268 | 1 | 2 | -52.536
东西山墙
A-F轴 | 1F | 浅灰色真石漆 | 墙面 | 11.37*（2.95+0.15）-0.9*1.4+（0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 34.677 | 1 | 2 | 69.354
| 1F | 浅灰色真石漆 | 风井处 | 1.1*2*0.7 | m2 | 1.54 | 1 | 1 | 1.54
| 2-9F | 乳白色真石漆 | 墙面 | 11.37*2.95-0.9*1.4+（0.9+1.4）*2*0.15 | m2 | 32.9715 | 8 | 2 | 527.544
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 11.37*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 9.7782 | 1 | 2 | 19.5564
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 11.37*0.6 | m2 | -6.822 | 1 | 2 | -13.644
| 2F顶 | 浅灰色真石漆 | 腰线处 | 11.37*(0.6+0.17+0.03+0.06) | m2 | 9.7782 | 1 | 2 | 19.5564
| 2F顶 | 乳白色真石漆 | 扣除腰线处 | 11.37*0.6 | m2 | -6.822 | 1 | 2 | -13.644
屋面
屋面挑檐节点 |  | 深灰色真石漆 | 屋面挑檐节点 | 151.3*1.32 | m2 | 199.716 | 1 | 1 | 199.716