## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 非人防车库总建筑面积 | 一期非人防车库建筑面积 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-主体 | 35956498.62 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 35956498.62 | 80% | 28765198.896
2 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-二次结构 | 537649.27 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 537649.27 | 80% | 430119.416
3 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-室内装饰 | 2429101.19 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 2429101.19 | 80% | 1943280.952
4 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-室外装饰及其他 | 145780.84 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 145780.84 | 80% | 116624.672
5 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-电气预埋 | 412739.27 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 412739.27 | 80% | 330191.416
8 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-给水套管 | 1624.95 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 1624.95 | 80% | 1299.96
9 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-消防套管 | 6463.56 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 6463.56 | 80% | 5170.848
10 | 山水文苑S1地块地下车库（非人防）-暖通套管 | 4819.17 | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 4819.17 | 80% | 3855.336
11 | 非人防车库穿线灯具等后期施工 |  | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 1689074.025 | 80% | 1351259.22
12 | 车库已经五方验收区域面积 |  | 19485.26 | 19485.26 |  |  | 41183750.895 | 5% | 2059187.5447
13 | 合计 |  |  |  |  | 29197968.2962 |  |  | 5808219.9646 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 5800000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：