## 2资料存档目录
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算明细表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 合同增加项目 | 1份15页 | 第5-19页 | 原件
6 | 土建部分未施工项目 | 1份2页 | 第20-21页 | 原件
7 | 东大门安装部分扣款 | 1份3页 | 第22-24页 | 原件
8 | 5#楼大堂合同捏扣款 | 1份1页 | 第25页 | 原件
9 | 电费扣款 | 1份1页 | 第26页 | 原件
10 | 结算申请单 | 1份1页 | 第27页 | 原件
11 | 结算通知书 | 1份1页 | 第28页 | 原件
12 | 授权委托书 | 1份1页 | 第29页 | 原件
13 | 工程资料核对确认单 | 1份2页 | 第30页 | 原件
14 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第31页 | 原件
15 | 验收单 | 1份2页 | 第32-33页 | 原件
16 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第34-35页 | 原件
18 | 栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同审批 | 1份11页 | 一本 | 原件
19 | 竣工图 | 本 | 5
21 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JP-049 合同金额：106000元
合同名称：栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南邦丰装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1020000
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1060000
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | -39921.39
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -78.61
1.5 | 优惠取整
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 1020000
|  |  | （大写） | 1020000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 1020000
|  | （大写） |  | 1020000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 1020000
|  | （大写） |  | 1020000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4结算明细汇总表
栾川山水文苑s1地块东大门及5#楼大堂装修工程合同结算明细
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 合同总价包干 | 项 | 1 |  | 1060000
二 | 合同增加项 | 项 | 1 | 52080.53 | 52080.53
三 | 土建部分合同内未施工项 | 项 | 1 | -48654 | -48654
四 | 东大门安装合同内扣款 | 项 | 1 | -41628.92 | -41628.92
五 | 5#楼大堂安装合同内扣除 | 项 | 1 | -327 | -327
六 | 水电费分摊 | 项 | 1 | -1392 | -1392
七 | 合计 |  |  |  | 1020078.61
八 | 最终合同结算 |  |  |  | 1020000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 合同增加项目
东大门增加项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单位 | 合计 | 备注
一 | 设计变更部分
1 | 东大门左侧围墙加高 | m3 | 2.7 | 758.64 | 2048.33 | 参照合同砖基础价格
2 | 亚克力更换云石片 | m2 | 5.21 | 10 | 52.1 | 协商价格
3 | 踢脚线100增加 | m2 | 2.28 | 226 | 515.28 | 参照公区价格
4 | 沥青厚度调整50调整为80mm | m2 | 119.67 | 69 | 8257.23 | 市场询价 量小、根据以往第三方价格调整
5 | 砾石散铺（铺装调整） | m2 | 0.78 | -133.5 | -104.13 | 市场询价
6 | 增加150宽石材铺装（沥青调整） | m2 | 3.45 | 83.04 | 286.488 | 市场询价
7 | pc铺装增加 | m2 | 1.5 | 183.12 | 274.68 | 合同价格
8 | 素土夯实 | m2 | 1.5 | 5.232 | 7.848 | 合同价格
9 | 碎石垫层 | m3 | 0.3 | 117.72 | 35.316 | 合同价格
10 | 砼垫层 | m3 | 0.3 | 765.18 | 229.554 | 合同价格
11 | 小计 |  |  |  | 11602.7
二 | 派发单001
1 | 不锈钢不锈钢造型 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 协商价格
2 | 排水够增加7m
| 碎石垫层 | m3 | 0.8505 | 117.72 | 100.12
| 混凝土垫层 | m3 | 0.567 | 765.18 | 433.86
| 砖砌体 | m3 | 2.688 | 758.64 | 2039.22
| 粉刷 | m2 | 11.2 | 22 | 246.4 | 参照第三方零星合同
| 芝麻灰花岗岩排水篦子 | m2 | 1.44 | 198 | 285.12 | 详见约谈纪录，含打孔及扣除pc砖价格
3 | 车库入口挡墙粉刷及喷真石漆 | m2 | 25 | 130 | 3250 | 参照合同价，扣掉拉槽价格
4 | 东门门消防门加高2m | m2 | 8 | 784.8 | 6278.4
5 | 玻璃变成灰色玻璃 | m2 | 40 | 40 | 1600 | 两层玻璃均颜色
6 | 混凝墙 | m3 | 1.548 | 765.18 | 1184.4986
7 | 5#楼东西单元真石漆 | m2 | 57.87 | 108 | 6249.96
8 | 钢架施工完成后拆除 | 单元 | 2 | 2000 | 4000 | 协商价格
9 | 小计 |  |  |  | 29667.58
三 | 派发单002
1 | 电动闭门器 含电线 | 个 | 2 | 890 | 1780
2 | DN50焊接钢管 | m | 36 | 35 | 1260
3 | 定制吸顶灯 直径300声光控 | 个 | 4 | 100 | 400
4 | 定制吸顶灯 直径400声光控 | 个 | 2 | 120 | 240
5 | ZRBV-2.5 | m | 50 | 6.54 | 327
6 | PVC110 | m | 25 | 54.93 | 1373.25
| 牌匾重新更换发光 | 个 | 2 | 2715 | 5430 | 参照鼎甲门匾价格执行
7 | 小计 | 元 |  |  | 10810.25
四 | 合计 |  |  |  | 52080.53

## 5、土建部分合同内扣减部分
栾川山水文苑项目东大门硬质景观未施工项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
2 | C-2.01~2.14东侧次入口大门
| 不锈钢装饰板 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 57.19 |  | 104 |  | 20.8 | 11.232 | 136.032 | 7779.67 | 根据设计变更第6条
| 屋面回纹装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，背部趁透光亚克力板，内藏灯带。 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.21 |  | 144 |  | 28.8 | 15.552 | 188.352 | 981.31
| 屋面檐口装饰件 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口装饰件，按型折 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 |  | 92 |  | 18.4 | 9.936 | 120.336 | 601.68
| LOGO字体 | 1.部位：大门正立面：“山水文苑+中浩德” 2.2厚不锈钢拉丝面电镀深咖色，突出墙面30mm，具体做法详见图纸设计，由专业厂家制作安装。 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 |  | 800 |  | 160 | 86.4 | 1046.4 | 1046.4
2.2 | 大门墙面装饰
| 墙面不锈钢拉丝面装饰 | 1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.38 |  | 104 |  | 20.8 | 11.232 | 136.032 | 3452.49
| 墙面金属线条 | 1.20宽2厚304#不锈钢装饰条，拉丝面电镀深咖色镶嵌于墙上 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 11.76 |  | 10 |  | 2 | 1.08 | 13.08 | 153.82
4 | C-4.01~C-4.03东门景墙二装饰及结构
| 景墙墙面干挂石材 | 1.景墙正面：25厚芝麻白花岗岩荔枝面干挂，表面拉5*5槽@100 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.37 |  | 10 |  | 2 | 1.08 | 13.08 | 959.68
5 | B-6.01~6.04次入口围墙
| 围墙墙面装饰 | 1.景墙侧面：喷涂外墙米白色仿石漆，拉5*5槽@100，刮外墙腻子2-3遍，干后砂平。 2.10厚1:2水泥砂浆找平铁模压光，15厚1:3水泥砂浆砂浆打底扫光或划出纹道。 3.具体做法详见图纸设计 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 27.21 |  | 5 |  | 1 | 0.54 | 6.54 | 177.95
| 踢脚线 | 1.15厚100*600灰色仿石砖踢脚线+25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.具体做法详见图纸设计 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.92 | 90 | 130 | 90 | 62 | 33.48 | 405.48 | 1994.96
5#楼精装大堂装修工程-装饰
一 | 地面
2 | 瓷砖过门石 | 过门石取消，改为地铺通铺， | m2 | 0.94 | [5 empty] | 78.48 | 73.77
4 | 墙面金属收口 | 未施工 | m | 4.7 | 13 | 26 | 6 | 9 | 4.86 | 58.86 | 276.64
5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 涂料重复 | m2 | 9.56 | 12 | 25 | 5 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | 525.19
四 | 5#楼入户平台铺装
1 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2、土方清理开挖至垫层底标高 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.84 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.432 | 5.232 | 77.64
2 | 天然级配砂石垫层 | 150厚天然级配砂石垫层 | m3 | 2.23 | 18 | 60 | 12 | 18 | 9.72 | 117.72 | 262.52
3 | C20混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.48 | 170 | 420 | 15 | 121 | 65.34 | 791.34 | 1171.18
4 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.15厚200*200仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.23 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 408.36
5 | 仿福鼎黑荔枝面石英砖 | 1.15厚100*100仿福鼎黑水洗面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.05 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 192.28
6 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚300*300仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.72 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 2878.65
7 | 仿芝麻黑荔枝面石英砖 | 1.15厚150*150仿芝麻黑荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.81 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 148.33
8 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 1.15厚600*200仿芝麻灰荔枝面石英砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.99 | 40 | 80 | 20 | 28 | 15.12 | 183.12 | 181.29
五 | 门头部分
1 | 墙面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.01 | 120 | 180 | 50 | 70 | 37.8 | 457.8 | 8244.98
2 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.12 | 30 | 70 | 10 | 22 | 11.88 | 143.88 | 1312.19
六 | 合计 | [9 empty] | 48654

## 东大门安装部分合同内扣款
栾川山水文苑S1地块东大门安装清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 电气
2 | 双管日光灯 | 1、名称:双管日光灯 2、规格:2X28W Cos%%C>0.9 3、吸顶安装 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -2 | 30 | 65 |  | 19 | 10.26 | 124.26 | -248.52 | 佛山。雷士、三雄极光
| 双管日光灯 | 1、名称:双管日光灯 | 个 | 4 | [5 empty] | 70 | 280 | 变更增加，品牌不一样
3 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 12 |  | 4.4 | 2.376 | 28.776 | 28.9 | 变更增加，品牌档次提高至施耐德
5 | 暗装单相五孔插座(安全型) | 1、名称:暗装单相五孔插座(安全型) 2、规格:(~220V 10A) 3、暗装 距地0.30m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 17 |  | 5.4 | 2.916 | 35.316 | 70.632 | 变更增加，品牌档次提高至施耐德
6 | 成品壁灯 | 1、名称:成品壁灯 2、规格:详见立面图 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -1 | 120 | 260 | 20 | 80 | 43.2 | 523.2 | -523.2
7 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 181.92 | 4 | 2 |  | 1.2 | 0.648 | 7.848 | 1427.7082 | 变更增加
8 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：BV-4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 59.85 | 4 | 4 |  | 1.6 | 0.864 | 10.464 | 626.2704 | 变更增加
|  | 筒灯 12W | 个 | 16 | [5 empty] | 60 | 960 | 变更增加，欧普
二 | 给排水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 雨水管 | 1、名称：雨水管 2、规格：UPVC De110 3、含管材管件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -22.12 | 16 | 22 | 4 | 8.4 | 4.536 | 54.936 | -1215.1843 | 联塑。伟星、金牛
| 雨水管 | 1、名称：雨水管 2、规格：UPVC De50 3、含管材管件 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 40.8 | [5 empty] | 30 | 1224 | 变更为2跟50管
三 | 视频监控系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 千兆交换机(汇聚) | 1、名称:千兆交换机(汇聚) 2、规格:24个千兆电口,2个千兆上行光口,带2千兆复用电口,管理型交换容量:256Gbps以上,包转发率:96Mpps以上 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 |  | 2500 |  | 500 | 270 | 654 | -654 | 经项目同意，优化品牌，双方协商认价
9 | 视频监控管理软件 | 1、名称:视频监控管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | -1 |  | 8000 |  | 1600 | 864 | 10464 | -10464 | 海康
四 | 楼宇对讲系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 单门磁力锁 | 1、名称:单门磁力锁 2、规格：280kg 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 | 20 | 260 |  | 56 | 30.24 | 366.24 | -366.24 | 中控
3 | 对讲区口机 | 1、名称:对讲区口机 2、规格：支持刷卡、密码、二维码、人脸识别开锁 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 |  | 3800 |  | 760 | 410.4 | 4970.4 | -4970.4 | 海康
5 | 发卡器 | 1、名称:发卡器 2、规格：IC卡发卡 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 |  | 300 |  | 60 | 32.4 | 392.4 | -392.4 | 中控
6 | 楼宇对讲管理软件 | 1、名称:楼宇对讲管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | -1 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | -6540 | 海康
| 人脸识别主机 | 人脸识别主机 | 个 | 1 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 海康
五 | 停车场管理系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 无线遥控器 | 1、名称:无线遥控器 2、规格：起杆、落杆,含接收器 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 220 |  | 44 | 23.76 | 287.76 | 575.52 | 海康，变更增加
|  | 道闸改广告杆增加费用 | 套 | 2 | [5 empty] | 1000 | 2000 | 双方协商
5 | 停车场管理软件 | 1、名称:停车场管理软件 2、满足与物业平台对接的一切费用 | 套 | -1 |  | 5000 |  | 1000 | 540 | 6540 | -6540 | 海康
六 | 景观照明 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 射树灯 | 1、名称:射树灯 2、规格:220V/20W LED/3000k IP67 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | -1 | 30 | 130 | 5 | 33 | 17.82 | 215.82 | -215.82
七 | 雾森系统 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-3/16L-2.2KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | -1 | 600 | 12000 | 200 | 2560 | 1382.4 | 16742.4 | -16742.4
| 雾喷机组 | 1、名称：雾喷机组 2、规格、型号：CHM-3/16L-2.2KW 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | [5 empty] | 18000 | 18000 | 变更为4.1KW
九 | 景观雨污水 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -51.03 | 30 | 46 | 10 | 17.2 | 9.288 | 112.488 | -5740.2626
2 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:景观排水 3.材质、规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）De200 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -4.28 | 30 | 14 | 8 | 10.4 | 5.616 | 68.016 | -291.1085
4 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -56.27 | 50 | 52 | 10 | 22.4 | 12.096 | 146.496 | -8243.3299
5 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（环刚度SN4）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：做法详图CECS164:2004 6.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -18.38 | 30 | 26 | 10 | 13.2 | 7.128 | 86.328 | -1586.7086
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料检查井（含井圈及井盖） 2.规格：Φ700 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | -8 |  | 110 |  | 22 | 11.88 | 143.88 | -1151.04
7 | 雨篦子 | 1.名称：雨篦子 2.规格：做法详土建B-1.02(5/6) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 座 | -2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -20.8 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | -816.192
9 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | -20.8 | 5 | 0 | 25 | 6 | 3.24 | 39.24 | -816.192
十 | 临时工程暂定量 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 给水管 | 1、名称：PE给水管,S4系列 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -45 | 20 | 3.6 | 1 | 4.92 | 2.6568 | 32.1768 | -1447.956 | 联塑。伟星、金牛
|  | 水表De32 | 个 | 1 | [5 empty] | 120 | 120
|  | 阀门De32 | 个 | 1 | [5 empty] | 23 | 23
合计（元） | [10 empty] | -41628.92

## 5#楼大堂安装合同内扣款
5#楼一层大堂精装工程-安装
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 安装
1 | 声光控灯 | 1、名称:声光控灯 2、规格:220V 12W 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -2 | 30 | 60 |  | 18 | 9.72 | 117.72 | -235.44
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | 32.7
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -2 | 10 | 15 |  | 5 | 2.7 | 32.7 | -65.4
7 | 出门按钮 | 1、名称:出门按钮 2、暗装,H+1.45m 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | -1 | 10 | 35 |  | 9 | 4.86 | 58.86 | -58.86
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | -327
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 电费
栾川山水文苑项目s1地块电费统计表
序号 | 日期 | 邦丰（东大门） | 备注
1 | 2022.1 | 168
2 | 2022.11 | 160
3 | 2022.12 | 192
4 | 2023.1 | 232
5 | 2023.2 | 312
6 | 2023.3 | 184
7 | 2023.4 | 144
8 | 合计 | 1392