## 进款款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
一 | 精装大堂
1.1 | 1#、2#、6#、7#楼精装大堂硬质装修部分 | [5 empty] | 142854.5207 | 5% | 7142.726
1.2 | 1#、2#、6#、7#楼一层大堂精装工程-安装部分 | [5 empty] | 37476.0944 | 5% | 1873.8047
二 | 1#、2#、6#、7#楼公共区域精装修 | [5 empty] | 797966.217 | 5% | 39898.3108
三 | 门头部分
3.1 | 1#、2#、6#、7#楼门头部分 | [5 empty] | 562788.4496 | 5% | 28139.4225
四 | 合计 | [7 empty] | 77054.2641
五 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 77000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
价格汇总表：栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#大堂及单元门头）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 单元数量 | 金额 (元) | 合计(元) | 备注
一 | 精装大堂 |  |  |  | 786270.0723
1.1 | 1#、6#、9#、11#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 8 | 31134.6439 | 249077.1513
1.2 | 1#、6#、9#、11#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 8 | 7781.7141 | 62253.7127
1.3 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 6 | 31571.1978 | 189427.1871
1.4 | 2#、3#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 6 | 7390.5063 | 44343.0377
1.5 | 7#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 2 | 24070.4636 | 48140.9271
1.6 | 7#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 2 | 7652.2878 | 15304.5756
1.7 | 8#、10#楼精装大堂硬质装修部分 | 个 | 4 | 36870.1409 | 147480.5636
1.8 | 8#、10#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 个 | 4 | 7560.7293 | 30242.9171
二 | 1-3#及5-11#楼公共区域精装修 | 项 | 1 | 2045923.8984 | 2045923.8984
三 | 门头部分 | 项 | 1 |  | 1145845.1612
3.1 | 1#、6#、9#、11#门头部分 | 个 | 8 | 67066.6354 | 536533.0832
3.2 | 2#、3#门头部分 | 个 | 6 | 50855.5677 | 305133.4059
3.3 | 7#门头部分 | 个 | 2 | 70977.6025 | 141955.2051
3.4 | 8#、10#门头部分 | 个 | 4 | 40555.8668 | 162223.467
合计(元) |  |  |  |  | 3978039.1318

## 一层大堂精装工程-装饰
价格清单（一层大堂精装工程-装饰）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 24.5 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4661.08 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 0.935 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 190.2482 | 177.882 | 冠珠
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 59.57 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 10069.4161 | 精誉陶/广东
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、WM1121 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 8.11 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 6068.2024
2.3 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.712 | 200 | 315 | 300 | 5% | 15 | 31.8 | 50.562 | 612.362 | 1048.3637
2.4 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 2 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 1453.4932
2.5 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 4.7 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1448.7607 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.66 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 401.8065
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 | 6.92 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 276.0321 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 9.56 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 2057.7998 | 龙骨、石膏板：泰山
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 9.56 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 1.59 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 63.4236 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 6.46 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 14.64 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 3408.3838 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 31134.6439
二 | 2#、3#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 23.33 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 4438.4897 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 1.529 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 190.2482 | 290.8894 | 冠珠
2 | 墙面 | [11 empty] | 0
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 71.4952 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 12085.1926 | 精誉陶/广东
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM3400*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.86 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 7377.6172
2.3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.4 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 6.35 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 111.5192
3 | 天花 | [11 empty] | 0
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | m2 | 8.53 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1785.8278 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 9.256 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 485.525
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 8.53 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 340.2534 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 6.71 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1444.3343
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 6.71 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无级涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板底面 | m2 | 7.579 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.7 | 白色无机涂料原顶 | 1、基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、侯梯厅 | m2 | 2.06 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 82.1714 | 立邦
3.8 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 10.32 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 2402.6312 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 31571.1978
三 | 7#楼精装大堂硬质装修部分
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 20.73 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 3943.8444 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 0.63 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 208.5381 | 131.379 | 冠珠
2 | 墙面 | [11 empty] | 0
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 47.17 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 7973.3819 | 精誉陶/广东
2.1 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 1 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 726.7466
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 1.835 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 32.2264
2.4 | 墙面乳胶漆 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 1.2 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 47.8668 | 立邦
2.5 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.75 | 200 | 315 | 300 | 5% | 15 | 31.8 | 50.562 | 612.362 | 1071.6335
2.6 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.5 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 3367.0667
3 | 天花 | [11 empty] | 0
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 7.93 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 1660.2127 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 11.58 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 607.4308
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | M2 | 7.93 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 316.32 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.17 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1758.6008
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 8.17 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 325.8934
3.6 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.4 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 175.5117 | 立邦
3.7 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 8.3 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 1932.3487 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 24070.4636
四 | 8#、10#楼精装大堂硬质装修部分
1 | 前室地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.39 | 55 | 84.66 | 83 | 2% | 25 | 9.8796 | 15.7086 | 190.2482 | 5591.3935 | 冠珠
1.2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 0.855 | 70 | 85.49 | 83 | 3% | 25 | 10.8294 | 17.2187 | 190.2482 | 162.6622 | 冠珠
2 | 墙面
2.1 | CT03瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 72.21 | 50 | 66.95 | 65 | 3% | 25 | 8.517 | 13.542 | 164.009 | 11843.0921 | 精誉陶/广东
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 2 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 1453.4932
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m | 4.8 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 0
2.4 | 成品艺术画 | 1.成品艺术画 2.部位:门厅 | m2 | 3.6 | [8 empty] | 0
2.5 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.86 | 200 | 432.6 | 420 | 3% | 15 | 38.856 | 61.781 | 748.237 | 7377.6172
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板（实测17mm厚）+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | m2 | 13.51 | 115 | 61.2 | 60 | 2% | 5 | 10.872 | 17.2865 | 209.3585 | 2828.4331 | 龙骨、石膏板：泰山
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度0.7mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 13.76 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 5 | 2.724 | 4.3312 | 52.4552 | 721.783
3.3 | 大堂吊顶涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 13.51 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 538.9008 | 立邦
3.4 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2780mm，具体做法详见施工图 | m2 | 7.02 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1511.0622
3.5 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 7.025 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.6 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2400mm，具体做法详见施工图，含支撑处理 | m2 | 8 | 115 | 66.3 | 65 | 2% | 5 | 11.178 | 17.773 | 215.251 | 1722.0082
3.7 | 平吊天花部分涂料 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 | m2 | 8 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0
3.8 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.85 | 20 | 12.524 | 12.4 | 1% | 2 | 2.0714 | 3.2936 | 39.889 | 0 | 立邦
3.9 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 13.4 | 120 | 76.5 | 75 | 2% | 5 | 12.09 | 19.2231 | 232.8131 | 3119.6955 | 龙骨、石膏板：泰山
4 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 36870.1409
注：1.本工程清单投标单位需按招标图纸进行复核清单项和工程量，如果有清单漏项和工程量差异，需招标答疑提出；招标答疑未提出中标后无论是否存在缺项、漏项和工程量偏差，总价包干部分均视为已综合考虑在固定合同总价内。

## 一层大堂精装工程-安装
价格清单（一层大堂精装工程-安装）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 480.6464 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 300.404 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 8.655 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 349.9995 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216 | 施耐德
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 57.77 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 78.5672 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 13.1 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 303.9257
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 30.355 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 633.4033
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 13.16 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 366.442
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 14.1 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 73.3101
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 39.48 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 187.0223 | 郑州三厂
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 91.07 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 336.7113 | 郑州三厂
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7781.7141
二 | 2#、3#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 420.5656 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 180.2424 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 明装筒灯(超薄) | 1、名称:明装筒灯(超薄) 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 65 | 65 | 0% | 2 | 4.92 | 7.8228 | 94.7428 | 94.7428
6 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
7 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
8 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.17 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 411.2646 | 欧普
9 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
10 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
11 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
12 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.44 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 219.0121
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 28.93 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 603.6685
15 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.55 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 265.9211
16 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.925 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 56.8024
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 28.65 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 135.7191
18 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 86.79 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 320.8869
19 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7390.5063
三 | 7#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 117.8508 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 0 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 0 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 14 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 841.1312 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.32 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 376.8915 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.44 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 219.0121
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 35.5 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 740.7616
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.94 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 304.6258
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.925 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 56.8024
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 32.82 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 155.4729
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 106.5 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 393.7603
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7652.2878
四 | 8#、10#楼一层大堂精装工程-安装部分 | 一个单元工程量清单 | 项
1 | LED人体红外感应+光控 | 1、名称:LED人体红外感应+光控 2、规格:,2.5W/LED自带电池 正常时12W,火灾时5W 500lm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 15 | 85 | 85 | 0% | 2 | 6.12 | 9.7308 | 117.8508 | 235.7016 | 雷士
2 | 射灯 | 1、名称:射灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 420.5656 | 雷士
3 | 筒灯 | 1、名称:筒灯 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | 15 | 35 | 35 | 0% | 2 | 3.12 | 4.9608 | 60.0808 | 240.3232 | 雷士
4 | 装饰吊灯 | 1、名称:装饰吊灯 2、规格:详见图纸要求 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 2000 | 2000 | 0% | 2 | 132.12 | 210.0708 | 2544.1908 | 2544.1908
5 | 感应筒灯 |  | 个 | 1 | 15 | 50 | 50 | 0% | 2 | 4.02 | 6.3918 | 77.4118 | 77.4118
6 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、安装位置:大堂外门头外侧 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 120 | 600 | 600 | 0% | 5 | 43.5 | 69.165 | 837.665 | 1675.33
7 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000k 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 14.16 | 8 | 25 | 25 | 0% | 2 | 2.1 | 3.339 | 40.439 | 572.6162 | 欧普
8 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0% | 2 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 46.216
9 | 单联单控开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装位置:底边距地1300mm 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0% | 2 | 1.8 | 2.862 | 34.662 | 34.662 | 施耐德
10 | 单项安全型二、三孔插座 | 1、名称:单项安全型二、三孔插座 2、规格:(2100V,10A) 3、距地1.3m 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0% | 2 | 1.5 | 2.385 | 28.885 | 28.885 | 施耐德
11 | 单网络插座 | 1、名称:单网络插座 2、H=1300MM 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0% | 2 | 2.04 | 3.2436 | 39.2836 | 39.2836 | 施耐德
12 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 9.44 | 10 | 8.08 | 8 | 1% | 2 | 1.2048 | 1.9156 | 23.2004 | 219.0121
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、PC16 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 29.7 | 10 | 6.06 | 6 | 1% | 2 | 1.0836 | 1.7229 | 20.8665 | 619.7358
14 | 配管 | 1、名称:配管 2、JDG20 3、吊顶内敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10 | 12 | 10.1 | 10 | 1% | 2 | 1.446 | 2.2991 | 27.8451 | 278.4514
15 | 网线 | 1、名称:网线 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 10.925 | 1.5 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0.27 | 0.4293 | 5.1993 | 56.8024
16 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 30 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0.1 | 0.246 | 0.39114 | 4.7371 | 142.1142
17 | 电线 | 1、名称:电线WDZ-BYJ-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 89.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0% | 0.1 | 0.192 | 0.30528 | 3.6973 | 329.4276
18 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 7560.7293
注：1.本工程清单投标单位需按招标图纸进行复核清单项和工程量，如果有清单漏项和工程量差异，需招标答疑提出；招标答疑未提出中标后无论是否存在缺项、漏项和工程量偏差，总价包干部分均视为已综合考虑在固定合同总价内。

## 公共区域装修工程
价格清单（公共区域装修工程）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y
一 | 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 2335.104 | 55 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 386458.5351 | 精誉陶/世纪印象
2 | 瓷砖过门石 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct2瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 91.44 | 70 | 63.24 | 62 | 2% | 25 | 9.4944 | 15.0961 | 182.8305 | 16718.0206 | 精誉陶/世纪印象
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 818.6 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 138372.0674 | 精誉陶/世纪印象
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 1271 | 65 | 86.7 | 85 | 2% | 25 | 10.602 | 16.8572 | 204.1592 | 259486.3178 | 精誉陶/世纪印象
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 286.7966 | 80 | 90.9 | 90 | 1% | 25 | 11.754 | 18.6889 | 226.3429 | 64914.3627 | 精誉陶/世纪印象
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 5351.8537 | 55 | 66.3 | 65 | 2% | 25 | 8.778 | 13.957 | 169.035 | 904650.6972 | 精誉陶/世纪印象
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：0.7mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板（实测17mm厚） 4、含电梯门框与电梯封堵 | 樘 | 272 | 155 | 459 | 450 | 2% | 15 | 37.74 | 60.0066 | 726.7466 | 197675.0752
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 3941.398 | 6 | 6 | 6 | 0% | 2 | 0.84 | 1.3356 | 16.1756 | 63754.4775
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型 2、部位：墙砖收口 | m | 791.156 | 5 | 10.1 | 10 | 1% | 0.1 | 0.912 | 1.4501 | 17.5621 | 13894.345
四 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 2045923.8984
注：1.本工程清单投标单位需按招标图纸进行复核清单项和工程量，如果有清单漏项和工程量差异，需招标答疑提出；招标答疑未提出中标后无论是否存在缺项、漏项和工程量偏差，总价包干部分均视为已综合考虑在固定合同总价内。

## 单元门头装修工程
价格清单（单元门头装修工程）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：综合单价构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | % | %
一 | 1#、6#、9#、11#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.3431 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 12725.2022
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 51 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2357.016
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.8995 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 11734.2836
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 35.3133 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 17348.5599
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 34.1888 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 16796.1593
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.12 | 35 | 50.5 | 50 | 1% | 20 | 6.33 | 10.0647 | 121.8947 | 0
9 | 防水涂料 | 1、铝板外侧刷防水涂料 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、投标约谈修改为改为防水卷材 | m2 | 9.12 | 20 | 25 | 25 | 0% | 5 | 3 | 4.77 | 57.77 | 526.8624
10 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 5.45 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1822.9612
11 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.412 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 797.7667
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0 | [8 empty] | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
14 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 67066.6354
二 | 2#、3#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.0951 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 10375.5601
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 51 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2357.016
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 29.5708 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 15844.7349
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 35.3133 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 17348.5599
7 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 4 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1337.9532
8 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.122 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 633.9195
9 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
10 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
11 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 50855.5677
三 | 7#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.0951 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 10375.5601
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 51 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2357.016
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 30.0614 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 16107.61
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 35.8901 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 17631.928
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 34.1888 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 16796.1593
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.12 | 35 | 50.5 | 50 | 1% | 20 | 6.33 | 10.0647 | 121.8947 | 1111.6797
9 | 防水涂料 | 1、铝板外侧刷防水涂料 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、投标约谈修改为改为防水卷材 | m2 | 9.12 | 20 | 25 | 25 | 0% | 5 | 3 | 4.77 | 57.77 | 526.8624
10 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 6.55 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 2190.8984
11 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.632 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 922.0647
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
14 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 70977.6025
四 | 8#、10#门头部分 | 因最终板图纸未定，此项工程量为暂定量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.0587 | 3000 | 4700 | 4700 | 0% | 500 | 492 | 782.28 | 9474.28 | 10030.7376
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 15 | 70 | 70 | 0% | 20 | 6.3 | 10.017 | 121.317 | 242.634
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 51 | 15 | 20 | 20 | 0% | 5 | 2.4 | 3.816 | 46.216 | 2357.016
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.824 | 130 | 303.756 | 297.8 | 2% | 30 | 27.8254 | 44.2423 | 535.8237 | 10622.1687
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 25.6806 | 130 | 265.2 | 260 | 2% | 30 | 25.512 | 40.5641 | 491.2761 | 12616.2478
7 | 铝方管造型 | 40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 | m | 4 | 130 | 154.5 | 150 | 3% | 5 | 17.37 | 27.6183 | 334.4883 | 1337.9532
8 | A向造型和铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.122 | 130 | 309 | 300 | 3% | 50 | 29.34 | 46.6506 | 564.9906 | 633.9195
9 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0
10 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工（施工单位深化报价） | 个 | 1 | 300 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 141 | 224.19 | 2715.19 | 2715.19
11 | 小计 |  | 元 | [9 empty] | 40555.8668

## Sheet2
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计
一 |  |  | 标准层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 7 | 2 | 20.048
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 7 | 2 | 200.662
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 7 | 2 | 7
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 7 | 2 | 545.664
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 7 | 2 | 67.2
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 7 | 2 | 406
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 7 | 2 | 28
1 | 2# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 7 | 3 | 68.25
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.3625 | 7 | 3 | 112.6125
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.6 | 7 | 3 | 180.6
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.253 | 7 | 3 | 5.313
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.2729 | 7 | 3 | 278.7298
6 |  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m | 5.4 | 7 | 3 | 113.4
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.1379 | 7 | 3 | 23.8959
8 |  | 石膏线 | 石膏线 |  | m | 14.02 | 7 | 3 | 294.42
9 |  | 电梯门套 | 电梯门套 |  | 个 | 1 | 7 | 3 | 21
1 | 3# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.25 | 7 | 3 | 68.25
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.3625 | 7 | 3 | 112.6125
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.6 | 7 | 3 | 180.6
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.253 | 7 | 3 | 5.313
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.2729 | 7 | 3 | 278.7298
6 |  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m | 5.4 | 7 | 3 | 113.4
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.1379 | 7 | 3 | 23.8959
8 |  | 石膏线 | 石膏线 |  | m | 14.02 | 7 | 3 | 294.42
9 |  | 电梯门套 | 电梯门套 |  | 个 | 1 | 7 | 3 | 21
1 | 5# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 7 | 2 | 43.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 7 | 2 | 69.888
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 7 | 2 | 20.048
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 7 | 2 | 200.662
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 7 | 2 | 7
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 7 | 2 | 545.664
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 7 | 2 | 67.2
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 7 | 2 | 406
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 7 | 2 | 28
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 8 | 2 | 22.912
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 229.328
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 | 8
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 8 | 2 | 76.8
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 8 | 2 | 464
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
| 7# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.31 | 7 | 2 | 88.34
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 7 | 2 | 70
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.09 | 7 | 2 | 113.26
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.49 | 7 | 2 | 6.86
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.8585 | 7 | 2 | 306.019
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.6994 | 7 | 2 | 23.7916
|  | 石膏线 |  |  | m | 12.96 | 7 | 2 | 181.44
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
|  | 金属线条 |  |  | m | 4.75 | 7 | 2 | 66.5
| 8#标准层(2-8层） | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.275 | 7 | 2 | 45.85
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.775 | 7 | 2 | 80.85
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 7.84 | 7 | 2 | 109.76
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.25344 | 7 | 2 | 3.5482
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 17.469 | 7 | 2 | 244.566
|  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m | 4.752 | 7 | 2 | 66.528
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.0528 | 7 | 2 | 14.7392
|  | 石膏线 |  |  | m | 13.16 | 7 | 2 | 184.24
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 8 | 2 | 22.912
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 229.328
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 | 8
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 8 | 2 | 76.8
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 8 | 2 | 464
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
| 10#标准层(2-8层） | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.275 | 7 | 2 | 45.85 | CT01瓷砖
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.775 | 7 | 2 | 80.85 | CT05瓷砖(开防滑槽)
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 7.84 | 7 | 2 | 109.76 | CT01瓷砖
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.25344 | 7 | 2 | 3.5482 | CT02瓷砖
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 17.469 | 7 | 2 | 244.566 | CT04瓷砖
|  | 金属线条收口 | 金属线条收口 |  | m | 4.752 | 7 | 2 | 66.528 | MT01金属
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.0528 | 7 | 2 | 14.7392
|  | 石膏线 |  |  | m | 13.16 | 7 | 2 | 184.24
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 7 | 2 | 14
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 3.125 | 8 | 2 | 50
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 8 | 2 | 79.872
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 1.432 | 8 | 2 | 22.912
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.333 | 8 | 2 | 229.328
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 0.5 | 8 | 2 | 8
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.976 | 8 | 2 | 623.616
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m | 4.8 | 8 | 2 | 76.8
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 29 | 8 | 2 | 464
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 8 | 2 | 32
二 |  | 地下
一 |  | 东单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 14.19 | 1 | 1 | 14.19
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 32.079 | 1 | 1 | 32.079
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 20.79 | 1 | 1 | 20.79
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
二 |  | 西单元 | 负一层
1 | 1# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 26.189 | 1 | 1 | 26.189
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 1 | 1.204
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 42.683 | 1 | 1 | 42.683
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 25.798 | 1 | 1 | 25.798
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 东西单元 | 负一层
| 2# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.9862 | 1 | 3 | 20.9586
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 4.1596 | 1 | 3 | 12.4788
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.08 | 1 | 3 | 81.24
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.311 | 1 | 3 | 3.933
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 53.7 | 1 | 3 | 161.1
|  | 石膏线 |  |  | m | 26.36 | 1 | 3 | 79.08
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 东西单元 | 负一层 | [5 empty] | 0
| 3# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.9862 | 1 | 3 | 20.9586
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 8.112 | 1 | 3 | 24.336
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 4.1596 | 1 | 3 | 12.4788
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.08 | 1 | 3 | 81.24
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.311 | 1 | 3 | 3.933
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 53.7 | 1 | 3 | 161.1
|  | 石膏线 |  |  | m | 26.36 | 1 | 3 | 79.08
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 东西单元 | 负一层
| 5# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 2 | 20.576
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 2 | 62.4
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 2 | 5.448
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 22.709 | 1 | 2 | 45.418
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 2 | 2.408
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 29.817 | 1 | 2 | 59.634
|  | 石膏线 |  |  | m | 23 | 1 | 2 | 46
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4
|  | 西单元 | 负一层
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 29.88 | 1 | 1 | 29.88
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 1 | 1.046
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.731 | 1 | 1 | 54.731
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 33.08 | 1 | 1 | 33.08
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 东单元 | 负一层
1 | 6# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 1 | 10.288
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 1 | 2.724
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 27.829 | 1 | 1 | 27.829
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 1 | 1.046
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 49.86 | 1 | 1 | 49.86
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 31.2 | 1 | 1 | 31.2
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
二
1 | 7#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 10.62 | 1 | 2 | 21.24
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 10.2904 | 1 | 2 | 20.5808
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.96 | 1 | 2 | 33.92
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.36
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 40.58 | 1 | 2 | 81.16
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 3.819 | 1 | 2 | 7.638
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 7#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.075 | 1 | 2 | 14.15
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 3.432 | 1 | 2 | 6.864
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 29.48 | 1 | 2 | 58.96
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.18 | 1 | 2 | 2.36
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 43.44 | 1 | 2 | 86.88
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 3.0673 | 1 | 2 | 6.1346
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
| 8#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.54 | 1 | 2 | 7.08
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.09 | 1 | 2 | 10.18
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 10.95 | 1 | 2 | 21.9
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.012 | 1 | 2 | 2.024
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 33.48 | 1 | 2 | 66.96
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.2149 | 1 | 2 | 2.4298
|  | 石膏线 |  |  | m | 19.56 | 1 | 2 | 39.12
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
| 8#地下2层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.24 | 1 | 2 | 12.48
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.1 | 1 | 2 | 18.2
|  | 地面 | 楼梯间地面 |  | m2 | 21.61 | 1 | 1 | 21.61 | 计入平台
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.66 | 1 | 1 | 19.66
|  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 1.518 | 1 | 1 | 1.518
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.6 | 1 | 1 | 54.6
|  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 1.9464 | 1 | 2 | 3.8928
|  | 石膏线 |  |  | m | 35.17 | 1 | 1 | 35.17
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2
二 |  | 东西单元 | 负一层
1 | 9# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 2 | 20.576
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 2 | 62.4
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 2 | 5.448
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 16.625 | 1 | 2 | 33.25
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.204 | 1 | 2 | 2.408
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 15.809 | 1 | 2 | 31.618
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 9.9 | 1 | 2 | 19.8
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4
1 | 10#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 10.68 | 1 | 2 | 21.36
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.11 | 1 | 2 | 18.22
3 |  | 地面 | 楼梯间地面 |  | m2 | 10.92 | 1 | 2 | 21.84 | 计入平台
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 9.19 | 1 | 2 | 18.38
5 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 | 0.66 | 1 | 2 | 1.32
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.6 | 1 | 2 | 45.2
7 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 | 2.305 | 1 | 2 | 4.61
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 15.56 | 1 | 2 | 31.12
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 11# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.288 | 1 | 2 | 20.576
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 31.2 | 1 | 2 | 62.4
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 | 2.724 | 1 | 2 | 5.448
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 29.88 | 1 | 2 | 59.76
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 | 1.046 | 1 | 2 | 2.092
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 54.731 | 1 | 2 | 109.462
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 33.08 | 1 | 2 | 66.16
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 2 | 4
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 过门石; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 39.28 | 165.4995 | 6500.8202
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 侯梯厅、前室、走廊; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 725.0106 | 165.4995 | 119988.8889
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 楼梯间地面; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 386.74 | 165.4995 | 64005.2751
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 楼梯平台; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 191.98 | 169.035 | 32451.3431
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 梯段; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 477.7533 | 204.1592 | 97537.722
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 电梯门套; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 108 | 726.7466 | 78488.6328
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 金属线条收口 |  | 0
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 侯梯厅、前室、走廊; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 2207.7908 | 169.035 | 373193.9705
山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 部位: 石膏线; 山水文苑S1地块1-3号楼、5-11号楼标准层工程量 合计: 1594.968 | 16.1756 | 25799.5644
797966.217

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335