## 1#楼、2#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 15#楼楼梯栏杆 |  | 81 | 179.67 |  |  | 14553.27 | 80% | 11642.616
2 | 消防百叶窗 |  | 79.76 | 223.125 |  |  | 17796.4528 | 80% | 14237.1622
| 合计 | [7 empty] | 25879.7782 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 25000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
1#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 1#楼
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层 |  | 合计 | 含税13% 综合单价(元) | 13346.131
1 | 楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 19.38 | 6.38 | 10.65 | 10.65 | 31.95 | 13.458 |  | 73.088 | 179.67 | 13131.721
2 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m |  | 4.376 | [5 empty] | 4.376 | 48.9968 | 214.41
2#楼
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [5 empty] | 总量 | 含税13% 综合单价(元) | 30596.6385
[6 empty] | -1F | 1F | 2~3F | 4~8F |  | 数量总计
6 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m | 150.18 | 28.2 | 32.58 | 89.4 |  |  |  | 150.18 | 179.67 | 26982.8406
7 | 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m | 18.84 | [6 empty] | 18.84 | 179.67 | 3384.9828
8 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 4.67 | [6 empty] | 4.67 | 48.9968 | 228.8151
6#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 6#楼 | [8 empty] | 含税13% 综合单价(元) | 20214.5557
|  |  |  | 单位 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-8层 | 9层 |  | 合计
8 | 楼梯栏杆 |  | 塑木扶手栏杆 | m | 27.998 | 6.036 | 10.672 | 10.672 | 42.688 | 13.25 |  | 111.316 | 179.67 | 20000.1457
9 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m |  | 4.376 | [5 empty] | 4.376 | 48.9968 | 214.41
7#楼
序号 | 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [5 empty] | 总量 | 含税13% 综合单价(元) | 17770.1531
[6 empty] | -1F | 1F | 2~3F | 4~8F |  | 数量总计
5 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m | 95.78 | 18.22 | 77.56 |  |  |  |  | 95.78 | 179.67 | 17208.7926
| 楼梯栏杆 | 平台栏杆 |  | m | 1.36 | [6 empty] | 1.36 | 179.67 | 244.3512
| 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 6.47 | [6 empty] | 6.47 | 48.9968 | 317.0093
10#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 单位 | 10#楼 | [8 empty] | 14890.9503
[5 empty] | 负一层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-7层 | 8层
7 | 楼梯栏杆 |  |  | m |  | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | 6.643 |  | 76.286 | 179.67 | 13706.3056
8 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m |  | 24.178 | [5 empty] | 24.178 | 48.9968 | 1184.6446
合计
15#楼
序号 | 部位 | 名称 | 规格 | 单位 | 15#楼 | [8 empty] | 71113.3559
[5 empty] | 负一层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4-8层 | 9层 |  | 合计
1 | 百叶窗 | E-BY01 | 0.74*2.3 | ㎡ |  | 6.808 |  | 6.808 | 34.04 |  |  | 47.656 | 223.125 | 10633.2467
2 | 百叶窗 | E-BY02 | 1*2.3 | ㎡ |  | 4.6 |  | 4.6 | 23 |  |  | 32.2 | 223.125 | 7184.6261
3 | 百叶窗 | E-BY03 | 0.74*2 | ㎡ |  |  | 5.92 |  |  | 5.92 |  | 11.84 | 223.125 | 2641.8004
4 | 百叶窗 | E-BY04 | 1*2 | ㎡ |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 223.125 | 1785.0003
5 | 百叶窗 | E-BY05 | 0.74*2.4 | ㎡ | 7.104 | [6 empty] | 7.104 | 223.125 | 1585.0802
6 | 百叶窗 | E-BY06 | 1*2.4 | ㎡ | 4.8 | [6 empty] | 4.8 | 223.125 | 1071.0002
7 | 飘窗栏杆 | E-TCLG01 | 900mm | m |  | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 |  | 72 | 84.9986 | 6119.8992
8 | 阳台栏杆 | E-YTLG01 | 1100高 L>4m 80*80*1.5大立柱，大立柱焊接于底部钢板上底部钢板用4个膨胀螺丝与主体结构固定牢固 | m |  | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 138 | 27.6 |  | 248.4 | 127.9951 | 31793.9828
9 | 空调板栏杆 | E-ACLG01 | 600高 | m |  | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 |  | 108 | 76.84 | 8298.72
10 | 楼梯栏杆 |  |  |  | 14.44 | 2.857 | 5.186 | 5.186 | 20.744 | 6.54 |  | 109.906
11 | 靠墙楼梯扶手 |  | 直径50塑木 | m | 5.24 | [6 empty] | 10.48