## 2资料存档目录
栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同结算存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 情况说明 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 约谈记录 | 2份2页 | 第11-12页 | 复印件
12 | 营销物料/活动验收单 | 2份3页 | 第13-15页 | 原件
13 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第16页 | 原件
14 | 栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同审批表 | 1份1页 | 第17页 | 复印件
15 | 合同复印件 | 1份9页 | 第18-26页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同结算汇总表
合同编号：LCS1-YX-154 合同金额：9200元
合同名称：栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：洛阳宏润照明工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26700
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9200
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17510
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -10
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 26700
|  |  | （大写） | 26700
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 26700
|  | （大写） |  | 26700
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 26700
|  | （大写） |  | 26700
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑室外树木灯光采购与安装合同结算明细
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 合同内 | 项 | 1 |  | 9200
二 | 合同外增加 |  |  |  | 17510
1 | 树木亮化包装 | 棵 | 9 |  | 1000 | 活动后期新增售楼部门口9棵树木的亮化包装，含人工、安装辅料等，详见约谈记录
2 | 藤球灯 | 个 | 195 | 26 | 5070 | 二批次交房活动灯光需求，详见约谈记录
3 | 线条灯 | 串 | 50 | 35 | 1750
4 | 彩色网灯 | M2 | 210 | 14 | 2940
5 | 工程辅料 |  |  | 2550 | 2550
6 | 施工措施费 | 工 | 12 | 350 | 4200
三 | 结算价 |  |  |  | 26700 | 优惠取整
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期