## 总包第七次进度款 封面
刘富村C-06地块项目施工总承包工程
工程进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、地下车库
本次申请应付款 | 4455749.5571 |  |  | 元
本年申请应付款 | 28089409.292 |  |  | 元
累计应付款 | 28089409.292 |  |  | 元
负责人 |  | 负责人
工程承包人 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 工程发包人 | 河南浩德新澜置业有限公司
填报日期 | 年 月 日 | 填报日期 | 年 月 日

## 总包第七次进度款 (数量为金额)
工程进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、地下车库
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) |  | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[6 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2386437.08 | 2350109.81 | 2350109.81 | 1 | -29061.816 | 1909149.66 | 1909149.66 | -29061.816 | 80% | -29061.816 | 1880087.844 | 80% | 2350109.81 | -36327.27 | -29061.816
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 92503.35 | 1 | 0 | 74002.68 | 74002.68 | 0 | 80% | 0 | 74002.68 | 80% | 92503.35 | 0 | 0
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 5953.66 | 0 | 0 | 1 | -4762.928 | 4762.93 | 4762.93 | -4762.928 | 80% | -4762.928 | 0.002 | #DIV/0! |  | -5953.66 | -4762.928
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65957.79 | 65193.76 | 65193.76 | 1 | -611.224 | 52766.23 | 52766.23 | -611.224 | 80% | -611.224 | 52155.006 | 80% | 65193.76 | -764.03 | -611.224
| 3号楼 | [14 empty] | 0
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3307157.97 | 3311940.54 | 3311940.54 | 1 | 3826.056 | 2645726.38 | 2645726.38 | 3826.056 | 80% | 3826.056 | 2649552.436 | 80% | 3311940.54 | 4782.57 | 3826.056
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2663429.86 | 2672315.42 | 2672315.42 | 1 | 7108.448 | 2130743.89 | 2130743.89 | 7108.448 | 80% | 7108.448 | 2137852.338 | 80% | 2672315.42 | 8885.56 | 7108.448
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5648869.88 | 5668778.54 | 5668778.54 | 1 | 15926.928 | 4519095.9 | 4519095.9 | 15926.928 | 80% | 15926.928 | 4535022.828 | 80% | 5668778.54 | 19908.66 | 15926.928
8 | 伊河湾项目-3号楼-地上13~20层 | 5726454.8 | 5746353.82 | 5746353.82 | 1 | 15919.216 | 4581163.84 | 4581163.84 | 15919.216 | 80% | 15919.216 | 4597083.056 | 80% | 5746353.82 | 19899.02 | 15919.216
9 | 伊河湾项目-3号楼-地上21~23层主体封顶 | 2520509.32 | 2520509.32 | 2520509.32 | 1 | 2016407.456 | 2016407.456 | 0 | 2016407.456 | 80% | 2016407.456 | 2016407.456 | 80% |  |  | 0
| 8号楼 | [14 empty] | 0
10 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1340880.4 | 1344369.3 | 1344369.3 | 1 | 2791.12 | 1072704.32 | 1072704.32 | 2791.12 | 80% | 2791.12 | 1075495.44 | 80% | 1344369.3 | 3488.9 | 2791.12
11 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1564074.23 | 1571537.38 | 1571537.38 | 1 | 5970.52 | 1251259.38 | 1251259.38 | 5970.52 | 80% | 5970.52 | 1257229.9 | 80% | 1571537.38 | 7463.15 | 5970.52
12 | 伊河湾项目-8号楼-地上5~11层主体封顶 | 2832547.26 | 2848988.33 | 2848988.33 | 1 | 13152.856 | 2266037.81 | 2266037.81 | 13152.856 | 80% | 13152.856 | 2279190.666 | 80% | 2848988.33 | 16441.07 | 13152.856
| 5号楼 | [14 empty] | 0
13 | 伊河湾项目-5号楼-地下主体 | 1530212.09 | 1530212.09 | 1530212.09 | 1 | 1224169.672 | 1224169.672 | 0 | 1224169.672 | 80% | 1224169.672 | 1224169.672 | 80% |  |  | 0
14 | 伊河湾项目-5号楼-地上1~4层 | 1472959.96 | 1472959.96 | 1472959.96 | 1 | 1178367.968 | 1178367.968 | 0 | 1178367.968 | 80% | 1178367.968 | 1178367.968 | 80% |  |  | 0
| 地下车库 | [14 empty] | 0
15 | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） | 3907808.3936 | 3915990 | 3915990 | 1 | 6545.2851 | 3126246.7149 | 3126246.7149 | 6545.2851 | 80% | 6545.2851 | 3132792 | 80% | 3915990 | 8181.6064 | 6545.2851
46005.5764
|  | 35065756.0436 | 35111761.62
| 进度款合计 |  |  |  |  | 4455749.5571 | 28052604.8309 | 23633659.7349 |  |  | 4455749.5571 | 28089409.292 |  | 4455749.5571
工程承包人： | [6 empty] | 工程发包人：
[8 empty] | 截止上次开累审批 |  |  |  | 80%
[10 empty] | 不含税 | 4087843.6304
[10 empty] | 税额 | 367905.9267
|  | 地下车库 |  | 总价 | 面积 | 单价
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） |  | 21690941.79 | 16652 | 1302.6028
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（人防） |  | 12057700.6 | 5835.26 | 2066.3519
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（非人防） |  | 4448566.99 | 16652 | 267.1491
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（人防） |  | 1358349.67 | 5835.26 | 232.7831
|  |  |  | 39555559.05 | 22487.26 | 1759.0208