## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
一 | 22#楼5-8层主体封顶土建
| 22#楼5-8层主体封顶土建 | [5 empty] | 1320333.189 | 80% | 1056266.5512
| 22#楼5-8层主体封顶暖通 | [5 empty] | 337.582 | 80% | 270.0656
| 22#楼5-8层主体封顶给水 | [5 empty] | 8606.752 | 80% | 6885.4016
| 22#楼5-8层主体封顶电气 | [5 empty] | 51032.156 | 80% | 40825.7248
二 | 30#楼17层及以上封顶土建
| 30#楼17层及以上主体封顶土建 | [5 empty] | 2644255.78 | 80% | 2115404.624
| 30#楼17层及以上主体封顶暖通 | [5 empty] | 1094.81 | 80% | 875.848
| 30#楼17层及以上主体封顶给水 | [5 empty] | 18126.35 | 80% | 14501.08
| 30#楼17层及以上主体封顶电气 | [5 empty] | 136062.53 | 80% | 108850.024
二 | [8 empty] | 3343879.3192
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 3340000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：