## 4结算价明细汇总表
伊河湾房屋零星维修工程2023年12月工程明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
1 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：005 ） | 伊河湾项目北侧新出入口位置绿化带及人行道拆除并硬化，配合村民改原有车棚、大门、电线、扫路、安装围挡等 | 3月31日打扫村口路面，4月9日移村口电线、5月28日配合售楼部开业、6月1日-2日清扫北侧村口道路 | 个 | 26 | 100 | 2600 | 地产承担 | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 4月9日北侧门口路面绿化带拔苗，挖树、垃圾外运、路面硬化，200mm厚C25混凝土路面5米*6米+补200mm厚直径1米井口9个。小挖机1个台班，普通2个，技工4个。 | 个 | 4 | 180 | 720 |  | 技工按工程监理确认工程量计入 | 340
|  |  |  | 台班 | 1 | 908.07 | 908.07 |  | 小挖机1个台班
|  |  |  | m2 | 37.065 | 127.13 | 4712.0734
|  |  |  | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 移村口车棚4月17日 | 个 | 3 | 100 | 300 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 移村口车棚4月18日 | 个 | 3 | 100 | 300 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 4月24日拆除示范区北侧临时围挡 | m | 153 | 18.16 | 2778.48 |  | 按合同价格计入
|  |  | 5月13日北侧村口道路门口安装围挡 | m | 19 | 36.32 | 690.08 |  | 因开口宽度小，拆除往南侧移2m
|  |  | 5月19日拆除示范区北侧临时围挡 | m | 19 | 18.16 | 345.04 |  | 按合同价格计入
|  |  | 4月19日至5月19日看示范区出入口及村民出入口大门，清扫道路，指挥车辆等 | 个 | 30 | 100 | 3000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 5月21日修北侧村口大门 | 个 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同价格计入
|  |  | 5月31日制作北侧村口大门 | 个 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同价格计入
|  |  | 5月23日北侧门口安装围挡 | m | 127.3 | 36.32 | 4623.536 |  | 不含材料费
|  |  | 5月28日配合售楼部开业租发电机1天， | 天 | 1 | 100 | 100 |  | 按合同价格计入
|  |  | 5月28日配合售楼部开业加油25升 | 升 | 25 | 8 | 200 |  | 按实际发生价格计入
|  |  | 修机器一个工，送油4个人 | 个 | 5 | 100 | 500 |  | 按合同价格计入
2 | 伊河湾零星工程任务派发单和验收确认单（编号：006 ） | 按铁路部要求，堆土场压土工布，安排工人将堆土覆盖土工布用石块等材料压住 | 普工 | m2 | 18 | 100 | 1800 | 地产承担 | 按合同价格计入
5 | 2023年12月份地产承担合计（元） |  |  | 24377.2795
6 | 经协商地产承担费用合计（元） |  |  | 24377.2795
7 | 2023年12月份合计（元） |  |  | 24377.2795
| 甲方代表： | [5 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [5 empty] | 日期：