## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
第一次
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
一 | 土方挖运 |  |  |  |  | 992636.4874 |  |  | 1686000 | 2678636.4874 |  |  | 992636.4874 | 九、付款方式及结算 1、本合同无预付款 2、每期次施工范围内，乙方按照甲方工程部要求完成相应工程量，经甲方及相关部门现场测量和验收合格，付至该期次已完工程价款的80%（若发生卵石挖运，进度款需扣除相应卵石价差）。乙方向甲方报送完备结算资料，并配合甲方结算完毕后，付至全部结算款的100%
1 | 土方开挖、场外倒运（含沙子） | 4110415.12 | 146800.54 | 28 | 44314.1289 | 992636.4874 | 65000 | 80% | 1456000 | 2448636.4874 | 59.57% |  | 992636.4874 |  | 672000
2 | 土方场内倒运（地块场内） | 287500 | 25000 | 11.5 |  |  | 25000 | 80% | 230000 | 230000 | 80% |  |  |  | 700000
3 | 土方场内倒运（各地块间）： | 115000 | 10000 | 11.5 |  |  |  | 80%
4 | 卵石挖运价差及出售 | 0 | 0 | -15 |  |  |  | 80% | [6 empty] | 992636.512
二 | 土方回填
5 | 土方回填 | 402500 | 35000 | 11.5 |  |  |  | 80%
6 | 土方回填（外购回填土） | 462609.12 | 40226.88 | 11.5 |  |  |  | 80% | [6 empty] | 130500
三 | 破除
7 | 各类基础破除 | 515113.05 | 34340.87 | 15 |  |  |  | 80%
8 | 混凝土、沥青道路破除 | 15000 | 1000 | 15 |  |  |  | 80%
9 | 合计 | 5908137.32 |  |  |  | 992636.4874 |  |  | 1686000 | 2678636.4874 | 45.34% | 据实填总金额 | 据实填写挂账
10 | 扣款 | [7 empty] | -500 | -500
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 1685500 | 2678136.4874 |  |  |  | 取到整数位
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
|  | 施工单位： |  |  |  | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：
33.9

## 第一次进度款原始地貌
序号 | 开挖至136位置原始地面标高 | 序号 | 开挖至133.65位置原始地面标高
1 | 136.52 | 1 | 140.26
2 | 136.58 | 2 | 136.23
3 | 136.69 | 3 | 140.02
4 | 137.72 | 4 | 137.1
5 | 136.51 | 5 | 137.37
6 | 136.45 | 6 | 136.82
7 | 136.59 | 7 | 137.09
8 | 136.71 | 8 | 136.54
9 | 139.19 | 9 | 136.37
10 | 139.08 | 10 | 137.09
11 | 136.33 | 11 | 136.76
12 | 136.51 | 12 | 136.35
13 | 136.3 | 13 | 136.78
14 | 136.69 | 14 | 136.99
15 | 136.32 | 15 | 136.48
16 | 136.37 | 16 | 136.92
17 | 136.67 | 17 | 136.61
18 | 139 | 18 | 136.5
19 | 137.22 | 19 | 137.51
20 | 136.38 | 20 | 137.48
21 | 137.38 | 21 | 136.73
22 | 136.5 | 22 | 136.72
23 | 136.68 | 23 | 137.32
24 | 137.09 | 24 | 136.59
25 | 139.04 | 25 | 136.97
26 | 136.16 | 26 | 136.69
27 | 136.43 | 27 | 136.46
28 | 136.55 | 28 | 136.88
29 | 137.91 | 29 | 137.19
30 | 136.55 | 30 | 136.86
31 | 137.55 | 31 | 136.84
32 | 136.43 | 32 | 136.87
33 | 136.59 | 33 | 137.15
34 | 136.96 | 34 | 136.59
35 | 136.68 | 35 | 136.58
36 | 136.48 | 36 | 137.1
37 | 136.66 | 37 | 136.54
38 | 136.63 | 38 | 137.06
39 | 136.57 | 39 | 136.86
40 | 136.41 | 40 | 136.83
41 | 137.39 | 41 | 136.85
42 | 136.95 | 42 | 136.94
43 | 136.86 | 43 | 136.78
44 | 136.77 | 44 | 136.8
45 | 136.28 | 45 | 136.82
46 | 137.36 | 46 | 136.82
47 | 138.07 | 47 | 136.83
48 | 136.4 | 48 | 137.32
49 | 136.89 | 49 | 137
50 | 136.54 | 50 | 137.75
51 | 136.58 | 51 | 136.63
52 | 136.75 | 52 | 136.9
53 | 136.53 | 53 | 136.85
54 | 136.59 | 54 | 136.85
55 | 136.54 | 55 | 137.3
56 | 136.55 | 56 | 136.95
57 | 136.2 | 57 | 136.57
58 | 136.35 | 58 | 136.66
59 | 139.41 | 59 | 137.59
60 | 136.19 | 60 | 136.95
61 | 139.13 | 61 | 136.97
62 | 136.71 | 62 | 136.94
63 | 136.33 | 63 | 136.98
64 | 139.2 | 64 | 136.96
65 | 139.76 | 65 | 136.96
66 | 136.29 | 66 | 136.78
67 | 136.69 | 67 | 136.52
68 | 136.94 | 68 | 137.68
69 | 136.77 | 69 | 137.36
70 | 136.34 | 70 | 136.91
71 | 136.76 | 71 | 136.36
72 | 136.43 | 72 | 137.78
73 | 136.31 | 73 | 137.7
74 | 136.29 | 74 | 136.58
75 | 136.48 | 75 | 136.62
76 | 136.33 | 76 | 136.69
77 | 136.8 | 77 | 137.19
78 | 136.53 | 78 | 136.29
79 | 136.22 | 79 | 136.57
80 | 136.25 | 80 | 136.44
81 | 136.22 | 81 | 136.49
82 | 136.3 | 82 | 136.49
83 | 136.17 | 83 | 136.72
84 | 136.12 | 84 | 136.33
85 | 136.37 | 85 | 136.53
86 | 136.22 | 86 | 136.38
87 | 136.09 | 87 | 136.42
88 | 136.38 | 88 | 136.97
89 | 138.07 | 89 | 136.81
90 | 136.39 | 90 | 136.58
91 | 137.45 | 91 | 136.37
92 | 136.31 | 92 | 136.53
93 | 136.4 | 93 | 137
94 | 137.78 | 94 | 136.63
95 | 137.43 | 95 | 137.22
96 | 137.48 | 96 | 136.38
97 | 136.16 | 97 | 136.52
98 | 138.03 | 98 | 136.49
99 | 136.32 | 99 | 136.6
100 | 137.9 | 100 | 136.99
101 | 137.15 | 101 | 137.72
102 | 136.35 | 102 | 137.17
103 | 136.35 | 103 | 137.13
平均值 | 136.8765 | 104 | 137.78
|  | 105 | 137.54
|  | 106 | 136.62
|  | 107 | 136.58
|  | 108 | 136.88
|  | 109 | 137.39
|  | 110 | 136.73
|  | 111 | 136.81
|  | 112 | 136.54
|  | 113 | 136.66
|  | 114 | 136.5
|  | 115 | 136.87
|  | 116 | 136.77
|  | 117 | 136.7
|  | 118 | 137.3
|  | 119 | 136.66
|  | 120 | 137.04
|  | 121 | 137.65
|  | 122 | 137.34
|  | 123 | 136.62
|  | 124 | 137.42
|  | 125 | 137.47
|  | 126 | 137.18
|  | 127 | 137.12
|  | 128 | 137.12
|  | 129 | 136.8
|  | 130 | 136.78
|  | 131 | 136.64
|  | 132 | 136.75
|  | 133 | 136.64
|  | 134 | 136.95
|  | 135 | 137.09
|  | 136 | 136.99
|  | 137 | 135.97
|  | 138 | 136.85
|  | 139 | 137.5
|  | 140 | 137.01
|  | 141 | 137.01
|  | 142 | 137.26
|  | 143 | 137.13
|  | 144 | 136.59
|  | 145 | 136.6
|  | 146 | 136.73
|  | 147 | 136.91
|  | 148 | 136.69
|  | 149 | 136.74
|  | 150 | 135.95
|  | 151 | 137.36
|  | 152 | 136.67
|  | 153 | 136.15
|  | 154 | 137.29
|  | 155 | 136.98
|  | 156 | 136.62
|  | 157 | 136.48
|  | 158 | 137.33
|  | 159 | 137.36
|  | 160 | 137.45
|  | 161 | 137.19
|  | 162 | 136.74
|  | 163 | 137.32
|  | 164 | 136.87
|  | 165 | 136.52
|  | 166 | 136.62
|  | 167 | 137.18
|  | 平均值 | 136.9162