## 第一次进度款
工程进度款费用计算明细表-伊河湾项目3#楼公区、样板间及门头装饰工程
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
1 | 一层大堂 | 72160.6093 | 1 | 72160.6093 | 0 | 0 | 61336.5179 | 1 | 85% | 0 | 61336.5179 | 85%
2 | 架空层 | 92975.0533 | 1 | 92975.0533 | 0 | 0 | 79028.7953 | 1 | 85% | 0 | 79028.7953 | 85%
3 | 门头装饰工程 | 119274.9173 | 1 | 119274.9173 | 0 | 0 | 101383.6797 | 1 | 85% | 3.2014e-10 | 101383.6797 | 85%
4 | 样板间装饰工程 | 199273.4421 | 1 | 199273.4421 | 0 | 0 | 169382.4258 | 1 | 85% | 0 | 169382.4258 | 85%
5 | 软装工程 | 154481 | 1 | 154481 | 0 | 0 | 131308.85 | 1 | 85% | 0 | 131308.85 | 85%
6 | 安装工程 | 176347.4167 | 1 | 176347.4167 | 0 | 0 | 149895.3042 | 1 | 85% | 0 | 149895.3042 | 85%
7 | 地下大堂精装修工程补充协议 | 124200 | 1 | 124200 |  |  |  | 1 | 85% | 105570 | 105570 | 85%
8 |  | 938712.4387
9 | 扣款
10 | 进度款合计 |  |  |  | 0 |  | 692335.5729 |  |  | 105570 | 797905.5729 | 85%
|  | 施工单位： |  |  |  | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 01、汇总表
河南省洛阳市浩德地产造价汇总表
序 号 | 项目名称 | 单位 | 金额 (元) | 合计(元) | 备注
一 | 一层大堂 |  |  | 72160.6093 | [5 empty] | 3608.0305
1.1 | 一层地面 | 项 | 7958.8259 | 7958.8259 |  |  | 6367.0607
1.2 | 一层天棚 | 项 | 7175.3844 | 7175.3844 |  |  | 1850.272
1.3 | 一层墙面 | 项 | 57026.399 | 57026.399 |  |  | 57728.4874
二 | 架空层 | 项 |  | 92975.0533 |  |  | 74380.0427 |  |  | 4648.7527
2.1 | 负一层地面 | 项 | 20296.3699 | 20296.3699
2.2 | 负一层天棚 | 项 | 17434.6695 | 17434.6695
2.3 | 负一层墙面 | 项 | 55244.0139 | 55244.0139
三 | 门头装饰工程 |  |  | 119274.9173 |  |  | 95419.9338 |  |  | 5963.7459
3.1 | 一层门头 | 项 | 55483.4431 | 55483.4431
3.2 | 架空层门头 | 项 | 63791.4742 | 63791.4742
四 | 样板间装饰工程 |  |  | 199273.4421 |  |  |  | 159418.7537 |  | 9963.6721
4.1 | 地面 | 项 | 25291.8748 | 25291.8748 |  | 467917.9866
4.2 | 天棚 | 项 | 19928.6296 | 19928.6296 |  | 451917.9866 |  | 4253.7999
4.3 | 墙面 | 项 | 121032.8008 | 121032.8008 |  |  |  | 0
4.4 | 其他 | 项 | 33020.1369 | 33020.1369
五 | 软装工程 |  |  | 154481 |  |  | 46344.3 |  | 46344.3 | 57157.97
5.1 | 3#楼架空层软装清单 | 项 |  | 44922
5.2 | 3#楼室内样板间软装清单 | 项 |  | 109559 | [7 empty] | 710873.3
六 | 安装工程 | 项 |  | 176347.4167 | [6 empty] | 8817.3708
6.1 | 样板间 | 项 | 159085.5445 | 159085.5445 |  | 467917.9866 |  | 127268.4356 |  |  | 90159.5419
6.2 | 大堂 | 项 | 4390.9265 | 4390.9265 |  |  |  | 3512.7412 |  |  |  | 790077.0656 |  | 79203.7656
6.3 | 架空层 | 项 | 12870.9457 | 12870.9457 |  |  |  | 10296.7566 |  |  | 400756.7154
合计(元) |  |  |  | 814512.4387 | [8 empty] | 24435.3732
692335.5729

## 02、3#楼大堂及架空层装饰工程
价格清单（伊河湾项目3#楼大堂及架空层装饰工程）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目3#楼大堂及架空层装饰工程--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 9% | 9%
1 | 1层大堂地面 | [10 empty] | 7958.8259
2 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT01 600*1200mm瓷砖 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：大堂、电梯厅、走道 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.817 | 55 | 66 | 60 | 10% | 45 | 14.94 | 16.2846 | 197.2246 | 7458.4427 | 750*1500瓷砖
3 | 过门石 | 1.ST01厚度≥18mm石材地面 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：过门石 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.825 | 118 | 367.5 | 350 | 5% | 25 | 45.945 | 50.08 | 606.525 | 500.3832
| 1层天棚 | [10 empty] | 7175.3844
4 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢主龙骨@1200 4.38覆面龙骨@300 5.双层9.5mm厚石膏板 6.白色乳胶漆 7.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 8.作法详见DT-01、DT-02节点01、02、03、06 9.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 37.57 | 58 | 57.75 | 55 | 5% | 45 | 14.4675 | 15.7696 | 190.9871 | 7175.3844
| 1层墙面 | [10 empty] | 57026.399
PL1-11-01立面
5 | 电动感应门 | 1.铝合金中空玻璃自动门3.35*4.1m 2.12mm钢化玻璃 3.含门、窗框及玻璃制作、运输、安装，大小五金配件、锁具及门套等 4.含电动装置 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.735 | 80 | 714 | 680 | 5% | 95 | 80.01 | 87.2109 | 1056.2209 | 14507.1941 | 厂家定制
PL1-11-02立面
6 | 石材墙面 | 1.ST-02 12mm厚岩板 2.50*50*5镀锌角铁（预埋件）+膨胀螺栓+不锈钢石材干挂件+石材 3.作法详见DT-02节点06 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.84 | 175 | 308 | 280 | 10% | 80 | 50.67 | 55.2303 | 668.9003 | 6581.979
7 | 石材墙面 | 1.750*1500瓷砖 2.50*50*5镀锌角铁（预埋件）+膨胀螺栓+不锈钢石材干挂件+石材 3.作法详见DT-02节点06 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.4866 | 175 | 308 | 280 | 10% | 80 | 50.67 | 55.2303 | 668.9003 | 4338.8887 | 750*1500瓷砖
8 | MT-01不锈钢线条 | 1.50*24*5mm古铜色不锈钢装饰线条，厚度1.2mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 13 | 18 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.6575 | 5.0767 | 61.4842 | 799.2943
9 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 1.81 | 18 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.6575 | 5.0767 | 61.4842 | 111.2864
PL1-11-03立面
10 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.0525 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 3814.8881
11 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.17 | 18 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.6575 | 5.0767 | 61.4842 | 194.9048
| PL1-11-04立面 | [5 empty] | 27
12 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.655 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 4283.255
13 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 4.03 | 18 | 20.6 | 20 | 3% | 8 | 4.194 | 4.5715 | 55.3655 | 223.1228
14 | MT-01不锈钢线条 | 1.宽度8mm，厚度1.2mm古铜色不锈钢装饰线条 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 13 | 18 | 20.6 | 20 | 3% | 8 | 4.194 | 4.5715 | 55.3655 | 719.751
15 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.46 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 718.9906
16 | 消防装饰暗门 | ST-03石材，具体做法详见DT-01-04节点大样图 | m2
PL1-11-05立面
17 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.0425 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 4104.238
18 | 消防、电讯井及水暖井装饰暗门 | 1、消防、ST-03石材，具体做法详见DT-01-04节点大样图 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.89 | 195 | 308 | 280 | 10% | 80 | 52.47 | 57.1923 | 692.6623 | 2694.4563
19 | 电梯门两侧石材 | 1.750*1500瓷砖 2.岩板专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.1489 | 100 | 294 | 280 | 5% | 40 | 39.06 | 42.5754 | 515.6354 | 1108.0489 | 750*1500瓷砖
20 | 电梯古铜色不锈钢包边 | 1.1.2mm古铜色不锈钢，12mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点07、11 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.475 | 115 | 247.2 | 240 | 3% | 15 | 33.948 | 37.0033 | 448.1513 | 661.0232
21 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 9.57 | 20 | 20.6 | 20 | 3% | 8 | 4.374 | 4.7677 | 57.7417 | 552.5877
PL1-11-06立面
22 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.6884 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 8384.8333
23 | MT-01不锈钢线条 | 1.宽度8mm，厚度1.2mm古铜色不锈钢装饰线条 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 4.94 | 20 | 20.6 | 20 | 3% | 8 | 4.374 | 4.7677 | 57.7417 | 285.2438
24 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 11.69 | 20 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.8375 | 5.2729 | 63.8604 | 746.5278
PL1-11-07立面
25 | 瓷砖墙面 | 1. 750*1500瓷砖 2.瓷砖专用背胶，5mm专用粘接剂，15mm水泥砂浆粉刷层，界面剂，具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3.作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.8038 | 100 | 66 | 60 | 10% | 80 | 22.14 | 24.1326 | 292.2726 | 1111.7465
26 | MT-01不锈钢线条 | 1.宽度8mm，厚度1.2mm古铜色不锈钢装饰线条 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 4.94 | 20 | 20.6 | 20 | 3% | 8 | 4.374 | 4.7677 | 57.7417 | 285.2438
27 | 电梯古铜色不锈钢包边 | 1.1.2mm古铜色不锈钢，12mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点07、11 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5632 | 115 | 247.2 | 240 | 3% | 15 | 33.948 | 37.0033 | 448.1513 | 700.5501
28 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 1.54 | 20 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.8375 | 5.2729 | 63.8604 | 98.345
| 架空层地面 | [10 empty] | 20296.3699
29 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT-01瓷砖800*800mm瓷砖 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：架空层地面 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 85.69 | 55 | 66 | 60 | 10% | 45 | 14.94 | 16.2846 | 197.2246 | 16900.176
30 | 瓷砖台阶DT-01-03 | 1.CT-02瓷砖 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：架空层台阶 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.34 | 65 | 78.4 | 70 | 12% | 45 | 16.956 | 18.482 | 223.838 | 1642.9712
31 | 木地板台阶 | 1.12mm复合木地板，基层板阻燃处理，专用粘接剂 2.部位：架空层台阶 3.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.71 | 5 | 22 | 20 | 10% | 38 | 5.85 | 6.3765 | 77.2265 | 286.5103
32 | 钢结构台阶踏步 | 施工单位后期深化 | m2 | 3.71 | 40 | 267.75 | 255 | 5% | 25 | 29.9475 | 32.6428 | 395.3403 | 1466.7124
| 架空层天棚 | [10 empty] | 17434.6695
33 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢主龙骨@1200 4.50覆面龙骨@300 5.双层9.5mm厚石膏板 6.白色乳胶漆 7.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 8.作法详见DT-02节点10 9.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 85.69 | 58 | 68.25 | 65 | 5% | 45 | 15.4125 | 16.7996 | 203.4621 | 17434.6695 | 龙骨驰龙、石膏板泰山
| PL1-13-01立面 | [10 empty] | 55244.0139
34 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.9982 | 18 | 17.85 | 17 | 5% | 8 | 3.9465 | 4.3017 | 52.0982 | 989.7717
PL1-13-02立面
35 | 隔墙 | 1.40*40镀锌方通，壁厚5mm骨架，墙体厚度800mm，新建拱形门洞 2.12厚阻燃板基层 3.木饰面 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.7572 | 85 | 94.5 | 90 | 5% | 25 | 18.405 | 20.0615 | 242.9665 | 912.8735
36 | 木饰面 | 1、5厚木饰面+12mm阻燃板基层 2、其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.6958 | 80 | 325.5 | 310 | 5% | 38 | 39.915 | 43.5074 | 526.9224 | 7216.6231
37 | 定制柜子 | 板厚20mm，具体详见图纸1.24*1.5 | m2 | 1.86 | 115 | 682.5 | 650 | 5% | 68 | 77.895 | 84.9056 | 1028.3005 | 1912.639
PL1-13-03立面
38 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.695 | 18 | 17.85 | 17 | 5% | 8 | 3.9465 | 4.3017 | 52.0982 | 557.1901
PL1-13-04立面
39 | 烤漆板柜子 | 1、3.1*2.5m烤漆板定制柜子 2、12mm阻燃板基层 3、作法详见DT-02节点08 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.75 | 115 | 525 | 500 | 5% | 68 | 63.72 | 69.4548 | 841.1748 | 6519.1047
PL1-13-05立面
40 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.92 | 18 | 18.02 | 17 | 6% | 8 | 3.9618 | 4.3184 | 52.3002 | 518.8176
41 | 玻璃护栏 | 1m高玻璃护栏，厚度12mm，满足规范和设计图纸要求 | m | 6 | 45 | 238.5 | 225 | 6% | 20 | 27.315 | 29.7734 | 360.5883 | 2163.5301
PL1-13-06立面
42 | 定制柜子 | 1、板厚20mm+阻燃木基层具体详见图纸1.24*1.5 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.86 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 1982.2498
43 | 木饰面卡座 | 1.40*40*5镀锌方通，12mm阻燃板，WD-02 5mm木饰面 2.布艺软包+木基层阻燃处理 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.5 | 110 | 414.75 | 395 | 5% | 32 | 50.1075 | 54.6172 | 661.4747 | 2315.1614
44 | 木饰面 | 1、5厚木饰面+12mm阻燃板基层 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.2302 | 80 | 325.5 | 310 | 5% | 38 | 39.915 | 43.5074 | 526.9224 | 6971.2881
45 | 古铜色不锈钢门套 | 1.1.2mm古铜色不锈钢，12mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.1885 | 55 | 260.925 | 245 | 6.5% | 21 | 30.3233 | 33.0523 | 400.3006 | 2076.9516
PL1-13-07立面
46 | 岩板饰面 | 1750*1500瓷砖 2.12mm阻燃木基层 3.作法详见DT-02节点06 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.914 | 95 | 308 | 280 | 10% | 80 | 43.47 | 47.3823 | 573.8523 | 2819.9102 | 750*1500瓷砖
47 | 定制书柜 | 1、40*40*5镀锌方通，12mm阻燃板，WD-02 5mm木饰面， 2、5mm不锈钢边条，详见图纸 | m2 | 14.4 | 115 | 315 | 300 | 5% | 68 | 44.82 | 48.8538 | 591.6738 | 8520.1027
48 | 金属窗套线 | 1.宽度90mm，厚度1.5mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 5.95 | 15 | 82.4 | 80 | 3% | 10 | 9.666 | 10.5359 | 127.6019 | 759.2315
49 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.8163 | 18 | 18.02 | 17 | 6% | 8 | 3.9618 | 4.3184 | 52.3002 | 94.9928
50 | 窗台石 | 20mm厚石材，具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 2.09 | 80 | 434.6 | 410 | 6% | 42 | 50.094 | 54.6025 | 661.2965 | 1382.1096
51 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 2.6 | 20 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.8375 | 5.2729 | 63.8604 | 166.037
PL1-13-08立面
52 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.4768 | 18 | 18.02 | 17 | 6% | 8 | 3.9618 | 4.3184 | 52.3002 | 652.5387
53 | 古铜色不锈钢门套 | 1.1.2mm古铜色不锈钢，宽度220mm，12mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.06 | 55 | 260.925 | 245 | 6.5% | 21 | 30.3233 | 33.0523 | 400.3006 | 2826.1222
54 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 2.24 | 20 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.8375 | 5.2729 | 63.8604 | 143.0472
PL1-13-09立面
55 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一道 2.刷乳胶漆一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍，打磨 5.阴阳角护角收边 6.3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7.界面剂，接缝处网格布处理 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.8783 | 18 | 18.02 | 17 | 6% | 8 | 3.9618 | 4.3184 | 52.3002 | 150.5356
56 | MT-01不锈钢踢脚线 | 1.30mm古铜色不锈钢踢脚线，厚度1.9mm厚阻燃木基层 2.作法详见DT-02节点09 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 16.75 | 20 | 25.75 | 25 | 3% | 8 | 4.8375 | 5.2729 | 63.8604 | 1069.6613
57 | 定制吧台桌 | 根据设计要求款式、材质采购， | 个 | 3 | 115 | 525 | 500 | 5% | 68 | 63.72 | 69.4548 | 841.1748 | 2523.5244
|  | 合计 | [10 empty] | 165135.6626
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 03、3#楼大堂及架空层门头装饰工程
价格清单（伊河湾项目3#楼大堂及架空层门头装饰工程）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目3#楼大堂及架空层门头装饰工程-装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 9% | 9%
| 3#门头装饰工程 | [10 empty] | 55483.4431
1 | 银灰色铝单板造型 | 1、门头标高4.9m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-A/B,PL-04-F 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.7 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 16680.8582
2 | 香槟金铝单板造型 | 1、门头标高4.15m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-A/B,PL-04-F 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.1409 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 7585.0341
3 | 银灰色铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.9893 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 7490.3525
4 | 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.3817 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 7110.7228
5 | 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板30*50MM凹凸造型， 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-D 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.0625 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 10659.8055
6 | 发光字体 | 1、透光亚克力字体，高度300mm，字体大小按比例制作 | 套 | 1 | 520 | 4248.61 | 4248.61 | 0% | 245 | 451.2249 | 491.8351 | 5956.67 | 5956.67
| 3#架空层门头装饰工程 | [10 empty] | 63791.4742
1 | 银灰色铝单板造型 | 1、门头标高2.9m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型+50mm宽排水槽, 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、详见PL-04-A/C 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.0758 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 28785.8793
2 | 香槟金铝单板造型 | 1、门头标高2.4m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、详见PL-04-A/C 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.617 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 11006.2046
3 | 银灰色铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-04-B/D 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.9838 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 8736.3861
4 | 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4384 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 125 | 47.3256 | 51.5849 | 624.7505 | 3397.6431
5 | 银灰色铝单板包边 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板包边 2、做法详见图纸 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.975 | 145 | 255.84 | 246 | 4% | 30 | 38.7756 | 42.2654 | 511.881 | 1522.846
6 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃 2、做法详见图纸 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.56 | 40 | 243.8 | 230 | 6% | 21 | 27.432 | 29.9009 | 362.1329 | 10342.5151
|  | 合计 | [10 empty] | 119274.9173
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 04、样板间装饰工程
价格清单（伊河湾项目3#楼C2样板间装饰工程）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目3#楼C2样板间装饰工程--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 9% | 9%
| C2样板间-地面 | [10 empty] | 25291.8748
1 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT-01 1200mm*600mm瓷砖光面 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：卧室、餐厅、书房、走道 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 65.78 | 55 | 110 | 100 | 10% | 80 | 22.05 | 24.0345 | 291.0845 | 19147.5384 | 东鹏
2 | 瓷砖楼地面（无防水） | 1.CT-01 1200mm*600mm瓷砖光面 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：厨房 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.28 | 55 | 110 | 100 | 10% | 80 | 22.05 | 24.0345 | 291.0845 | 1245.8417 | 东鹏
3 | 瓷砖楼地面（防水） | 1.CT-01 1200mm*600mm瓷砖光面 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.2mm厚JS柔性防水层 4.陶粒混凝土 5.部位：卫生间 6.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.59 | 80 | 129.8 | 118 | 10% | 80 | 26.082 | 28.4294 | 344.3114 | 1924.7006 | 东鹏
4 | 石材楼地面（防水） | 1.ST-02 18mm厚石材 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.2mm厚JS柔性防水层 4.陶粒混凝土 5.部位：卫生间 6.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.98 | 85 | 467.5 | 425 | 10% | 78 | 56.745 | 61.852 | 749.097 | 734.1151
5 | 石材防滑槽楼地面（防水） | 1.ST-02 18mm厚石材 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.2mm厚JS柔性防水层 4.陶粒混凝土 5.间隔50mm拉3*3mm防滑槽 6.部位：卫生间 7.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.79 | 90 | 467.5 | 425 | 10% | 78 | 57.195 | 62.3426 | 755.0376 | 1351.5172
6 | 石材挡水条 | 1.ST-01 18mm厚人造石 石材挡水条，高度40mm 2.部位：卫生间 3.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m | 2.68 | 35 | 191.1 | 182 | 5% | 15 | 21.699 | 23.6519 | 286.4509 | 767.6884
7 | 过门石 | 1.CT-01 1200mm*600mm瓷砖光面 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3.部位：过门石 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.6 | 55 | 99 | 90 | 10% | 15 | 15.21 | 16.5789 | 200.7889 | 120.4733
| C2样板间-天棚 | [10 empty] | 19928.6296
8 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢上人主龙骨@1200 4.50覆面龙骨@300 5.双层9.5mm厚石膏板 6.白色乳胶漆 7.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 8.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 67.13 | 80 | 68.25 | 65 | 5% | 65 | 19.1925 | 20.9198 | 253.3623 | 17008.2129
9 | 吊顶天棚-圆弧 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢上人主龙骨@1200 4.50覆面龙骨@300 5.双层9.5mm厚石膏板 6.12mm阻燃板肋板 7.白色乳胶漆 8.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 9.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.46 | 85 | 100.7 | 95 | 6% | 65 | 22.563 | 24.5937 | 297.8567 | 137.0141
10 | 吊顶天棚-木饰面 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢上人主龙骨@1200 4.50覆面龙骨@300 5.12mm阻燃板基层 6.木饰面 7.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 8.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.16 | 136 | 362.25 | 345 | 5% | 65 | 50.6925 | 55.2548 | 669.1973 | 1445.4662
11 | 吊顶天棚-灯槽 | 1.12mm阻燃板基层 2.单层9.5mm厚石膏板 3.白色乳胶漆 4.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.6 | 55 | 68.25 | 65 | 5% | 65 | 16.9425 | 18.4673 | 223.6598 | 581.5155
12 | 吊顶天棚-窗帘 | 1.钢筋混凝土楼板 2.膨胀螺栓,∅8丝杆, 3.50轻钢上人主龙骨@1200 4.50覆面龙骨@300 5.12mm阻燃板基层 6.单层9.5mm厚石膏板 7.白色乳胶漆 8.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 9.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.98 | 82 | 91.16 | 86 | 6% | 65 | 21.4344 | 23.3635 | 282.9579 | 277.2987
13 | 吊顶天棚-窗帘挡板 | 1.12mm阻燃板基层 2.双层9.5mm厚石膏板 3.双面白色乳胶漆 4.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.8 | 55 | 65.1 | 62 | 5% | 65 | 16.659 | 18.1583 | 219.9173 | 175.9338
14 | 吊顶天棚-墙眉 | 1.木龙骨 2.12mm阻燃板基层 3.单层9.5mm厚石膏板 4.白色乳胶漆 5.包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、进出风口、检修口及其它出口及额外处理、封边，包括并不限于上述所有施工步骤及所需之材料 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.82 | 75 | 81.9 | 78 | 5% | 65 | 19.971 | 21.7684 | 263.6394 | 216.1843
15 | 天棚抹灰 | 1.白色乳胶漆满刮成品腻子两遍 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.67 | 18 | 17.85 | 17 | 5% | 8 | 3.9465 | 4.3017 | 52.0982 | 87.004
| C2样板间-墙面 | [10 empty] | 121032.8008
| 入户门厅、餐厅、客厅、走廊（书房与男孩儿房口） | EL-01+EL-02
16 | 600*1200mm墙砖-无防水 | 1.CT-02 1200mm*600mm墙砖 2.瓷砖专用粘接剂 3.横竖向平接1.5mm留缝，墙面砖勾缝剂与瓷砖同色 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.8 | 65 | 108 | 100 | 8% | 21 | 17.46 | 19.0314 | 230.4914 | 1797.8329
17 | 岩板墙面 | 1.ST-03岩板，厚度≥10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm厚阻燃木基层 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.37 | 110 | 442.4 | 395 | 12% | 21 | 51.606 | 56.2505 | 681.2565 | 4339.6042
18 | 不锈钢踢脚线 | 1.MT-02 1.2mm厚玫瑰金不锈钢踢脚线，高度为40mm。12mm厚阻燃木基层 2.12mm厚阻燃木基层 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 18.75 | 20 | 39.14 | 38 | 3% | 8 | 6.0426 | 6.5864 | 79.769 | 1495.6694
19 | 木饰面 | 1、WD-01木饰面 厚度≥3mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.25 | 80 | 325.5 | 310 | 5% | 38 | 39.915 | 43.5074 | 526.9224 | 14885.5564
20 | 布艺硬包 | 1、CL-01 布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.53 | 105 | 346.5 | 330 | 5% | 10 | 41.535 | 45.2732 | 548.3081 | 5773.6848
21 | 玫瑰金不锈钢线条 | 1.5mm*10mm宽古铜色不锈钢装饰线条，厚度1.2mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 7.08 | 15 | 25.75 | 25 | 3% | 10 | 4.5675 | 4.9786 | 60.2961 | 426.8962
22 | 钢化玻璃隔断 | 1.玻璃钢隔断 2.10mm厚钢化玻璃 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.11 | 45 | 163.8 | 156 | 5% | 20 | 20.592 | 22.4453 | 271.8373 | 1117.2512
23 | 定制柜 | 1.部位：进户门厅 2.定制柜 3.柜体厚度：350mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.42 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 4710.5076
24 | 电视柜 | 1.部位：客厅 2.定制柜 WD-03 （黑色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.柜体高度：200mm 宽度：300mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.68 | 115 | 1029 | 980 | 5% | 68 | 109.08 | 118.8972 | 1439.9772 | 979.1845
25 | 垭口黑钛金不锈钢包边 | 1.MT-01 1.2mm黑钛金不锈钢 2.12mm厚阻燃木基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.1 | 120 | 367.5 | 350 | 5% | 10 | 44.775 | 48.8047 | 591.0797 | 650.1877
26 | 成品门套 | 1.成品门套 2.木质门套-双面 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 10.14 | 30 | 52.5 | 50 | 5% | 10 | 8.325 | 9.0742 | 109.8992 | 1114.3784
27 | 成品门套 | 1.成品门套 2.木质门套-单面 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 5.25 | 30 | 52.5 | 50 | 5% | 10 | 8.325 | 9.0742 | 109.8992 | 576.9711
| 厨房 | EL-03 | [9 empty] | 13853.7925
28 | 600*1200mm墙砖-无防水 | 1.CT-02 1200mm*600mm墙砖 2.瓷砖专用粘接剂 3.横竖向平接1.5mm留缝，墙面砖勾缝剂与瓷砖同色 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.85 | 65 | 107.8 | 98 | 10% | 20 | 17.352 | 18.9137 | 229.0657 | 2485.3626
29 | 定制柜 | 1.部位：厨房 2.地柜 WD-04 （灰色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.柜体高度：800mm 宽度：580mm 4.ST-04 18mm厚人造石台面 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.86 | 165 | 1155 | 1100 | 5% | 65 | 124.65 | 135.8685 | 1645.5185 | 4706.1829
30 | 定制柜 | 1.部位：厨房 2.吊柜 WD-04 （灰色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.柜体高度：850mm 宽度：350mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.63 | 115 | 1155 | 1100 | 5% | 68 | 120.42 | 131.2578 | 1589.6778 | 2591.1748
31 | 定制柜 | 1.部位：厨房 2.冰箱及蒸烤箱柜 WD-04 （灰色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.厚度：600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.82 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 4071.0722
| 阳台 | EL-04 | [9 empty] | 9483.5211
32 | 600*1200mm墙砖-无防水 | 1.CT-02 1200mm*600mm墙砖 2.瓷砖专用粘接剂 3.横竖向平接1.5mm留缝，墙面砖勾缝剂与瓷砖同色 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.05 | 65 | 107.8 | 98 | 10% | 80 | 22.752 | 24.7997 | 300.3517 | 2417.831
33 | 垭口黑钛金不锈钢包边 | 1.MT-01 1.2mm黑钛金不锈钢 2.12mm厚阻燃木基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.66 | 120 | 367.5 | 350 | 5% | 10 | 44.775 | 48.8047 | 591.0797 | 2163.3519
34 | 定制柜 | 1.部位：阳台 2.储物柜 3.厚度：600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.93 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 4188.302
35 | 定制柜 | 1.部位：阳台 2.洗衣柜 3.高：800mm 厚：700mm 4.ST-04 18mm厚人造石台面 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.67 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 714.0362
| 男孩房 | EL-05 | [9 empty] | 14306.1557
36 | 不锈钢踢脚线 | 1.MT-02 1.2mm厚玫瑰金不锈钢踢脚线，高度为40mm。12mm厚阻燃木基层 2.12mm厚阻燃木基层 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 7 | 20 | 30.9 | 30 | 3% | 8 | 5.301 | 5.7781 | 69.9791 | 489.8536
37 | 布艺硬包 | 1、布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.32 | 105 | 346.5 | 330 | 5% | 10 | 41.535 | 45.2732 | 548.3081 | 4561.9238 | 替换为布艺硬包 | 木饰面改硬包
38 | 布艺硬包 | 1、CL-01 布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.59 | 105 | 346.5 | 330 | 5% | 10 | 41.535 | 45.2732 | 548.3081 | 3065.0426
39 | 玫瑰金不锈钢线条 | 1.5mm*10mm宽古铜色不锈钢装饰线条，厚度1.2mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 4.72 | 15 | 25.75 | 25 | 3% | 10 | 4.5675 | 4.9786 | 60.2961 | 284.5975
40 | 星空装饰板 | 1、星空装饰板 厚度≥3mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层双层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.66 | 105 | 357 | 340 | 5% | 10 | 42.48 | 46.3032 | 560.7832 | 370.1169
41 | 深色软包软包 | 1、FA-01深色软包 （厚度：20mm) 2.30mm*40mm木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层双层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.2 | 105 | 357 | 340 | 5% | 10 | 42.48 | 46.3032 | 560.7832 | 1233.723
42 | 软包顶加木线条 | 1.软包顶加木线条 2.10mm厚 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2.59 | 30 | 189 | 180 | 5% | 15 | 21.06 | 22.9554 | 278.0154 | 720.0599
43 | 定制柜 | 1.部位：男孩儿房 2.储物柜 WD-02（白色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.厚：550mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.36 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 3580.8384
| 主卧 | EL-06 | [9 empty] | 14642.4177
44 | 不锈钢踢脚线 | 1.MT-02 1.2mm厚玫瑰金不锈钢踢脚线，高度为40mm。12mm厚阻燃木基层 2.12mm厚阻燃木基层 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 11.75 | 20 | 30.9 | 30 | 3% | 8 | 5.301 | 5.7781 | 69.9791 | 822.2543
45 | 木饰面 | 1、WD-01木饰面 厚度≥3mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.25 | 80 | 325.5 | 310 | 5% | 38 | 39.915 | 43.5074 | 526.9224 | 5400.9541
46 | 布艺硬包 | 1、CL-01 布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.22 | 105 | 241.5 | 230 | 5% | 10 | 32.085 | 34.9727 | 423.5577 | 5599.4321
47 | 玫瑰金不锈钢线条 | 1.5mm*10mm宽古铜色不锈钢装饰线条，厚度1.2mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 11.8 | 15 | 25.75 | 25 | 3% | 10 | 4.5675 | 4.9786 | 60.2961 | 711.4937
48 | 成品门套 | 1.成品门套 2.木质门套-双面 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 10.14 | 30 | 135 | 50 | 5% | 10 | 15.75 | 17.1675 | 207.9175 | 2108.2834
| 主卫 | EL-07 | [9 empty] | 9437.4395
49 | 600*1200mm墙砖-有防水 | 1.CT-03 1200mm*600mm墙砖 2.瓷砖专用粘接剂 3.横竖向平接1.5mm留缝，墙面砖勾缝剂与瓷砖同色 4.1.2mm厚JS柔性防水层 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.98 | 72 | 129.8 | 118 | 10% | 80 | 25.362 | 27.6446 | 334.8066 | 6019.8223
50 | 智能魔镜柜 | 1.部位：卫生间 2.智能魔镜柜 3.厚：155mm 4.需具备显示天气、语音播报功能 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.59 | 115 | 819 | 780 | 5% | 68 | 90.18 | 98.2962 | 1190.4762 | 1892.8572
51 | 定制柜 | 1.部位：卫生间 2.储物柜（柜门木饰面） 3.高：500mm 厚：600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.4 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 426.2903
52 | 钢化玻璃隔断 | 1.玻璃钢隔断 2.10mm厚钢化玻璃 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.65 | 45 | 163.8 | 156 | 5% | 20 | 20.592 | 22.4453 | 271.8373 | 720.3688
53 | 洗手台面 | 1.部位：卫生间 2.ST-01 18mm厚人造石单孔洗手台 3.长：800mm 宽：600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.48 | 150 | 418 | 380 | 10% | 95 | 59.67 | 65.0403 | 787.7103 | 378.1009
| 书房 | EL-08 | [9 empty] | 13013.1999
54 | 不锈钢踢脚线 | 1.MT-02 1.2mm厚玫瑰金不锈钢踢脚线，高度为40mm。12mm厚阻燃木基层 2.12mm厚阻燃木基层 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 6.25 | 20 | 30.9 | 30 | 3% | 8 | 5.301 | 5.7781 | 69.9791 | 437.3693
55 | 布艺硬包 | 1、布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.07 | 105 | 241.5 | 230 | 5% | 10 | 32.085 | 34.9727 | 423.5577 | 4265.2255 | 替换为布艺硬包 | 替换为布艺硬包
56 | 布艺硬包 | 1、CL-01 布艺硬包 灰色 厚度10mm 2.木龙骨+刷防火涂料三遍 3.12mm阻燃板基层 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.06 | 105 | 241.5 | 230 | 5% | 10 | 32.085 | 34.9727 | 423.5577 | 2143.2017
57 | 玫瑰金不锈钢线条 | 1.5mm*10mm宽古铜色不锈钢装饰线条，厚度1.2mm 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 4.72 | 15 | 25.75 | 25 | 3% | 10 | 4.5675 | 4.9786 | 60.2961 | 284.5975
58 | 定制柜 | 1.部位：书房 2.储物柜 WD-02（白色）木饰面（厚度：≥3mm) 3.厚：350mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.52 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 5882.8059
| 客卫 | EL-09 | [9 empty] | 8428.5501
59 | 600*1200mm墙砖-有防水 | 1.CT-03 1200mm*600mm墙砖 2.瓷砖专用粘接剂 3.横竖向平接1.5mm留缝，墙面砖勾缝剂与瓷砖同色 4.1.2mm厚JS柔性防水层 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 16.34 | 72 | 129.8 | 118 | 10% | 80 | 25.362 | 27.6446 | 334.8066 | 5470.7395
60 | 智能魔镜柜 | 1.部位：卫生间 2.智能魔镜柜 3.厚：155mm 4.需具备显示天气、语音播报功能 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.46 | 115 | 819 | 780 | 5% | 68 | 90.18 | 98.2962 | 1190.4762 | 1738.0953
61 | 定制柜 | 1.部位：卫生间 2.储物柜 3.高：200mm，厚600mm 4.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.16 | 115 | 714 | 680 | 5% | 68 | 80.73 | 87.9957 | 1065.7257 | 170.5161
62 | 钢化玻璃隔断 | 1.玻璃钢隔断 2.10mm厚钢化玻璃 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.6 | 45 | 152.25 | 145 | 5% | 20 | 19.5525 | 21.3122 | 258.1147 | 671.0983
63 | 洗手台 | 1.部位：卫生间 2.ST-01 18mm厚人造石单孔洗手台 3.高：180mm 宽：600mm 4.角钢骨架 5.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.48 | 150 | 418 | 380 | 10% | 95 | 59.67 | 65.0403 | 787.7103 | 378.1009
| C2样板间-其他 | [10 empty] | 33020.1369
64 | 拆除原装修窗台 | 1.拆除原装修窗台80mm厚钢筋混凝土板 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1856 | 480 | 0 | 0 | 0% | 47.86 | 47.5074 | 51.7831 | 627.1505 | 116.3991
65 | 拆除原砌体墙 | 1.原加气块墙体拆除 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.56 | 150 | 0 | 0 | 0% | 38 | 16.92 | 18.4428 | 223.3628 | 348.446
66 | 拆除外墙面保温层 | 1.外墙面保温粉刷层 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.72 | 20 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2.25 | 2.4525 | 29.7025 | 407.5183
67 | 新建75系列轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.新建75系列轻钢龙骨石膏板隔墙 2.墙厚：200mm，双面12mm厚石膏板内填玻璃棉 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.74 | 55 | 57.75 | 55 | 5% | 25 | 12.3975 | 13.5133 | 163.6608 | 612.0913
68 | 新建75系列轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.新建75系列轻钢龙骨石膏板隔墙 2.墙厚：100mm，双面12mm厚石膏板内填50厚玻璃棉 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.04 | 55 | 57.75 | 55 | 5% | 25 | 12.3975 | 13.5133 | 163.6608 | 988.5111
69 | 新建包立管 | 1.新建包立管（成品管道包封，做隔音处理） 2.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.36 | 45 | 93 | 93 | 0% | 10 | 13.32 | 14.5188 | 175.8388 | 590.8184
70 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.颜色：深灰色 3.5LOW-E单银+9A+5+9A+5 4.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 5.五金安装 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 10.8264 | 68 | 455 | 455 | 0% | 25 | 49.32 | 53.7588 | 651.0788 | 7048.8395 |  | 5.67 |  | 3691.6168
71 | 60系列断桥铝合金外悬窗（外开上悬） | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.颜色：深灰色 3.5LOW-E单银+9A+5+9A+5 4.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 5.五金安装 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.2504 | 68 | 455 | 455 | 0% | 25 | 49.32 | 53.7588 | 651.0788 | 2116.2665 |  | 2.03 |  | 1321.69
| 60系列断桥铝合金窗（外平开） | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.颜色：深灰色 3.8+12A+8 4.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 5.五金安装 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.0376 | 68 | 455 | 455 | 0% | 25 | 49.32 | 53.7588 | 651.0788 | 2628.7958
72 | 70系列断桥铝合金外平开窗 | 1.70系列断桥铝合金外平开窗 2.颜色：深灰色 3.5LOW-E单银+9A+5 4.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 5.五金安装 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.6112 | 68 | 550 | 550 | 0% | 25 | 57.87 | 63.0783 | 763.9483 | 14981.9429 |  |  | 10.08 | 7700.5989
73 | 55系列断桥铝合金外平开窗 | 1.55系列断桥铝合金外平开窗 2.颜色：深灰色 3.5LOW-E单银+9A+5 4.门、窗框及玻璃制作、运输、安装 5.五金安装 6.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.6556 | 70 | 480 | 480 | 0% | 25 | 51.75 | 56.4075 | 683.1575 | 3180.5081 |  |  | 4.83 | 3299.6507
|  | 合计 | [10 empty] | 199273.4421

## 05-1、3#楼架空层软装清单
浩德伊河湾3#架空层软装清单
项目名称：浩德伊河湾项目 软装家具 | [9 empty] | 说明
序号 | 位置 | 产品名称 | 产品图片/产品图纸 | 规格（长*宽*高）（单位：m) | 产品描述 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率9 %） | 合价 | 备注
1 | 阅读空间 | 书桌 |  | 长3m，宽1m,高0.75 | 深色木质开放漆+ 古铜色拉丝金属底座, | 1 | 件 | 5800 | 5800 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
2 | 阅读空间 | 异形阶梯 书桌及椅子 |  | 长2.2m，宽0.9m, | 阶梯：白色烤漆饰面+实木框架 椅子：实木框架+灰色/浅绿色布艺 | 1 | 组 | 4300 | 4300 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
3 | 阅读空间+ 儿童绘画空间 | 椅子 |  | 成品尺寸 | 深色实木框架+深色皮革座面+金属支脚 | 11 | 件 | 900 | 9900 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
4 | 阅读空间+ 儿童绘画空间 | 条椅 |  | 长1.5m，宽0.45m, | 浅灰色皮革座面+实木框架 | 1 | 件 | 2100 | 2100 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
5 | 儿童绘画空间 | 儿童条形桌 |  | 长2m，宽0.9m, | 实木框架+白色/绿色烤漆饰面 | 1 | 组 | 3500 | 3500 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
6 | 儿童绘画空间 | 手工桌 |  | 长1.8m，宽1.2m, | 深色木质开放漆+ 古铜色拉丝金属底座, | 1 | 件 | 3600 | 3600 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
7 | 儿童绘画空间 | 黑板墙 |  | 长2.4m，高3.4m, | / | 1 | 件 | 1450 | 1450 | 1、含黑板粉笔（不同颜色） 2、图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
8 | 儿童绘画空间 | 积木背景墙 |  | 宽2.75m，高1.8m, | / | 1 | 件 | 2450 | 2450 | 1、含可拼装积木 2、图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
9 | 儿童绘画空间 | 装饰背景墙 |  | 宽3m，高2m, | / | 1 | 件 | 2860 | 2860 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
10 | 儿童绘画空间 | 树叶摆件 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 件 | 1680 | 1680 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
11 | 儿童绘画空间 | 艺术摆件 （暴力熊） |  | 高度1.5m,厂家 深化 | / | 1 | 件 | 1080 | 1080 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
12 | 儿童绘画空间 | 挂画 |  | 宽0.8m，高1.2m, | / | 1 | 件 | 480 | 480 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
13 | 儿童绘画空间 | 挂画 |  | 宽0.8m，高1.2m, | / | 1 | 件 | 580 | 580 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
14 | 儿童绘画空间 | 艺术吊灯 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
15 | 阅读空间 | 绿植 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 786 | 786 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
16 | 儿童绘画空间 | 小摆件 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 1356 | 1356 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化
17 | 儿童空间书籍 | 书籍 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 2050 | 0 | 要求：可直接阅读书籍 范围：动漫与绘本、少儿、童话、寓言等 | 募捐
18 | 阅读空间书籍 | 书籍 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 摆满 预计500本 | 11000 | 0 | 要求：可直接阅读书籍 范围：文学、历史、小说、艺术、传记、健身与保健、家庭与育儿、烹饪与美食等 | 募捐
总计： | [5 empty] | 28 |  |  | 44922

## 05-2、3#楼室内样板间软装清单
浩德伊河湾3#楼室内样板间软装清单
项目名称：浩德伊河湾项目 软装家具 | [9 empty] | 说明
序号 | 位置 | 产品名称 | 产品图片/产品图纸 | 规格（长*宽*高）（单位：m) | 产品描述 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率 9%） | 合价 | 备注
1 | 客厅 | 沙发 |  | 长2.7-2.8m | 实木框架+灰色系皮革座面 | 1 | 组 | 7000 | 7000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 7000
2 |  | 边椅 |  | 成品尺寸 | 实木框架+咖系皮革座面 | 1 | 件 | 3250 | 3250 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3250
3 |  | 茶几 |  | 成品尺寸 | 大理石台面+茶色玻璃 | 1 | 组 | 3800 | 3800 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3800
4 |  | 装饰品（沙发背景墙） |  | 成品尺寸 | 不锈钢+皮质硬包 | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
5 |  | 装饰（钓鱼灯） |  | 成品尺寸 | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 件 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
6 |  | 装饰（壁灯） |  | H=1000mm | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 件 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
7 |  | 地毯 |  | 3.0*1.8m | 1. 结构：腈纶 2. 毛线成份：60%腈纶40%尼龙 | 1 | 组 | 3200 | 3200 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3200
|  | 阳台窗帘 |  | 定制尺寸 | 高端面料+纱 | 1 | 组 | 2500 | 2500 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 2500
8 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 788 | 788 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 788
9 | 餐厅 | 餐桌 |  | 长1.5m，宽0.8m， 高0.75m | 白色岩板+不锈钢+木饰面 | 1 | 件 | 4000 | 4000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 4000
10 |  | 餐椅 |  | 成品尺寸 | 实木框架+皮革座面 | 4 | 件 | 1000 | 4000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 4000
11 |  | 装饰（吊灯） |  | 长1.2m | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 件 | 800 | 800 |  | 800
12 |  | 装饰画 |  | 定制尺寸 | / | 1 | 件 | 686 | 686 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 686
13 |  | 装饰画 |  | 定制尺寸 | / | 1 | 件 | 560 | 560 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 560
14 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 1860 | 1860 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1860
15 | 书房 | 装饰画 |  | 成品尺寸 （需结合现场墙体尺寸） | / | 1 | 件 | 945 | 945 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 945
16 |  | 书桌 |  | 长1.5m，高0.6m,宽0.8m | 木质开放漆 | 1 | 件 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3000
17 |  | 椅子 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 件 | 1500 | 1500 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1500
18 |  | 椅子 |  | 成品尺寸 | 实木框架+布艺座面 | 1 | 件 | 1890 | 1890 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1890
19 |  | 椅子 |  | 成品尺寸 | 实木框架+皮革座面 | 1 | 件 | 1200 | 1200 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1200
20 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 书本为真书 | / | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
21 |  | 窗帘 |  | 定制尺寸 | 高端面料+纱+窗帘盒 | 1 | 组 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3000
22 | 儿童房 | 床（含两个床头柜、床垫、枕头等一套） |  | 长2m，宽1.5m, | / | 1 | 组 | 9880 | 9880 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 9880
23 |  | 床头背景墙（装饰品） |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 2000 | 2000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 2000
24 |  | 床上用品（4件套，含被子，床垫） |  | 长1.8m，宽1.4m, | / | 1 | 件 | 4300 | 4300 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 4300
25 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 1880 | 1880 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1880
26 |  | 装饰吊灯 |  | 成品尺寸 | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 组 | 1600 | 1600 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1600
27 |  | 装饰吊灯 |  | 成品尺寸 | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 组 | 1600 | 1600 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1600
28 |  | 地毯 |  | 2.0*1.2m | 1. 结构：腈纶 2. 毛线成份：60%腈纶40%尼龙 | 1 | 组 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3000
29 |  | 窗帘 |  | 定制尺寸 | 高端面料+纱+窗帘盒 | 1 | 组 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3000
30 | 主卧 | 床（含两个床头柜、床垫、枕头等一套） |  | 长2m，宽1.8m, | / | 1 | 件 | 9880 | 9880 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 9880
31 |  | 床头背景墙（装饰品） |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
32 |  | 床上用品（4件套，含被子，床垫） |  | 长2m，宽1.8m, | / | 1 | 件 | 4300 | 4300 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 4300
33 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 | / | 1 | 组 | 1880 | 1880 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1880
34 |  | 装饰吊灯 |  | 成品尺寸 | 不锈钢+亚克力灯片 | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
35 |  | 装饰品 |  | 成品尺寸 书本为真书 | / | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1000
36 |  | 地毯 |  | 长2m，宽2.4m, | 1. 结构：腈纶 2. 毛线成份：60%腈纶40%尼龙 | 1 | 组 | 3500 | 3500 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3500
37 |  | 窗帘 |  | 定制尺寸 | 高端面料+纱+窗帘盒 | 1 | 组 | 3000 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 3000
38 | 主卧卫生间 | 装饰品 |  | 含香薰、摆件、装饰品等 | / | 1 | 组 | 2000 | 2000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 2000
39 |  | 装饰品 |  | 含毛巾、浴巾、拖鞋 | / | 1 | 组 | 680 | 680 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 680
|  | 百叶 |  | 尺寸详见现场 | / | 1 | 组 | 860 | 860 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 860
40 |  | 装饰品 |  | 灯具、仿真绿植 | / | 2 | 组 | 1500 | 3000 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 1500
41 | 卫生间 | 装饰品 |  | 含毛巾、浴巾、拖鞋 | / | 1 | 组 | 680 | 680 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 680
|  | 百叶 |  | 尺寸详见现场 | / | 1 | 组 | 860 | 860 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 860
42 |  | 装饰品 |  | 含香薰、摆件、装饰品等 | / | 1 | 组 | 680 | 680 | 图片参考，具体以实际为准，尺寸需生产深化 | 680
总计： | [5 empty] | 49 |  | 0 | 109559 |  | 108059

## 06、安装工程
价格清单（洛阳市伊河湾项目3#楼公区、样板间及门头装饰工程）（安装部分）
工程名称：洛阳市伊河湾项目3#楼公区、样板间及门头装饰工程--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 9% | 9%
一 | 样板间小计（元） | [11 empty] | 159085.5445
1 | 给排水
1.1 | 中央空调 | 1.名称:中央空调（小爱或小度智能控制） 2.其它说明:满足规范和设计要求 3.含与之相关的一切费用 | 项 | 1 | 5400 | 14880 | 14880 | 0% | 350 | 1856.7 | 2023.803 | 24510.503 | 24510.503 | 需后附报价明细
1.2 | 电视 | 1.名称:电视（小爱或小度智能控制） 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 50 | 5000 | 5000 | 0% | 35 | 457.65 | 498.8385 | 6041.4885 | 6041.4885 | 小米（55-65）
1.3 | 洗衣机 | 1.名称:洗衣机 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 4200 | 4200 | 0% | 35 | 390.15 | 425.2635 | 5150.4135 | 5150.4135 | 海尔、小米
1.4 | 冰箱 | 1.名称:冰箱 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 6200 | 6200 | 0% | 35 | 570.15 | 621.4635 | 7526.6135 | 7526.6135 | 海尔、小米
1.5 | 厨盆 | 1.名称:厨盆（含抽拉龙头、角阀等配件） 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 2200 | 2200 | 0% | 35 | 210.15 | 229.0635 | 2774.2135 | 2774.2135 | 九牧、箭牌
1.6 | 抽油烟机 | 1.名称:抽油烟机 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 4400 | 4400 | 0% | 35 | 408.15 | 444.8835 | 5388.0335 | 5388.0335 | 海尔、小米
1.7 | 灶具 | 1.名称:灶具 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 35 | 154.35 | 168.2415 | 2037.5915 | 2037.5915 | 海尔、小米
1.8 | 洗碗机 | 1.名称:洗碗机（具备消毒功能） 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 3800 | 3800 | 0% | 35 | 354.15 | 386.0235 | 4675.1735 | 4675.1735 | 海尔、小米
1.9 | 蒸烤箱 | 1.名称:蒸烤箱 2.具体参数详见配置表 3.其它说明:满足规范和设计要求 | 台 | 1 | 100 | 3200 | 3200 | 0% | 50 | 301.5 | 328.635 | 3980.135 | 3980.135 | 海尔、小米
1.1 | 坐便器 | 1.名称:坐便器（含角阀等配件） 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 100 | 2100 | 2100 | 0% | 50 | 202.5 | 220.725 | 2673.225 | 2673.225 | 九牧、箭牌
1.11 | 智能坐便器 | 1.名称:智能坐便器（含角阀等配件） 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 100 | 4050 | 4050 | 0% | 50 | 378 | 412.02 | 4990.02 | 4990.02 | 九牧、箭牌
1.12 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆（含龙头、角阀等配件） 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 100 | 434 | 434 | 0% | 30 | 50.76 | 55.3284 | 670.0884 | 1340.1768 | 九牧、箭牌
1.13 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器（具备恒温功能，含花洒、角阀等配件） 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 100 | 2000 | 2000 | 0% | 50 | 193.5 | 210.915 | 2554.415 | 5108.83 | 九牧、箭牌
1.14 | 铜质防臭地漏 | 1.名称:铜质防臭地漏De50 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 20 | 145 | 145 | 0% | 8 | 15.57 | 16.9713 | 205.5413 | 822.1652 | 九牧、箭牌
1.15 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏De50 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 20 | 45 | 45 | 0% | 7.5 | 6.525 | 7.1123 | 86.1372 | 86.1372 | 九牧、箭牌
1.16 | 洗衣机水龙头 | 1.名称:洗衣机水龙头 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 35 | 48 | 48 | 0% | 5 | 7.92 | 8.6328 | 104.5528 | 104.5528 | 九牧、箭牌
1.17 | 给水管 | 1. PP-R De25 2.含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | 米 | 90 | 13.74 | 5.019 | 4.78 | 5% | 1.23 | 1.799 | 1.9609 | 23.7489 | 2137.4038 | 金牛
1.18 | 给水管 | 1. PP-R De20 2.含配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | 米 | 50 | 12.56 | 3.6855 | 3.51 | 5% | 1.19 | 1.5692 | 1.7104 | 20.7151 | 1035.7559 | 金牛
1.19 | 前置过滤器 | 1.名称:前置过滤器De25 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 100 | 450 | 450 | 0% | 10 | 50.4 | 54.936 | 665.336 | 665.336 | 金牛
1.2 | 截止阀 | 1.名称:截止阀De25 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 1 | 10.22 | 45 | 45 | 0% | 6.71 | 5.5737 | 6.0753 | 73.579 | 73.579 | 金牛
1.21 | 地暖敷设 | 1.地暖管道敷设及配套设施 2.钢筋混凝土楼板找平 3.隔热层敷设 4.反射膜敷设 5.地暖回填 6.及其他未注明但与地暖相关的所有工程 | m2 | 74.14 | 20 | 68.25 | 65 | 5% | 5 | 8.3925 | 9.1478 | 110.7903 | 8213.9947 | 金牛
2 | 电气工程
2.1 | 配电箱 | 1.名称:户箱 2.安装方式:挂墙暗装 3.含端子板接线 4.满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 126.57 | 832 | 800 | 4% | 38.64 | 89.7489 | 97.8263 | 1184.7852 | 3554.3556 | 德力西
2.2 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.安装方式:挂墙暗装 3.含端子板接线 4.满足规范和设计图纸要求 | 台 | 3 | 126.57 | 832 | 800 | 4% | 38.64 | 89.7489 | 97.8263 | 1184.7852 | 3554.3556 | 德力西
2.3 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格::PC16 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 400 | 4.43 | 1.248 | 1.2 | 4% | 0.35 | 0.54252 | 0.59135 | 7.1619 | 2864.7467 | 国标
2.4 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格::PC20 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 60 | 4.73 | 1.248 | 1.2 | 4% | 0.35 | 0.56952 | 0.62078 | 7.5183 | 451.0978 | 国标
2.5 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格::PC25 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 30 | 4.95 | 1.248 | 1.2 | 4% | 0.65 | 0.61632 | 0.67179 | 8.1361 | 244.0833 | 国标
2.6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 1200 | 2.5 | 1.976 | 1.9 | 4% | 0.15 | 0.41634 | 0.45381 | 5.4962 | 6595.3807 | 郑三
2.7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 200 | 3 | 3.12 | 3 | 4% | 0.15 | 0.5643 | 0.61509 | 7.4494 | 1489.8774 | 郑三
2.8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-6 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 180 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0% | 0.15 | 0.6795 | 0.74065 | 8.9702 | 1614.6279 | 郑三
2.9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:超六类网线 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 70 | 1.5 | 3.64 | 3.5 | 4% | 0.2 | 0.4806 | 0.52385 | 6.3445 | 444.1118 | 安普
2.1 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:光纤 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 20 | 1.5 | 4.68 | 4.5 | 4% | 0.2 | 0.5742 | 0.62588 | 7.5801 | 151.6016 | 国标
2.11 | 电缆 | 1.名称:管内穿电缆 2.规格:YJV-5*16 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 90 | 3.17 | 98.8 | 95 | 4% | 2.82 | 9.4311 | 10.2799 | 124.501 | 11205.0899 | 郑三
2.12 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯LT-01 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 32 | 20 | 35 | 35 | 0% | 13 | 6.12 | 6.6708 | 80.7908 | 2585.3056 | 雷士
2.13 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯LT-02 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 4 | 20 | 35 | 35 | 0% | 13 | 6.12 | 6.6708 | 80.7908 | 323.1632 | 雷士
2.14 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸格栅灯LT-07（含磁吸轨道和磁吸电源） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 6 | 25 | 225 | 225 | 0% | 10 | 23.4 | 25.506 | 308.906 | 1853.436 | 雷士
2.15 | 装饰灯 | 1.名称:阳台吸顶灯 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 90 | 90 | 0% | 12.5 | 10.575 | 11.5267 | 139.6018 | 279.2035 | 雷士
2.16 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 49.2 | 10 | 13.65 | 13 | 5% | 8 | 2.8485 | 3.1049 | 37.6034 | 1850.0856 | 雷士
2.17 | 小电器 | 1.名称:五合一暖风机 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 台 | 2 | 100 | 750 | 750 | 0% | 13 | 77.67 | 84.6603 | 1025.3303 | 2050.6606 | 美的、小米
2.18 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 3 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3.03 | 10.1727 | 11.0882 | 134.2909 | 402.8728 | 米家TFK
2.19 | 小电器 | 1.名称:单双联双控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3 | 10.17 | 11.0853 | 134.2553 | 268.5106 | 米家TFK
2.2 | 小电器 | 1.名称:双联单控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 3 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3 | 10.17 | 11.0853 | 134.2553 | 402.7659 | 米家TFK
2.21 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3 | 10.17 | 11.0853 | 134.2553 | 268.5106 | 米家TFK
2.22 | 小电器 | 1.名称:三联单控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 3 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3 | 10.17 | 11.0853 | 134.2553 | 402.7659 | 米家TFK
2.23 | 小电器 | 1.名称:三联双控开关（小爱或小度智能控制） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 95 | 95 | 0% | 3 | 10.17 | 11.0853 | 134.2553 | 268.5106 | 米家TFK
2.24 | 小电器 | 1.名称:三极插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 20 | 15.8 | 15.8 | 0% | 3.5 | 3.537 | 3.8553 | 46.6923 | 46.6923 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.25 | 小电器 | 1.名称:二三极插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 21 | 15 | 13.5 | 13.5 | 0% | 3.5 | 2.88 | 3.1392 | 38.0192 | 798.4032 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.26 | 小电器 | 1.名称:二三极（带开关）插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 25 | 25 | 0% | 3.5 | 3.915 | 4.2674 | 51.6823 | 103.3647 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.27 | 小电器 | 1.名称:二三极（防水）插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 6 | 15 | 30 | 28 | 0% | 3.5 | 4.365 | 4.7579 | 57.6228 | 345.7371 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.28 | 小电器 | 1.名称:二三极（带USB插孔）插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 35 | 35 | 0% | 3.5 | 4.815 | 5.2484 | 63.5633 | 127.1267 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.29 | 小电器 | 1.名称:地插 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 150 | 150 | 0% | 3.5 | 15.165 | 16.5298 | 200.1949 | 400.3897 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.3 | 小电器 | 1.名称:网络插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 31 | 31 | 0% | 3.5 | 4.455 | 4.8559 | 58.8109 | 117.6219 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.31 | 小电器 | 1.名称:网络地插 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 15 | 155 | 155 | 0% | 3.5 | 15.615 | 17.0204 | 206.1353 | 206.1353 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.32 | 小电器 | 1.名称:电视插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 15 | 26 | 26 | 0% | 3.5 | 4.005 | 4.3655 | 52.8704 | 105.7409 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
2.33 | 小电器 | 1.名称:智能窗帘窗纱双轨控制（含电机轨道） 2.位置:客厅阳台，详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 200 | 1600 | 1600 | 0% | 20 | 163.8 | 178.542 | 2162.342 | 2162.342 | 米家智能
2.34 | 小电器 | 1.名称:智能窗帘窗纱双轨控制（含电机轨道） 2.规格:主卧，详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 200 | 1600 | 1600 | 0% | 25 | 164.25 | 179.0325 | 2168.2825 | 2168.2825 | 米家智能
2.35 | 小电器 | 1.名称:智能窗帘窗纱双轨控制（含电机轨道） 2.规格:书房，详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 200 | 1600 | 1600 | 0% | 25 | 164.25 | 179.0325 | 2168.2825 | 2168.2825 | 米家智能
2.36 | 小电器 | 1.名称:智能中控（含一键离家/回家） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 200 | 6000 | 6000 | 0% | 255 | 580.95 | 633.2355 | 7669.1855 | 7669.1855 | 米家智能
2.37 | 小电器 | 1.名称:卫生间AI智能魔镜(具备天气、气温实时播报、音乐等展示功能) 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 2 | 200 | 1500 | 1500 | 0% | 25 | 155.25 | 169.2225 | 2049.4725 | 4098.945 | 米家智能
2.38 | 小电器 | 1.名称:背景音乐（小爱或小度） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 50 | 1200 | 1200 | 0% | 35 | 115.65 | 126.0585 | 1526.7085 | 1526.7085 | 米家智能
2.39 | 小电器 | 1.名称:网关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 件 | 1 | 100 | 650 | 650 | 0% | 45 | 71.55 | 77.9895 | 944.5395 | 944.5395 | 米家智能
2.4 | 小电器 | 1.名称:全屋WIFI系统（含5个子路由） 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 100 | 1350 | 1350 | 0% | 45 | 134.55 | 146.6595 | 1776.2095 | 1776.2095 | 米家智能
2.41 | 小电器 | 1..名称:智能场景面板 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 套 | 1 | 100 | 1420 | 1420 | 0% | 45 | 140.85 | 153.5265 | 1859.3765 | 1859.3765 | 米家智能
二 | 大堂小计（元） | [11 empty] | 4390.9265
1.1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格::PC25 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 45 | 4.95 | 1.248 | 1.2 | 4% | 0.65 | 0.61632 | 0.67179 | 8.1361 | 366.1249 | 国标
1.2 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 120 | 2.5 | 1.976 | 1.9 | 4% | 0.15 | 0.41634 | 0.45381 | 5.4962 | 659.5381 | 郑三
1.3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 30 | 3 | 3.12 | 3 | 4% | 0.15 | 0.5643 | 0.61509 | 7.4494 | 223.4816 | 郑三
1.4 | 装饰灯 | 1.名称:天花可调角射灯LT-01 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 10 | 20 | 35 | 35 | 0% | 8 | 5.67 | 6.1803 | 74.8503 | 748.503 | 雷士
1.5 | 装饰灯 | 1.名称:天花可调角射灯LT-04 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 5 | 20 | 35 | 35 | 0% | 8 | 5.67 | 6.1803 | 74.8503 | 374.2515 | 雷士
1.6 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸格栅灯LT-02（含磁吸轨道和磁吸电源） 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 3 | 20 | 450 | 450 | 0% | 8 | 43.02 | 46.8918 | 567.9118 | 1703.7354 | 雷士
1.7 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 4.5 | 15 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.4875 | 3.8014 | 46.0389 | 207.1749 | 雷士
1.8 | 小电器 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 15 | 20 | 20 | 0% | 8 | 3.87 | 4.2183 | 51.0883 | 51.0883 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.9 | 小电器 | 1.名称:二三极插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 15 | 25 | 25 | 0% | 8 | 4.32 | 4.7088 | 57.0288 | 57.0288 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
三 | 架空层小计（元） | [11 empty] | 12870.9457
1.1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格::PC16 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、规范等 | m | 200 | 4.43 | 1.248 | 1.2 | 4% | 0.35 | 0.54252 | 0.59135 | 7.1619 | 1432.3734 | 国标
1.2 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 700 | 2.5 | 1.9425 | 1.85 | 5% | 0.1 | 0.40882 | 0.44562 | 5.3969 | 3777.861 | 郑三
1.3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 45 | 3 | 3.12 | 3 | 4% | 0.15 | 0.5643 | 0.61509 | 7.4494 | 335.2224 | 郑三
1.4 | 装饰灯 | 1.名称:天花筒灯LT-01 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 52 | 20 | 35 | 35 | 0% | 8 | 5.67 | 6.1803 | 74.8503 | 3892.2156 | 雷士
1.5 | 装饰灯 | 1.名称:天花可调角射灯LT-02 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 11 | 20 | 35 | 35 | 0% | 8.5 | 5.715 | 6.2294 | 75.4444 | 829.8878 | 雷士
1.6 | 装饰灯 | 1.名称:天花可调角射灯LT-04 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 6 | 20 | 35 | 35 | 0% | 8.5 | 5.715 | 6.2294 | 75.4444 | 452.6661 | 雷士
1.7 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 16.53 | 15 | 15.75 | 15 | 5% | 8 | 3.4875 | 3.8014 | 46.0389 | 761.0226 | 雷士
1.8 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0% | 8 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 45.1478 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.9 | 小电器 | 1.名称:二联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0% | 8 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 180.5912 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.1 | 小电器 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0% | 8 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 45.1478 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.11 | 小电器 | 1.名称:二三极插座 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 6 | 15 | 15 | 15 | 0% | 8 | 3.42 | 3.7278 | 45.1478 | 270.8868 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.12 | 小电器 | 1.名称:地插 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 4 | 15 | 145 | 145 | 0% | 8 | 15.12 | 16.4808 | 199.6008 | 798.4032 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
1.13 | 小电器 | 1.名称:预留接线盒 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 4 | 2.88 | 4.96 | 4.96 | 0% | 2.58 | 0.9378 | 1.0222 | 12.38 | 49.52 | 考虑智能开关（灰）色选符合招标规定的品牌
四 | 合计（元） | 合计 | [10 empty] | 176347.4167

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335