## 第一次进度款
工程进度款费用计算明细表-伊河湾项目人防地下室人防门工程
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
1 | 人防门工程 | 1255768.3235 | 1 | 1255768.3235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 251153.6647 | 251153.6647 | 20%
8 |  | 1255768.3235
9 | 扣款
10 | 进度款合计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 251153.6647 | 251153.6647 | 20%
|  | 施工单位： |  |  |  | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 人防门报价单
人防地下室人防门报价单
序号 | 类别 | 设计编号 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 合价（元） | 第一次进度款支付20% | 备注
0.2
1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4025(5) | 樘 | 1 | 63932.5588 | 63932.5588 | 12786.5118 | 参照人防门信息指导价GHSFM7025(5)单价110181元，进行单平方折算
2 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5025(5) | 樘 | 2 | 79915.7059 | 159831.4118 | 31966.2824 | 按照人防门信息指导价GHSFM7025(5)单价110181元，进行单平方折算
3 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6025(5) | 樘 | 2 | 101562 | 203124 | 40624.8 | 按照人防门信息指导价
4 | 钢筋砼单扇防护密闭门 | HFM0820(5) | 樘 | 7 | 4847 | 33929 | 6785.8 | 按照人防门信息指导价
5 | 钢筋砼单扇防护密闭门 | HFM1020(5) | 樘 | 11 | 5395 | 59345 | 11869 | 按照人防门信息指导价
6 | 钢筋砼单扇防护密闭门 | HFM1520(5) | 樘 | 4 | 10026 | 40104 | 8020.8 | 按照人防门信息指导价
7 | 钢筋砼活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1020(5) | 樘 | 5 | 6905 | 34525 | 6905 | 按照人防门信息指导价
8 | 钢筋砼活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(5) | 樘 | 7 | 7276 | 50932 | 10186.4 | 按照人防门信息指导价
9 | 钢筋砼活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(5) | 樘 | 1 | 10695 | 10695 | 2139 | 按照人防门信息指导价
10 | 钢筋砼活门槛单扇密闭门 | HHM1020 | 樘 | 2 | 5575 | 11150 | 2230 | 按照人防门信息指导价
11 | 钢筋砼活门槛单扇密闭门 | HHM1220 | 樘 | 7 | 6153 | 43071 | 8614.2 | 按照人防门信息指导价
12 | 钢筋砼活门槛单扇密闭门 | HHM1520 | 樘 | 1 | 9257 | 9257 | 1851.4 | 按照人防门信息指导价
13 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 4 | 3952 | 15808 | 3161.6 | 按照人防门信息指导价
14 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 7 | 4775 | 33425 | 6685 | 按照人防门信息指导价
15 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM1020 | 樘 | 6 | 5226 | 31356 | 6271.2 | 按照人防门信息指导价
16 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM1520 | 樘 | 3 | 8688 | 26064 | 5212.8 | 按照人防门信息指导价
17 | 悬摆式防爆波活门 | HK1000(5) | 樘 | 2 | 10543 | 21086 | 4217.2 | 按照人防门信息指导价
18 | 悬摆式防爆波活门 | HK400(5) | 樘 | 1 | 4763 | 4763 | 952.6 | 按照人防门信息指导价
19 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 8 | 8551 | 68408 | 13681.6 | 按照人防门信息指导价
20 | 战时封堵 （封堵框+封堵板） | FMDB5527(5) | 樘 | 1 | 39850 | 39850 | 7970 | 框按照周长800元/米，板按照面积1800元/m2计算
21 | 战时封堵 （封堵框+封堵板） | FMDB5627(5) | 樘 | 5 | 40496 | 202480 | 40496 | 框按照周长800元/米，板按照面积1800元/m2计算
22 | 防爆地漏（铸铁）DN50 | 仅供货，不安装 | 个 | 2 | 176.4706 | 352.9412 | 70.5882 | 按照人防门信息指导价
23 | 防爆地漏（铸铁）DN80 | 仅供货，不安装 | 个 | 10 | 242.6471 | 2426.4706 | 485.2941 | 按照人防门信息指导价
24 | 防爆地漏（铸铁）DN100 | 仅供货，不安装 | 个 | 10 | 338.2353 | 3382.3529 | 676.4706 | 按照人防门信息指导价
25 | 防爆地漏（铸铁）DN150 | 仅供货，不安装 | 个 | 2 | 441.1765 | 882.3529 | 176.4706 | 按照人防门信息指导价
26 | 人防密闭接线盒（镀锌） 180*150*120（mm）3mm厚 | 仅供货，不安装 | 个 | 60 | 110.2941 | 6617.6471 | 1323.5294 | 按照人防门信息指导价
27 | 人防密闭接线盒（镀锌） 100*100*100（mm）3mm厚 | 仅供货，不安装 | 个 | 60 | 102.9412 | 6176.4706 | 1235.2941 | 按照人防门信息指导价
28 | 人防密闭盒（镀锌） 86*80*70（mm）3mm厚 | 仅供货，不安装 | 个 | 100 | 88.2353 | 8823.5294 | 1764.7059 | 按照人防门信息指导价
29 | 人防防护设备检测费 | / | 元/樘 | 87 | 735.2941 | 63970.5882 | 12794.1176 | 按照人防门信息指导价
30 | 合计 |  | 樘 | 87 |  | 1255768.3235 | 251153.6647
注：1、人防门、战时封堵框、战时封堵板供货及安装采用固定综合单价包干，固定综合单价包含但不限于制作、安装工程的全部费用，包括但不限于报建（如有）、加工制作费、运输费、装卸费、检测费、调试费、施工所需的人工费、材料费、机械费、设备及附属配件费、施工安装费、人防门安装时增加的措施费、施工水电费、安全文明施工费、成品及半成品保护费、垃圾清运费、风险、管理费、利润、税金等的全部费用。如洛阳人防办要求进行防护设备第三方检测并出具检测报告，费用按照清单中约定的检测费固定综合单价进行计价。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付其他任何费用。 2、防爆地漏、人防密闭盒供货采用固定综合单价包干，报价应包含供货、运输费、装卸费、检测费等所需的人工费、材料费、机械费、设备及附属配件费、成品保护费、垃圾清运费、风险、管理费、利润、税金等的全部费用，除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付其他任何费用。
1111299.4014
144468.9222