## 总包第三次进度款 封面
刘富村C-06地块项目施工总承包工程
工程进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、地下车库
本次申请应付款 | 3123367.2159 |  |  | 元
本年申请应付款 | 3123367.2159 |  |  | 元
累计应付款 | 31212776.5079 |  |  | 元
负责人 |  | 负责人
工程承包人 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 工程发包人 | 河南浩德新澜置业有限公司
填报日期 | 年 月 日 | 填报日期 | 年 月 日

## 总包第三次进度款 (数量为金额)
工程进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、地下车库
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元)
[5 empty] | 本次审批工程量 | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款（详见明细附件） | 应申请总金额 | 累计申请比例
10号楼
1 | 伊河湾项目-10号楼-主体+二次结构 | 2350109.81 | 2350109.81 | 1 |  | 1880087.844 | 1880087.844 | 0 | 80% | 0 | 1880087.844 | 80%
2 | 伊河湾项目-10号楼-内外粉刷+屋面 | 92503.35 | 92503.35 | 1 |  | 74002.68 | 74002.68 | 0 | 80% | 0 | 74002.68 | 80%
3 | 伊河湾项目-10号楼-其他部分 | 0 | 0 | 1 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | 80% | 0 | 0.002 | 80%
4 | 伊河湾项目-10号楼-变更签证 | 65193.76 | 65193.76 | 1 |  | 52155.006 | 52155.006 | 0 | 80% | 0 | 52155.006 | 80%
3号楼
5 | 伊河湾项目-3号楼-地下主体 | 3308539.78 |  | 1 | -2720.612 | 2649552.436 | 2649552.436 | -2720.612 | 80% | -2720.612 | 2646831.824 | 80% | #REF!
6 | 伊河湾项目-3号楼-地上1~4层 | 2668205.96 | 2668205.96 | 1 | -3287.57 | 2137852.338 | 2137852.338 | -3287.57 | 80% | -3287.57 | 2134564.768 | 80%
7 | 伊河湾项目-3号楼-地上5~12层 | 5665981.42 | 5665981.42 | 1 | -2237.692 | 4535022.828 | 4535022.828 | -2237.692 | 80% | -2237.692 | 4532785.136 | 80%
8 | 伊河湾项目-3号楼-地上13~20层 | 5745316.32 | 5745316.32 | 1 | -830 | 4597083.056 | 4597083.056 | -830 | 80% | -830 | 4596253.056 | 80%
9 | 伊河湾项目-3号楼-地上21~23层主体封顶 | 2520071.66 | 2520071.66 | 1 | -350.128 | 2016407.456 | 2016407.456 | -350.128 | 80% | -350.128 | 2016057.328 | 80%
8号楼
10 | 伊河湾项目-8号楼-地下主体 | 1344369.3 | 1344369.3 | 1 |  | 1075495.44 | 1075495.44 | 0 | 80% | 0 | 1075495.44 | 80%
11 | 伊河湾项目-8号楼-地上1~4层 | 1571537.38 | 1571537.38 | 1 |  | 1257229.9 | 1257229.9 | 0 | 80% | 0 | 1257229.9 | 80%
12 | 伊河湾项目-8号楼-地上5~11层主体封顶 | 2848988.33 | 2848988.33 | 1 |  | 2279190.666 | 2279190.666 | 0 | 80% | 0 | 2279190.666 | 80%
5号楼
13 | 伊河湾项目-5号楼-地下主体 | 1530212.09 | 1530212.09 | 1 |  | 1224169.672 | 1224169.672 | 0 | 80% | 0 | 1224169.672 | 80%
14 | 伊河湾项目-5号楼-地上1~4层 | 1472959.96 | 1472959.96 | 1 |  | 1178367.968 | 1178367.968 | 0 | 80% | 0 | 1178367.968 | 80%
地下车库
15 | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） | 7831983.0447 | 7831983.0447 | 1 | 3132793.2179 | 6265585.2179 | 3132792 | 3132793.2179 | 80% | 3132793.2179 | 6265585.2179 | 80% | 开累验工6000平方米
39015972.1647
| 进度款合计 |  |  |  | 3123367.2159 | 31222202.5099 | 28089409.292 | 3123367.2159 |  | 3123367.2159 | 31212776.5079 |  |  | 3123367.2159
工程承包人： | [5 empty] | 工程发包人：
[7 empty] | 截止上次开累审批 |  |  |  | 80%
[9 empty] | 不含税 | 2865474.51
[9 empty] | 税额 | 257892.7059
| 按照最终核对金额 | 地下车库 | 总价 | 面积 | 单价
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（非人防） | 21736363.61 | 16652 | 1305.3305
|  | 伊河湾项目-地下车库-主体结构（人防） | 12082456.96 | 5835.26 | 2070.5944
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（非人防） | 4448566.99 | 16652 | 267.1491
|  | 伊河湾项目-地下车库-二次结构及装饰等土建工程（人防） | 1358349.67 | 5835.26 | 232.7831
|  |  | 39625737.23 | 22487.26 | 1762.1416