## 2资料存档目录
栾川山水文苑第二批次交房活动合同结算存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑第二批次交房活动合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 交房增补明细单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 集装箱包装明细 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 结算通知书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 授权委托书 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第11页 | 原件
12 | 约谈记录 | 1份1页 | 第12页 | 复印件
13 | 营销物料/活动验收单 | 2份10页 | 第13-22页 | 原件
14 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第23页 | 原件
15 | 栾川山水文苑第二批次交房活动合同审批表 | 1份2页 | 第24-25页 | 复印件
16 | 合同复印件 | 1份13页 | 第26-38页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑第二批次交房活动合同结算汇总表
合同编号：LCS1-YX-157 合同金额：86405.5元
合同名称：栾川山水文苑S1地块第二批次交房活动合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 洛阳爱薇文化传播有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99940
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 86405.5
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24654.706
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | -11118.08
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -2.13
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 99940
|  |  | （大写） | 99940
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 99940
|  | （大写） |  | 99940
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 99940
|  | （大写） |  | 99940
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4 、结算明细表
栾川山水文苑第二批次交房活动合同结算明细
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 合同内 | 项 | 1 |  | 86405.5
二 | 合同内变更 |  |  |  | -11118.08 | 不含税价11008
1 | 集装箱活动房外部包装 | 项 | 1 | 4508 | -4508 | 背部采用喷绘布包装：78平*14元/平=1092元，详见集装箱包装明细
2 | 集装箱活动房内部包装：50cm*300cm kt板 | 个 | 5 | 20 | -100 | 取消
3 | 集装箱活动房内部包装：30cm*90cm kt板 | 个 | 5 | 20 | -100 | 取消
4 | 排号贴 | 个 | 200 | 1 | -200 | 原合同清单500个，据实结算300个
5 | 地毯 | 平 | 900 | 1 | -900 | 原合同清单5元/平，实际运来地毯偏薄，经双方协商最终价为4元/平
6 | 交房仪式打鼓 | 项 | 1 | 1500 | -1500 | 取消
7 | 全家福拍摄 | 份 | 70 | 20 | -1400 | 原合同清单150份，据实结算80份
8 | 小品几何鹿 | 套 | 1 | 2300 | -2300 | 取消
三 | 合同外 |  |  |  | 24654.706 | 详见交房增补明细单
四 | 合计 |  |  |  | 99942.126
五 | 结算价 |  |  |  | 99940 | 优惠取整
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 5.交房增补明细单
栾川山水文苑第二批次交房活动增补明细单
序号 | 位置 | 类别 | 规格 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 采买方式 | 备注
1 | 包装 | 集装箱包装正面+侧面 | kt板 |  | 140.92 | 平 | 30 | 4227.6 | 租赁
2 |  | 空飘 | 支架空飘 | / | 8 | 个 | 470 | 3760 | 租赁
3 |  | 桃花枝 | 园区包装 | / | 500 | 枝 | 5 | 2500 | 买断
4 |  | 交房钥匙资料箱 | 34*24*8cm |  | 30 | 个 | 32 | 960 | 买断 | 本次交房148户
5 |  | 交房工具箱 | 33*21*9cm | 工具27件套 投标时报送样品 | 30 | 个 | 75 | 2250 | 买断
6 |  | 地毯 | 多备600平+园区塑胶300平+栾川当地购买300平 | / | 1200 | 平 | 4 | 4800 | 买断 | 扣除景观公司1119.73元，详见第13项“工作通知书”
7 |  | 风车 | 70cm高度 | / | 120 | 个 | 12.4 | 1488 | 买断
8 |  | 大灯笼 | 200# 撑开直径150cm | / | 4 | 个 | 180 | 720 | 买断
9 |  | 缝隙kt板 | 0.7*2.7m | / | 3 | 块 | 65 | 195 | 买断
10 |  | 入户剪彩贴 | 负一楼张贴 | / | 20 | 条 | 4.5 | 90 | 买断
11 |  | 舞狮 | 大鼓+舞狮 |  | 1 | 项 | 2800 | 2800 | 聘请
12 |  | 桌子 | 增补6张 |  | 6 | 张 | 20 | 120 | 租赁
13 |  | 地库背景墙 | 尺寸增加到8.5*3.9m |  | 1 | 项 | 500 | 500 | 租赁+买断
14 | 合计 | [6 empty] | 24410.6
15 | 税率 1 % | [6 empty] | 244.106
16 | 含税总价 | [6 empty] | 24654.706

## 6.集装箱包装明细
集装箱包装明细
序号 | 名称 | 部位 | 材料 |  | 宽（m) | 长（m) | 数量（个） | 总面积（㎡） | 单价（元） | 总价(元） | kt板总面积（㎡） | 备注（以下集装箱尺寸标注不含其四周白边部分）
1 | 集装箱1，共2组 | 正面 | kt板 | 正面 | 2.8 | 6.2 | 2 | 34.72 | 30 |  | 140.92
2 |  |  |  | 窗户 | 0.79 | 0.95 | 4 | 3
3 |  |  |  | 门 | 1.13 | 1.98 | 2 | 4.47
4 |  |  |  | 总计 |  |  |  | 27.25 |  | 817.5
5 | 集装箱2，共2组 |  |  | 窗户上方 | 0.75 | 2.17 | 4 | 6.51 | 30
6 |  |  |  | 窗户下方 | 1.15 | 2.17 | 4 | 9.98
7 |  |  |  | 总计 |  |  |  | 16.49 |  | 494.7
8 | 集装箱3，共1组 |  |  | 窗户上方 | 0.74 | 4.05 | 1 | 3 | 30
9 |  |  |  | 窗户下方 | 1.13 | 4.05 | 1 | 4.58
11 |  |  |  | 总计 |  |  |  | 7.58 |  | 227.4
12 | 5个集装箱 | 侧面 | kt板 |  | 2.8 | 3.2 | 10 | 89.6 | 30 | 2688
13 |  | 背面 | 喷绘布 |  | 2.6 | 6 | 5 | 78 | 14 | 1092
14 | 合计（正面+背面+侧面） | [8 empty] | 5319.6 |  | 不含税价