## 汇总
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 15#楼双开门 |  | 36 | 1350 |  |  |  | 90% | 43740
2 | 16#、20#单开入户门 |  | 151 | 1130 |  |  |  | 90% | 153567
| 合计 | [7 empty] | 197307 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 190000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 明细
栾川山水文苑项目s1地块1-3#、5-13#、15-20#楼入户门清单
序号 | 楼号 | 规格型号 | 规格尺寸 | 单位 | 入户门数（樘） | 负1 | 1层 | 标准层 | 顶层 | 备注
1 | 1# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 32 |  | 4 | 24 | 4 | 2单元8层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 32
2 | 2# | FHM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 48 |  | 6 | 36 | 6 | 3单元8层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 48
3 | 3# | FM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 48 |  | 6 | 36 | 6 | 3单元8层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 48
4 | 5# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 32 |  | 4 | 24 | 4 | 2单元8层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 32
5 | 6# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 |  | 4 | 28 | 4 | 2单元9层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40
6 | 7# | HFM乙1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 32 |  | 4 | 24 | 4 | 2单元8层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4 |  |  |  | 设计修改
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36
7 | 8# | HFM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 32 |  | 4 | 24 | 4 | 2单元8层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36
8 | 9# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 |  | 4 | 28 | 4 | 2单元9层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 36
9 | 10# | HFM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 32 |  | 4 | 24 | 4 | 2单元8层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 32
10 | 11# | HM1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 |  | 4 | 28 | 4 | 2单元9层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40
11 | 12# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 52 |  | 4 | 44 | 4 | 2单元13层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 2 | 2
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 2 | 2 |  |  |  | 后期改造后安装
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 56
12 | 13# | HFM乙1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 |  | 4 | 28 | 4 | 2单元9层
|  | FM甲1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40
13 | 15# | FHM乙1221 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1200*2100 | 樘 | 36 |  | 4 | 28 | 4 | 2单元9层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 4 | 4
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 40
14 | 16# | HFM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 104 |  | 8 | 88 | 8 | 2单元13层
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 3 | 3
|  | FM乙1121 | 1、乙级防火门 2、尺寸1100*2100 | 樘 | 5 | 5 |  |  |  | 后期改造后安装
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 112
15 | 17# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 51 |  | 3 | 44 | 4 | 2单元13层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 51
16 | 18# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 52 |  | 4 | 44 | 4 | 2单元13层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 52
17 | 19# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 52 |  | 4 | 44 | 4 | 2单元13层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 52
18 | 20# | HM乙1121 | 1、保温隔热安全户门 2、乙级防火门 3、尺寸1100*2100 | 樘 | 47 |  |  | 43 | 4 | 2单元13层
|  | 密码锁 | 1、开门方式：刷卡、指纹、密码、钥匙开门 2、智能语音播报功能等 | 把 | 47