## 结算审批表
开元壹号62地块景观提升改造工程结算审批表
工程名称 | 开元壹号62地块景观提升改造工程合同 | 合同编号 | KYYH.62-JP-137
施工单位 | 安徽远溯景观建设有限责任公司 | 造价咨询单位
目标成本 |  | 合同造价 | 393386.00元（暂定）
送审造价 | 小写425191.3元 | 审定造价 | 小写：420493.44
| 大写：贰万伍仟元整 |  | 大写：肆拾贰万零肆佰玖拾叁元肆角肆分
超目标成本比例 |  | 超合同造价比例
成本部门主办人 |  |  | 日期：
成本部门经理 |  |  | 日期：
项目总 |  |  | 日期：
成本总监 |  |  | 日期：
大运营中心 |  |  | 日期：
总裁 |  |  | 日期：
董事长/董事会 |  |  | 日期：

## 资料存档目录
开元壹号62地块景观提升改造工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 开元壹号62地块景观提升改造工程结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算价汇总表 | 1份1页 | 第3页 | 签字版
4 | 结算费用明细 | 1份1页 | 第4页 | 签字版
5 | 结算通知书（工程） | 1份1页 | 第5页 | 签字版
6 | 结算申请报告（工程） | 1份1页 | 第6页 | 签字版
7 | 授权委托书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第8页
9 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 工程竣工验收单 | 1份1页 | 第10-11页 | 原件
11 | 施工单位提报预算书 | 1份1页 | 第12-14页 | 原件
12 | 约谈记录 | 1份1页 | 第15页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
开元壹号62地块景观提升改造工程结算汇总表
合同编号：KYYH.62-JP-137 合同金额：393386.00元（暂定总价）
合同名称：开元壹号62地块景观提升改造工程合同
甲 方：河南浩德鑫置业有限公司
乙 方:安徽远溯景观建设有限责任公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 420493.4408 | 420493.4408
1.1 | 图纸内结算值（合同内） |  |  | 0 | 0 | 252813.5083
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 167679.9325
1.3 | 派发单 |  |  | 0 | 0
1.4 | 罚款单 |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 420493.4408
|  |  | （大写） | 420493.4408
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 420493.4408
|  | （大写） |  | 420493.4408
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 420493.4408
|  | （大写） |  | 420493.4408
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 合同内结算费用明细
集团景观改造苗木清单-合同内
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 单 位 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m）
一 | 种植乔木
1 | 特选独杆五角枫 | ∅50 | 11-12 | 8-9 | 2.2-2.8 | 0 | 株 | 116000 | 0 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，3级以上分支，枝繁叶茂，树型统一，选型参照苗木选型图，具体三方选定，大门口种植，更换其他品种控制价150000 |  | 1200
2 | 特选造型罗汉松 |  | 2.3 | 3.0 |  | 2 | 株 | 54000 | 108000 | 对称造型树，选型参照苗木选型图，具体三方选定，花箱内种植，花箱净尺寸1.4m*1.7m
3 | 核桃树 | ∅25-28 | 7-8 | 4-4.5 | 0.5-1.0 | 2 | 株 | 5500 | 11000 | 果树，全冠假植苗，低分枝，冠型开展，枝繁叶茂，树型统一，具体现场选定
4 | 大樱桃 | ∅15 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 0.8-1.0 | 2 | 株 | 2600 | 5200 | 果树，低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂，枝叶下人行可通过，具体现场选定，也可用车厘子树
6 | 爬藤蔷薇 |  |  |  |  | 11 | 排 | 380 | 4180 | 藤长1.5米以上，土球20cm左右，花箱内种植，老苗，枝条粗壮，多色，当年成景，丛生/低分枝，全冠假植苗，冠型均匀完整，枝繁叶茂
| 小计（元） | [7 empty] | 128380
二 | 球类
序号 | 名称 | 规格 |  |  | / | 数量 | 单 位 | 综合单价 | 合计
|  | 高度(m) | 种植密度 | 冠径(m)
1 | 红叶石楠球 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1 | 株 | 278.9062 | 278.9062 | 浑圆，不露脚，修剪成型
| 小计（元） | [7 empty] | 278.9062
三 | 地被及点缀灌木
1 | 珊瑚篱 | 1.5 | 5 株/米 | 0.6-0.7 |  | 5.4 | 米 | 145 | 783 | 单排种植，5株/米，线型列植，不留缝，修剪整型，不脱脚，3-5分支，沿现状珊瑚篱种植一排
2 | 珊瑚篱 | 1.2 | 6 株/米 | 0.4-0.5 |  | 239.63 | m | 150 | 35944.5 | 单排种植，6株/米，线型列植，不留缝，修剪整型，不脱脚，3-5分支，沿现状珊瑚篱种植一排
3 | 海桐 | 0.6-0.7 | 49株/m2 | 0.35-0.4 |  | 23.33 | ㎡ | 220 | 5132.6 | 笼子货，修剪整形，含插补
4 | 大叶黄杨 | 0.6-0.7 | 49株/㎡ | 0.3-0.35 |  | 38.61 | ㎡ | 225 | 8687.25 | 笼子货，修剪整形，含插补
5 | 瓜子黄杨 | 0.4 | 81株/㎡ | 0.3 |  | 13.43 | ㎡ | 240 | 3223.2 | 笼子货，修剪整形，含插补
6 | 红花继木 | 0.5-0.6 | 64株/㎡ | 0.45-0.5 |  | 1.52 | ㎡ | 240 | 364.8 | 笼子货，修剪整形，含插补
7 | 毛鹃 | 0.35-0.45 | 64 株/m2 | 0.3-0.35 |  | 88.37 | ㎡ | 230 | 20325.1 | 笼子货，修剪整形
8 | 金森女贞 | 0.4 | 64株/㎡ | 0.4-0.5 |  | 7.56 | ㎡ | 214.2 | 1619.352 | 笼子货，修剪整形，含插补
9 | 绣球 | 0.6 | 36株/㎡ | 0.4 |  | 3 | ㎡ | 350 | 1050 | 2加仑，丛生苗，自然成型
10 | 木贼 | 0.8 | 点缀 | 0.15 |  | 1 | ㎡ | 380 | 380 | 进口直立型品种，一根一根栽植，空隙处铺设黑色砾石
11 | 细叶麦冬 | 0.2-0.25 | 64株/㎡ | 0.15-0.2 |  | 8.93 | ㎡ | 140 | 1250.2 | 丛生苗，自然下垂，长势旺盛，满铺不露土，以现场密度为准
12 | 玉龙草 |  |  |  |  | 23.79 |  | 210 | 4995.9 | 丛生苗，自然成型，长势旺盛，满铺不露土，以现场密度为准
13 | 草坪 |  |  |  |  | 254.39 | ㎡ | 30 | 7631.7 | 百慕大，冬季追播黑麦草
| 小计（元） | [7 empty] | 91387.602
四 | 园建
1 | 不锈钢线条 |  |  |  |  | 74.75 | m | 110 | 8222.5 | 8cm高，3mm厚通长，做法见图纸
2 | 5cm厚粒径15-20mm深灰色砾石散置 |  |  |  |  | 51.5 | ㎡ | 180 | 9270
3 | 地形整理 |  |  |  |  | 100 | ㎡ | 12 | 1200 | 人工整理
4 | 挖土方 |  |  |  |  | 55 | m³ | 65 | 3575 | 以就地消化为主，若有多余运至宿舍楼东侧，现状是草皮
5 | 绿地内雨水收集口升降 |  |  |  |  | 2 | 个 | 200 | 400 |  | 107.6923
| 小计（元） | [7 empty] | 22667.5
五 | 其他
1 | 恢复玉龙草 |  |  |  |  | 1 | 项 | 6999.5 | 6999.5 | 与新种植珊瑚篱工程量一致，约248米，现状珊瑚篱与玉龙草之间增加珊瑚篱后，恢复玉龙草，现场数量满足使用的话移栽恢复好，不满足使用的话需重新采购后种植恢复
2 | 花箱内爬山虎、枯死蔷薇清除外运 |  |  |  |  | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 8个花箱左右，花箱尺寸大约1.0米*0.4米，现状花箱内爬山虎，清理时保护墙面挂网不掉落，若掉落需恢复
3 | 花箱内土方清理、地面破除 |  |  |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 花箱尺寸约1.7*2.0米，净尺寸1.4m*1.7m，现花箱内种植草花，花箱直接落于铺装地面，现种植造型松需将地面砖、混凝土破除
4 | 清除枯死广玉兰 | 22-23 | 7-8 | 3.5-4.0 |  | 1 | 棵 | 600 | 600
| 小计（元） | [7 empty] | 10099.5
| 合计（元） | [7 empty] | 252813.5083
特别说明： 1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，胸径按照1.3米处测量，基径按照离地30公分处测量； 2、所有苗木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶; 3、需采购苗木树形均为特选；新种植及移栽苗木养护期为一年；移栽苗木未成活的，扣除移栽费用。 4、所有产生垃圾清除外运。

## 变更费用明细
集团景观改造苗木清单-变更
序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 数量 | 单 位 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注
|  | 胸径(cm) | 树高(m) | 冠径(m) | 分支点（m）
一 | 种植乔木
1 | 特选独杆乌桕 | ∅50 | 11-12 | 8-9 | 2.2-2.8 | 1 | 株 | 146000 | 146000 | 全冠假植苗，主杆挺直，冠型开展，3级以上分支，枝繁叶茂，树型统一，选型参照苗木选型图，具体三方选定，大门口种植，更换其他品种控制价150000 | 1200
| 小计（元） | [7 empty] | 146000
二 | 地被及点缀灌木
1 | 欧石竹 |  |  | 0.1 |  | 4.78 | ㎡ | 260 | 1242.8
2 | 茶梅 | 0.25 | 25株/㎡ | 0.25 |  | 7.66 | ㎡ | 133.875 | 1025.4825
3 | 风车茉莉 |  |  |  |  | 6 | 棵 | 80 | 480
4 | 矾根 |  |  | 0.15-0.2 |  | 3.81 | ㎡ | 680 | 2590.8
5 | 洒金珊瑚 |  |  | 0.2 |  | 8.56 | ㎡ | 180 | 1540.8
6 | 爬藤蔷薇2 |  |  |  |  | 30 | 棵 | 80 | 2400
| 小计（元） | [7 empty] | 9279.8825
三 | 园建
1 | 砾石区域混凝土硬化 |  |  |  |  | 65 | m2 | 107.69 | 6999.85 | 含土方开挖内部倒运，砼浇筑约65m2，砼硬化5cm厚，人工13工日，230元/工日，材料费2400元
2 | 更换UPVC排水管 |  |  |  |  | 6 | m | 100 | 600 | DN75，含挖土方和更换排水管6米
| 小计（元） | [7 empty] | 7599.85
四 | 其他
1 | 防腐木花箱油漆翻新，含回填土 |  |  |  |  | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 6个1.57*0.63cm，2个1.2*0.55cm，材料200元，人工1000元，花箱人工倒土、无纺布更换、营养土300元，院子内花箱搬运至宿舍楼后
2 | 水系边石榴树及紫薇清理 |  |  |  |  | 1 | 株 | 300 | 300 | 清运1棵石榴树1棵紫薇
3 | 草皮铲除 |  |  |  |  | 230 | ㎡ | 11.74 | 2700.2 | 草皮铲除，筛选原土，草皮外运
| 小计（元） | [7 empty] | 4800.2
| 合计（元） | [7 empty] | 167679.9325
特别说明： 1、选苗胸径/基径的浮动范围应不小于标注胸径/基径，且修剪后苗木冠幅、高度不能小于以上设计规格标准，胸径按照1.3米处测量，基径按照离地30公分处测量； 2、所有苗木必须由甲方、设计方、施工方共同确定树形；所有乔木需保证全冠栽植，可在保全树形的前提下适当疏枝疏叶; 3、需采购苗木树形均为特选；新种植及移栽苗木养护期为一年；移栽苗木未成活的，扣除移栽费用。 4、所有产生垃圾清除外运。