## 目录
栾川山水文苑s1地块西大门装修工程结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑s1地块西大门装修工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份4页 | 第5-8页 | 原件
6 | 授权委托书 | 1份1页 | 第9页 | 原件
7 | 结算申请单 | 1份1页 | 第10页 | 原件
8 | 结算通知书 | 1份1页 | 第11页 | 原件
9 | 工程资料核对确认单 | 1份1页 | 第12页 | 原件
10 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第13页 | 原件
11 | 验收单 | 1份4页 | 第14-17页 | 原件
12 | 工程结算工作交接单 | 1份2页 | 第18-19页 | 原件
13 | 水电费证明 | 1份1页 | 第20页 | 原件
14 | 图纸会审及派发单 | 1份15页 | 第21-35页 | 原件
15 | 栾川山水文苑s1地块西大门装修工程合同审批 | 本 | 一本 | 原件
16 | 竣工图 | 本 | 一本 | 原件
17 | 施工单位报送资料 | 若干
造价师： |  | 日期：

## 结算汇总表
栾川山水文苑S1地块西大门工程结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-086 合同金额：465000元
合同名称：栾川山水文苑s1地块西大门装修工程
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方： 河南专晶建筑工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 541700
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 464999.9975
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84089.3706
1.3 | 签证 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7311.8695
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | 77.4987
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 541700
|  |  | （大写） | 541700
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 541700
|  | （大写） |  | 541700
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 541700
|  | （大写） |  | 541700
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 结算明细表
栾川山水文苑S1地块西大门工程结算明细汇总
序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 (元) | 合计 | 备注
一 | 合同价 |  |  |  | 464999.9975
1 | 硬质装修 | 项 | 1 | 451202.0772 | 451202.0772
2 | 安装 | 项 | 1 | 13797.9203 | 13797.9203
二 | 图纸会审 |  |  |  | 84089.3706
三 | 未施工项及扣款 |  |  |  | -7311.8695
四 | 小计 |  |  |  | 541777.4987
五 | 最终结算 |  |  |  | 541700

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目硬质景观清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
1 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 8.804 |  |  | 8.5 | 0.3623 | 0.79761 | 9.6599 | 85.0458
2 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求的合格土方 3.填方粒径要求：符合设计要求 4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.484 |  |  | 10 | 0.42623 | 0.93836 | 11.3646 | 16.8651
3 | 素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.4 | 0.5 |  | 2.5 | 0.12787 | 0.28151 | 3.4094 | 42.2763
4 | 碎石垫层 | 1、150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.86 | 10 | 95 | 15 | 5.1148 | 11.2603 | 136.3751 | 253.6577
5 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.24 | 55 | 445 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 725.7428
6 | 砖基础 | 1、MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2、15厚1:3水泥砂浆防潮层（掺5%防水剂） 3、20厚1:2.5防水水泥砂浆（掺2%防水剂） 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 3.72 | 220 | 260 | 85 | 24.082 | 53.0174 | 642.0994 | 2388.6098
7 | 柱子基础 | 1、c25混凝土柱子 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.5 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 480.154
8 | 圈梁 | 1、c25混凝土圈梁 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.68 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 653.0094
9 | 混凝土柱子 | 1.混凝土强度等级:c25混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.18 | 200 | 465 | 180 | 36.0165 | 79.2915 | 960.3079 | 172.8554
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300 带肋钢筋HRB400 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.15012 | 1000 | 4600 | 200 | 247.2136 | 544.2492 | 6591.4628 | 989.5104
11 | 芝麻黑花岗岩面层 | 1、25厚600宽 芝麻黑花岗岩烧面上拉10x20凹槽 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.487 | 65 | 150 | 15 | 9.8033 | 21.5823 | 261.3856 | 3002.5363
主入口装饰
1 | 雪浪石花岗岩水洗面 地面 | 1、30厚250*600 雪浪石花岗岩水洗面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.168 | 55 | 230 | 15 | 24 | 29.16 | 353.16 | 3237.7709
2 | 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 | 1、30厚1200*600 芝麻黑花岗岩喷砂面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 97.71 | 65 | 160 | 15 | 19.2 | 23.328 | 282.528 | 27605.8109
3 | 接待台 | 1、黑色火烧岩仿古砖接待台（含logo字体） 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.6 | 800 | 1500 | 200 | 200 | 243 | 2943 | 10594.8
4 | 夹绢钢化玻璃屏风 | 1、20宽1.2厚304#不锈钢拉丝面深咖色、 2、12+1.52PVB+12夹绢钢化玻璃屏风（含埋件） 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.87 | 220 | 850 | 30 | 88 | 106.92 | 1294.92 | 28319.9004
5 | 成品电动门 | 1、成品电动门，玻璃内侧贴石材纹理磨砂膜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.58 | 150 | 1200 | 50 | 112 | 136.08 | 1648.08 | 24029.0064
6 | 人口钢格栅 大样四详图4/O-1.13 | 1、1.2厚20x20热镀锌矩管,面饰浅咖色金属氟碳漆@40 2、2厚热镀锌钢板 面饰浅咖色金属氟碳漆 3、3厚50x100热镀锌矩管 入口格栅（含不锈钢成品装饰花雕） 4、40*3厚镀锌角钢@500 5、1.2厚304不锈钢板拉丝面电镀深咖色 6、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | M2 | 9.639 | 85 | 260 | 50 | 31.6 | 38.394 | 464.994 | 4482.0772
7 | 钢格栅 （电动门处格栅） 大样二详图2/O-1.13 | 1、4厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃 4、3厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、100*3厚热镀锌矩管、1.2厚304不锈钢拉丝面电镀深咖色按形折 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.3076 | 135 | 420 | 50 | 48.4 | 58.806 | 712.206 | 8053.3406
8 | 钢格栅（东西山墙）大样2详图9/O-1.13 | 1、4厚镀锌钢板弯折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 2、2厚30X20镀锌矩管@70面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 3、格栅内部：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃（大样详图九） 4、3厚50*100镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 5、2厚30X20镀锌矩管面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 6、4厚热镀锌矩管按形折面饰浅咖色金属氟碳漆喷砂面 7、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.2316 | 135 | 420 | 50 | 48.4 | 58.806 | 712.206 | 24379.9509
9 | 吊顶 | 1、20宽1.2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色结构胶粘接 2、1.2厚304#不锈钢板镜面电镀深褐色 3、白色石膏板吊顶 4、2厚转印木纹深咖色铝板,按型折。%%c8吊杆 5、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 95.41 | 120 | 350 | 50 | 41.6 | 50.544 | 612.144 | 58404.659
10 | 屋顶 | 1、2厚铝板,面饰深灰色金属氟碳漆喷砂面 按型折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 34.06 | 80 | 200 | 20 | 24 | 29.16 | 353.16 | 12028.6296
11 | 屋脊 | 1、深灰色铝镁锰屋脊板 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 33.06 | 15 | 65 | 5 | 6.8 | 8.262 | 100.062 | 3308.0497 |  | 造型为参考售楼部
12 | 天沟 | 1、天沟：1.2厚304#不锈钢深咖色 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 52.4 | 15 | 45 | 5 | 5.2 | 6.318 | 76.518 | 4009.5432
13 | 挑檐 | 1、2厚铝板,面饰深咖色金属氟碳漆喷砂面（含20宽1.2厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色） 2、含钢架及预埋件 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 191.26 | 120 | 260 | 50 | 34.4 | 41.796 | 506.196 | 96815.047
14 | 檐口矩形钢管造型 | 1、1.2厚30x30热镀锌矩管 面饰浅咖色金属氟碳漆@80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 140 | 10 | 25 | 5 | 3.2 | 3.888 | 47.088 | 6592.32
15 | 檐口饰物 见详图4/O-1.16、5/O-1.16 | 1、1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色，檐口饰物，尺寸1000*188*80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 96 | 25 | 360 |  | 30.8 | 37.422 | 453.222 | 43509.312
16 | 檐口饰物 见详图6/O-1.16、7/O-1.16 | 1、1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色,按型折，檐口饰物，尺寸1100*493*200 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 个 | 12 | 25 | 360 |  | 30.8 | 37.422 | 453.222 | 5438.664
17 | 牌匾 见详图3/O-1.16 | 1、不锈钢字体LOGO电镀黄铜，1厚不锈钢板电镀紫铜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.08 | 900 | 2677 | 200 | 302.16 | 367.1244 | 4446.2844 | 13694.556
18 | 石材墙面 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆，内挂A3钢丝网 2、25厚600x600芝麻白花岗石荔枝面 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.9484 | 75 | 150 | 15 | 19.2 | 23.328 | 282.528 | 2810.7016
19 | 不锈钢金属条 门卫室外墙装饰线条 | 1、1.2厚304#不锈钢拉丝面电镀深咖色 按形弯折 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | 10.55 | 15 | 55 | 5 | 6 | 7.29 | 88.29 | 931.4595
20 | 真石漆 | 1、仿芝麻白真石漆 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 24.1281 | 25 | 30 | 10 | 5.2 | 6.318 | 76.518 | 1846.234
21 | 墙面装饰 | 1、6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃、 2、07厚201#不锈钢拉丝面电镀深咖色格栅 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.916 | 110 | 220 | 30 | 28.8 | 34.992 | 423.792 | 1235.7775
22 | 干挂大理石瓷砖 | 1、40x3厚镀锌角钢成品干挂件、 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖、20宽30宽07厚304#不锈钢装饰条拉丝面电镀深咖色胶粘于墙上 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 48.8012 | 80 | 210 | 55 | 27.6 | 33.534 | 406.134 | 19819.8266
23 | 内墙不锈钢装饰 | 1、1.2厚304#不锈钢拉丝面深咖色 2、20x2厚镀锌角钢@500 M6膨胀螺栓固定@500 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 69.5884 | 85 | 260 | 50 | 31.6 | 38.394 | 464.994 | 32358.1885
24 | 干挂仿爵士白大理石瓷砖（内墙） | 1、40x3厚镀锌角钢 2、600x900x10厚仿爵士白大理石瓷砖成品干挂件 3、40x3厚镀锌角钢 M6膨胀螺栓固定@500 4、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.9072 | 80 | 210 | 55 | 27.6 | 33.534 | 406.134 | 11740.1968
25 | 乳胶漆 | 1、20厚1:2.5低碱水泥砂浆面饰白色乳胶漆涂料 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 49.812 | 15 | 25 |  | 3.2 | 3.888 | 47.088 | 2345.5475
26 | 铝合金门窗 | 1、断桥铝合金 2、玻璃为5+12+5中空玻璃 3、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | 110 | 550 | 50 | 56.8 | 69.012 | 835.812 | 3610.7078
合计 | [10 empty] | 451202.0772

## 安装部分
栾川S1西大门水电安装工程招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
二 | 主入口门卫室电气 | [6 empty] | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:主入口门卫室配电箱XM1 2、规格:500*300*200 3、含预埋、接地、端子接线等 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 台 | 1 | 120 | 380 | 15 | 21.9509 | 48.3256 | 585.2764 | 585.2764
2 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 40 | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 4773.1283
3 | 吸顶灯 | 1、名称:吸顶灯 2、规格：220V/35W 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 35 | 65 | 5 | 4.4754 | 9.8528 | 119.3282 | 119.3282
4 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格：220v,5w/m LED，成品卡槽拉通固定 3、灯槽预留安装 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 105 | 10 | 30 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 5011.7847
5 | 三位开关 | 1、名称:三位开关 2、规格：220V/10A 3、H=1.3米 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 35 | 2 | 1.7902 | 3.9411 | 47.7313 | 47.7313
6 | 普通插座 | 1、名称:普通插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=0.3m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 5 | 25 | 2 | 1.3639 | 3.0028 | 36.3667 | 72.7334
7 | 空调插座 | 1、名称:空调插座 2、规格：220V/16A 3+2 3、H=2.2m 4、详见主入口门卫详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 5 | 32.82 | 2 | 1.6972 | 3.7366 | 45.2538 | 45.2538
8 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC20 3、敷设方式:暗配 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 166.84 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.29836 | 0.65685 | 7.9552 | 1327.2479
9 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 370.57 | 1.5 | 2.04 | 0.5 | 0.1722 | 0.3791 | 4.5913 | 1701.3961
10 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.15 | 1.5 | 2.98 | 0.5 | 0.21226 | 0.4673 | 5.6596 | 114.0403
合计（元） | [10 empty] | 13797.9203
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 未施工项目
栾川山水文苑项目西大门精装修工程未施工项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 未施工项目
1 | 雪浪石花岗岩水洗面 地面 | 1、30厚250*600 雪浪石花岗岩水洗面 地面 2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | -9.168 | 55 | 230 | 15 | 24 | 29.16 | 353.16 | -3237.7709
2 | 成品电动门石材纹理磨砂膜 | 玻璃内侧贴石材纹理磨砂膜（未施工） | m2 | 29.16 | 10 | 40 |  | 4 | 4.86 | 58.86 | -1716.3576 | 含新增前玻璃门
二 | 合计 | [9 empty] | -4954.1285

## 安装部分 (调整)
栾川S1西大门水电安装工程招标清单与计价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
二 | 主入口门卫室电气 | [6 empty] | 0
2 | 吸顶筒灯 | 1、名称:吸顶筒灯 2、规格：220v,10w LED 3、详见主入口门卫详图 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 40 |  | -19 |  | -0.80984 | -1.7829 | -21.5927 | -863.7089 | 瓦数不够，现场5W，10瓦与5瓦差价19
8 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC20 3、敷设方式:暗配 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -166.84 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.29836 | 0.65685 | 7.9552 | -1327.2479
9 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -370.57 | 1.5 | 2.04 | 0.5 | 0.1722 | 0.3791 | 4.5913 | -1701.3961
10 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV4 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | -20.15 | 1.5 | 2.98 | 0.5 | 0.21226 | 0.4673 | 5.6596 | -114.0403
8 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：PVC20 3、敷设方式:暗配 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 166.84 | 1.5 | 1.34 | 0.5 | 0.14236 | 0.31341 | 3.7958 | 633.2868 | 现场PVC16
9 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZN-BV2.5 3、敷设方式:穿管敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 260.48 | 1.5 | 1.43 | 0.5 | 0.1462 | 0.32186 | 3.8981 | 1015.3653 | 现场部分新增加ZC-BV因电箱位置挪动，与工程部沟通后，按总量三分之一扣除
合计（元） | [10 empty] | -2357.741
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 变更部分
栾川山水文苑项目西大门装修工程变更增加部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 落水管直径75 | 1、upvc直径75. | m | 13.6 | 18 | 7.09 |  | 2.0072 | 2.4387 | 29.5359 | 401.6889
二 | 分割缝调整 | 600*900砖调整600*1200，分割缝间距等分， | m2 | 4.296 | . | 80 |  |  |  |  | 343.68 | 主材费用协商
三 | 门卫室 | 1乳胶漆墙、顶 | m2 | 44.862 | 15 | 25 |  | 3.2 | 3.888 | 47.088 | 2112.4619 | 参照公区
|  | 地砖800*800 | m2 | 10.95 | 55 | 63.24 | 25 | 8.5944 | 13.6651 | 165.4995 | 1812.2195 | 参照公区
四 | 牌匾 | 1、镀锌钢板调整为不锈钢板 2、增加背光 | m2 | 3.08 | [5 empty] | 500 | 1540 | 协商价格
五 | 内墙不锈钢板增加阻燃板 | 1、不锈钢角码取消 2、增加阻燃板 | m2 | 69.5884 | [5 empty] | 85 | 5915.014 | 协商价
六 | 屋檐下镀锌钢板调整为不锈钢长城板 |  | m2 | 28 | [5 empty] | 450 | 12600 | 增加此项，价格约谈
| 檐口矩形钢管造型 | 1、1.2厚30x30热镀锌矩管 面饰浅咖色金属氟碳漆@80 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m | -140 | 10 | 25 | 5 | 3.2 | 3.888 | 47.088 | -6592.32 | 扣除此项
七 | 大堂主灯 | 灯规格3.8*0.4m | 项 | 1 | [5 empty] | 16500 | 16500
八 | 成品电动门（入口出新增加） | 1、成品电动门，玻璃内侧贴石材纹理磨砂膜 2、其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 14.58 | 150 | 1200 | 50 | 112 | 136.08 | 1648.08 | 24029.0064 | 参照后门价格
九 | 亭子玻璃门 | 10厚钢化玻璃 |  | 91.9924 | [5 empty] | 255.4559 | 23500
十 | 增加钢梁及埋件 | 1、18#槽钢 2、10厚预埋板 | t | 0.19276 | [5 empty] | 10000 | 1927.62 | 协商
| 合计 | [9 empty] | 84089.3706