# 洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程

施工合同

成本代码：3.2.1.1

合同编号：LNSSWY-JA-067

# 甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：北京众泰云达科技发展有限公司

签订时间：2024年4月   日

# 洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：洛阳浩德浩康置业有限公司

统一社会信用代码：91410328MA9K9J8A5F

承包人（以下简称乙方）： 北京众泰云达科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110113MA01BNHE3G

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程事项协商一致，订立本合同。

# 第一条、工程概况

工程名称：洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程；

工程地点：洛阳市洛宁县陈吴乡新宁大道与姑洗路交叉口西北角山水文苑项目。

# 第二条、承包范围及承包内容

根据甲方提供方案图、景观施工图等相关资料进行调整、深化车库顶板虹吸排水工程设计图纸，并经甲方确认。

车库顶板虹吸排水工程设计图纸范围内所涉及到的所有设备/材料的采购、施工、验收等所有工作。

# 第三条、承包方式

本工程为含税固定综合单价包干的承包方式，即：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包保修、包工程相关备案（如需）、包扬尘治理、包验收直至交付使用。

# 第四条、工期要求

1、总工期为 50天，以甲方实际通知为准，不影响下道施工工序施工（具体时间以甲方通知为准）。

2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。

# 第五条、合同价格

1、 合同暂定含税总价为 629340元（大写人民币陆拾贰万玖仟叁佰肆拾元（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为 577376.15 元（大写人民币伍拾柒万柒仟叁佰柒拾陆元壹角伍分），增值税税金为51963.85元（大写人民币伍万壹仟玖佰陆拾叁元捌角伍分）， 增值税专用发票税率 9 %。

2、含税固定综合单价已含完成合同约定承包内容、质量标准、工期等要求的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、运输费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、作业人员人身意外伤害保险及其他保险费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、成品保护、市场风险、验收、质保期服务、图纸深化、政府部门备案（如需）等所需全部费用。除此之外，甲方不向乙方及任意第三方支付任何费用。施工方案、合同清单内所有施工内容按含税固定综合单价包干据实结算形式，含税固定综合单价不因任何因素的变化而调整。各项含税固定综合单价详见附件一《洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程价格清单》

- 3、增值税税率说明：

3.1、合同价增值税税率按 9 %计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

3.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

# 第六条、工程价款支付

1、本工程无预付款，本工程分三批次进行施工，分批次施工分批次付款。

2、单次施工完成3000m2及以上的经甲方、监理及相关部门（若有）验收合格后，可申报一次进度款,支付至本次已完工程量对应金额的80%。

若单次施工不足3000m2且距离下一批次施工超过三个月以上的，乙方可在该次施工完成三个月后提交相关资料申请本批次已完工程量对应金额的90%，经甲方、监理及相关部门（若有）验收合格后，甲方向乙方支付已完工程量对应金额的90%。

3、本合同工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门（若有）验收合格，并配合甲方结算完成后，支付至结算金额的97%。

4、剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。质保期为2年，自本合同工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收（若有）合格并移交甲方之日起开始计算。质保期满无质量问题无息退还剩余款项（若有）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。

5、每次付款前，乙方均应出具等额合法有效的增值税专用发票，如乙方未提供发票或提供的发票不符合合同约定，甲方可延迟付款且不视为甲方违约。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的97％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权延迟支付该批次工程款且不视为违约。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

- 6、真实发生且合理合规的设计变更、现场签证事项，在按甲方制度审批完成后的次月随节点进度款进行付款（每次具备支付条件的签证变更金额累计金额需超过3万元，累计已审批变更签证金额不足3万元时依次滚动到下节点，甲方内部流程显示为审批中或未发起审批的金额不具备支付条件）；支付比例为流程已审批完成且已确认金额的80%，剩余20%于竣工结算后支付。

7、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任， 包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

## 8、对发票不合规的约定：

8.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

8.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失并应向甲方支付合同总价 20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

## 9、其他税务风险的合同约定：

9.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

9.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

- 第七条、工程质量及验收标准

## （一）工程质量

1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97等国家有关规定、施工技术规范和管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

2、工程质量须达到国家检验评定标准的合格条件，本工程要求工程质量等级为合格，乙方应认真按照标准、规范、设计要求以及甲方代表的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，不符合规定的或设计要求的，乙方无条件按甲方代表及其专业工程师和监理工程师的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。以上检验合格后，又发现乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担相关责任和由此所产生的全部费用。

## （二）验收

1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、按照国家标准对检验批工程，分部分项工程，隐蔽工程，其它中间产品和过程进行验收，未经有关部门验收签字，不得进行下道工序的施工，隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方到场检查，甲方、监理不按时到现场检查的，乙方可自行隐蔽并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。事后甲方提出复查的，若复查合格，费用由甲方承担，造成工期延误的，予以顺延；若复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不予顺延。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，费用由乙方承担，工期不予顺延。

3、工程（包括单项工程）完工前五天，由乙方提前通知甲方按时进行验收，并应按期验收完毕（乙方完工后应先进行自检）。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章。乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行翻修或补建，直至达到符合标准和要求为止。因此逾期竣工所支付的一切费用和责任均由乙方承担。

4、竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录和中间交工验收纪录、所有材料及构件合格证书产地证明等有关材料、所有工程的竣工图纸。

5、工程竣工后，乙方应编制竣工资料。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交符合洛阳市竣工资料要求的肆套竣工资料、肆套竣工图纸给甲方存档。

6、本工程保修金为本施工合同结算总造价的3%，保修期为二年，保修期自竣工报告经甲方签字盖章日开始。

7、保修期内，乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人维修，否则甲方自行组织人员维修，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

8、在保修期间为查明质量缺陷产生原因而发生的费用由乙方先行垫付，之后由责任方承担。

# 第八条、工程变更、签证

# 1、乙方应严格按照经甲方审核签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确需变更， 应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工，否则造成的一切后果及责任均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方承诺满足甲方的需求，并不因此要求赔偿/补偿。

# 3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更， 由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附价格清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，则由甲方乙方共同认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未由甲方认价的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。

# 4、设计变更与现场签证必须进行一单一算、一月一清。为了保证甲方成本管理部、 项目工程部及乙方三方资料的完整性和一致性，每月 5 日之前，应按“一月一清”的原则， 对上月所有甲方发出的设计变更单和收到的工程签证单进行核对和清理，并签字确认。对于乙方在结算时提出的、月结月清中未登记的设计变更和现场签证，甲方有权不接收、不计算、不结算和不支付费用。

# 第九条、结算方式

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、投标文件等。

## 2、结算金额

结算金额=各项含税固定综合单价×现场实际完工且验收合格工程量±变更、签证造 价－其他应扣费用（含违约金）

实际工程量为甲、乙双方依据施工图纸、施工方案要求、定额计算规则计算的工程量。如车库顶面的排水槽在交叉部位的工程量不重复计算，也不另增加接头费用。高分子防排水保护异形板工程量按投影面积计算，交接重叠处异形板不予计算。

- 3、工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算。

- 4、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

- 5、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额-结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

- 6、办理竣工验收、合格证、检测费用等由乙方自行承担。

7、若甲方需在本合同约定的承包范围以外委托乙方完成其他工作，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

# 第十条、双方义务

## （一）甲方义务

- 1、指派 吴凯昇 为甲方驻工地代表，电话：15838062988，对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。甲方对工程进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，负责签证，解决应由甲方解决的问题及其他事宜。

### 2、履行合同约定的义务。

- 3、甲方应按协议条款规定的承包方施工范围和期限，按时向承包方提供施工场地；

- 4、负责工程款的按期支付；

- 5、合同约定应由乙方完成的工作内容（包括但不限于：承包范围内车库顶板虹吸排水工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等），如乙方拒绝施工或不能按合同要求的工期或质量标准完成施工，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的 1.3 倍从乙方下一次的付款节点中扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

- 6、及时提供水源和电源，其用水用电费用由乙方自理。

- 7、如有图纸变更，及时通知乙方。

8、帮助乙方协调各方关系，使工程能顺利进行。

## （二）乙方义务

### 1、按甲方要求的工期及现场要求施工。

2、开工前以书面形式向甲方和监理公司提供工程进度计划各一份。施工各阶段完毕及时向甲方提供工程进度统计报表和工程事故报告。

3、乙方负责施工现场的安全管理工作，乙方确保安全施工，文明施工。保护施工现场的地下管线、周围的建筑物、构筑物，遵守环保要求，保证现场文明施工符合有关规定。

### 4、履行合同约定的义务。

5、指派 陈晓峰 为乙方驻工地代表，电话： 13938858889 ，负责合同履行。乙方指派的现场项目经理应具有相应的技术资格和经验，负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场乙方有关事宜，项目经理或其授权代表必须参加监理公司和甲方召开的现场组织管理、协调等会议，代表乙方做出决定和按照监理公司和甲方指示工作；

6、负责各专业分包单位的竣工资料的汇集、整理工作，并组织完成单位工程的验收、移交工作；

7、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，按其要求开展工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行，因此产生的损失和费用由乙方承担；

8、往来文件必须无条件的签收，如对签收的文件内容有异议，则须在四十八小时内提出；否则视为乙方无异议且同意，乙方应无条件执行；

9、乙方对工程例会或工程会议上提出的决议、要求如有异议，则须在会上提出并协商解决，否则视为同意，会后须无条件执行，不得在会议纪要签收后或签收时提出，否则将承担由此造成的一切后果；

10、工程资料的整理，必须采用监理工程师指定的有关表格进行填报并整理；

11、乙方的施工组织设计必须经监理公司及甲方审核批准后方可开工，否则将承担由此造成的一切后果；

12、乙方负责现场全部安全文明管理，承担相关责任；乙方承担施工中及移交甲方前的一切安全事故责任及费用，施工过程中乙方应加强安全管理工作，因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方乙方自行负责；

13、乙方按甲方指定位置接临时水、电，甲方负责协调处理，施工用水用电费用由乙方自理；

14、工程未移交甲方前，乙方应负责照管现场和成品保护，移交后乙方应承担保修期内的缺陷修复工作；

15、负责施工场地的清洁，交工前应达到所有施工机械、材料及垃圾清运完毕，费用由乙方承担；

### 16、乙方应承担双方其它协议规定的义务和责任。

# 第十一条、安全施工

1、乙方负责施工现场的安全管理工作。乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方向甲方承担1000元/次的违约金。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、本项目施工过程中楼宇上层外脚手架仍在施工，乙方应做好安全防范措施，因此导致安全事故乙方承担全部责任。

7、本项目施工位于混凝土地库上方，乙方施工时应考虑合理的机械配置，应避免过重机械在地库上方施工队结构建筑造成损害。

8、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

# 第十二条、现场文明施工及管理要求

1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

## 4、做好现场扬尘治理工作并服从甲方管理安排。

# 第十三条、设备、材料采购及试验

1、本招标工程所有材料及设备（若有)均由乙方采购，乙方必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合本合同要求的材料品牌（若有）、规格、质量标准及其他技术要求。

2、乙方必须对采购的材料、设备质量进行检测、检验，确保符合质量要求，否则视为乙方采购、使用的材料不符合合同约定要求（若有），甲方或监理单位有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，由此产生的责任及损失由乙方承担。因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。

3、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并书面签字认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。

4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准（若有）或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的5倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

# 第十四条、不可抗力

1、本合同不可抗力指无法克服、无法预见、超出一方或双方合理控制范围且妨碍双方完全履行合同义务的事件。不可抗力事件包括但不限于以下方面：国家宏观政策、自然灾害、疫情、暴动、战争、内乱、爆炸、火灾、洪水等。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

## 3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

①、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

②、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

③、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

# 第十五条、质保期

1、质保期限为 贰 年，自工程竣工验收合格之日起开始计算。保修期限内工程出现质量问题（含材料质量问题、施工质量问题等），乙方免费维修。乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人维修并于24小时内维修完毕，否则甲方有权自行组织人员维修或委托第三方进行维修，由此产生的费用在质保金内扣除，不足部分由乙方支付，可优先从未付款中予以扣除。因工程质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

# 第十六条、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、乙方逾期竣工的，每逾期一天，按工程预算总造价的0.5％向甲方支付违约金。因此影响甲方楼宇工程竣工验收或交付的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、乙方提供的施工工程质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收并解除本合同，若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已支付的所有款项（若有），并按合同终止和解除条款承担责任，若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意当日进行整改，直至其提供的施工工程质量达到本合同约定的质量要求和验收标准，同时乙方应向甲方承担逾期完工的责任。

4、如乙方驻地代表不配合甲方工作或不能胜任工作时，甲方有权要求乙方更换驻地代表，乙方应在甲方要求更换之日起三天内更换，否则视为违约，由此原因造成的工程停工等责任由乙方承担。

5、乙方擅自中途更换施工负责人员，视为乙方违约，甲方有权中止合同，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的 1.3 倍从乙方下一次的付款节点中扣除，由此而产生的停工等一切经济损失由乙方负责。

6、乙方人员不得在施工区内打架斗殴，如有违者，所发生的一切后果由乙方负责。同时乙方向甲方支付1000元/每次的违约金。

7、未经甲方同意乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责，同时乙方赔偿由此给甲方及第三方造成的一切损失。

8、乙方投机取巧未按照图纸或甲方、监理要求的管道线路进行敷设的，乙方应按照图纸或甲方、监理要求进行重新施工，已违规施工部分恢复原貌，并向甲方承担5000元/次的违约金。

9、监理公司或甲方在对同一施工问题两次下发《整改指令单》后，乙方仍未给出合理方案且未能整改合格的，乙方向甲方承担2000元/次的违约金。

10、对于乙方因自身材料供给环节出现的停工，甲方对于因此造成的工期延误不予认可，并有权给予2000元/次罚款。

11、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定（若有）的材质、工艺、规格、品牌、生产厂家等标准或使用“假冒伪劣”、提供虚假检验报告等，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

12、合同约定应由乙方完成的工作内容（包括但不限于：承包范围内施工工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等），如乙方拒绝施工或不能按合同要求的工期或质量标准完成施工，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的1.3倍从乙方下一次的付款节点中扣除且在工程结算时扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

13、除本合同另有约定外，乙方存在任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，乙方应按2000元/天向甲方支付违约金。

14、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，除本合同另有约定外，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金。

# 第十七条、对工期的顺延等说明

1、乙方按合同第一条工程概况中约定的工期按时竣工。

2、乙方必须服从甲方管理和进度要求，确保工程按期完成。

3、因以下原因造成工期延误经甲方确认工期相应顺延：

（1）甲方不能按约定提供开工条件。

（2）设计变更和工程量增加。

（3）甲方同意相应顺延的其他情况。

- 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，按工程预算总造价的0.5％向甲方支付违约金。逾期十天，甲方有权将乙方所承包工程另行发包，乙方无条件及时退场，甲方以乙方所完工程量70％作结算。

# 第十八条、合同终止和解除

乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的30%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任：

## 1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

3、乙方购置不符合合同约定的材质、工艺、规格等标准的产品用于本工程。

4、本工程质量达不到合格标准的或本工程经整改后复验仍不合格的；

5、乙方未能按时供货/进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；

6、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达10日及以上的；

7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人受到行政处罚或刑事处罚的；

8、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

9、乙方与甲方方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

10、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

11、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

# 第十九条、送达条款

## 甲乙双方明确送达信息如下

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司1楼

联系人及联系方式：招采合约部，0379-69916900

乙方确认的送达信息为：

送达地址：北京市房山区长阳镇长于路甲3号2号楼2023

联系人及联系方式：陈晓峰13938858889

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料、法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

# 第二十条、其它

1、甲方需要变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，造价则按工程增减进行调整和结算。

2、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

3、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因而造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

4、甲方委托乙方完成的所有零星工程，乙方不得拒绝，并必须按照监理公司及甲方所要求的时间完成；费用按签证方式计入。

5、乙方有责任教育职工严格执行操作规程，安全文明施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和由乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

6、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同文件的原则下协商解决。

# 第二十一条、争议或纠纷处理方式

1、本合同自双方签字并盖章后生效。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

2、发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司1楼 ）人民法院管辖。

3、合同合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

# 第二十二条、合同附件

附件一 《洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水价格清单》

## 附件二  廉政合作协议

（以下无正文）

甲方（盖章）:                                乙方（盖章）:

洛阳浩德浩康置业有限公司                     北京众泰云达科技发展有限公司

法 人 代 表：	                             法 人 代 表：

或授权委托人：                               或授权委托人：

税号：91410328MA9K9J8A5F                     税号：91110113MA01BNHE3G

账户：16123101040009795                      账户：20000062483500106771053

开户行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行   开户行：北京银行万寿路支行

日期： 2024年4月  日                        日期：2024年4月  日

附件一 《洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程价格清单》(单独打印后附装订）

附件二  廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：北京众泰云达科技发展有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

## 一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

## 二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

### 1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

### 8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

### 11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司              乙方：北京众泰云达科技发展有限公司

日期：2024年04月   日                     日期：2024年04月   日