开元壹号62地块55#楼临时样板间

中央空调及新风设备供货及安装工程合同

合同编号：KYYH-JA-173

成本科目：3.1.1

甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙    方：洛阳汇銮商贸有限公司

日    期：2024年4月26日

开元壹号62地块55#楼临时样板间中央空调及新风设备供货及安装工程合同

甲方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司  （以下简称甲方）

统一社会信用代码：914103005542480325

乙方（盖章）：洛阳汇銮商贸有限公司  （以下简称乙方）

统一社会信用代码：91410307MA441PRJ9P

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开元壹号62地块55#楼临时样板间中央空调及新风设备供货及安装工程项目事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条  工程概况

１、工程名称：开元壹号62地块55#楼临时样板间中央空调及新风设备供货及安装工程。

２、工程地点：洛阳市洛龙区开元壹号项目内。

3、工程范围和内容：以合同附件报价包的中央空调的设备及材料供应、安装调试；新风系统的设备及材料供应、安装调试。承包范围内的图纸深化设计，设计要求夏季温度最低可达22℃，冬季温度可达24℃。

注：乙方所有施工均不含电源线（甲方负责按照乙方要求将电源线施工至设备接线处并预留1米，乙方负责接线及调试），包含打洞及洞口恢复，不含室外及设备基础、不含酒窖恒温恒湿设备；装饰需配合乙方开设风口及设备检修口且费用不由乙方承担；超出合同外的部分需甲乙双方共同议定费用。

第二条  工程期限

１、本工程合同总工期为25天（从预付款到账之日起算）其中订货周期15天，安装10天。开工时间以甲方书名通知为准。

2、如遇下列情况，经甲方现场工程师代表签证后，工期才相应顺延，顺延事由结束后则顺延期限届满。但双方约定了顺延期限的，按约定执行。

2.1在施工中因停水、停电连续停工８小时以上。

2.2甲方现场工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。

2.3因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度停工达48小时以上。

第三条  工程合同总价

１、本工程合同为固定总价合同，合同总金额为人民币¥160000元（壹拾陆万元整，下称“合同总金额”），其中不含税金额为¥141592.92元，增值税税金为¥18407.08元，增值税专用发票税率13%。

2、全费用固定总价是甲方根据本合同要求就单位产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于人工费、材料费（包括材料损耗、材料加工费、材料检验试验费）、甲供材保管费、设备费、机械使用费、合同工期内的赶工费、规费、管理费、措施费、利润、税金、加班费、农民工工伤保险费、建筑施工人身意外伤害保险、包装空运、国外及本地存仓、运输、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。其中，措施费包含但不限于组织措施费、缩短工期增加费、二次搬运费、检测费、远途施工增加费、夜间施工费、疫情防护费用、环境保护、文明施工（含扬尘治理，含施工现场为达到主管部门要求所需要的各项措施费用）、安全施工、临时设施等，技术措施费、垂直运输费、超高增加费、成品保护费、现场勘察费、垃圾外运费、工程完工验收前精保洁及移交、交叉施工降效费及配合费、设备/材料的安全保管、石材结晶等其他费用。此费用不随材料市场价格波动、工资、物价、费率的变动或的政府颁发的任何调价文件而发生变化；材料风险费不再调整。

3、无论原材料市场有何变动，任何一方均不能以任何理由调整本合同的各分项工程固定综合单价。

第四条  材料、设备供应

１、本工程所需的设备主机、末端设备和安装材料等物资由乙方负责制作、生产或采购（详见材料设备清单），另有约定除外。

２、材料、设备的检验：

2.1、 由甲方负责采购的设备和材料，甲方检验合格后交付乙方。如果该设备或材料需与乙方提供的设备配套使用，则乙方应当进行复验，确认合格后予以接受。对不合格产品有权拒绝安装，因此造成工期延误，由甲方负责。

2.2、对提前到货的设备由甲方负责提供场地存放，不负保管责任。

2.3 、本工程所需材料、设备均有乙方负责组织提供。乙方应提供相关的检验报告等配套文件。

2.4 、已进场的物资，若发现有不合格的，负责供应该物资的一方必须迅速将其运出场外。

2.5、具有合格证书的材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，有权重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。

第五条  工程质量和检查验收

１、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的复印件。材料代用必须经过甲方同意并签证后，方可使用。

3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后2小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

4、安装完成后，由乙方负责调试。调试中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等费用由乙方负担。

5、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

6、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并向甲方发出竣工通知书，甲方在7个工作日内组织有关单位进行竣工验收。

7、验收合格后，双方应在5日内签署交工验收证书，并在7日将工程移交给甲方管理。

8、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管。

9、工程交工验收后，中央空调设备及新风设备整机保修期为3年，自竣工验收后开始起算。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。

10.由施工造成的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后按照甲方要求的时间进行修理。乙方拒不修理或修理后仍不能排除故障的，甲方有权委托第三方或自行修理，因此产生的费用由乙方承担。

第六条  施工设计变更

１、施工图纸系经乙方现场查勘并由乙方专业人员根据现场情况方案设计及深化，虽经甲方认可但需变更的，所产生的一切费用由乙方承担。

2、任何设计或工程变更必须经过双方签证确认，涉及工程造价变更的，双方应当签订书面变更协议，协议书经双方现场工程师签字后生效。

第七条 工程价款的结算与支付

1、付款方式：

1.1、本项目合同签订后甲方向乙方付款至合同总金额的20%（叁万贰仟元整，小写：32000元）；

1.2、设备进场后甲方向乙方付款至合同总金额的80%（玖万陆仟元整，小写：96000元）；

1.3、安装完成并经甲方验收合格后甲方向乙方付款至合同总金额的97%（贰万柒仟贰佰元整，小写：27200元）；

1.4、合同总金额的3%（肆仟捌佰元整，小写：4800元）留作质保金。质保期满一年无扣款无息付清，本项目质保期36个月，质保期自设备安装调试完毕交付甲方使用后的当天算起。

1.5、质保期满无质量问题后无息退还剩余款项（若有）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。

2、每次付款前及/或选择以工抵方式支付的，乙方均应出具等额合法有效的增值税专用发票，如乙方未提供发票或提供的发票不符合合同约定，甲方可延迟付款且不视为甲方违约。当甲方向乙方累计支付款项至97％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权延迟支付该批次工程款且不视为违约。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

3、工程款按节点支付时，不再支付变更及签证款项，即变更及签证部分付款在结算后支付。

4、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

5、对发票不合规的约定：

5.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

5.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

6、其他税务风险的合同约定：

6.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

6.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第八条 双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1、遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

1.2、甲方委派高瞻为现场代表，电话18600013139，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签订合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求的，甲方有权责令乙方调换。

1.8、为乙方协调水源、电源接驳点。

2、 乙方责任与义务

2.1、遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派蚩亚飞为现场代表，身份证号 411023199509290059，电话 15038596371，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。

2.3、乙方应服从甲方单位的管理，密切配合其他分包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.4、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.5、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，对验收合格移交甲方前的安全负全责，发生安全事故与甲方无关，一切责任由乙方承担，甲方因此承担责任的，乙方应负责向甲方赔偿；乙方做到文明施工，工完料清、场清并做好半成品保护工作。

2.6、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.8、依据规范要求，负责组织工程验收及检测。

2.9、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方单位提供该分项技术资料。

2.10、甲方告知水源电源接驳点，但是具体接驳工作及产生的水电费由乙方自行承担。乙方在施工中用水、用电耗直接由甲方缴纳。

2.11 、乙方派驻本工程的人员，未经甲方书面同意不得擅自更换，但是，甲方有权要求乙方更换甲方认为不合适或不能胜任本项目的人员。乙方擅自更换安排在本项目的人员，每发现一次，应按5000元/人次的标准向甲方支付违约金；甲方认为相关人员不合适或不能胜任本项目的，有权要求乙方更换，乙方应立即安排更换并再次经甲方面试合格后方可进场，更换后的人员须具有相关资格且乙方应合理安排更换期间的工作。

- 第九条 违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、如因乙方原因逾期进场、完工的或总体工程未能按本合同约定工期进场、完工的，视为乙方违约，每逾期一天，按5000元/天向甲方计支付违约金，同时因施工逾期引起的相关损失由乙方承担。

乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按2000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

3、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金。

4、乙方提供产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，乙方应在5日内无偿更换。

5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。

6、如因乙方原因未通过验收，乙方负责进行整改直至通过验收。

7、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在3日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在3日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

8、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金及应由乙方承担的费用等，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

9、合同约定应由乙方完成的工作内容（包括但不限于：承包范围、清单范围内施工工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等），如乙方拒绝施工或不能按合同要求的工期或质量标准完成施工，甲方有权安排第三方实施，并按照另行委托造价的1.3倍从乙方下一次的付款节点中扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

10、备注：甲方（含甲方关联企业）各项目均独立核算，乙方不能因其他项目工程款支付问题影响本项目施工进度、发生如围堵本项目等影响本项目形象的事件，每发生一次，按10万元/次向甲方支付违约金。

11、乙方采购的材料设备品牌（合同内有具体材料设备品牌约定的材料），未经甲方许可，乙方不得擅自更换品牌；若乙方擅自更换采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”、包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的三倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。若乙方要求更换合同约定材料品牌，须乙方书面申请并经甲方书面审批通过，更换材料应确保与原品牌同等档次，更换材料后甲方保留价格调整的权利（即：引起价格调增的部分甲方不予调整，价格调减的部分甲方可据实调减）。

- 第十条 不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

- 第十一条 合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总金额的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程达不到建筑工程验收规范合格标准及/或不能通过验收（含空调新风相关）的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的3日内仍未进场施工的；

1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力因素、乙方原因造成连续停工3日以上或累计达 5日的；

1.4、乙方逾期竣工达5日及以上的；

1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的，且乙方未妥善处理的；

1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日3日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

- 第十二条 争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

- 第十三条 其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区。

- 第十四条 送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司1楼 。

联系人：成本管理部；联系固话：0379-60667770；联系手机 ： /  。

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市洛龙区钱江路9号开元壹号满堂30幢1单元102号。

联系人：蚩亚飞  ；联系电话：/ ；联系手机 ：15038596371，邮箱： 1175533147@qq.com 。

3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院送达法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前10日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第3日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十五条 合同附件

1、合同附件一、《廉政合作协议》

2、合同附件二、《乙方派驻本工程人员名单表》

3、合同附件三、《价格清单》（单独打印后附装订）

（以下无正文）

甲方（公章）：洛阳浩德鑫置地有限公司    乙方（公章）：洛阳汇銮商贸有限公司

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

社会统一信用码：                        社会统一信用码：91410307MA441PRJ9P

开户银行：                              开户银行：建行长兴街支行

帐    号：                              帐    号：4105 0168 2882 0000 0124

邮政编码：                              邮政编码：471000

签约日期：2024年4月26日

附件一、廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳汇銮商贸有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5万-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

签订日期：2024年4月26 日          签订日期：2024年4月26日

附件二、《乙方派驻本工程人员名单表》

| 《乙方派驻本工程人员名单表》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作年限 | 担任本工程的职务 |
| 1 | 工商管理 | 李庆辉 | / | 专科 | 10 | 项目负责人 |
| 2 | 建筑工程 | 蚩亚飞 | / | 本科 | 5 | 技术负责人 |
| 3 | 工商管理 | 王康 | / | 专科 | 10 | 安全员 |
| 4 | 工商管理 | 武国旗 | / | 专科 | 10 | 施工员 |
| 5 | 工商管理 | 王丹阳 | / | 专科 | 3 | 资料员 |
| 6 | 工商管理 | 李晓龙 | / | 专科 | 5 | 材料员 |

附件三、《价格清单》

|  | 一、日立全直流变频多联式中央空调设备安装报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 百年日立 专注冷暖 日立空调 值得信赖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 1 | 喷气增焓直流变频室外机 | RAS-615FSDENY3Q | 台 | 1 | 47000 | 47000 | 日立 |
|  | 2 | 抗油污厨房专用中央空调 | RPIZ-25FSCNQD/PC | 台 | 1 | 3336 | 3336 | 日立 |
|  | 3 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-22FSDN3QD/P | 台 | 1 | 2845 | 2845 | 日立 |
|  | 4 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-32FSDN3QD/P | 台 | 4 | 2932 | 11728 | 日立 |
|  | 5 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-45FSDN3QD/P | 台 | 1 | 3133 | 3133 | 日立 |
|  | 6 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-56FSDN3QD/P | 台 | 2 | 3133 | 6266 | 日立 |
|  | 7 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-63FSDN3QD/P | 台 | 2 | 3239 | 6478 | 日立 |
|  | 8 | DC薄型室内机（标配水泵） | RPIZ-71FSDN3QD/P | 台 | 4 | 3306 | 13224 | 日立 |
|  | 9 | 线控器(手机远程控制） | PC-P1HEQ2 | 个 | 15 | 230 | 3450 | 日立 |
|  | 10 | 设备合价 |  |  |  |  | 97460 |  |
|  | 2、安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 1 | 保温 | B1 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 杜肯 |
|  | 2 | 铜管 | 6.35 | m | 59 | 10 | 590 | 中佳 |
|  | 3 | 铜管 | 9.53 | m | 79 | 14 | 1106 | 中佳 |
|  | 4 | 铜管 | 12.7 | m | 57 | 20 | 1140 | 中佳 |
|  | 5 | 铜管 | 15.88 | m | 95 | 27 | 2565 | 中佳 |
|  | 6 | 铜管 | 19.05 | m | 12 | 33 | 396 | 中佳 |
|  | 7 | 铜管 | 25.4 | m | 6 | 46 | 276 | 中佳 |
|  | 8 | 铜管 | 28.6 | m | 20 | 52 | 1040 | 中佳 |
|  | 9 | 分歧管 |  | 个 | 14 | 92 | 1288 | 易科 |
|  | 10 | 风口 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 定制 |
|  | 11 | 风道 | 单面彩钢酚醛复合风道 | m2 | 23 | 80 | 1840 | 定制 |
|  | 12 | 人工费用 | —— | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 日立.售后 |
|  | 13 | 冷媒 | R401a | Kg | 15 | 45 | 675 | 霍尼韦尔 |
|  | 14 | 信号线 | 0.75mm2屏蔽双绞线 | m | 312 | 2 | 624 | 国标 |
|  | 15 | 辅材（吊丝、卡箍、风道等） | —— | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 国标 |
|  | 16 | 运输费用 | —— | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
|  | 17 | 安装费用合计 |  |  |  |  | 22540 |  |
|  | 3、工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 设备及安装合计(含税） |  |  |  |  | 120000 |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.主机基础、室内外机电源线由甲方负责； |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、瑞士兰舍新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、设备及配件部分（康舒智能版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 品牌 |
| 1 | 兰舍新风主机 | ERV-250D-SR | 台 | 1 | 8500 | ¥8,500.00 | ERV-250D-SR.外转子直流电机。全热交换芯.兰舍专利.康舒芯可水洗。支持手机控制.风量五档可调。低噪音24分贝 | 兰舍 |
| 2 | 兰舍新风主机 | ERV-350D-SR | 台 | 1 | 9000 | ¥9,000.00 | ERV-350D-SR.外转子直流电机。全热交换芯.兰舍专利.康舒芯可水洗。支持手机控制.风量五档可调。低噪音25分贝 | 兰舍 |
| 3 | 兰舍新风主机 | ERV-500D-SR | 台 | 1 | 10000 | ¥10,000.00 | ERV-500D-SR.外转子直流电机。全热交换芯.兰舍专利.康舒芯可水洗。支持手机控制.风量五档可调。低噪音26分贝 | 兰舍 |
| 4 | 液晶控制面板 | L-4 | 个 | 3 | 500 | ¥1,500.00 | 可手机控制 | 兰舍 |
| 5 | 可调室内出风口 | φ75 | 个 | 15 | 20 | ¥300.00 | 调节风量大小 | 兰舍指定 |
| 6 | 复合软管 | φ110 | 10米/条 | 1 | 170 | ¥170.00 | 转换连接使用 | 兰舍指定 |
| 7 | 复合软管 | φ75 | 10米/条 | 1 | 110 | ¥110.00 | 转换连接使用 | 兰舍指定 |
| 8 | 室外不锈钢风口 | φ160 | 个 | 6 | 80 | ¥480.00 | 加厚，防雨，防鸟 | 国标 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  | ¥30,060.00 |  |  |
| 2、安装及材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 1 | PVC风管 | φ160 | 米 | 13 | 30 | 390 | 联塑//中财 | 中国 |
| 2 | PE波纹风管 | φ110 | 米 | 30 | 20 | 600 | 兰舍 | 中国 |
| 3 | PE波纹风管 | φ75 | 米 | 150 | 17 | 2550 | 兰舍 | 中国 |
| 4 | PE分风箱及管件 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 兰舍 | 中国 |
| 5 | 辅助材料 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 本地 | 中国 |
| 6 | 墙体打孔/开槽费 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 本地 | 本地 |
| 7 | 人工费 |  | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 公司自己安装队伍 | 本地 |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 9940 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | ¥40,000.00 |  |  |
|  | 1.以上价格不含强电电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 2.不含天花板开孔及修补费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、总计：固定总价160000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |