## Sheet1
工程量清单
付费次序 | 占合同总金额% | 付费额(元) | 付费时间（由交付设计文件决定） | 95000
第一次付费 | 20% | 19000 | 预付款。
第二次付费 | 40% | 38000 | 乙方完成深化设计阶段合同约定相关内容：完成包括各专业BIM模型的创建，图纸审查报告，碰撞检测报告，机电管线综合优化设计，净空分析报告，深化设计出图等工作。
第三次付费 | 30% | 28500 | 乙方完成招投标及部分施工过程阶段合同约定相关内容：包括BIM工程量的提取，BIM算量与传统算量的清单对比分析，相关施工模拟漫游动画的制作。完成节点付款。
第四次付费 | 10% | 9500 | 地库BIM提交纸质文件并完成现场交底工作，完成甲方BIM相关技术标准的整理及编制，车库单体竣工验收合格支付尾款
合 计 |  | 95000