[image: image1.jpg]I

S





建设工程监理合同补充协议
合同编号：KYYH.62-QQ-016-B01         
发包方（甲方）： 洛阳浩德鑫置地有限公司

承包方（乙方）：中机十院国际工程有限公司
签订时间： 2024年5 月31日
建设工程监理合同补充协议
发包方（甲方）： 洛阳浩德鑫置地有限公司

承包方（乙方）：中机十院国际工程有限公司
甲乙双方于2019年3月30日签订了开元壹号62地块施工监理合同，根据合同约定及甲方进场通知单要求，监理期限至 2023年 9月14日截止。乙方的监理人员为保证现场建设期间的质量、安全继续开展工作，甲方工程部计划2025年6月30日完工。按照合同约定，从2023年9月15日起至2025年6月30日监理服务属于延期监理。现甲乙双方协商一致作出如下变更，并承诺共同遵守执行：
1、原合同金额变更为
本合同采用固定单价合同，详见专用条款。

暂定非人防监理签约酬金（大写）：人民币叁佰零叁万叁仟陆佰贰拾肆元整 （¥ 3,033,624元 ）。上述金额为含税金额其中，不含税金额为2861909.43元，增值税率为6%，税款为171714.57元。暂定人防监理签约酬金（大写）： 壹拾伍万贰仟捌佰零壹元整 （¥ 152801元 ）。上述金额为含税金额其中，不含税金额为144151.89元，增值税率为6%，税款为8649.11元。
2、监理酬金支付方式：原合同与本补充协议同时执行，延期追加的监理酬金按下列方式支付：
55#楼完成室外附属配套设施工程，支付延期费用10%。

55#楼完成竣工验收，支付延期费用10%。

50B#楼完成主体工程且主楼封顶，支付延期费用10%。

50B#楼完成外墙及内外粉装饰工程，支付延期费用10%。

50B#楼完成室外附属配套设施工程，支付延期费用10%。

50B#楼完成竣工验收，支付延期费用10%。

50A#楼完成主体工程且主楼封顶，支付延期费用10%。

50A#楼完成外墙及内外粉装饰工程，支付延期费用10%。

50A#楼完成室外附属配套设施工程，支付延期费用10%。

50A#楼完成竣工验收，支付延期费用10%。

延期追加的监理酬金：

	
	人数
	金额
	小计

	总监
	1
	6000
	21*6000=126000

	土建专监
	2
	5400
	21*2*5400=226800

	安装专监
	1
	5400
	21*5400=113400

	
	
	总计：
	466200元


本补充协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力，上述条款仅作为补充或变更。本补充协议未尽事宜，以原合同为准，本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准。
本补充协议经双方盖章后生效，本补充协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲 方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司  乙 方（盖章）：中机十院国际工程有限公司 

2024年5月31日                        2024年5月31日
1

[image: image1.jpg]