## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程）-第一次
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述 | 付款条件
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 |  | 隐藏该行
1 | 洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200000 | 200000 |  |  | 0
1.1 | 洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程 | 2071851 | 1 | 2071851 |  |  | 1 |  | 200000 | 200000 | 9.653% |  | 0 | 经与工程沟通，一批次2栋楼所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖(含辅材)吊顶材料和门头钢架材料到场后，经甲方、监理验收合格 | 六、工程价款支付 本项目具体开工时间以甲方发出的书面通知为准，每2栋楼为一批次，乙方承诺满足甲方分期进行施工要求。具体如下： 1、每批次 (2栋楼)所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖材料到场后，经甲方、监理验收合格后支付至该批次墙地砖对应合同材料价款的70%；【2024年5月30日情况说明变更付款条件，调整为:每批次(2栋楼）所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖(含辅材)吊顶材料和门头钢架材料到场后，经甲方、监理验收合格后支付该批次材料价款20万元】 2、每批次 (2栋楼)所有层公共区域及地下大堂、一层大堂、门头等合同约定的所有装修工程施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至对应合同价款的80%； 3、工程全部施工完成，并经甲方、监理及相关部门验收合格、配合甲方完成结算后，支付至整个工程结算金额的97%。 4、工程剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。
2 | 合计 | 2071851 |  |  |  | 0 |  |  | 200000 | 200000 | 9.653% | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 200000 | [5 empty] | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  | 日期： |  |  | 施工单位： |  |  |  | 日期：