## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 |  | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[6 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  |  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
|  | 地面 | 108770.4008 |  |  |  | 3714.5537 | 23859.3025 | 80% | 19087.442
|  | 地暖 | 62647.5056 |  |  |  | 50040.7977 | 0 | 80% | 0
|  | 墙面 | 359464.8333 |  |  |  | 0 | 95900.279 | 80% | 76720.2232
|  | 标准层天花 | 56796.9099 |  |  |  | 0 | 44441.5134 | 80% | 35553.2107
|  | 顶层天花 | 8671.7699 |  |  |  | 0 | 7636.086 | 80% | 6108.8688
|  | 安装部分 | 254667.3474 |  |  |  | 54301.7546 | 0 | 80% | 0
|  | 地面 | 71561.7378 |  |  |  | 2469.6595 | 18669.4208 | 80% | 14935.5367
|  | 地暖 | 31764.1862 |  |  |  | 25372.2028 | 0 | 80% | 0
|  | 墙面 | 305567.8008 |  |  |  | 0 | 68277.2137 | 80% | 54621.7709
|  | 标准层天花 | 32823.7263 |  |  |  | 0 | 22693.8302 | 80% | 18155.0641
|  | 顶层天花 | 4735.7971 |  |  |  | 0 | 4728.5016 | 80% | 3782.8013
|  | 安装部分 | 232419.4957 |  |  |  | 42305.6882 | 0 | 80% | 0
|  | 地面 | 143123.4757 |  |  |  | 4939.319 | 37338.8417 | 80% | 29871.0733
|  | 地暖 | 63528.3723 |  |  |  | 50744.4056 | 0 | 80% | 0
|  | 墙面 | 596946.7498 |  |  |  | 0 | 109350.625 | 80% | 87480.5
|  | 标准层天花 | 65647.4527 |  |  |  | 0 | 45387.6604 | 80% | 36310.1283
|  | 顶层天花 | 9471.5942 |  |  |  | 0 | 7777.1147 | 80% | 6221.6918
|  | 安装部分 | 464838.9913 |  |  |  | 84611.3763 | 0 | 80% | 0
|  | 地面 | 71561.7378 |  |  |  | 2469.6595 | 18669.4208 | 80% | 14935.5367
|  | 地暖 | 31764.1862 |  |  |  | 25372.2028 | 0 | 80% | 0
|  | 墙面 | 298094.4068 |  |  |  | 0 | 70191.3933 | 80% | 56153.1147
|  | 标准层天花 | 32823.7263 |  |  |  | 0 | 22693.8302 | 80% | 18155.0641
|  | 顶层天花 | 4735.7971 |  |  |  | 0 | 3888.5574 | 80% | 3110.8459
|  | 安装部分 | 232419.4957 |  |  |  | 42305.6882 | 0 | 80% | 0
|  | 地面 | 99699.7998 |  |  |  | 4219.3242 | 16750.6848 | 80% | 13400.5478
|  | 地暖 | 59912.1827 |  |  |  | 47855.9104 | 0 | 80% | 0
|  | 墙面 | 338506.1744 |  |  |  | 0 | 74415.8626 | 80% | 59532.6901
|  | 标准层天花 | 56485.8623 |  |  |  | 0 | 43029.216 | 80% | 34423.3728
|  | 顶层天花 | 8669.0983 |  |  |  | 0 | 7541.6077 | 80% | 6033.2862
|  | 安装部分 | 248590.8944 |  |  |  | 48564.6033 | 0 | 80% | 0
| 合计 |  | 4356711.5087 |  |  |  | 489287.1456 | 743240.9617 |  | 594592.7693 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [5 empty] | 480000 |  |  | 590000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[7 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 汇总表
16#楼精装房工程-装饰
序号 | 户型名称 | 项目名称 | 单户型造价（元/个） | 户型数量（个） | 合计（元） | 备注
1 | H1户型 | 小计 | 20583.5298 |  | 172102.3044
|  | 地面 | 1838.1626 | 13 | 23896.1144
|  | 地暖 | 0 | 13 | 0
|  | 墙面 | 7388.3263 | 13 | 96048.2413
|  | 标准层天花 | 3709.1734 | 12 | 44510.0811
|  | 顶层天花 | 7647.8675 | 1 | 7647.8675
|  | 安装部分 |  | 13 | 0
2 | H2户型 | 小计 | 13328.3892 |  | 114545.4234
|  | 地面 | 1438.325 | 13 | 18698.2254
|  | 地暖 | 0 | 13 | 0
|  | 墙面 | 5260.1967 | 13 | 68382.5569
|  | 标准层天花 | 1894.0703 | 12 | 22728.8439
|  | 顶层天花 | 4735.7971 | 1 | 4735.7971
|  | 安装部分 |  | 13 | 0
3 | H3户型 | 小计 | 11439.2346 |  | 200162.592
|  | 地面 | 1438.325 | 26 | 37396.4508
|  | 地暖 | 0 | 26 | 0
|  | 墙面 | 4212.2823 | 26 | 109519.3394
|  | 标准层天花 | 1894.0703 | 24 | 45457.6879
|  | 顶层天花 | 3894.5569 | 2 | 7789.1138
|  | 安装部分 |  | 26 | 0
4 | H4户型 | 小计 | 12634.6207 |  | 115621.3162
|  | 地面 | 1438.325 | 13 | 18698.2254
|  | 地暖 | 0 | 13 | 0
|  | 墙面 | 5407.6685 | 13 | 70299.6899
|  | 标准层天花 | 1894.0703 | 12 | 22728.8439
|  | 顶层天花 | 3894.5569 | 1 | 3894.5569
|  | 安装部分 |  | 13 | 0
5 | H5户型 | 小计 | 18168.1751 |  | 141956.0542
|  | 地面 | 1290.5022 | 13 | 16776.529
|  | 地暖 | 0 | 13 | 0
|  | 墙面 | 5733.129 | 13 | 74530.6771
|  | 标准层天花 | 3591.3004 | 12 | 43095.6047
|  | 顶层天花 | 7553.2435 | 1 | 7553.2435
|  | 安装部分 |  | 13 | 0
6 | 合计 |  | 76153.9494 |  | 744387.6902

## 户内精装修
16#楼精装房工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 第一次进度款工程量 | 第二次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第一次进度款工程产值 | 第二次进度款工程产值 | 备注
[7 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | 14% | 9%
一 | H1硬质装修部分 | 一个户型工程量清单，
1 | 地面 | [11 empty] | 8366.9539 | 357.7197 | 1838.1626
1.1 | 木地板 | 1、10mm厚强化复合木地板 2、地板与过门石接口处采用5mm不锈钢收口详见地面大样图. 3、3mm防潮薄膜层 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 37.27 |  |  | 12 | 60 | 10 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 3797.5596 | 0 | 0 | 大自然
1.2 | PVC踢脚(80mm高) | 1、PVC踢脚(80mm高) 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 36.92 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1.26 | 0.9234 | 11.1834 | 412.8911 | 0 | 0
1.3 | 地面防水 | 1、最薄处30厚C15细石混凝土找坡层抹平(1%坡度向地漏)表面抹光 2.1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：阳台 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 3.52 |  | 3.52 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 262.4371 | 0 | 262.4371
1.4 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍(仅湿区有此道工序) 3、部位：卫生间 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 4.798 | 4.798 |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 357.7197 | 357.7197 | 0
1.5 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间湿区 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.95 |  | 2.95 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 219.9402 | 0 | 219.9402
1.6 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT02地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（湿） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.96 |  | 1.48 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 551.7144 | 0 | 275.8572 | 东鹏
1.7 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT01地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（干）、厨房 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 5.05 |  | 2.525 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 941.2695 | 0 | 470.6347 | 东鹏
1.8 | 水泥砂浆地面 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层35mm厚 2、满足施工规范及设计图纸要求； 3、部位：厨房橱柜下 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.52 |  | 0.76 | 20 | 15 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 75.5501 | 0 | 37.775
1.9 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT04地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.52 |  | 1.76 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 656.0928 | 0 | 328.0464 | 东鹏
1.1 | 过门石 | 1、18mm厚st0天然石材 2、结构胶粘接层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、c20混凝土挡墙 5、满足施工规范及设计图纸要求； 6、部位：过门石 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 0.825 |  | 0.4125 | 100 | 350 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 486.9439 | 0 | 243.4719
1.11 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 1.77 |  |  | 80 | 150 | 45 | 38.5 | 28.215 | 341.715 | 604.8356 | 0 | 0
2 | 地暖 | [11 empty] | 4819.0389 | 4819.0389 | 0
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度，卫生间最薄处30厚）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、未尽事宜详见参暖图 | m2 | 47.295 | 47.295 |  | 30 | 40 | 12 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 4819.0389 | 4819.0389 | 0 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [11 empty] | 27651.141 | 0 | 7388.3263
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 86.643 |  | 43.3215 | 15 | 20 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 4306.5037 | 0 | 2153.2518 | 施工范围：玄关柜后未考虑
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.285 |  |  | 50 | 60 | 10 | 16.8 | 12.312 | 149.112 | 638.9449 | 0 | 0
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 | 2 |  |  | 100 | 600 | 50 | 105 | 76.95 | 931.95 | 1863.9 | 0 | 0
3.4 | 玄关柜 | 1、规格：800*2280mm，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.824 |  |  | 150 | 380 | 50 | 81.2 | 59.508 | 720.708 | 1314.5714 | 0 | 0
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 6.7 |  |  | 200 | 165 | 45 | 57.4 | 42.066 | 509.466 | 3413.4222 | 0 | 0
3.6 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与岩板收口 2、1mm厚不锈钢MT-01 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.4 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 62.627 | 0 | 0
3.7 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT03瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 37.036 |  | 18.518 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 6350.8888 | 0 | 3175.4444 | 施工范围：镜子后未考虑
3.8 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、干区墙面0.3m高范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 10.375 |  | 10.375 | 20 | 25 | 4.5 | 6.93 | 5.0787 | 61.5087 | 638.1528 | 0 | 638.1528
3.9 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与瓷砖收口 2、1mm厚不锈钢MT-02 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.56 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 118.9914 | 0 | 0
3.1 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、含门套ST01石材基座等成活价格 3、详见图纸MT-02、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 650 | 50 | 112 | 82.08 | 994.08 | 994.08 | 0 | 0
3.11 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线等成活价格 3、详见图纸MT-03、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 580 | 50 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 0
3.12 | 阳台瓷砖墙 | 1、墙砖CT04瓷砖 2、瓷砖粘结剂 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 15.006 |  | 7.503 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 2573.2109 | 0 | 1286.6054
3.13 | 阳台防水乳胶漆涂料 | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 4、刷涂界面剂一道 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.618 |  | 3.618 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 134.8718 | 0 | 134.8718
3.14 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 3.58 |  |  | 150 | 500 | 25 | 94.5 | 69.255 | 838.755 | 3002.7429 | 0 | 0
3.15 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 1.75 |  |  | 150 | 300 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 1032.9113 | 0 | 0
3.16 | 纸巾盒 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 20 | 40 | 15 | 10.5 | 7.695 | 93.195 | 93.195 | 0 | 0 | 九牧
3.17 | 毛巾架 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 30 | 120 | 15 | 23.1 | 16.929 | 205.029 | 205.029 | 0 | 0 | 九牧
4 | 标准层天花 | 标准层天花 | [10 empty] | 4733.0758 | 0 | 3709.1734
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 8.24 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 1023.9024 | 0 | 0
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边、卫生间（干）、入户玄关 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 7.75 |  | 7.75 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 1328.9607 | 0 | 1328.9607
4.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.52 |  | 3.52 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 131.2186 | 0 | 131.2186
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 29.08 |  | 29.08 | 22 | 4 | 3 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 1047.9094 | 0 | 1047.9094
4.5 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 21.69 |  | 21.69 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 296.4719 | 0 | 296.4719
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 7.28 |  | 7.28 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 904.6128 | 0 | 904.6128
5 | 顶层天花 | 顶层天花 | [10 empty] | 8671.7699 | 0 | 7647.8675
5.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 8.24 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 1023.9024 | 0 | 0
5.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边、卫生间（干）、入户玄关 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 36.83 |  | 36.83 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 6315.5642 | 0 | 6315.5642
5.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.52 |  | 3.52 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 131.2186 | 0 | 131.2186
5.4 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 21.69 |  | 21.69 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 296.4719 | 0 | 296.4719
5.5 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 7.28 |  | 7.28 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 904.6128 | 0 | 904.6128
三 | H2硬质装修部分 | 一个户型工程量清单， | [12 empty] | 0
1 | 地面 | [11 empty] | 5504.7491 | 237.8336 | 1438.325
1.1 | 木地板 | 1、10mm厚强化复合木地板 2、地板与过门石接口处采用5mm不锈钢收口详见地面大样图. 3、3mm防潮薄膜层 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 18.8 |  |  | 12 | 60 | 10 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 1915.5922 | 0 | 0 | 大自然
1.2 | PVC踢脚(80mm高) | 1、PVC踢脚(80mm高) 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 18.8 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1.26 | 0.9234 | 11.1834 | 210.2479 | 0 | 0
1.3 | 地面防水 | 1、最薄处30厚C15细石混凝土找坡层抹平(1%坡度向地漏)表面抹光 2.1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：阳台 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。 | m2 | 3.03 |  | 3.03 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 225.9047 | 0 | 225.9047
1.4 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：卫生间 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 3.19 | 3.19 |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 237.8336 | 237.8336 | 0
1.5 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 2.59 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 193.1 | 0 | 193.1
1.6 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT02地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（湿） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.7 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT01地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：厨房 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.8 | 水泥砂浆地面 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层105mm厚 2、满足施工规范及设计图纸要求； 3、部位：厨房橱柜下 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.59 |  | 0.795 | 40 | 25 | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 138.3014 | 0 | 69.1507
1.9 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT04地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.03 |  | 1.515 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 564.7617 | 0 | 282.3809 | 东鹏
1.1 | 过门石 | 1、18mm厚st0天然石材 2、结构胶粘接层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、c20混凝土挡墙 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容； 6、部位：过门石 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 0.627 |  | 0.3135 | 100 | 350 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 370.0773 | 0 | 185.0387
1.11 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 2 |  |  | 80 | 150 | 45 | 38.5 | 28.215 | 341.715 | 683.43 | 0 | 0
2 | 地暖 | [11 empty] | 2443.3989 | 2443.3989 | 0
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片）。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 23.98 | 23.98 |  | 30 | 40 | 12 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 2443.3989 | 2443.3989 | 0 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [11 empty] | 23505.2154 | 0 | 5260.1967
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 41.54 |  | 20.77 | 15 | 20 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 2064.7042 | 0 | 1032.3521 | 施工范围：玄关柜后未考虑
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.46 |  |  | 50 | 60 | 10 | 16.8 | 12.312 | 149.112 | 366.8155 | 0 | 0
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 600 | 50 | 105 | 76.95 | 931.95 | 931.95 | 0 | 0
3.4 | 玄关柜 | 1、规格：800*2280mm，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.53 |  |  | 150 | 380 | 50 | 81.2 | 59.508 | 720.708 | 1823.3912 | 0 | 0
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 5.72 |  |  | 200 | 165 | 45 | 57.4 | 42.066 | 509.466 | 2914.1455 | 0 | 0
3.6 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与岩板收口 2、1mm厚不锈钢MT-01 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 5.06 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 132.0387 | 0 | 0
3.7 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT03瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、部位：厨房、卫生间 | m2 | 29.416 |  | 14.708 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 5044.2204 | 0 | 2522.1102 | 施工范围：镜子后未考虑
3.8 | 水泥砂浆粉刷 | 1、水泥砂浆粉刷 2、部位：厨房 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 房 | m2 | 2.66 |  | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 132.2126 | 0 | 66.1063
3.9 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 9.62 |  | 9.62 | 20 | 25 | 4.5 | 6.93 | 5.0787 | 61.5087 | 591.7137 | 0 | 591.7137
3.11 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、含门套ST01石材基座等成活价格 3、详见图纸MT-02、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 650 | 50 | 112 | 82.08 | 994.08 | 994.08 | 0 | 0
3.12 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线等成活价格 3、详见图纸MT-03、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 580 | 50 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 0
3.13 | 阳台瓷砖墙 | 1、墙砖CT04瓷砖 2、瓷砖粘结剂 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 10.796 |  | 5.398 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 1851.2851 | 0 | 925.6426
3.14 | 阳台防水乳胶漆涂料 | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 4、刷涂界面剂一道 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.28 |  | 3.28 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 122.2718 | 0 | 122.2718
3.15 | 阳台木门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线等成活价格 3、成品木夹板门 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 550 | 50 | 98 | 71.82 | 869.82 | 869.82 | 0 | 0
3.16 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 3.63 |  |  | 150 | 500 | 25 | 94.5 | 69.255 | 838.755 | 3044.6806 | 0 | 0
3.17 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.4 |  |  | 150 | 300 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 1416.564 | 0 | 0
3.18 | 纸巾盒 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 20 | 40 | 15 | 10.5 | 7.695 | 93.195 | 93.195 | 0 | 0 | 九牧
3.19 | 毛巾架 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 30 | 120 | 15 | 23.1 | 16.929 | 205.029 | 205.029 | 0 | 0 | 九牧
4 | 标准层天花 | 标准层天花 | [10 empty] | 2735.3105 | 0 | 1894.0703
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 0
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 3.54 |  | 3.54 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 607.035 | 0 | 607.035
4.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 14.44 |  | 14.44 | 22 | 4 | 3 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 520.3512 | 0 | 520.3512
4.5 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
5 | 顶层天花 | 顶层天花 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4735.7971 | 0 | 4735.7971
5.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  | 6.77 | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 841.2402
5.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 17.98 |  | 17.98 | 70 | 42 | 28 | 19.6 | 14.364 | 173.964 | 3127.8727 | 0 | 3127.8727
5.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
5.4 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
5.5 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
三 | H3硬质装修部分 | 一个户型工程量清单， | [12 empty] | 0
1 | 地面 | [11 empty] | 5504.7491 | 237.8336 | 1438.325
1.1 | 木地板 | 1、10mm厚强化复合木地板 2、地板与过门石接口处采用5mm不锈钢收口详见地面大样图. 3、3mm防潮薄膜层 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 18.8 |  |  | 12 | 60 | 10 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 1915.5922 | 0 | 0 | 大自然
1.2 | PVC踢脚(80mm高) | 1、PVC踢脚(80mm高) 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 18.8 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1.26 | 0.9234 | 11.1834 | 210.2479 | 0 | 0
1.3 | 地面防水 | 1、最薄处30厚C15细石混凝土找坡层抹平(1%坡度向地漏)表面抹光 2.1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：阳台 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。 | m2 | 3.03 |  | 3.03 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 225.9047 | 0 | 225.9047
1.4 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：卫生间 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 3.19 | 3.19 |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 237.8336 | 237.8336 | 0
1.5 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 2.59 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 193.1 | 0 | 193.1
1.6 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT02地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（湿） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.7 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT01地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：厨房 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.8 | 水泥砂浆地面 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层105mm厚 2、满足施工规范及设计图纸要求； 3、部位：厨房橱柜下 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.59 |  | 0.795 | 40 | 25 | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 138.3014 | 0 | 69.1507
1.9 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT04地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.03 |  | 1.515 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 564.7617 | 0 | 282.3809 | 东鹏
1.1 | 过门石 | 1、18mm厚st0天然石材 2、结构胶粘接层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、c20混凝土挡墙 5、满足施工规范及设计图纸要求； 6、部位：过门石 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 0.627 |  | 0.3135 | 100 | 350 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 370.0773 | 0 | 185.0387
1.11 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 2 |  |  | 80 | 150 | 45 | 38.5 | 28.215 | 341.715 | 683.43 | 0 | 0
2 | 地暖 | [11 empty] | 2443.3989 | 2443.3989 | 0
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片）。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 23.98 | 23.98 |  | 30 | 40 | 12 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 2443.3989 | 2443.3989 | 0 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [11 empty] | 22959.4904 | 0 | 4212.2823
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 41.54 |  | 20.77 | 15 | 20 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 2064.7042 | 0 | 1032.3521 | 施工范围：玄关柜后未考虑
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.46 |  |  | 50 | 60 | 10 | 16.8 | 12.312 | 149.112 | 366.8155 | 0 | 0
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 600 | 50 | 105 | 76.95 | 931.95 | 931.95 | 0 | 0
3.4 | 玄关柜 | 1、规格：800*2280mm，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.53 |  |  | 150 | 380 | 50 | 81.2 | 59.508 | 720.708 | 1823.3912 | 0 | 0
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 5.72 |  |  | 200 | 165 | 45 | 57.4 | 42.066 | 509.466 | 2914.1455 | 0 | 0
3.6 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与岩板收口 2、1mm厚不锈钢MT-01 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 5.06 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 132.0387 | 0 | 0
3.7 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT03瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、部位：厨房、卫生间 | m2 | 29.416 |  | 14.708 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 5044.2204 | 0 | 2522.1102 | 施工范围：镜子后未考虑
3.8 | 水泥砂浆粉刷 | 1、水泥砂浆粉刷 2、部位：厨房 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 房 | m2 | 2.66 |  | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 132.2126 | 0 | 66.1063
3.9 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 9.62 |  | 9.62 | 20 | 25 | 4.5 | 6.93 | 5.0787 | 61.5087 | 591.7137 | 0 | 591.7137
3.11 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、含门套ST01石材基座等成活价格 3、详见图纸MT-02、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 650 | 50 | 112 | 82.08 | 994.08 | 994.08 | 0 | 0
3.12 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线等成活价格 3、详见图纸MT-03 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 580 | 50 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 0
3.13 | 阳台瓷砖墙 | 1、墙砖CT04瓷砖 2、瓷砖粘结剂 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 12.686 |  |  | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 2175.3801 | 0 | 0
3.14 | 阳台防水乳胶漆涂料 | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 4、刷涂界面剂一道 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.28 |  |  | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 122.2718 | 0 | 0
3.16 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 3.63 |  |  | 150 | 500 | 25 | 94.5 | 69.255 | 838.755 | 3044.6806 | 0 | 0
3.17 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.4 |  |  | 150 | 300 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 1416.564 | 0 | 0
3.18 | 纸巾盒 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 20 | 40 | 15 | 10.5 | 7.695 | 93.195 | 93.195 | 0 | 0 | 九牧
3.19 | 毛巾架 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 30 | 120 | 15 | 23.1 | 16.929 | 205.029 | 205.029 | 0 | 0 | 九牧
4 | 标准层天花 | 标准层天花 | [10 empty] | 2735.3105 | 0 | 1894.0703
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 0
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 3.54 |  | 3.54 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 607.035 | 0 | 607.035
4.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 14.44 |  | 14.44 | 22 | 4 | 3 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 520.3512 | 0 | 520.3512
4.5 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
5 | 顶层天花 | 顶层天花 | [10 empty] | 4735.7971 | 0 | 3894.5569
5.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 0
5.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 17.98 |  | 17.98 | 70 | 42 | 28 | 19.6 | 14.364 | 173.964 | 3127.8727 | 0 | 3127.8727
5.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
5.4 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
5.5 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
四 | H4硬质装修部分 | 一个户型工程量清单， | [12 empty] | 0
1 | 地面 | [11 empty] | 5504.7491 | 237.8336 | 1438.325
1.1 | 木地板 | 1、10mm厚强化复合木地板 2、地板与过门石接口处采用5mm不锈钢收口详见地面大样图. 3、3mm防潮薄膜层 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 18.8 |  |  | 12 | 60 | 10 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 1915.5922 | 0 | 0 | 大自然
1.2 | PVC踢脚(80mm高) | 1、PVC踢脚(80mm高) 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 18.8 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1.26 | 0.9234 | 11.1834 | 210.2479 | 0 | 0
1.3 | 地面防水 | 1、最薄处30厚C15细石混凝土找坡层抹平(1%坡度向地漏)表面抹光 2.1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：阳台 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。 | m2 | 3.03 |  | 3.03 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 225.9047 | 0 | 225.9047
1.4 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：卫生间 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。 | m2 | 3.19 | 3.19 |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 237.8336 | 237.8336 | 0
1.5 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 2.59 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 193.1 | 0 | 193.1
1.6 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT02地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（湿） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.7 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT01地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：厨房 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.59 |  | 1.295 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 482.7501 | 0 | 241.375 | 东鹏
1.8 | 水泥砂浆地面 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层105mm厚 2、满足施工规范及设计图纸要求； 3、部位：厨房橱柜下 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.59 |  | 0.795 | 40 | 25 | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 138.3014 | 0 | 69.1507
1.9 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT04地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.03 |  | 1.515 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 564.7617 | 0 | 282.3809 | 东鹏
1.1 | 过门石 | 1、18mm厚st0天然石材 2、结构胶粘接层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、c20混凝土挡墙 5、满足施工规范及设计图纸要求； 6、部位：过门石 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 0.627 |  | 0.3135 | 100 | 350 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 370.0773 | 0 | 185.0387
1.11 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 2 |  |  | 80 | 150 | 45 | 38.5 | 28.215 | 341.715 | 683.43 | 0 | 0
2 | 地暖 | [11 empty] | 2443.3989 | 2443.3989 | 0
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片）。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 23.98 | 23.98 |  | 30 | 40 | 12 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 2443.3989 | 2443.3989 | 0 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [11 empty] | 22930.339 | 0 | 5407.6685
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 41.54 |  | 20.77 | 15 | 20 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 2064.7042 | 0 | 1032.3521 | 施工范围：玄关柜后未考虑
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.46 |  |  | 50 | 60 | 10 | 16.8 | 12.312 | 149.112 | 366.8155 | 0 | 0
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 600 | 50 | 105 | 76.95 | 931.95 | 931.95 | 0 | 0
3.4 | 玄关柜 | 1、规格：800*2280mm，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 2.53 |  |  | 150 | 380 | 50 | 81.2 | 59.508 | 720.708 | 1823.3912 | 0 | 0
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 5.72 |  |  | 200 | 165 | 45 | 57.4 | 42.066 | 509.466 | 2914.1455 | 0 | 0
3.6 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与岩板收口 2、1mm厚不锈钢MT-01 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 5.06 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 132.0387 | 0 | 0
3.7 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT03瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、部位：厨房、卫生间 | m2 | 29.416 |  | 14.708 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 5044.2204 | 0 | 2522.1102 | 施工范围：镜子后未考虑
3.8 | 水泥砂浆粉刷 | 1、水泥砂浆粉刷 2、部位：厨房 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 房 | m2 | 2.66 |  | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 132.2126 | 0 | 66.1063
3.9 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 9.62 |  | 9.62 | 20 | 25 | 4.5 | 6.93 | 5.0787 | 61.5087 | 591.7137 | 0 | 591.7137
3.11 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、含门套ST01石材基座等成活价格 3、详见图纸MT-02、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 650 | 50 | 112 | 82.08 | 994.08 | 994.08 | 0 | 0
3.12 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线等成活价格 3、详见图纸MT-03、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 580 | 50 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 0
3.13 | 阳台瓷砖墙 | 1、墙砖CT04瓷砖 2、瓷砖粘结剂 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 12.516 |  | 6.258 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 2146.2287 | 0 | 1073.1143
3.14 | 阳台防水乳胶漆涂料 | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 4、刷涂界面剂一道 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.28 |  | 3.28 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 122.2718 | 0 | 122.2718
3.16 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 3.63 |  |  | 150 | 500 | 25 | 94.5 | 69.255 | 838.755 | 3044.6806 | 0 | 0
3.17 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.4 |  |  | 150 | 300 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 1416.564 | 0 | 0
3.18 | 纸巾盒 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 20 | 40 | 15 | 10.5 | 7.695 | 93.195 | 93.195 | 0 | 0 | 九牧
3.19 | 毛巾架 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 30 | 120 | 15 | 23.1 | 16.929 | 205.029 | 205.029 | 0 | 0 | 九牧
4 | 标准层天花 | 标准层天花 | [10 empty] | 2735.3105 | 0 | 1894.0703
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 0
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 3.54 |  | 3.54 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 607.035 | 0 | 607.035
4.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 14.44 |  | 14.44 | 22 | 4 | 3 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 520.3512 | 0 | 520.3512
4.5 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
5 | 顶层天花 | 顶层天花 | [10 empty] | 4735.7971 | 0 | 3894.5569
5.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 6.77 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 841.2402 | 0 | 0
5.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 17.98 |  | 17.98 | 70 | 42 | 28 | 19.6 | 14.364 | 173.964 | 3127.8727 | 0 | 3127.8727
5.3 | 原顶天棚（室外） | 1、白色防水乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：阳台 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.02 |  | 3.02 | 22 | 5 | 3 | 4.2 | 3.078 | 37.278 | 112.5796 | 0 | 112.5796
5.4 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 9.4 |  | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 128.4848 | 0 | 128.4848
5.5 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.23 |  | 4.23 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 525.6198 | 0 | 525.6198
五 | H5硬质装修部分 | 一个户型工程量清单， | [12 empty] | 0
1 | 地面 | [11 empty] | 7669.2154 | 406.3302 | 1290.5022
1.1 | 木地板 | 1、10mm厚强化复合木地板 2、地板与过门石接口处采用5mm不锈钢收口详见地面大样图. 3、3mm防潮薄膜层 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 36.58 |  |  | 12 | 60 | 10 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 3727.2533 | 0 | 0 | 大自然
1.2 | PVC踢脚(80mm高) | 1、PVC踢脚(80mm高) 2、装饰墙面(见墙面装饰做法) | m | 35 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1.26 | 0.9234 | 11.1834 | 391.419 | 0 | 0
1.3 | 地面防水 | 1、最薄处30厚C15细石混凝土找坡层抹平(1%坡度向地漏)表面抹光 2.1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：阳台 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。 | m2 |  |  |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 0 | 0 | 0
1.4 | 地面防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2.卫生间地面1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍 3、部位：卫生间（干、湿区） 4.其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集。。 | m2 | 5.45 | 5.45 |  | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 406.3302 | 406.3302 | 0
1.5 | 地面防水 | 1、1.5mmJS-I聚合物防水层刷3遍（回填料上施工） 2、部位：卫生间（湿区） 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.4 |  | 3.4 | 20 | 25 | 15 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 253.4904 | 0 | 253.4904
1.6 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT02地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：卫生间（湿） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.12 |  | 1.56 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 581.5368 | 0 | 290.7684 | 东鹏
1.7 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT01地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：厨房、卫生间（干） 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 5.53 |  | 2.765 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 1030.7367 | 0 | 515.3683 | 东鹏
1.8 | 水泥砂浆地面 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层105mm厚 2、满足施工规范及设计图纸要求； 3、部位：厨房橱柜下 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.59 |  | 0.795 | 40 | 25 | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 138.3014 | 0 | 69.1507
1.9 | 瓷砖地面 | 1、10mm厚CT04地砖(同色美缝剂美缝) 2、5mm厚DTA砂浆结合层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、部位：阳台 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 |  |  | 0 | 55 | 72 | 23 | 21 | 15.39 | 186.39 | 0 | 0 | 0 | 东鹏
1.1 | 过门石 | 1、18mm厚st0天然石材 2、结构胶粘接层 3、20mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、c20混凝土挡墙 5、满足施工规范及设计图纸要求； 6、部位：过门石 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 0.548 |  | 0.274 | 100 | 350 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 323.4488 | 0 | 161.7244
1.11 | 飘窗窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 2.39 |  |  | 80 | 150 | 45 | 38.5 | 28.215 | 341.715 | 816.6988 | 0 | 0
2 | 地暖 | [11 empty] | 4608.6294 | 4608.6294 | 0
2.1 | 地暖 | 1、木地板房间地面抹光处理、其他房间磋毛处理 2、50厚C15豆石混凝土（厚度根据现场实际情况调整厚度）（内铺设φ20耐热聚乙烯(PE-RT)管，直径3 钢丝网片）。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板 5、含集、分水器及配套附件阀门。 6、含套管及配套500mm保护台等，供暖回暖管道链接施压等全部工序。 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 45.23 | 45.23 |  | 30 | 40 | 12 | 11.48 | 8.4132 | 101.8932 | 4608.6294 | 4608.6294 | 0 | 卫生间取消小背篓按地暖铺设
3 | 墙面 | [11 empty] | 26038.9365 | 0 | 5733.129
3.1 | 壁布墙面 | 1、贴壁布wc01面层 2、环保壁纸基膜二道 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 80.65 |  | 40.325 | 15 | 20 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 4008.6276 | 0 | 2004.3138 | 施工范围：玄关柜后未考虑
3.2 | 窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2.面层材料：人造石st-02窗台板，达到设计要求完成面； 3.勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、：宽度约10cm含下挂石材，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 6.59 |  |  | 50 | 60 | 10 | 16.8 | 12.312 | 149.112 | 982.6481 | 0 | 0
3.3 | 卧室门 | 1、规格：900*2100 2、含门套线 3、详见图纸MT-01 | 樘 | 2 |  |  | 100 | 600 | 50 | 105 | 76.95 | 931.95 | 1863.9 | 0 | 0
3.4 | 玄关柜 | 1、规格：800*2280mm，含台面、镜面、五金件、柜体内暗藏灯带、柜体等成品 2、计算规则：垂直投影面积计算 3、详见图纸柜子图纸G-01、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 1.82 |  |  | 150 | 380 | 50 | 81.2 | 59.508 | 720.708 | 1311.6886 | 0 | 0
3.5 | 仿大理石岩板墙面 | 1、仿大理石岩板板厚度9mm 2、石材粘接剂 3、18厚阻燃板 4.其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 8.19 |  |  | 200 | 165 | 45 | 57.4 | 42.066 | 509.466 | 4172.5265 | 0 | 0
3.6 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与岩板收口 2、1mm厚不锈钢MT-01 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.48 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 64.7146 | 0 | 0
3.7 | 成品不锈钢收口 | 1、锈钢收口壁纸与瓷砖收口 2、1mm厚不锈钢MT-02 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.56 |  |  | 10 | 10 | 1 | 2.94 | 2.1546 | 26.0946 | 118.9914 | 0 | 0
3.8 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖CT03瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、瓷砖粘结剂 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、部位：厨房、卫生间 | m2 | 38.173 |  | 19.0865 | 55 | 60 | 23 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 6545.8602 | 0 | 3272.9301 | 施工范围：镜子后未考虑
3.9 | 水泥砂浆粉刷 | 1、水泥砂浆粉刷 2、部位：厨房 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 房 | m2 | 2.603 |  | 1.3015 | 20 | 15 | 5 | 5.6 | 4.104 | 49.704 | 129.3795 | 0 | 64.6898
3.1 | 墙面防水 | 1.刷1.0mmJS-II聚合物防水层刷2遍 2、部位：卫生间湿区墙面高1m范围内、阳台墙面0.5m范围内 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 6.36 |  | 6.36 | 20 | 25 | 4.5 | 6.93 | 5.0787 | 61.5087 | 391.1953 | 0 | 391.1953
3.11 | 卫生间门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线、含门套ST01石材基座等成活价格 3、详见图纸MT-02、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 650 | 50 | 112 | 82.08 | 994.08 | 994.08 | 0 | 0
3.12 | 厨房门 | 1、规格：800*2100 2、含门套线等成活价格 3、详见图纸MT-03、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 樘 | 1 |  |  | 100 | 580 | 50 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 0
3.13 | 橱柜 | 1、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 3.73 |  |  | 150 | 500 | 25 | 94.5 | 69.255 | 838.755 | 3128.5561 | 0 | 0
3.14 | 吊柜 | 1、含柜体、面板、五金件、暗藏灯带等所有成活工序 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 1.9 |  |  | 150 | 300 | 25 | 66.5 | 48.735 | 590.235 | 1121.4465 | 0 | 0
3.15 | 纸巾盒 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 20 | 40 | 15 | 10.5 | 7.695 | 93.195 | 93.195 | 0 | 0 | 九牧
3.16 | 毛巾架 | 1、详见图纸 2、投标是报送图册 | 个 | 1 |  |  | 30 | 120 | 15 | 23.1 | 16.929 | 205.029 | 205.029 | 0 | 0 | 九牧
4 | 标准层天花 | 标准层天花 | [10 empty] | 4707.1552 | 0 | 3591.3004
4.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间（湿） 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 8.98 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 1115.8548 | 0 | 0
4.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 7.8 |  | 7.8 | 70 | 40 | 28 | 19.32 | 14.1588 | 171.4788 | 1337.5346 | 0 | 1337.5346
4.4 | 原顶天棚（室内） | 1、白色乳胶漆面层两道 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 27.35 |  | 27.35 | 22 | 4 | 3 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 985.5682 | 0 | 985.5682
4.5 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 23.6 |  | 23.6 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 322.579 | 0 | 322.579
4.6 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 7.61 |  | 7.61 | 70 | 20 | 10 | 14 | 10.26 | 124.26 | 945.6186 | 0 | 945.6186
5 | 顶层天花 | 顶层天花 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8669.0983 | 0 | 7553.2435
5.1 | 300x300铝扣板 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)厚度采用0.8mm 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、部位：厨房、卫生间 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | M2 | 8.98 |  |  | 45 | 30 | 25 | 14 | 10.26 | 124.26 | 1115.8548 | 0 | 0
5.2 | 石膏板吊顶 | 1、白色乳胶漆面层两道; 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍 5、9.5厚双层石膏板,用自攻螺丝与基层板固定 6、18厚防火阻燃板,用自攻螺丝与龙骨固定 7、轻钢龙骨双层骨架:50系轻钢主龙骨中距≤1200,次龙骨中距≤400,横撑龙骨中距900 8、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 9、原有结构顶板 10、部位：客厅周边 11、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 12、计算规则：按水平投影面积计算 | M2 | 35.15 |  | 35.15 | 70 | 42 | 28 | 19.6 | 14.364 | 173.964 | 6114.8346 | 0 | 6114.8346
5.4 | 成品石膏线 | 1、白色乳胶漆 2、成品石膏板造型 3、部位：卧室 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 23.6 |  | 23.6 | 5 | 5 | 1 | 1.54 | 1.1286 | 13.6686 | 322.579 | 0 | 322.579
5.5 | 窗帘盒 | 1、白色乳胶漆 2、阻燃版 3、9.5mm厚双面石膏板 4、部位：窗户上部 5、详见图纸T-01 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 7.61 |  | 7.61 | 70 | 28 | 20 | 16.52 | 12.1068 | 146.6268 | 1115.8299 | 0 | 1115.8299

## 安装
16#楼精装房工程-安装
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 第一次进度款工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 第一次进度款工程产值 | 备 注 （品牌/厂家）
[6 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[7 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 14% | 9%
一 | H1户型-强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 |  | 15 | 25.3 | 25.3 | 0% | 1 | 5.782 | 4.2374 | 51.3194 | 359.2357 | 0 | 雷士
2 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)6W 色温4000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 20 | 20 | 0% | 1 | 5.04 | 3.6936 | 44.7336 | 44.7336 | 0 | 雷士
3 | LED防雾射灯 | 1.名称：LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数：7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 25 | 25 | 0% | 1 | 5.74 | 4.2066 | 50.9466 | 50.9466 | 0 | 雷士
4 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 55 | 55 | 0% | 1 | 9.94 | 7.2846 | 88.2246 | 88.2246 | 0 | 雷士
5 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：15w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 18 | 200 | 200 | 0% | 1 | 30.66 | 22.4694 | 272.1294 | 816.3882 | 0 | 雷士
6 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 110 | 110 | 0% | 1 | 18.06 | 13.2354 | 160.2954 | 160.2954 | 0 | 雷士
7 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 500 | 500 | 0% | 10 | 75.6 | 55.404 | 671.004 | 671.004 | 0 | 雷士
8 | 集成灯 | 1.名称：集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 60 | 60 | 0% | 1.5 | 11.13 | 8.1567 | 98.7867 | 98.7867 | 0 | 雷士
9 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 1.5 | 9.31 | 6.8229 | 82.6329 | 247.8987 | 0 | 雷士
10 | 灯具红外感应器 | 1.名称：灯具红外感应器 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 5 | 45 | 45 | 0% | 1.5 | 7.21 | 5.2839 | 63.9939 | 63.9939 | 0 | 雷士
11 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 21 |  | 8 | 16 | 16 | 0% | 0.5 | 3.43 | 2.5137 | 30.4437 | 639.3177 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 46 | 46 | 0% | 0.5 | 7.63 | 5.5917 | 67.7217 | 67.7217 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 88.2246 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 0% | 0.5 | 3.5 | 2.565 | 31.065 | 124.26 | 0 | 西蒙M3灰
24 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0.5 | 3.738 | 2.7394 | 33.1774 | 132.7097 | 0 | 西蒙M3灰
25 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
26 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 63.8 | 63.8 | 0% | 0.5 | 10.402 | 7.6232 | 92.3252 | 92.3252 | 0 | 伊莱科
27 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 5 | 5 | 0% | 0.5 | 2.17 | 1.5903 | 19.2603 | 19.2603 | 0 | 松下
28 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 10.57 | 7.7463 | 93.8163 | 93.8163 | 0 | 雷士
29 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 |  | 8 | 10.78 | 10.78 | 0% | 0.5 | 2.6992 | 1.9781 | 23.9573 | 119.7866 | 0 | 西蒙M3灰
30 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 48.1508 | 0 | 西蒙M3灰
31 | 电视信号插座 | 1.名称：网络/电视信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 22 | 22 | 0% | 0.5 | 4.27 | 3.1293 | 37.8993 | 37.8993 | 0 | 西蒙M3灰
32 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 33.55 | 33.55 | 0% | 0.5 | 5.887 | 4.3143 | 52.2513 | 209.0053 | 0 | 西蒙M3灰
33 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 193.74 | 193.74 | 3 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.3 | 0.6825 | 0.50018 | 6.0577 | 1173.614 | 1173.614 | 郑星
34 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 411.67 | 411.67 | 3 | 2.415 | 2.3 | 5% | 0.3 | 0.8001 | 0.58636 | 7.1015 | 2923.4576 | 2923.4576 | 郑星
35 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 20.09 | 20.09 | 5 | 2.625 | 2.5 | 5% | 0.5 | 1.1375 | 0.83362 | 10.0961 | 202.8312 | 202.8312 | 超六类
36 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.79 | 3.79 | 5 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.5 | 0.9905 | 0.72589 | 8.7914 | 33.3194 | 33.3194
37 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.675 | 3.5 | 5% | 0.5 | 1.2845 | 0.94136 | 11.4009 | 54.7241 | 54.7241
38 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 9359.2782 | 4387.9462
二 | H1户型-给排水 | 一户 | 项
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 15 | 104.3 | 76.437 | 925.737 | 925.737 | 0 | 九牧
2 | 热水器 | 1.名称：热水器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 750 | 750 | 0% | 10 | 148.4 | 108.756 | 1317.156 | 1317.156 | 0 | 万家乐DP2-12
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 580 | 580 | 0% | 20 | 95.2 | 69.768 | 844.968 | 844.968 | 0 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 30 | 239.4 | 175.446 | 2124.846 | 2124.846 | 0 | 九牧
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 40 | 40 | 0% | 5 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 74.556 | 0 | 九牧
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 58.4022 | 0 | 九牧
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 116.8044 | 0 | 九牧
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 226.8 | 166.212 | 2013.012 | 2013.012 | 0 | 方太
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 600 | 600 | 0% | 30 | 102.2 | 74.898 | 907.098 | 907.098 | 0 | 方太
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗菜盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗菜盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 10 | 103.6 | 75.924 | 919.524 | 919.524 | 0 | 九牧
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0% | 2 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 36.0354 | 36.0354 | 联塑
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0% | 2 | 3.78 | 2.7702 | 33.5502 | 33.5502 | 33.5502 | 联塑
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 86.982 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 8.16 | 8.16 | 12 | 7.35 | 7 | 5% | 1 | 2.849 | 2.0879 | 25.2869 | 206.3412 | 206.3412 | 联塑
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 15.77 | 15.77 | 12 | 5.25 | 5 | 5% | 1 | 2.555 | 1.8724 | 22.6775 | 357.6234 | 357.6234 | 联塑
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 3.2 | 3.2 | 12 | 8.4 | 8 | 5% | 1 | 2.996 | 2.1956 | 26.5916 | 85.0932 | 85.0932 | 联塑
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 5.12 | 5.12 | 12 | 6.3 | 6 | 5% | 1 | 2.702 | 1.9802 | 23.9822 | 122.7888 | 122.7888 | 联塑
18 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 10230.5178 | 841.4322
三 | H1户型合计 | 一户 | 元 | [10 empty] | 19589.796 | 5229.3784
一 | H2户型-强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 15 | 25.3 | 25.3 | 0% | 1 | 5.782 | 4.2374 | 51.3194 | 205.2775 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 55 | 55 | 0% | 1 | 9.94 | 7.2846 | 88.2246 | 88.2246 | 0 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：15w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 18 | 200 | 200 | 0% | 1 | 30.66 | 22.4694 | 272.1294 | 816.3882 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 110 | 110 | 0% | 1 | 18.06 | 13.2354 | 160.2954 | 160.2954 | 0 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 500 | 500 | 0% | 10 | 75.6 | 55.404 | 671.004 | 671.004 | 0
6 | 集成灯 | 1.名称：集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 60 | 60 | 0% | 1.5 | 11.13 | 8.1567 | 98.7867 | 98.7867 | 0 | 雷士
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 1.5 | 9.31 | 6.8229 | 82.6329 | 82.6329 | 0 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 17 |  | 8 | 16 | 16 | 0% | 0.5 | 3.43 | 2.5137 | 30.4437 | 517.5429 | 0 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 46 | 46 | 0% | 0.5 | 7.63 | 5.5917 | 67.7217 | 67.7217 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 108.6032 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 88.2246 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 0% | 0.5 | 3.5 | 2.565 | 31.065 | 93.195 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0.5 | 3.738 | 2.7394 | 33.1774 | 66.3548 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 63.8 | 63.8 | 0% | 0.5 | 10.402 | 7.6232 | 92.3252 | 92.3252 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 5 | 5 | 0% | 0.5 | 2.17 | 1.5903 | 19.2603 | 19.2603 | 0 | 松下
25 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 10.57 | 7.7463 | 93.8163 | 93.8163 | 0 | 雷士
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 |  | 8 | 10.78 | 10.78 | 0% | 0.5 | 2.6992 | 1.9781 | 23.9573 | 119.7866 | 0 | 西蒙M3灰
27 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 48.1508 | 0 | 西蒙M3灰
28 | 电视信号插座 | 1.名称：网络/电视信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 22 | 22 | 0% | 0.5 | 4.27 | 3.1293 | 37.8993 | 37.8993 | 0 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 33.55 | 33.55 | 0% | 0.5 | 5.887 | 4.3143 | 52.2513 | 156.754 | 0 | 西蒙M3灰
30 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 174.92 | 174.92 | 3 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.3 | 0.6825 | 0.50018 | 6.0577 | 1059.6085 | 1059.6085 | 郑星
31 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 305.46 | 305.46 | 3 | 2.415 | 2.3 | 5% | 0.3 | 0.8001 | 0.58636 | 7.1015 | 2169.2117 | 2169.2117 | 郑星
32 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 16.06 | 16.06 | 5 | 2.625 | 2.5 | 5% | 0.5 | 1.1375 | 0.83362 | 10.0961 | 162.1438 | 162.1438 | 超六类
33 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.56 | 3.56 | 5 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.5 | 0.9905 | 0.72589 | 8.7914 | 31.2974 | 31.2974
34 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.79 | 4.79 | 5 | 3.675 | 3.5 | 5% | 0.5 | 1.2845 | 0.94136 | 11.4009 | 54.6101 | 54.6101
35 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 7643.5577 | 3476.8714
二 | H2户型-给排水 | 一户 | 项
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 15 | 104.3 | 76.437 | 925.737 | 925.737 | 0 | 九牧
2 | 热水器 | 1.名称：热水器 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 750 | 750 | 0% | 10 | 148.4 | 108.756 | 1317.156 | 1317.156 | 0 | 万家乐DP2-12
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 580 | 580 | 0% | 20 | 95.2 | 69.768 | 844.968 | 844.968 | 0 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 30 | 239.4 | 175.446 | 2124.846 | 2124.846 | 0 | 九牧
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 40 | 40 | 0% | 5 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 74.556 | 0 | 九牧
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 58.4022 | 0 | 九牧
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 116.8044 | 0 | 九牧
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 226.8 | 166.212 | 2013.012 | 2013.012 | 0 | 方太
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 600 | 600 | 0% | 30 | 130.2 | 95.418 | 1155.618 | 1155.618 | 0 | 方太
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗菜盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗菜盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 10 | 103.6 | 75.924 | 919.524 | 919.524 | 0 | 九牧
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0% | 2 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 36.0354 | 36.0354 | 联塑
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0% | 2 | 3.78 | 2.7702 | 33.5502 | 33.5502 | 33.5502 | 联塑
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 86.982 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 4.3 | 4.3 | 12 | 7.35 | 7 | 5% | 1 | 2.849 | 2.0879 | 25.2869 | 108.7337 | 108.7337 | 联塑
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 10.58 | 10.58 | 12 | 5.25 | 5 | 5% | 1 | 2.555 | 1.8724 | 22.6775 | 239.9274 | 239.9274 | 联塑
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 0.5 | 0.5 | 12 | 8.4 | 8 | 5% | 1 | 2.996 | 2.1956 | 26.5916 | 13.2958 | 13.2958 | 联塑
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 6.91 | 6.91 | 12 | 6.3 | 6 | 5% | 1 | 2.702 | 1.9802 | 23.9822 | 165.7169 | 165.7169 | 联塑
18 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 10234.865 | 597.2594
三 | H2户型合计 | 一户 | 元 | [10 empty] | 17878.4227 | 4074.1308
一 | H3户型-强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 15 | 25.3 | 25.3 | 0% | 1 | 5.782 | 4.2374 | 51.3194 | 205.2775 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 55 | 55 | 0% | 1 | 9.94 | 7.2846 | 88.2246 | 88.2246 | 0 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：15w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 18 | 200 | 200 | 0% | 1 | 30.66 | 22.4694 | 272.1294 | 816.3882 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 110 | 110 | 0% | 1 | 18.06 | 13.2354 | 160.2954 | 160.2954 | 0 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 500 | 500 | 0% | 10 | 75.6 | 55.404 | 671.004 | 671.004 | 0 | 雷士
6 | 集成灯 | 1.名称：集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 60 | 60 | 0% | 1.5 | 11.13 | 8.1567 | 98.7867 | 98.7867 | 0 | 雷士
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 1.5 | 9.31 | 6.8229 | 82.6329 | 82.6329 | 0 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 17 |  | 8 | 16 | 16 | 0% | 0.5 | 3.43 | 2.5137 | 30.4437 | 517.5429 | 0 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 46 | 46 | 0% | 0.5 | 7.63 | 5.5917 | 67.7217 | 67.7217 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 108.6032 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 88.2246 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 0% | 0.5 | 3.5 | 2.565 | 31.065 | 93.195 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0.5 | 3.738 | 2.7394 | 33.1774 | 66.3548 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 63.8 | 63.8 | 0% | 0.5 | 10.402 | 7.6232 | 92.3252 | 92.3252 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 5 | 5 | 0% | 0.5 | 2.17 | 1.5903 | 19.2603 | 19.2603 | 0 | 松下
25 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 10.57 | 7.7463 | 93.8163 | 93.8163 | 0 | 雷士
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 |  | 8 | 10.78 | 10.78 | 0% | 0.5 | 2.6992 | 1.9781 | 23.9573 | 119.7866 | 0 | 西蒙M3灰
27 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 48.1508 | 0 | 西蒙M3灰
28 | 电视信号插座 | 1.名称：网络/电视信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 22 | 22 | 0% | 0.5 | 4.27 | 3.1293 | 37.8993 | 37.8993 | 0 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 33.55 | 33.55 | 0% | 0.5 | 5.887 | 4.3143 | 52.2513 | 156.754 | 0 | 西蒙M3灰
30 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 174.92 | 174.92 | 3 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.3 | 0.6825 | 0.50018 | 6.0577 | 1059.6085 | 1059.6085 | 郑星
31 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 305.46 | 305.46 | 3 | 2.415 | 2.3 | 5% | 0.3 | 0.8001 | 0.58636 | 7.1015 | 2169.2117 | 2169.2117 | 郑星
32 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 16.06 | 16.06 | 5 | 2.625 | 2.5 | 5% | 0.5 | 1.1375 | 0.83362 | 10.0961 | 162.1438 | 162.1438 | 超六类
33 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.56 | 3.56 | 5 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.5 | 0.9905 | 0.72589 | 8.7914 | 31.2974 | 31.2974
34 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.79 | 4.79 | 5 | 3.675 | 3.5 | 5% | 0.5 | 1.2845 | 0.94136 | 11.4009 | 54.6101 | 54.6101
35 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 7643.5577 | 3476.8714
二 | H3户型-给排水 | 一户 | 项
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 15 | 104.3 | 76.437 | 925.737 | 925.737 | 0 | 九牧
2 | 热水器 | 1.名称：热水器 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 750 | 750 | 0% | 10 | 148.4 | 108.756 | 1317.156 | 1317.156 | 0 | 万家乐DP2-12
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 580 | 580 | 0% | 20 | 95.2 | 69.768 | 844.968 | 844.968 | 0 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 30 | 239.4 | 175.446 | 2124.846 | 2124.846 | 0 | 九牧
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 40 | 40 | 0% | 5 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 74.556 | 0 | 九牧
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 58.4022 | 0 | 九牧
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 116.8044 | 0 | 九牧
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 226.8 | 166.212 | 2013.012 | 2013.012 | 0 | 方太
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 600 | 600 | 0% | 30 | 130.2 | 95.418 | 1155.618 | 1155.618 | 0 | 方太
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗菜盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗菜盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 10 | 103.6 | 75.924 | 919.524 | 919.524 | 0 | 九牧
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0% | 2 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 36.0354 | 36.0354 | 联塑
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0% | 2 | 3.78 | 2.7702 | 33.5502 | 33.5502 | 33.5502 | 联塑
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 86.982 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 4.3 | 4.3 | 12 | 7.35 | 7 | 5% | 1 | 2.849 | 2.0879 | 25.2869 | 108.7337 | 108.7337 | 联塑
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 10.58 | 10.58 | 12 | 5.25 | 5 | 5% | 1 | 2.555 | 1.8724 | 22.6775 | 239.9274 | 239.9274 | 联塑
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 0.5 | 0.5 | 12 | 8.4 | 8 | 5% | 1 | 2.996 | 2.1956 | 26.5916 | 13.2958 | 13.2958 | 联塑
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 6.91 | 6.91 | 12 | 6.3 | 6 | 5% | 1 | 2.702 | 1.9802 | 23.9822 | 165.7169 | 165.7169 | 联塑
18 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 10234.865 | 597.2594
三 | H3户型合计 | 一户 | 元 | [10 empty] | 17878.4227 | 4074.1308
一 | H4户型-强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 15 | 25.3 | 25.3 | 0% | 1 | 5.782 | 4.2374 | 51.3194 | 205.2775 | 0 | 雷士
2 | 阳台吸顶灯 | 1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 55 | 55 | 0% | 1 | 9.94 | 7.2846 | 88.2246 | 88.2246 | 0 | 雷士
3 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：15w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 18 | 200 | 200 | 0% | 1 | 30.66 | 22.4694 | 272.1294 | 816.3882 | 0 | 雷士
4 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 110 | 110 | 0% | 1 | 18.06 | 13.2354 | 160.2954 | 160.2954 | 0 | 雷士
5 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 500 | 500 | 0% | 10 | 75.6 | 55.404 | 671.004 | 671.004 | 0 | 雷士
6 | 集成灯 | 1.名称：集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 60 | 60 | 0% | 1.5 | 11.13 | 8.1567 | 98.7867 | 98.7867 | 0 | 雷士
7 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 1.5 | 9.31 | 6.8229 | 82.6329 | 82.6329 | 0 | 雷士
8 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 17 |  | 8 | 16 | 16 | 0% | 0.5 | 3.43 | 2.5137 | 30.4437 | 517.5429 | 0 | 西蒙M3灰
9 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
10 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 46 | 46 | 0% | 0.5 | 7.63 | 5.5917 | 67.7217 | 67.7217 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 108.6032 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 88.2246 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 0% | 0.5 | 3.5 | 2.565 | 31.065 | 93.195 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0.5 | 3.738 | 2.7394 | 33.1774 | 66.3548 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 63.8 | 63.8 | 0% | 0.5 | 10.402 | 7.6232 | 92.3252 | 92.3252 | 0 | 伊莱科
24 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 5 | 5 | 0% | 0.5 | 2.17 | 1.5903 | 19.2603 | 19.2603 | 0 | 松下
25 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 10.57 | 7.7463 | 93.8163 | 93.8163 | 0 | 雷士
26 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 5 |  | 8 | 10.78 | 10.78 | 0% | 0.5 | 2.6992 | 1.9781 | 23.9573 | 119.7866 | 0 | 西蒙M3灰
27 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 48.1508 | 0 | 西蒙M3灰
28 | 电视信号插座 | 1.名称：网络/电视信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 22 | 22 | 0% | 0.5 | 4.27 | 3.1293 | 37.8993 | 37.8993 | 0 | 西蒙M3灰
29 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 33.55 | 33.55 | 0% | 0.5 | 5.887 | 4.3143 | 52.2513 | 156.754 | 0 | 西蒙M3灰
30 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 174.92 | 174.92 | 3 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.3 | 0.6825 | 0.50018 | 6.0577 | 1059.6085 | 1059.6085 | 郑星
31 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 305.46 | 305.46 | 3 | 2.415 | 2.3 | 5% | 0.3 | 0.8001 | 0.58636 | 7.1015 | 2169.2117 | 2169.2117 | 郑星
32 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 16.06 | 16.06 | 5 | 2.625 | 2.5 | 5% | 0.5 | 1.1375 | 0.83362 | 10.0961 | 162.1438 | 162.1438 | 超六类
33 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 3.56 | 3.56 | 5 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.5 | 0.9905 | 0.72589 | 8.7914 | 31.2974 | 31.2974
34 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 4.79 | 4.79 | 5 | 3.675 | 3.5 | 5% | 0.5 | 1.2845 | 0.94136 | 11.4009 | 54.6101 | 54.6101
35 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 7643.5577 | 3476.8714
二 | H4户型-给排水 | 一户 | 项
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 15 | 104.3 | 76.437 | 925.737 | 925.737 | 0 | 九牧
2 | 热水器 | 1.名称：热水器 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 750 | 750 | 0% | 10 | 148.4 | 108.756 | 1317.156 | 1317.156 | 0 | 万家乐DP2-12
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 580 | 580 | 0% | 20 | 95.2 | 69.768 | 844.968 | 844.968 | 0 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 30 | 239.4 | 175.446 | 2124.846 | 2124.846 | 0 | 九牧
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 40 | 40 | 0% | 5 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 74.556 | 0 | 九牧
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 58.4022 | 0 | 九牧
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 116.8044 | 0 | 九牧
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 226.8 | 166.212 | 2013.012 | 2013.012 | 0 | 方太
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 600 | 600 | 0% | 30 | 130.2 | 95.418 | 1155.618 | 1155.618 | 0 | 方太
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗菜盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗菜盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 10 | 103.6 | 75.924 | 919.524 | 919.524 | 0 | 九牧
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0% | 2 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 36.0354 | 36.0354 | 联塑
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0% | 2 | 3.78 | 2.7702 | 33.5502 | 33.5502 | 33.5502 | 联塑
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 86.982 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 4.3 | 4.3 | 12 | 7.35 | 7 | 5% | 1 | 2.849 | 2.0879 | 25.2869 | 108.7337 | 108.7337 | 联塑
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 10.58 | 10.58 | 12 | 5.25 | 5 | 5% | 1 | 2.555 | 1.8724 | 22.6775 | 239.9274 | 239.9274 | 联塑
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 0.5 | 0.5 | 12 | 8.4 | 8 | 5% | 1 | 2.996 | 2.1956 | 26.5916 | 13.2958 | 13.2958 | 联塑
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 6.91 | 6.91 | 12 | 6.3 | 6 | 5% | 1 | 2.702 | 1.9802 | 23.9822 | 165.7169 | 165.7169 | 联塑
18 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 10234.865 | 597.2594
三 | H4户型合计 | 一户 | 元 | [10 empty] | 17878.4227 | 4074.1308
一 | H5户型-强弱电 | 一户 | 项
1 | LED射灯 | 1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 |  | 15 | 25.3 | 25.3 | 0% | 1 | 5.782 | 4.2374 | 51.3194 | 359.2357 | 0 | 雷士
2 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)6W 色温4000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 20 | 20 | 0% | 1 | 5.04 | 3.6936 | 44.7336 | 44.7336 | 0 | 雷士
3 | LED防雾射灯 | 1.名称：LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数：7W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 15 | 25 | 25 | 0% | 1 | 5.74 | 4.2066 | 50.9466 | 50.9466 | 0 | 雷士
4 | 卧室吸顶灯 | 1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：15w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 18 | 200 | 200 | 0% | 1 | 30.66 | 22.4694 | 272.1294 | 816.3882 | 0 | 雷士
5 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 110 | 110 | 0% | 1 | 18.06 | 13.2354 | 160.2954 | 160.2954 | 0 | 雷士
6 | 暖风机 | 1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 500 | 500 | 0% | 10 | 75.6 | 55.404 | 671.004 | 671.004 | 0 | 雷士
7 | 集成灯 | 1.名称：集成灯 2.参数：(300*300)暖光（3300K以下） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 18 | 60 | 60 | 0% | 1.5 | 11.13 | 8.1567 | 98.7867 | 98.7867 | 0 | 雷士
8 | 感应夜灯 | 1.名称：感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 1.5 | 9.31 | 6.8229 | 82.6329 | 247.8987 | 0 | 雷士
9 | 灯具红外感应器 | 1.名称：灯具红外感应器 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 5 | 45 | 45 | 0% | 1.5 | 7.21 | 5.2839 | 63.9939 | 63.9939 | 0 | 雷士
10 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 20 |  | 8 | 16 | 16 | 0% | 0.5 | 3.43 | 2.5137 | 30.4437 | 608.874 | 0 | 西蒙M3灰
11 | 冰箱三孔插座 | 1.名称：冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
12 | 抽油烟机三孔插座 | 1.名称：抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
13 | 净水器防溅五孔插座 | 1.名称：净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
14 | 垃圾处理器防溅五孔插座 | 1.名称：垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
15 | 热水器防溅五孔插座带开关 | 1.名称：热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 46 | 46 | 0% | 0.5 | 7.63 | 5.5917 | 67.7217 | 67.7217 | 0 | 西蒙M3灰
16 | 洗衣机防溅五孔插座 | 1.名称：洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
17 | 消毒柜三孔插座 | 1.名称：消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 18 | 18 | 0% | 0.5 | 3.71 | 2.7189 | 32.9289 | 32.9289 | 0 | 西蒙M3灰
18 | 空调三孔插座带开关 | 1.名称：空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
19 | 厨房五孔带开关插座 | 1.名称：厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 35.2 | 35.2 | 0% | 0.5 | 6.118 | 4.4836 | 54.3016 | 162.9049 | 0 | 西蒙M3灰
20 | 卫生间防溅五孔插座 | 1.名称：卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 88.2246 | 0 | 西蒙M3灰
21 | 集分水器F防溅五孔插座 | 1.名称：集分水器F防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 8 | 27 | 27 | 0% | 0.5 | 4.97 | 3.6423 | 44.1123 | 44.1123 | 0 | 西蒙M3灰
22 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 0% | 0.5 | 3.5 | 2.565 | 31.065 | 93.195 | 0 | 西蒙M3灰
23 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0.5 | 3.738 | 2.7394 | 33.1774 | 132.7097 | 0 | 西蒙M3灰
24 | 三联双控开关 | 1.名称：三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
25 | 地暖温控开关 | 1.名称：地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 63.8 | 63.8 | 0% | 0.5 | 10.402 | 7.6232 | 92.3252 | 92.3252 | 0 | 伊莱科
26 | 一键离家开关(10A) (只控制灯具) | 1.名称：一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 10 | 5 | 5 | 0% | 0.5 | 2.17 | 1.5903 | 19.2603 | 19.2603 | 0 | 松下
27 | 浴霸开关面板 | 1.名称：浴霸开关面板 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 |  | 30 | 45 | 45 | 0% | 0.5 | 10.57 | 7.7463 | 93.8163 | 93.8163 | 0 | 雷士
28 | 接线盒面板 | 1.名称：接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 10.78 | 10.78 | 0% | 0.5 | 2.6992 | 1.9781 | 23.9573 | 95.8293 | 0 | 西蒙M3灰
29 | 电话信号插座 | 1.名称：网络/电话信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 |  | 8 | 30.25 | 30.25 | 0% | 0.5 | 5.425 | 3.9758 | 48.1508 | 96.3015 | 0 | 西蒙M3灰
30 | 网络信号插座 | 1.名称：网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 |  | 8 | 33.55 | 33.55 | 0% | 0.5 | 5.887 | 4.3143 | 52.2513 | 209.0053 | 0 | 西蒙M3灰
31 | 电线 | 1、名称:电线BV-2.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 190.42 | 190.42 | 3 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.3 | 0.6825 | 0.50018 | 6.0577 | 1153.5025 | 1153.5025 | 郑星
32 | 电线 | 1、名称:电线BV-4 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 364.79 | 364.79 | 3 | 2.415 | 2.3 | 5% | 0.3 | 0.8001 | 0.58636 | 7.1015 | 2590.5412 | 2590.5412 | 郑星
33 | 网线 | 1、名称:UTPCAT5e 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 23.79 | 23.79 | 5 | 2.625 | 2.5 | 5% | 0.5 | 1.1375 | 0.83362 | 10.0961 | 240.1868 | 240.1868 | 超六类
34 | 电话线 | 1、名称:RVS-2x0.5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 5.64 | 5.64 | 5 | 1.575 | 1.5 | 5% | 0.5 | 0.9905 | 0.72589 | 8.7914 | 49.5835 | 49.5835
35 | 电视线 | 1、名称:SYWV-75-5 2、管内敷设 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 5.18 | 5.18 | 5 | 3.675 | 3.5 | 5% | 0.5 | 1.2845 | 0.94136 | 11.4009 | 59.0564 | 59.0564
36 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 8900.7632 | 4092.8704
二 | H5户型-给排水 | 一户 | 项
1 | 坐便器 | 1.名称：坐便器含角阀 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 15 | 104.3 | 76.437 | 925.737 | 925.737 | 0 | 九牧
2 | 热水器 | 1.名称：热水器 2.含所有配件安装 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 750 | 750 | 0% | 10 | 148.4 | 108.756 | 1317.156 | 1317.156 | 0 | 万家乐DP2-12
3 | 淋浴花洒 | 1.名称：淋浴花洒 2.含所有配件安装； 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 580 | 580 | 0% | 20 | 95.2 | 69.768 | 844.968 | 844.968 | 0 | 九牧
4 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1580 | 1580 | 0% | 30 | 239.4 | 175.446 | 2124.846 | 2124.846 | 0 | 九牧
5 | 洗衣机龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 40 | 40 | 0% | 5 | 8.4 | 6.156 | 74.556 | 74.556 | 0 | 九牧
6 | 洗衣机地漏 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 58.4022 | 0 | 九牧
7 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0% | 2 | 6.58 | 4.8222 | 58.4022 | 116.8044 | 0 | 九牧
8 | 抽油烟机 | 1.名称：抽油烟机 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 100 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 226.8 | 166.212 | 2013.012 | 2013.012 | 0 | 方太
9 | 燃气灶 | 1.燃气灶 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 300 | 600 | 600 | 0% | 30 | 130.2 | 95.418 | 1155.618 | 1155.618 | 0 | 方太
10 | 洗菜盆 | 1.名称：洗脸盆含水龙头、柜体、镜子 2.含所有配件安装（包含洗脸盆下水管安装） 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 |  | 80 | 650 | 650 | 0% | 10 | 103.6 | 75.924 | 919.524 | 919.524 | 0 | 九牧
11 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0% | 2 | 4.06 | 2.9754 | 36.0354 | 36.0354 | 36.0354 | 联塑
12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0% | 2 | 3.78 | 2.7702 | 33.5502 | 33.5502 | 33.5502 | 联塑
13 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN15 3.含预留DN15消防软管接口 | 个 | 1 |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 5 | 9.8 | 7.182 | 86.982 | 86.982 | 0
14 | 给水管 | 1. PP-R De25（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 6.38 | 6.38 | 12 | 7.35 | 7 | 5% | 1 | 2.849 | 2.0879 | 25.2869 | 161.3305 | 161.3305 | 联塑
15 | 给水管 | 1. PP-R De20（冷水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 5.85 | 5.85 | 12 | 5.25 | 5 | 5% | 1 | 2.555 | 1.8724 | 22.6775 | 132.6631 | 132.6631 | 联塑
16 | 给水管 | 1. PP-R De25（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 2.31 | 2.31 | 12 | 8.4 | 8 | 5% | 1 | 2.996 | 2.1956 | 26.5916 | 61.4267 | 61.4267 | 联塑
17 | 给水管 | 1. PP-R De20（热水） 2.含角阀、配件、管帽、堵头及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 | m | 6.63 | 6.63 | 12 | 6.3 | 6 | 5% | 1 | 2.702 | 1.9802 | 23.9822 | 159.0019 | 159.0019 | 联塑
18 | 小计 |  | 元 | [10 empty] | 10221.6133 | 584.0077
三 | H5户型合计 | 一户 | 元 | [10 empty] | 19122.3765 | 4676.8781