## 进度款
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 19#楼外墙 |  | 4595.2024 | 52 |  |  | 238950.5248 | 80% | 191160.4198
2 | 19#楼水管 |  | 104.59 | 18 |  |  | 1882.62 | 80% | 1506.096
| 合计 | [7 empty] | 192666.5158 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 190000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 19#
19#---13F
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 预算工程量 | 节点 | 备注
工程量合计 |  | 乳白色涂料 | [6 empty] | 4009.5952
|  | 浅灰色涂料 | [6 empty] | 763.2432
|  | 深灰色涂料 | [6 empty] | 122.364
|  | 电梯施工区域 | [6 empty] | -300
工程量合计 | [8 empty] | 4595.2024
南面
|  | 乳白色涂料 | 外墙 | （31.5+0.35+0.435）*20.16-1.8*1.7*2*11-2.3*1*3*11-4.85*2.2*2*11 |  | 272.9056 | 1 | 2 | 545.8112
|  | 乳白色涂料 | 窗台 | 0.1*20.16*11 |  | 22.176 | 1 | 2 | 44.352
|  | 乳白色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（1.8+1.7）*2*2*11 |  | 23.1 | 1 | 2 | 46.2
|  | 乳白色涂料 | 空调板 | （0.75*3+0.1）*1*11 |  | 25.85 | 1 | 2 | 51.7
|  | 乳白色涂料 | 百叶窗侧边 | 0.15*（1+2.3）*2*3*11 |  | 32.67 | 1 | 2 | 65.34
|  | 乳白色涂料 | 阳台内侧 | （15.6*（2.9-0.1*2）-3*2.3-1.6*2.3-4.85*2.2）*2*11 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色涂料 | 阳台+推拉门窗侧边 | 0.15*（4.85+2.2+3+2.3+1.6+2.3）*2*2*11 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色涂料 | 外墙 | （8.9+0.35+0.435）*20.16-1.8*1.7*2*3-2.3*1*3*3-4.85*2.2*2*3 |  | 92.1696 | 1 | 2 | 184.3392
|  | 浅灰色涂料 | 窗台 | 0.1*20.16*3 |  | 6.048 | 1 | 2 | 12.096
|  | 浅灰色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（1.8+1.7）*2*2*3 |  | 6.3 | 1 | 2 | 12.6
|  | 浅灰色涂料 | 百叶窗内 | 4.6*（2.9-0.1*2）*3*3-1*2.3*3*3 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色涂料 | 空调板 | （0.75*3+0.1）*1*3 |  | 7.05 | 1 | 2 | 14.1
|  | 浅灰色涂料 | 百叶窗侧边 | 0.15*（1+2.3）*2*3*3 |  | 8.91 | 1 | 2 | 17.82
|  | 浅灰色涂料 | 阳台内侧 | （15.6*（2.9-0.1*2）-3*2.3-1.6*2.3）*2*3 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色涂料 | 阳台+推拉门窗侧边 | 0.15*（4.85+2.2+3+2.3+1.6+2.3）*2*2 |  | 0 | 1 | 2 | 0
北面
|  | 乳白色涂料 | 外墙 | 7.85*（31.5+0.35+0.34）-1.5*1.4*11-0.6*1.4*11-2.2*1.5*11 |  | 184.0515 | 1 | 2 | 368.103
|  | 乳白色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（1.5+1.4+0.6+1.4+2.2+1.5）*2*11 |  | 28.38 | 1 | 2 | 56.76
|  | 乳白色涂料 | 外墙 | 22.81*（36.35+0.35+0.34）-1.5*1.4*13-0.6*1.4*13-2.2*1.5*13-1.2*1.4*12-0.4*1.4*13 |  | 736.3224 | 1 | 2 | 1472.6448
|  | 乳白色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（1.5+1.4+0.6+1.4+2.2+1.5+1.2+1.4）*2*13 |  | 43.68 | 1 | 2 | 87.36
|  | 乳白色涂料 | 阳台内侧 | （8.4*（2.9-0.1*2）-1.5*2.2-2*2.3）*11 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色涂料 | 阳台内侧 | （8.4*（2.9-0.1*2）-1.5*2.2-2*2.3）*13 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色涂料 | 阳台侧边 | 0.15*（1.5+2.2）*2*11 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 乳白色涂料 | 阳台侧边 | 0.15*（1.5+2.2）*2*13 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色涂料 | 外墙 | （22.86+7.79）*（6.05+0.35）-1.5*1.4*2*2-0.6*1.4*2*2-2.2*1.5*2*2 |  | 171.2 | 1 | 2 | 342.4 |  |  | 大门石材未减
|  | 浅灰色涂料 | 窗侧边 | （0.15*（1.5+1.4）*2*2+0.15*（0.6+1.4）*2*2）*2 |  | 5.88 | 1 | 2 | 11.76
|  | 浅灰色涂料 | 阳台内侧 | （8.4*（2.9-0.1*2）-1.5*2.2）*2*2 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色涂料 | 阳台侧边 | 0.15*（1.5+2.2）*2*2*2 |  | 0 | 1 | 2 | 0
东/西面
|  | 乳白色涂料 | 外墙 | 13.36*（29+0.35+0.435）-0.6*1.4*2*10 |  | 381.1276 | 1 | 2 | 762.2552
|  | 乳白色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（0.6+1.4）*2*2*10 |  | 12 | 1 | 2 | 24
|  | 乳白色涂料 | 百叶侧板 | 2.72*（31.5+0.35+0.435）*0 |  | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 浅灰色涂料 | 外墙 | 13.36*（6.05+0.35）-0.6*1.4*2*3 |  | 80.464 | 1 | 2 | 160.928
|  | 浅灰色涂料 | 窗侧边 | 0.15*（0.6+1.4）*2*2*3 |  | 3.6 | 1 | 2 | 7.2
|  | 浅灰色涂料 | 百叶侧板 | 0.92*（31.5+0.35+0.435）*0 |  | 0 | 1 | 2 | 0
屋面 |  | 乳白色涂料 | 楼梯外侧 | 5.7*2.95 |  | 16.815 | 1 | 2 | 33.63
|  | 乳白色涂料 | 楼梯内侧西 | 5*2.95 |  | 14.75 | 1 | 2 | 29.5
|  | 乳白色涂料 | 楼梯内侧东 | 19.35*4.55 |  | 88.0425 | 1 | 2 | 176.085
|  | 乳白色涂料 | 电梯机房 | 11.04*4.55-1.2*2.1-1.2*1.4 |  | 46.032 | 1 | 2 | 92.064
|  | 乳白色涂料 | 电梯机房旁边墙 | 16.9*4.55 |  | 76.895 | 1 | 2 | 153.79
|  | 深灰色涂料 | 屋面挑檐 | 92.7*1.32 |  | 122.364 | 1 | 1 | 122.364