## 进度款费用计算明细表（第1次）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 12#楼公区墙地砖 |  |  |  |  | 44990.5372 | 399956.2833 | 80% | 237548.7953 |  |  |  |  | 仅扣除公区砖供货款
2 | 13#楼公区墙地砖 |  |  |  |  | 58029.752
3 | 合计 | [7 empty] | 237548.7953
4 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 230000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 公区计算底稿
栾川山水文苑项目s1地块12-20#楼公共区域装修工程量清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.1 | 0.09
一 | 侯梯厅、前室、走廊
1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 537.64 | 51 | 54 | 25 | 13 | 12.87 | 155.87 | 83801.9468 | 地砖通铺，取消
二 | 楼梯间
1 | 楼梯平台地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 202.458 | 51 | 54 | 25 | 13 | 12.87 | 155.87 | 31557.1285
2 | 楼梯踏步地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；（含楼梯踏步侧面粉刷及楼梯底板边缘滴水线粉刷） 3、砖充分浸水 4、ct5瓷砖铺贴(开防滑槽)，同色填料剂处理; 5、计算规则：按水平投影面积计算 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 135.9468 | 150 | 100 | 79.57 | 32.957 | 32.6274 | 395.1544 | 53719.9803 |  | 87.527
3 | 楼梯踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | [7 empty] | 0 | 取消
三 | 墙面
1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图； | m2 | 1172.7318 | 50 | 54 | 25.4 | 12.94 | 12.8106 | 155.1506 | 181950.0424
2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 48 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 34761.408
3 | 石膏线 | 1、成品石膏线 2、部位：侯梯厅 | m | 716.04 | 8 | 8 | 0.5 | 1.65 | 1.6335 | 19.7835 | 14165.7773
4 | 金属线条 | 1、成品金属线条造型MT01 2、部位：墙砖收口 | m |  | 11 | 18 | 1 | 3 | 2.97 | 35.97 | 0
5 | 走道踢脚线 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 |  | 95 | 59.5 | 25 | 17.95 | 17.7705 | 215.2205 | 0
四 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 399956.2833
注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## Sheet1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计
1 | 12# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.63 | 1 | 2 | 13.26
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.7424 | 1 | 2 | 9.4848
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24
1 | 13# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.31 | 8 | 2 | 100.96
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 8 | 2 | 80
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.58 | 8 | 2 | 137.28
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 8 |  | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.8585 | 8 | 2 | 349.736
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 8 | 2 | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 12.96 | 7 | 2 | 181.44
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.86 | 1 | 2 | 23.72
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 8 | 2 | 16
9 |  | 金属线条 |  |  | m | 5.84 | 8 | 2 | 93.44
二 |  | 地下
1 | 12#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.158 | 1 | 2 | 12.316
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 5.083 | 1 | 2 | 10.166
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.8 | 1 | 2 | 23.6
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.6639 | 1 | 2 | 37.3278
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 12#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 21.175 | 1 | 2 | 42.35
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.54 | 1 | 2 | 15.08
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.18 | 1 | 2 | 22.36
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.054 | 1 | 2 | 36.108
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 13#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.711 | 1 | 2 | 19.422
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.176 | 1 | 2 | 14.352
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.14 | 1 | 2 | 36.28
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 40.58 | 1 | 2 | 81.16
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 13#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.075 | 1 | 2 | 14.15
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 3.432 | 1 | 2 | 6.864
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 30.66 | 1 | 2 | 61.32
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 43.44 | 1 | 2 | 86.88
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2