## 汇总表
序号 | 项目名称
1 | 零星工程签证明细汇总编号01 | #REF!
2 | 保民公司景观借工明细表002 | #REF!
3 | 幕墙单位垃圾清理003 | #REF!
4 | 零星工程签证明细汇总编号05 | #REF!
5 | 零星工程签证明细汇总编号04 | #REF!
6 | 合计 | #REF!

## 零星工程签证明细汇总编号01
伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程签证明细汇总表
序号 | 项目名称 | 内容、部位 | 日期 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 备注 | 说明
1 | 伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同（编号：01 ） | 为保证售楼部开放，根据工程部2023年5月1日派发任务要求，配合景观抢工，施工明细如下 | 2023-05-04 | 拆除村民门口钢架 | 个 | 5 | 100 | 500 | 地产承担 | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-07 | 拆除清理北侧村口绿化带，浇筑路面混凝土； | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 车 | 1 | 291 | 291 |  | 含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³） | C25砼路面厚200mm，C25砼按500元/m3
[5 empty] | m3 | 6.294 | 706.32 | 4445.5781 |  | c30混凝土，按照C25砼价格核算 | 124.59 | 134.59 | 733.5155
|  |  | 2023-05-08 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 0.375 | 2000 | 750 |  | 150型皮轮挖2000/台班
|  |  | 2023-05-09 | 北侧村口绿化带拆除，树木拆除，隔离带拆除，垃圾清理，围挡外加宽路面 | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1 | 2000 | 2000 |  | 150型皮轮挖2000/台班
[5 empty] | 车 | 7 | 291 | 2037 |  | 含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³）
[5 empty] | m3 | 6.37 | 706.32 | 4499.2584 |  | c30混凝土，按照C25砼价格核算
|  |  | 2023-05-10 | 150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路 | 个 | 0 | 100 | 0 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 0.375 | 2000 | 750 |  | 150型皮轮挖机2000/台班
|  |  | 2023-05-16 | 北侧村口围挡内路面混凝土浇筑，挖机平整压实基底 | 台班 | 0.5 | 970 | 485 |  | 60挖机0.5个台班
[5 empty] | m3 | 11.832 | 706.32 | 8357.1782 |  | c30混凝土，按照C25砼价格核算
|  |  |  | 售楼部室内楼梯顶喷漆，搭拆活动架，周边防护等 | m2 | 29.43 | 24.25 | 713.6775 |  | 参考三方价格
|  |  |  | 入口水景南边市政人行道连接处南侧路基垃圾清理，平整，修补道牙 | 个 | 10 | 100 | 1000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-23 | 入口水景南边市政人行道剔凿市政井盖混凝土，清理，调整标高 | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-24 | 停车场市政配电箱涂鸦 | 项 | 1 | 2400 | 2400 |  | 材料费（后附详单）
|  |  |  | 晚上拆除市政护栏 | 个 | 6 | 100 | 600 |  | 普工按工程监理确认工程量计入 | 124.9031 | 624.5
|  |  | 2023-05-28 | 配合售楼部开放，搬运物品等 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-30 | 围挡西侧市政人行道垫层底部垃圾清理，平整 | 个 | 10 | 100 | 1000 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  |  | 整理停车场红地毯，运至3号楼地下室，打扫卫生 | 个 | 17 | 100 | 1700 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-05-31 | 打扫北侧村口道路卫生 | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023-06-01 | 移村民项目部门口围挡材料 | 个 | 8 | 100 | 800 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
|  |  | 2023年6月6日、7日 | 围挡西侧市政人行道混凝土浇筑 | m2 | 91.98 | 124.9 | 11488.302 |  | c20混凝土，平均厚度0.2
|  |  | 2023-06-11 | 安乐小院门口路面平整，打地坪 | 个 | 8 | 180 | 1440 |  | 技工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 个 | 4 | 100 | 400 |  | 普工按工程监理确认工程量计入
[5 empty] | 台班 | 1.5 | 970 | 1455 |  | 60挖机个台班
| 合计（元） |  |  |  | 48211.9942
| 甲方代表： | [6 empty] | 乙方代表：
| 日期： | [6 empty] | 日期：
#REF!