
建设工程施工合同

编号：HY - 2024   第    号

 工程名称: 河南浩德龙瑞置业有限公司悠然居给水工程
建设单位：河南浩德龙瑞置业有限公司        
承包单位：洛阳市泓源市政工程有限责任公司

2024年   月  日

施  工  合  同
（发包方）甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司        
（承包方）乙方：洛阳市泓源市政工程有限责任公司
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-2017-0201）范本，双方就本建设工程施工事项协商一致，在洛阳市涧西区订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称： 河南浩德龙瑞置业有限公司悠然居给水工程
2、工程地点：文景路与渠东路交叉口 

3、工程内容： 给水一次管网、二次管网、二次加压设备及户用水表安装工程

（1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#）
二、工程承包范围及承包方式：

1、承包范围： 给水一次管网、二次管网、二次加压设备及户用水表安装工程

（不含表后PPR管道的安装与碰通、不含地下室管道支架的安装制作）
 2、承包方式：施工图预算加变更签证。

三、合同工期

1、工期：双方技术交底后，由乙方根据实际情况确定工期。遇不可抗力、工程量增加、扬尘治理、天气原因或甲方未按合同约定支付工程款等因素影响施工时，工期相应顺延。

2、开工日期：本工程合同价款到账且现场具备施工条件后，由甲方书面通知乙方进场施工。

四、质量标准

符合图纸设计和规范要求，质量合格。

五、适用标准、规范

适用于现行国家给水工程施工标准及规范，并符合洛阳北控水务集团给水工程的相关规定及施工验收标准。

六、双方一般的权利和义务

1、甲方工作：

（1）负责施工场地具备施工条件（负责解决阻工问题；协调内部施工单位之间的关系，不得向乙方收取施工配合费等任何费用（包含甲方工程的总包方），保证本工程顺利施工）。

（2）提供施工用水、用电接口，费用按照政府物价部门规定的价格执行

由乙方装表计量支付。

（3）提供计量器具（含远传装置）用电接口，费用按照政府物价部门规定的价格执行，由乙方装表计量支付。
（4）提供施工电梯。

（5）在开工前以书面形式提供工程地质和地下管线的详细资料。

（6）提供水准点与坐标控制点，并进行现场交验。

（7）负责二次供水设备基础施工。

（8）甲方指定专人，作为甲方代表( 张明阳13849981088  ）负责与乙方对接。

2、乙方工作：

（1）乙方应严格按照委托设计单位设计的图纸按计划进行施工；

（2）按照施工要求，做好各项施工管理工作，施工现场服从甲方的管理和协调。

（3）双方约定乙方应做的其他工作。乙方应按政府有关规定切实做好施工现场扬尘治理，承担因自身原因造成的相关责任。

（4）乙方指定一名现场施工负责人（刘飞18638362966 ）作为乙方代表负责与甲方对接。

七、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

八、合同价款与支付 

1、本工程合同价款为 2745678元，大写（人民币）：贰佰柒拾肆万伍仟陆佰柒拾捌 。税率9%，税金226707.4元，不含税金额2518970.6元。甲方于进场前向乙方一次性付清。

2、施工中如发生变更或现场实际情况变化导致增加额外工程量，工程款据实结算，甲方于乙方装表前一次性付清。增加部分采用预算外签证的形式进行结算，签证须双方指定代表签字并加盖甲乙双方印章后有效。

3、沟槽开挖后的原土若不符合回填要求，须对原土进行换填，此部分产生的费用，甲乙双方以签证形式另行据实结算。

九、其它约定

若甲方未按本合同约定履行义务等甲方原因导致本工程未实施或部分未实施，则本合同价款根据施工当期市场指导价对未实施部分进行价差调整，甲方应于开工前付清该价款。

十、材料设备供应：

经双方协商，本工程所需材料设备均由乙方采购，但品种、规范、质量须符合行业规定和设计要求。

十一、违约和争议

1、因乙方原因，工程质量无法按照本合同第五条规范验收及正常使用，乙方无偿进行返工。

2、因甲方协调不到位、工程量增加、施工场地不具备条件、未按时支付工程款等原因造成工程延误，工期相应顺延，所发生的一切损失由甲方承担。

3、以下原因导致乙方增加工程量时，增加部分的工程量据实另行结算，甲方于装表前一次性付清；若因此给乙方造成损失，一切损失由甲方承担。

（1）甲方提供的工程地质和地下管线资料错误等；

（2）甲方未提供施工电梯造成乙方材料二次搬运。

4、甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，承担应付工程款3‰的违约金,并承担乙方因此产生的损失。

十二、质保期

由乙方承建工程在工程施工完毕且验收合格，自验收通过签字之日起两年内由乙方负责非人为因素造成的工程质量维修。

十三、争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决。协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数

本合同一式柒份，甲方贰份，乙方伍份。自双方签章且本工程合同价款到账后合同生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

纳税人识别号：                    开户行：交通银行洛阳九都支行

地址：                            账号：413692999011000092611

账号：                            2024年  月  日

开户行：                                  

电话：                         

邮箱：

2024年   月   日                   

PAGE  
－4－


