## 12-19#楼
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 19#楼百叶 | [5 empty] | 38065.1309 | 80% | 30452.1047
2 | 13#楼楼梯、飘窗、空调栏杆 | [5 empty] | 37654.8318 | 80% | 30123.8654
3 | 12#楼楼梯、飘窗、空调栏杆 | [5 empty] | 50975.1339 | 80% | 40780.1072
4 | 20#楼飘窗、空调栏杆 | [5 empty] | 21021.399 | 80% | 16817.1192
| 合计 | [7 empty] | 118173.1966 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
| 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 118000 |  |  |  |  | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 04、工程量计算书
19#楼
| 部位 |  | 项目名称 | 单位 | 单个尺寸 | 数量 | [6 empty] | 总量 | 含税13% 综合单价(元) | 合计
[6 empty] | 1F | 2F | 3F | 4~12F | 13F | 数量总计
14 | 百叶窗 | F1-BY01/F2-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 |  | 4 |  | 6 |  | 58 |  | 133.4 | 223.125 | 29764.8796
15 | 百叶窗 | F1-BY02/F2-BY02 | 1*2 | ㎡ | 2 |  |  | 6 |  | 6 | 12 |  | 24 | 223.125 | 5355.0008
16 | 百叶窗 | F3-BY01/F4-BY01 | 1*2.3 | ㎡ | 2.3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 9.2 | 223.125 | 2052.7503
17 | 百叶窗 | F1-BY03 | 1*2 | ㎡ | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 223.125 | 892.5001
| 13# |  |  |  | -1F | 1F | 2F | 3~12F | 13F | 机房层 | 数量合计 |  | 两个楼梯
5 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m | 106.86 | 18.22 | 88.64 | [5 empty] | 106.86 | 179.67 | 19199.5362
1 | 飘窗栏杆 | PC | 900mm | m | 2 |  | 4 |  |  |  | 36 |  | 72 | 84.9986 | 6119.8992
| 飘窗栏杆 | PC | 900mm | m | 1.5 |  | 4 |  |  |  | 36 |  | 54 | 84.9986 | 4589.9244
2 | 空调板栏杆 | aclg01 | 600mm | m | 2.8 |  | 4 |  |  |  | 36 |  | 100.8 | 76.84 | 7745.472
| 12# | [13 empty] | 0
1 | 飘窗栏杆 | F1-TCLG01/F2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 93.6 | 84.9986 | 7955.869
2 | 空调板栏杆 | F1-ACLG01/F2-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 161.2 | 76.84 | 12386.608
1 | 楼梯栏杆 | 楼梯 |  | m |  | 13.847 | 4.7 | 6.58 | 5.3 | 5.3 | 1.82 | 85.247 | 170.494 | 179.67 | 30632.657
20#
1 | 飘窗栏杆 | F1-TCLG01/F2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 43.2 | 84.9986 | 3671.9395
2 | 飘窗栏杆 | F3-TCLG01/F4-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.9986 | 0
3 | 飘窗栏杆 | G1-TCLG01/G2-TCLG01 | 900mm | m | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 43.2 | 84.9986 | 3671.9395
4 | 空调板栏杆 | F1-ACLG01/F2-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 74.4 | 76.84 | 5716.896
5 | 空调板栏杆 | F3-ACLG01/F4-ACLG01 | 600mm | m | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 18.6 | 76.84 | 1429.224
6 | 空调板栏杆 | G1-ACLG01/G2-ACLG01 | 600mm | m | 3.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |  | 85 | 76.84 | 6531.4
| 合计 | [13 empty] | 147716.4957