洛阳市洛龙区悠然居项目

钢楼梯分包工程合同

合同编号：BLT.JA.065

成本代码：3.1

签订时间：2024年7月   日

洛阳市洛龙区悠然居项目钢楼梯分包工程合同

发包人：河南浩德龙瑞置业有限公司(以下简称“甲方”)

承包人：河南玖朝建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，现就乙方为甲方提供设计制作事宜，签订本合同，以资共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：悠然居项目

- 工程地点：河南省洛阳市文景路与渠东路交叉口东南角

- 承包范围

- 承包范围： 悠然居项目2#、5#楼户内钢梯工程，其范围包括全部原材料采购、现场尺寸测量、加工制作、包装、装卸、运输、保管、现场安装施工、基础预埋、成品保护、验收合格、质保期服务等与图纸内与之相关的一切工作。

- 质量及验收标准

- 达到国家及本合同工程所在地方政府相关验收规范质量标准，对于不合格的工程，乙方须无条件及时修整至合格并承担由此造成的一切费用，且工期不顺延。乙方在材料规格及施工工艺上应严格遵循本合同所约定的技术规范要求。

- 主材及配件必须有出厂合格证、检验报告等完整证明文件、资料、标识，乙方需保证相关文件资料的真实性，无论何时，只要发现乙方提供的前述文件存在虚假，乙方需对产品质量合格承担证明责任，并承担由此造成的不利后果。

- 因材料质量发生争议的，双方同意由共同选定有资质的相关质量检验部门进行质量鉴定，除上述第2条约定的情形外，材料检验所需的鉴定费根据检测结果来定，若检测结果为合格，费用由甲方承担，否则，由乙方承担。

- 合同价款及付款方式

- 本合同为含税固定总价合同，含增值税总价款：人民币563310.00元，（大写）：伍拾陆万叁仟叁佰壹拾元。其中，不含税金额为【546902.91】元，增值税率为【3】%，税款为【16407.09】元。上述价格包括包设计、包工、包料（含运输）、包工期、包质量、包深化设计、包安全、包文明施工、包市场风险、包疫情增加费、包税金、包交工资料、包通过验收直至交付使用等所有费用。工作内容中不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

- 付款方式

- 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款；

- 全部制作完成，材料到场，付至合同总价的70%（扣除应扣款项）；

- 全部制作安装完成并通过甲方及监理验收，甲方付至合同总价的85%；

- 乙方提交结算资料且结算完成后，甲方支付至结算总价款的97%；

- 工程剩余金额（即结算金额的 3%）留为质保金。工程质保期为 2 年，甲方验收合格之日起开始计算。质保期满且无质量问题无息退还剩余款项（若有）。质保期内，如因质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿。

- 甲方付款前乙方应开具等额增值税专用发票，甲方付款至97%时，乙方应开具100%的发票，如乙方延期开具发票，甲方可延期付款，且不视为违约。

- 结算方式：本合同履行过程中发生因设计变更等需要签证事宜的，乙方应三日内提出书面申请，送交物业、甲方项目负责人签字、并加盖甲方“工程管理专用章”后方为有效签证。

- 出现签证变更时的结算方式：

- 合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格变更合同价款；

- 合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据双方约定价格公示计算出合理的变更价格，经发包人确认后执行。

- 设计变更和签证即时进行核算，设计变更、签证费用在本工程竣工结算后支付或扣减。

- 因中标人自身原因导致的工程变更，中标人无权要求追加合同价款，并承担因此而产生的全部后果。

- 变更签证单须一单一算，乙方在签证发生后7天内上报经项目部确认签证资料(含签证预算书)上报至成本部，经甲乙双方确认后随下一月进度款按80%的比例进行支付。对逾期上报签证,涉及金额调增的不再予以结算和付款，涉及金额调减的，将以甲方核算金额为依据从下一月度进度款中全额扣除，不再和乙方进行核对。

- 施工用水费、电费由乙方承担，甲方应在开工前3日提供施工所需的水、电源接口（根据现场情况，甲方可指定工地任何一处接驳点，接驳点后的电缆及水管均由乙方负责提供并使用），乙方用水、用电由甲方按表计量收取水、电费。水电费计费办法为：（分表数额+总表损耗分摊数）×洛阳市自来水公司与电业局现行收费单价。

- 工程全部完工，经双方验收合格后30日内，乙方须按照甲方结算资料要求完整的工程结算资料给甲方审核，若乙方在上述时间内不提交结算资料，甲方有权单独进行结算，乙方无条件接受甲方结算结果；若提交资料不完整（遗漏或后补资料）视为放弃；放弃部分甲方只计算变更减少部分，不再计算变更增加部分，乙方不得提出异议，由此产生的未能及时结算的责任由乙方自己承担。甲方成本部门收到乙方提交合格的结算资料后30日内审查完毕并通知乙方，乙方接到结算审查通知后7日内确认或提出异议，逾期视为已认可甲方审查意见。

- 结算价款=合同固定总价+经甲方认可的签证变更±扣罚款。

- 工期

- 暂定工期30日历天，具体开工日期以物业单位或甲方签发开工令所载明的日期为准。

- 因甲方原因或不可抗力造成的工期延误，乙方依据甲方有效书面签证，仅工期顺延，但甲方不承担给予乙方任何补偿或损失。如果停工是由于乙方的原因造成的，工期不顺延，乙方承担因此造成的一切后果。

- 涉税条款

- 乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票。乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

- 乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

- 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

- 合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。
若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

- 双方的权利义务

1、甲方权利义务

- (1)向乙方提供设计制作项目清单，及时参与确定制作的程序及步骤，以及设计制作的执行方案。

- (2)甲方有权调整设计制作的计划、内容、范围等事项，但应在制作前15日书面通知乙方。

- (3)负责协调场地及用电等相关问题，保证乙方进场、制作的工作顺利进行。

- (4)甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

2、乙方权利义务

- (1)负责钢楼梯设计，并提供制作物料进行制作，设计方案做出且经甲方确认后方可进行制作，合同履行过程中应及时与甲方沟通确定设计制作的程序及步骤，提出具体的服务方案。

- (2)按照合同约定提供服务，并自行承担因提供服务产生的一切费用。

- (3)乙方负责制作安装现场的安全管理工作，现场如有高空作业、电焊作业等特殊作业的，作业人员应拥有高空作业证书、电焊作业证等。乙方应按照国家规定购买现场的施工人员的相关保险并承担费用，出现安全事故乙方承担全部责任，由此给甲方造成损失的，乙方予以赔偿。

- (4)乙方在施工中应做好规范运作、安全生产，提供安全可靠的制作物料为甲方提供服务。

- (5)乙方应按照合同进行设计、制作安装，因质量和要求不符合合同约定和国家相关规定，乙方负责整改，由此导致的工期延误由乙方承担。因此给甲方或第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

- 质量保证：

- 乙方对产品质量保证期为2年，质保期从产品制作安装完毕并经甲方及监理验收合格之日起算。

- 质保期内，如工程出现制作安装和产品质量问题等，乙方负责免费维修或更换，乙方应在接到甲方通知后12小时到达甲方现场进行维修或更换，并在24小时内维修完毕，否则甲方有权自行维修或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。乙方确保制作安装的质量，如因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任。人为损坏情况，甲方可以与乙方协商解决。

- 违约责任

- 1.合同履行过程中，若甲方变更服务内容，应及时向乙方通知；若乙方已完成有形服务且该服务仅能用于甲方活动的，甲方应对乙方支出的该部分成本费用进行补偿。

- 2.乙方逾期进场施工、未按照合同约定工期完工的（包括因竣工验收不合格返工造成的延期），每逾期一天，应向甲方支付违约金1000元。同时因逾期引起的相关损失由乙方承担。

- 3、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按1000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

- 4、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按1000元/次（项）向甲方支付违约金。

- 5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。

- 6、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在3日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在3日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

- 7、乙方应向甲方支付的违约金等，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

- 8、合同签订后乙方不得擅自解除本合同，否则乙方按合同总价款20%向甲方承担违约金。

- 质量零容忍

- 甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

- 合同的变更和解除

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程不能通过验收的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；

1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工7日以上或累计达    7日的；

1.4、乙方逾期竣工达7日及以上的；

1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人受到行政处罚或刑事处罚的，且乙方未妥善处理的；

1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、因不可抗力等原因致使合同无法履行的，甲乙双方可协商变更或解除本合同。

3、合同履行期限内，因甲方自身原因确需解除合同的（不可抗力、政府等因素除外），甲方应提前5日通知乙方。

4、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

5、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

- 送达条款

- 双方明确送达信息如下：

- 甲方送达地址：洛阳市洛龙区悠然居售楼处；

- 联系人及联系方式：张明阳 13849981088

- 乙方确认的送达信息为：送达地址：洛阳市西工区星河国际商务楼702号；

- 联系人及联系方式：王志蒙  18037916172

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料和法律诉讼文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

- 不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

- 3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

- 争议解决

- 本合同履行过程中发生争议的，由双方友好协商解决；协商不成的，通过合同签订地（洛阳市洛龙区）所在的人民法院诉讼解决。

- 其他

- 本合同自双方代表签字并加盖单位印章后生效；本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份,具备同等法律效力。

- 未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议。

- 附件

- 附件1-廉政合作协议

- 附件2-约谈记录表

- 附件3-报价清单

此页无正

甲 方（盖章）：河南浩德龙瑞置业有限公司

法 人 代 表：

或授权委托人：

税号：91410300MA9MYURF5B

账户：410311010160004001

开户行：中原银行洛阳万豪中心支行

乙 方（盖章）：河南玖朝建筑工程有限公司

法 人 代 表：

或授权委托人：

税号：91410300341669554F

账户：41050168287700000028

开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行

附件1-廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司

乙方：河南玖朝建筑工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

签订日期：2023 年8月22日            签订日期：2023年8月22日

附件2-约谈记录表

附件3-报价清单