## 第5次进度款
栾川山水文苑S1地块项目地下车库地坪漆及交通设施工程进度款
分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
|  |  |  | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
| 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
一、标线部分 | 75263.6751 |  |  |  | 30353.0628 |  | 0.8 | 0
二、反光标牌部分（均为单面） | 43770.6068 |  |  |  | 6767.3827 |  | 0.8 | 0
三、交通设施部分 | 92715.9219 |  |  |  | 41858.9476 |  | 0.8 | 0
四、地坪漆部分 | 3426248.3051 |  |  |  | 1277821.5704 | 371871.1231 | 0.8 | 297496.8985
五、墙柱面喷涂部分 | 135705.7973 |  |  |  | 53954.574 |  | 0.8 | 0
六、排水沟部分 | 8590.5466 |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0
合计 | 3782294.8528 |  |  |  |  | 371871.1231 |  | 297496.8985 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账
本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 297000 |  |  |  |  | 取到整数位
[5 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：
| 现场驻场成本负责人： | [5 empty] | 日期：

## Sheet1
《价格清单（栾川山水文苑S1地块项目地下车库地坪漆及交通设施工程）》
序号 | 名称 | 简图 | 规格 (mm) | 单位 | 工程量 | 第一次完成工程量 | 第二次完成工程量 | 第三次完成工程量 | 第四次完成工程量 | 第五次完成工程量 | 不含税综合单价 | 含税 9 %综合单价 | 金额 | 第一次产值 | 第二次产值 | 第三次产值 | 第四次产值 | 第五次产值 | 备注
一、标线部分
1 | 直行箭头 | =DISPIMG("ID_19E660A607384F03920397108DA0772D",1) | 长3000mm | 个 | 31 |  |  | 5 | 8 |  | 27.52 | 29.9968 | 929.9008 |  |  | 149.984 | 239.9744 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
2 | 直行左右转 | =DISPIMG("ID_FF7C02DAF288466ABB7F083F2E980B8C",1) | 长3000mm | 个 | 12 |  |  | 2 | 1 |  | 27.52 | 29.9968 | 359.9616 |  |  | 59.9936 | 29.9968 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
3 | 掉头箭头 | =DISPIMG("ID_61F7F19133ED45C6915FB71BAE4A2695",1) | 长3000mm | 个 | 22 |  |  | 5 | 8 |  | 27.52 | 29.9968 | 659.9296 |  |  | 149.984 | 239.9744 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
4 | 直行右转 | =DISPIMG("ID_1285370F8C204E3983C75653EF178D5F",1) | 长3000mm | 个 | 12 |  |  | 2 | 6 |  | 27.52 | 29.9968 | 359.9616 |  |  | 59.9936 | 179.9808 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
5 | 直行左转 | =DISPIMG("ID_ACB5E2220F21444A8CBD10DD5F41D242",1) | 长3000mm | 个 | 13 |  |  | 2 | 5 |  | 27.52 | 29.9968 | 389.9584 |  |  | 59.9936 | 149.984 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
6 | 左转箭头 | =DISPIMG("ID_97A19A3391394ACC8AA6D8F2EC0301D0",1) | 长3000mm | 个 | 6 |  |  | 1 | 2 |  | 27.52 | 29.9968 | 179.9808 |  |  | 29.9968 | 59.9936 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
7 | 右转箭头 | =DISPIMG("ID_D4FCC8F90FF54DF89C5A7886547ECF4C",1) | 长3000mm | 个 | 7 |  |  | 1 | 2 |  | 27.52 | 29.9968 | 209.9776 |  |  | 29.9968 | 59.9936 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
8 | 左右转箭头 | =DISPIMG("ID_7AB2F179FDBB4A78B1FE9A09DCA127AD",1) | 长3000mm | 个 | 20 |  |  | 5 | 8 |  | 27.52 | 29.9968 | 599.936 |  |  | 149.984 | 239.9744 |  | 采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁
9 | 车位导向 | =DISPIMG("ID_74821AD9546A46AFBACE55C14A5BCEE5",1) | 450*1000mm | 个 | 890 |  |  | 192 | 240 |  | 9.17 | 9.9953 | 8895.817 |  |  | 1919.0976 | 2398.872 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
10 | 标准车位线 |  | 线宽100（2400*5100mm） | 个 | 8 |  |  | 0 | 2 |  | 27.52 | 29.9968 | 239.9744 |  |  | 0 | 59.9936 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
11 | 标准车位线 |  | 线宽100（2400*5300mm） | 个 | 599 |  |  | 105 | 157 |  | 27.52 | 29.9968 | 17968.0832 |  |  | 3149.664 | 4709.4976 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
12 | 微型车位线 |  | 线宽100（1800*3500mm） | 个 | 44 |  |  | 16 | 7 |  | 25.69 | 28.0021 | 1232.0924 |  |  | 448.0336 | 196.0147 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
13 | 微型车位线 |  | 线宽100（2200*4300mm） | 个 | 48 |  |  | 3 | 13 |  | 25.69 | 28.0021 | 1344.1008 |  |  | 84.0063 | 364.0273 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
14 | 加宽车位线 |  | 线宽100（2800*5100mm） | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 34.88 | 104.64 |  |  | 0 | 0 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
15 | 加宽车位线 |  | 线宽100（2800*5300mm） | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 34.88 | 104.64 |  |  | 0 | 0 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
16 | 加长车位线 |  | 线宽100（2400*5900mm） | 个 | 52 |  |  | 15 | 9 |  | 32 | 34.88 | 1813.76 |  |  | 523.2 | 313.92 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
17 | 侧方加长车位线 |  | 线宽100（2400*6000mm） | 个 | 10 |  |  | 4 | 2 |  | 32 | 34.88 | 348.8 |  |  | 139.52 | 69.76 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
18 | 加长加宽车位线 |  | 线宽100（2800*5900mm） | 个 | 6 |  |  | 1 | 0 |  | 40 | 43.6 | 261.6 |  |  | 43.6 | 0 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
19 | 超长车位线 |  | 线宽100（2400*7000mm） | 个 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 45 | 49.05 | 49.05 |  |  | 49.05 | 0 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
20 | 超长车位线 |  | 线宽100（2400*7500mm） | 个 | 34 |  |  | 11 | 15 |  | 45 | 49.05 | 1667.7 |  |  | 539.55 | 735.75 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
21 | 超长加宽车位线 |  | 线宽100（2800*7500mm） | 个 | 11 |  |  | 3 | 7 |  | 50 | 54.5 | 599.5 |  |  | 163.5 | 381.5 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
22 | 无障碍车位线 |  | 线宽100(2400+1200)*5300mm) | 个 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 45 | 49.05 | 196.2 |  |  | 98.1 | 0 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
23 | 子母车位线 |  | 线宽100（2400*9400mm） | 个 | 8 |  |  | 0 | 7 |  | 55 | 59.95 | 479.6 |  |  | 0 | 419.65 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
24 | 子母车位线 |  | 线宽100（2400*9800mm） | 个 | 3 |  |  | 0 | 2 |  | 55 | 59.95 | 179.85 |  |  | 0 | 119.9 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
25 | 子母车位线 |  | 线宽100（2400*10200mm） | 个 | 10 |  |  | 1 | 6 |  | 55 | 59.95 | 599.5 |  |  | 59.95 | 359.7 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
26 | 子母车位线 |  | 线宽100（2400*10600mm） | 个 | 46 |  |  | 30 | 13 |  | 60 | 65.4 | 3008.4 |  |  | 1962 | 850.2 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
27 | 人行斑马线 | =DISPIMG("ID_FC3B7E34BFCC428FBE783745D8118439",1) | 宽2000mm | 组 | 45 |  |  | 11 | 13 |  | 165 | 179.85 | 8093.25 |  |  | 1978.35 | 2338.05 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
28 | 车道边缘线 |  | 线宽150mm | m | 3477.64 |  |  | 736 | 913.73 |  | 4.59 | 5.0031 | 17398.9807 |  |  | 3682.2816 | 4571.4826 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
29 | 车道中心线 |  | 线宽150mm | m | 1396.84 |  |  | 222.9 | 441.35 |  | 4.59 | 5.0031 | 6988.5302 |  |  | 1115.191 | 2208.1182 |  | 采用冷涂标线，漆面平整，光洁
30 | 小计（元） | [11 empty] | 75263.6751 |  |  | 16645.0205 | 21296.3079
二、反光标牌部分（均为单面） | [16 empty] | 0
1 | 导向标 |  | 1500*400*1.2mm | 面 | 26 |  |  | 8 | 18 |  | 64.22 | 69.9998 | 1819.9948 |  |  |  | 1259.9964 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
2 | 车位吊牌 |  | 300* 200* 10mm | 面 | 890 |  |  | 192 | 240 |  | 27.52 | 29.9968 | 26697.152 |  |  |  | 7199.232
3 | 直行箭头 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 30 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 1800.135 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
4 | 三向箭头 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 11 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 660.0495 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
5 | 直行右转 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 11 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 660.0495 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
6 | 直行左转 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 12 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 720.054 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
7 | 左右转箭头 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 19 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 1140.0855 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
8 | 右转箭头 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 7 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 420.0315 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
9 | 左转箭头 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 6 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 360.027 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
10 | 掉头标牌 |  | Φ600*1.2mm | 面 | 22 | [5 empty] | 55.05 | 60.0045 | 1320.099 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
11 | 出口指示标牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 22 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 880.066 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
12 | 出口指示标牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 17 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 680.051 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
13 | 出口指示标牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 15 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 600.045 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜膜
14 | 掉头出口指示牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 1 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 40.003 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
15 | 单元楼栋指示牌 |  | 800x400*1.2mm | 面 | 45 | [5 empty] | 50 | 54.5 | 2452.5 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜
16 | 电梯附墙牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 44 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 1760.132 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜膜
17 | 楼梯附墙牌 |  | 600x400*1.2mm | 面 | 44 | [5 empty] | 36.7 | 40.003 | 1760.132 |  |  |  | 0 |  | 1.2mm厚高强度铝板，工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜膜
18 | 小计（元） | [11 empty] | 43770.6068 | 0 | 0 | 0 | 8459.2284
三、交通设施部分 | [16 empty] | 0
1 | 橡胶护角器 |  |  | 个 | 1476 |  |  | 310 | 460 |  | 13.7615 | 15 | 22140.0034 |  |  | 4650.0007 | 6900.0011 |  | 采用优质橡胶制作
2 | 悬牌吊架 |  | 组焊件 | 根 | 218 |  |  | 5 |  |  | 11.0092 | 12 | 2615.999 |  |  | 60 | 0 |  | 螺丝固定
3 | 广角镜 | =DISPIMG("ID_6F8B9B42E5CB4DDBB56E9C45EC492571",1) | 直径600mm | 面 | 20 |  |  |  | 7 |  | 165.1375 | 179.9999 | 3599.9975 |  |  | 0 | 1259.9991 |  | 树脂防爆镜面，用膨胀螺栓在墙（柱）面固定
4 | 橡胶车轮定位器 | =DISPIMG("ID_AAD4A7FE8C6E4F3696A35941F8431E0B",1) |  | 个 | 1380 |  |  | 384 | 480 |  | 32.11 | 34.9999 | 48299.862 |  |  | 13439.9616 | 16799.952 |  | 采用优质橡胶制作；膨胀螺丝固定
5 | 橡胶减速带 |  |  | m | 149.2 |  |  | 21.2 | 55.8 |  | 55 | 59.95 | 8944.54 |  |  | 1270.94 | 3345.21 |  | 采用优质橡胶制作；膨胀螺丝固定
6 | 道钉 |  |  | 个 | 78 |  |  | 24 | 54 |  | 8 | 8.72 | 680.16 |  |  | 209.28 | 470.88 |  | abs工程塑料，双面反光，间距2000mm
7 | 反光轮廓标 |  |  | 个 | 78 |  |  | 24 | 54 |  | 8 | 8.72 | 680.16 |  |  | 209.28 | 470.88 |  | abs工程塑料，双面反光,安装高度距地面1000mm,间隔3000mm,安装在线形诱导标下方
8 | 反光防撞柱 |  | 1、磷化防腐，表面烤漆，工程级反光膜等 2、镀锌钢管规格：DN89*600*2.5mm 3、与地面法兰盘连接 4、其他 | 个 | 96 |  |  | 24 | 30 |  | 55 | 59.95 | 5755.2 |  |  | 1438.8 | 1798.5 |  | 2.5厚焊接钢管,整体带镀锌,面涂黑黄相间反光漆
9 | 小计（元） | [11 empty] | 92715.9219 |  |  | 21278.2623 | 31045.4222
四、地坪漆部分 | [16 empty] | 0
1 | 无振动止滑坡道 | 1、基层表面打磨处理 2、界面剂2遍 3、批涂界面抗压层，施工平均厚度不小于3mm 4、划线放样，粘贴美纹纸 5、防滑阻尼层，施工平均厚度不小于3mm 6、滚涂绿色环氧面漆两遍 7、清理，表面养护等 |  | ㎡ | 569.64 |  |  | 210 | 267.822 |  | 70 | 76.3 | 43463.532 |  |  | 16023 | 20434.8186
2 | 固化剂地坪 (行车通道区域) | 1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、研磨至300目进行第一道固化剂施工（含量≥ 0.15kg/m2）； 3、研磨至500目进行第二道固化剂施工（含量≥ 0.15kg/m2）； 4、最终需研磨抛光至至少2000目； 5、施工后抛光、养护等综合考虑 6、其他 |  | ㎡ | 8541.71 |  |  | 5347.07 | 0 |  | 13.7615 | 15 | 128125.6696 |  |  | 80206.0623 | 0
3 | 环氧地坪 (停车位区域) 橘色 | 1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等（底漆不低于0. 2kg/平米，中涂不低于0.46kg/ 平米，面漆0. 3kg/ 平米） 3、颜色综合考虑 |  | ㎡ | 27949.67 |  |  | 4385.43 | 5208.81 |  | 25 | 27.25 | 761628.5075 |  |  | 119502.9675 | 141940.0725
4 | 环氧地坪 (设备间区域) 灰色 | 1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、1. 2mm 厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等（底漆不低于0. 2kg/平米，中涂不低于0.46kg/ 平米，面漆0. 3kg/ 平米） 3、颜色综合考虑 |  | ㎡ | 2274.47 | [5 empty] | 25 | 27.25 | 61979.3075 |  |  | 0 | 0
5 | 垫层 | 1、80mm厚C30细石混凝土地面、运输、浇筑、振捣、养护、压光 2、砼强度等级C30内配Φ4@(150-160)双向钢筋网片 3、地面基层处理、缩缝、施工缝设置，机械锯缝 4、综合考虑骨料大小 5、其他 |  | ㎡ | 39335.49 | 10000 | 7000 |  | 2939.502 | 6017.04 | 56.7 | 61.803 | 2431051.2885 | 618030 | 432621 | 0 | 181670.0421 | 371871.1231 | 地坪c30调整c25
6 | 小计（元） | [11 empty] | 3426248.3051 | 618030 | 432621 | 215732.0298 | 344044.9332 | 371871.1231
五、墙柱面喷涂部分 | [16 empty] | 0
1 | 柱面色带 （颜色可调换） |  | 800mm高 | ㎡ | 232.8 |  |  | 153.12 | 214.72 |  | 16 | 17.44 | 4060.032 |  |  | 2670.4128 | 3744.7168
2 | 墙面色带 （颜色可调换） |  | 800mm高 | ㎡ | 4034.43 |  |  | 947.8 | 1135.312 |  | 16 | 17.44 | 70360.4592 |  |  | 16529.632 | 19799.8413
3 | 门厅色带 （颜色可调换） |  | 1850mm高 | ㎡ | 487.85 |  |  | 107.9475 | 0 |  | 16 | 17.44 | 8508.104 |  |  | 1882.6044 | 0
4 | 坡道色带 （颜色可调换） |  | 800mm高 | ㎡ | 126.78 |  |  | 126.8 | 55.136 |  | 16 | 17.44 | 2211.0432 |  |  | 2211.392 | 961.5718
5 | 地下室墙柱面标识 |  |  | 个 | 2828 |  |  | 334 | 452 |  | 9.1743 | 10 | 28279.9971 |  |  | 3339.9997 | 4519.9995 |  | 墙、柱、门厅、坡道标识
6 | 踢脚线 |  | 150mm高 | m | 5841.72 |  |  | 1332.15 | 1756.46 |  | 3.5 | 3.815 | 22286.1618 |  |  | 5082.1523 | 6700.8949
7 | 小计（元） | [11 empty] | 135705.7973 |  |  | 31716.1931 | 35727.0244
六、排水沟部分 | [16 empty] | 0
1 | 排水沟角钢支架 |  | L30*50*4镀锌角钢、预埋件 | m | 70.964 | [5 empty] | 45.8716 | 50 | 3548.2 |  |  |  | 0 |  | 参05J927-1，P47
2 | 排水沟盖板 |  | 570*25铸铁篦子板 | m | 34.782 | [5 empty] | 133 | 144.97 | 5042.3465 |  |  |  | 0 |  | 铁篦子板，排水沟宽度300mm(参图集12YJ1-124页做法5，排水沟宽300mm)
3 | 小计（元） | [11 empty] | 8590.5466 |  |  |  | 0
七：合计（元） |  |  | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六） | [9 empty] | 3782294.8528 |  |  | 285371.5057 | 440572.9161
说明：本工程采用含税固定综合单价包干，各分项含税固定综合单价应包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、窝工费、按合同工期的赶工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、成品保护、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、垫资利息、检查验收、质保期服务等所需全部费用。
Note on J67: admin: 单元口开列，不平等需要反工
Note on J69: admin: 单元入口 表面不撇那个证，开列，每个的那元口50m2
Note on J74: admin: 墙面色带有补丁，颜色不统一