## 汇总表
宜阳山水文苑项目东大门提升改造工程 清单及计价表汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 金额 | 备注 | 银迈 | 运到 | 差值(运到-银迈) | 备注
1 | 土建部分 | 元 | 241245 | 详见后附清单表 | 240886.295 | 219045 | -21841.295 | 银迈约谈记录增加项55000元，运到新增修补雨棚、垫付注浆加固费用
2 | 安装部分 | 元 | 20355 | 详见后附清单表 | 22915.9922 | 20355 | -2560.9922
3 | 增加设施 | 元 | 14600 | 详见后附清单表 | 16720 | 14600 | -2120
4 | 合计 | 元 | 276200 |  |  |  | -26522.2872
备注： | 1.综合单价含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 土建部分
宜阳山水文苑项目东大门提升改造工程-土建部分清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 其中：主材 |  |  | 按新图纸计算
1 | 格栅屏风 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.型钢式、格构式:口20*2厚方管、口80*40*4厚矩管、口80*4厚方管 3.表面打磨平整，外喷深咖色氟碳漆 4.运距自行考虑 5.其他说明详见图纸设计及规范 6.部位：格栅屏风一、格栅屏风二 | m2 | 12.65 | 568.24 | 272.69 | 7188.24
2 | 钢立柱 | 1.GKZ1 镀锌矩管□180*10，Q235B 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.运距自行考虑 5.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.703 | 9000 | 4800 | 6327 |  | 0.85408
3 | 方钢主梁 | 1.GL1 矩管□250*150*8*8，Q235B 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.运距自行考虑 5.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.666 | 9000 | 4800 | 5994 |  | 0.604
4 | 方钢次梁 | 1.GL2 矩管□200*150*8*8，Q235B 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.运距自行考虑 5.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.792 | 9000 | 4800 | 7128 |  | 1.0433
5 | 方钢次梁 | 1.GL3 矩管□150*100*5*5，Q235B 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.运距自行考虑 5.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.186 | 9000 | 4800 | 1674 |  | 0.18218
6 | 方钢次梁 | 1.GL4 矩管□120*60*5*5，Q235B 2.深咖色氟碳漆饰面 3.含预埋件、喷砂除锈喷漆及构件吊运等措施 4.运距自行考虑 5.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.705 | 9000 | 4800 | 6345 |  | 0.6167
7 | 钢龙骨 | 1.规格种类：□50*5热镀锌矩管，面涂氟碳漆饰面 2.制作安装 3.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | t | 1.423 | 10000 | 4800 | 14230
8 | 吊顶天棚 | 1.2.5厚铝单板,深咖色烤漆 2.预埋件、构件吊运等措施 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.6 | 512.65 | 245 | 79768.34
9 | 不锈钢排水槽 | 1.150宽3厚304不锈钢排水槽，深咖色氟碳漆饰面 2.预埋件、构件吊运等措施 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 37.5 | 200 | 145 | 7500
10 | LOGO不锈钢字 | 1.20厚不锈钢精工字，钢粘胶固定 2.其它满足规范和设计图纸要求 3.经甲方、设计方共同确认后，由厂家制作样品确认后批量加工。 | 组 | 1 | 3800 | 2800 | 3800
11 | 铲除真石漆面层 | 1.铲除真石漆面层及砂浆层 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 129.66 | 18.8 |  | 2437.61
12 | 块料墙面 | 1.15厚仿荔枝面黄金麻PC砖 2.1:1水泥砂浆（细沙）勾缝，石材背面涂5厚胶粘贴剂 3.10厚1:3水泥砂浆扫毛或划出纹道 4.刷聚合物水泥浆一道 5.6厚1:2.5无碱水泥砂浆结合层，内掺水重5%建筑胶，表面扫毛或划出纹道 6.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 129.66 | 260 | 125 | 33711.6
13 | 金属线条装饰 | 1.20*10*1不锈钢矩条，深咖色氟碳漆饰面，钢粘胶固定 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 86.44 | 65.35 | 35 | 5648.85
14 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.多余土方运送场内指定位置 5.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 2.02 | 50 |  | 101
15 | 回填土方 | 1.满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.02 | 22.56 |  | 0.45
16 | 素土夯实 | 1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 4.32 | 1.5 |  | 6.48
17 | 混凝土短柱 | 1.C30钢筋混凝土独立基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.15 | 935.22 | 525 | 140.28
18 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土独立基础 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 1.86 | 935.22 | 525 | 1739.51
19 | 钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.012 | 6500 | 5040 | 78
20 | 钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HPB300以内 直径≤10mm 2.含钢筋搭接 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.045 | 6500 | 5040 | 292.5
21 | 消防门 | 1.钢材规格:热镀锌矩形钢管70*50*5+镀锌方管40*20*1.5，含预埋钢板、预埋件等。 2.外喷深咖色氟碳漆，含成品把手、成品门轴、成品门栓、成品钢轮等配件。 3.运距自行考虑 4.拆除现有消防门 5.其他说明详见图纸设计及规范 | m2 | 23.58 | 850 | 1050 | 20043
22 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度≥93% 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.62 | 1.5 |  | 2.43
23 | 碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.详见图纸设计 3.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.162 | 380 | 486 | 61.56
24 | 砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.162 | 935.22 | 525 | 151.51
25 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5普通砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 1.62 | 222.91 | 170 | 361.11
26 | 砖基础防潮层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 2.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m2 | 1.62 | 56.95 | 35 | 92.26
27 | 台阶面层 | 1.30厚烧面芝麻灰花岗岩，含倒角、磨边等 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.62 | 276.99 | 167.87 | 448.72
28 | 台阶踢面 | 1.20厚烧面芝麻灰花岗岩，含倒角、磨边等 2.30厚1：2.5无碱水泥砂浆结合层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.65 | 321.9 | 209.07 | 209.24
29 | 轻钢玻璃雨棚 | 1.拆除现场破碎玻璃雨棚 2.按图纸设计及甲方要求新修补玻璃雨棚，6+1.14PVB+6透明钢化夹胶玻璃 3.专业玻璃胶固定，缝隙处密封胶填实 4.立面玻璃成品玻璃卡件，玻璃与建筑物交接处密封胶填实 5.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 2200 |  | 2200
30 | 注浆加固 | 1.现场注浆加固 2.钢管桩成孔直径100mm,内插φ48钢管，钢管壁厚2.5mm，桩长6m，注浆材料为32.5水泥； 3.其他说明：其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 20000 |  | 20000 | 现场预计10T水泥
31 | 其他拆改项目 | 1.北侧消防门砌体墙位置。①砌体墙破除(含地梁等)开门洞；②新建柱子、基础、垫层、柱帽等(含混凝土、钢筋、模板等)；③恢复墙面、柱子、柱帽等抹灰及面层；④地面破除及修补为同拆改前原状等； 2.现场人防标牌的拆除及恢复安装(含保存看管)； 3.车库出入口坡道南北两侧的花池位置。①花池砖墙及石材的拆除及恢复；②地面路平石的拆除及重新恢复；③路面沥青道路、混凝土垫层的拆除及恢复；以上均含基础； 4.南侧消防门东、西两侧位置。①拆除墙体、地梁、基础等及恢复；②砌体墙破除(含地梁等)开门洞；③真石漆修补；④挖土、完成后回填、买土、堆放土及余土外运；⑤新建柱子、基础、垫层、柱帽等(含混凝土、配筋、模板等)；⑥恢复墙面、柱子、柱帽等抹灰及面层；⑥地面破除及修补为同拆改前原状等； 5.现有路灯、2个标识标牌的拆除及恢复安装(含保存看管)； 6.门岗南侧花池拆除、因拆除花池涉及的地面破除、恢复为拆改前原状等。 7.以上内容均包含但不限于现场所需的土方开挖、回填、余土外运及买土、基础及构件的拆除及新建(含钢筋)、墙柱面的拆除及恢复(含门侧壁等部位)、地面的拆除及恢复原状、施工范围内其他成品保护、场地清扫干净、垃圾外运等工作内容。 | 项 | 1 | 13564.31 |  | 13564.31
32 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 241245
备注： | 1.综合单价含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 安装部分
宜阳山水文苑项目东大门提升改造工程-安装部分清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 综合单价（元） | 其中：主材
一 | 景观电气
1 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PE32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 85.01 | 34.17 | 9.68 | 2904.79
2 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 87.14 | 82.51 | 45 | 7189.92
3 | 廊架壁灯 | 1、名称:B1廊架壁灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 3、廊架柱侧壁固定安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 16 | 302.48 | 220 | 4839.68
4 | 廊架筒灯 | 1、名称:B4廊架筒灯 2、规格：12w LED 220V 3000K IP65 3、廊架天花嵌入安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 6 | 166.23 | 95 | 997.38
5 | LED软灯带 | 1、名称:LED软灯带 2、规格：6w/1米 LED 12V 3000K IP68 3、灯槽预留安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 42.36 | 31.88 | 10 | 1350.44
6 | 柱头灯（新组价） | 1、名称:X1 柱头灯 2、规格：15w LED 220V 3000K IP65 3、围墙顶预留基座安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 6 | 160.78 | 80 | 964.68
7 | 低压灯变压器 | 1、名称:S5低压灯变压器 2、型号：300VA 3、埋地安装 4、详见景观详图 5、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 193.48 | 120 | 193.48
8 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 7.27 | 8.77 |  | 63.76
9 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 | m3 | 7.27 | 22.56 |  | 164.01
二 | 雨水 | [5 empty] | 0
1 | 落水管（新增无合同单价） | 1.安装部位:室外 2.介质:落水管 3.材质、规格:UPVC De63 4.连接形式:粘接 | m | 60.5 | 25.94 | 10 | 1569.37
2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 | m3 | 3.75 | 8.77 |  | 32.89
3 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 3.75 | 22.56 |  | 84.6
合计（元） | [6 empty] | 20355
备注： | 1.综合单价含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 增加设施
宜阳山水文苑项目东大门提升改造工程-增加设施清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价（元） |  | 合价 | 备注
其中：主材
1 | 儿童拍拍鼓 | 1.100*80*105材质镀锌板。 由甲方选样 2.满足规范和设计图纸要求 3.含预埋、安装、运费等所有与之相关的费用 | 组 | 1 | 850 | 650 | 850 | =DISPIMG("ID_25BCB91C6ED5421CB0AA5C2603FC1AFC",1)
2 | 儿童敲敲乐 | 1.180*16*160太空铝材质。由甲方选样 2.满足规范和设计图纸要求 3.含预埋、安装、运费等所有与之相关的费用 | 组 | 1 | 850 | 650 | 850 | =DISPIMG("ID_796EF96A921345818DFC09A01597F6EC",1)
3 | 儿童攀爬架 | 1.六面攀爬架，300*150*200cm。由甲方选样 2.满足规范和设计图纸要求 3.含预埋、安装、运费等所有与之相关的费用 | 组 | 1 | 7200 | 6200 | 7200 | =DISPIMG("ID_C3EAAA93DFA24FB6A29CDCC0B2CF16AB",1)
4 | 儿童木板荡桥 | 1.200*70*80cm木板浪桥，由甲方选样 2.满足规范和设计图纸要求 3.含预埋、安装、运费等所有与之相关的费用 | 组 | 1 | 1700 | 1500 | 1700 | =DISPIMG("ID_451FC8674F8744AC8CF3D3EEE52CA18C",1)
5 | 长椅 | 1.成品采购，长度为1.8米，现场摆放 2.满足规范和设计图纸要求 3.含安装、运费等所有与之相关的费用 | 个 | 10 | 400 |  | 4000
6 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 14600