## 进度款费用计算明细表）
工程进度款费用计算明细表
序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 (元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款（元） |  | 本次申请应付款（元） |  |  | 累计应付款（含本次申请，元) |  | 累计实付款 (元) | 累计已批未付 (不含本次申请，元) | 本次付款形象进度简述
[5 empty] | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例
|  | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时，按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行
1 | 15#楼门头完成进度款 |  |  |  |  | 48038.2843 | 118597.1023 | 80% | 46839.3976 |  |  |  |  | 两个单元
2 | 16#楼西单元门头完成进度款 |  |  |  |  | 18942.5733 | 48024.8207 | 80% | 19477.2832
3 | 16#楼东单元门头完成进度款 |  |  |  |  | 18253.9328 | 44954.0161 | 80% | 17709.28
4 | 20#楼西单元门头完成进度款 |  |  |  |  | 10357.2686 | 26628.6606 | 80% | 10945.6599
5 | 20#楼东单元门头完成进度款 |  |  |  |  | 10298.3686 | 26506.1013 | 80% | 10906.5124
6 | 15#楼大堂完成 |  |  |  |  | 9437.296 | 77285.8348 | 80% | 52391.3718
7 | 16#楼大堂完成 |  |  |  |  | 11264.528 | 44954.0161 | 80% | 24698.6849
8 | 20#楼大堂完成 |  |  |  |  | 8340.864 | 48024.8207 | 80% | 30078.9926
9 | 19#楼公区精装修完成 |  |  |  |  | 43877.712 | 162018.25 | 80% | 85736.888
10 | 合计 | [7 empty] | 298784.0704
11 | 本次付款申请金额取整为： | [7 empty] | 298000 |  |  | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | 取到整数位
注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。
[6 empty] | 现场驻场成本负责人： |  |  |  |  | 日期：

## 门头合同附件
单元门头装饰部分工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 10% | 9%
一 | 12#、16#楼西单元门头部分 | 1单元工程量 | [10 empty] | 产值
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.71415 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 8804.0922 |  | 8804.0922
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 1 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 142.8393 | 工程量暂定 | 142.8393
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 41 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 3876.2855 |  | 3876.2855
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 22.1535 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11465.1036 | 不含钢骨架材料及人工 | 11465.1036
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 47.2374 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 21442.1528 | 不含钢骨架材料及人工 | 21442.1528
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 5.265 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 339.1706 | 不含钢骨架材料及人工 | 339.1706
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.045 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 370.6074 | 不含钢骨架材料及人工 | 370.6074
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.42592 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 118.835 | 不含钢骨架材料及人工 | 118.835
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等 | 1465.7343
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 48024.8207 |  | 48024.8207
二 | 13#门头部分 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 1.4201 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 17507.6865
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 53 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 5010.808
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.908 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11338.0759 | 不含钢骨架材料及人工
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 58.6213 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 26609.5875 | 不含钢骨架材料及人工
7 | 顶板铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头平面部分 | m2 | 26.05 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 11824.705
8 | 防水钢板 | 1、1.5mm镀锌钢板防水层 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.8 | 58.3 | 62.4128 | 5.5 | 12.6213 | 12.4951 | 151.3291 | 1937.0131
9 | 防水卷材 | 1、铝板外侧刷防水卷材（4mm厚sbs） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.8 | 22 | 27.5 | 1 | 5.05 | 4.9995 | 60.5495 | 775.0336
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 7.1 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 457.3811
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 6.9 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 506.8763
12 | 成品灯箱 | 按图纸意向效果匹配灯具 | 个 | 0 | 93.5 | 286 | 110 | 48.95 | 48.4605 | 586.9105 | 0
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 77718.5798
三 | 15#门头部分 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.90888 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 11204.755 |  | 11204.755
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785 |  | 285.6785
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 42 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 3970.829 |  | 3970.829
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.3614 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11055.168 | 不含钢骨架材料及人工 | 11055.168
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 67.004 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 30414.6709 | 不含钢骨架材料及人工 | 30414.6709
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 6 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 386.5192 |  | 386.5192
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 5.8 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 426.0699 |  | 426.0699
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.31944 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 89.1262 | 不含钢骨架材料及人工 | 89.1262
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等 | 1465.7343
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 59298.5512 |  | 59298.5512
三 | 16#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.85465 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 10536.1701 |  | 10536.1701
2 | 预埋件 | 1、300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 2、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 2 | 32 | 75.26 | 11.872 | 11.9132 | 11.7941 | 142.8393 | 285.6785 |  | 285.6785
3 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 14 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 1323.6097 |  | 1323.6097
5 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.3614 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 11055.168 | 不含钢骨架材料及人工 | 11055.168
6 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 43.7403 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 19854.7327 | 不含钢骨架材料及人工 | 19854.7327
10 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.6 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 167.4917 |  | 167.4917
11 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.4 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 176.3048 |  | 176.3048
12 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.31944 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 89.1262 | 不含钢骨架材料及人工 | 89.1262
13 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等 | 1465.7343
14 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 44954.0161 |  | 44954.0161
四 | 17#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33741 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4159.616
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 26.9056 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12213.0818 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.9 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 186.8176
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.9 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 213.035
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25205.0754
五 | 17#门头部分西单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33726 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4157.7298
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 26.7177 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12127.8123 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 2.87 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 184.885
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 2.87 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 210.8312
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25113.7833
六 | 18#门头部分单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.33848 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4172.8194
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 27.7431 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 12593.2313 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.075 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 198.0911
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.075 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 225.8905
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25622.5574
七 | 19#门头部分单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.37287 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4596.8369
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 25 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2363.5887
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 33.0897 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 15020.1896 | 不含钢骨架材料及人工
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 4.2 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 270.5635
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 4.2 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 308.5334
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 28912.279
八 | 20#门头部分西单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.34108 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4204.8848 |  | 4204.8848
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581 |  | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工 | 4825.4509
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 29.7598 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 13508.67 | 不含钢骨架材料及人工 | 13508.67
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.5 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 225.4696 |  | 225.4696
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.5 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 257.1112 |  | 257.1112
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工 | 61.3817
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等 | 1465.7343
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 26628.6606 |  | 26628.6606
九 | 20#门头部分东单元 | 1单元工程量
1 | 钢架钢构 | 1、200*5热浸镀锌钢方管 2、8#热浸镀锌槽钢 3、L50x4热浸镀锌角钢 4、10#热浸镀锌槽钢 5、80*60*5mm镀锌钢管 6、l20*3封边角钢等详见施工图 7、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.34108 | 2120 | 5512 | 2650 | 1028.2 | 1017.918 | 12328.118 | 4204.8848 |  | 4204.8848
2 | 预埋件 | 1、300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 2、M12特殊倒锥型化学锚栓 3、其它满足规范和设计图纸要求 | 套 | 22 | 32 | 20.14 | 26.712 | 7.8852 | 7.8063 | 94.5435 | 2079.9581 |  | 2079.9581
3 | 柱面石材 | 1、25mm厚花岗岩（芝麻黑，冷色系石材） 2、M8x30不锈钢螺栓组 3、泡沫棒&硅酮耐候密封胶 4、不锈钢石材挂件 6、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.324 | 95 | 269.028 | 67.6068 | 43.1635 | 42.7318 | 517.5301 | 4825.4509 | 不含钢骨架材料及人工 | 4825.4509
4 | 造型铝板 | 1、2.5mm铝单板氟碳喷涂 2、其它满足规范和设计图纸要求 3、门头立面造型部分 | m2 | 29.4898 | 90 | 272.685 | 15.9 | 37.8585 | 37.4799 | 453.9234 | 13386.1107 | 不含钢骨架材料及人工 | 13386.1107
5 | 铝方管造型 | 1、40*2铝方管(氟碳喷涂) @220mm布置 2、成品延长米 | m | 3.5 | 15.9 | 35.828 | 2 | 5.3728 | 5.3191 | 64.4199 | 225.4696 |  | 225.4696
6 | 铝方管造型回型纹 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 2、其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.5 | 31.8 | 24.168 | 5.3 | 6.1268 | 6.0655 | 73.4603 | 257.1112 |  | 257.1112
7 | 铝方管造型 | 1、20*2铝方管（氟碳漆喷刷） 规格242*880 2、其它满足规范和设计图纸要求 JD-14 | m2 | 0.22 | 85 | 121.2004 | 26.5 | 23.27 | 23.0373 | 279.0078 | 61.3817 | 不含钢骨架材料及人工 | 61.3817
8 | 楼栋牌匾 | 铝板+不锈钢成品加工+字体透光 | 个 | 1 | 145 | 935 | 142.464 | 122.2464 | 121.0239 | 1465.7343 | 1465.7343 | 包含灯安装接线等 | 1465.7343
9 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 26506.1013 |  | 26506.1013

## 大堂
一层精装大堂装修工程-装饰
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.1 | 0.09
一 | 12#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单， | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 4、砖充分浸水 5、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.02 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6437.0713 | 含过门砖通铺
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 83.966 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 13933.4524
2.2 | 单元门 | 1、规格：DYM2000*2900、FM乙1229 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、12mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 9.28 | 165 | 153.7 | 420 | 73.87 | 73.1313 | 885.7013 | 8219.3081
2.3 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2043.9826
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.98 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 384.1254
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.09 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1379.333
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； 5、楼梯板顶面 | m2 | 6.37 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 213.8536 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.7 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1435.7364
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 34771.0589
二 | 13#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 4、砖充分浸水 5、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 21.36 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 4737.9684 | 过门石取消，地面砖通铺
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT04 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 47.17 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 7827.4653
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 1.835 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 71.934
2.4 | 墙面乳胶漆 | 1.无机涂料两遍 2.封底漆一道(干燥后再做面涂 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4、部位：大堂 | m2 | 1.2 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 40.2864
2.5 | 木饰面柜子 | 1.木饰面 2.尺寸：1.07m长*1.6m高*0.25m宽 3.材质：18mm厚阻燃胶合板 4、部位：楼梯间 | m2 | 1.75 | 165 | 1100 | 0 | 126.5 | 125.235 | 1516.735 | 2654.2863
2.6 | 玻璃大门 | 1.单元门 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.5 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3884.76
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 7.93 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2701.4637
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 11.58 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 557.415
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.17 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1392.9729
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 4.4 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 147.7168 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 8.3 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 938.3159
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 25678.7807
三 | 15#楼精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 29.9 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6632.2685 | 过门石取消，地面砖通铺 | 1734.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 71.795 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 11913.7772 |  | 4164.11
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 7.18 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 281.4636
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 5.8 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 5007.024
2.5 | 玻璃固定 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 4、设计详细确定 | m2 | 9.686 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 8361.7301
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6.28 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2139.3685 | 水平投影面积
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 9.28 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 446.7022
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.37 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1427.0726
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 6.6 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 221.5752 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 13.16 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1487.7395
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 38642.9174
四 | 16#楼东单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共1单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、40-60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 40.4 | 51 | 58 | 25 | 13.4 | 13.266 | 160.666 | 6490.9064 | 过门石取消，地面砖通铺 | 2343.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 96.44 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 16003.4079 |  | 5593.52
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 2 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 1448.392
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 | 6.835 | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 267.9393
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 5.8 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 5007.024
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 6 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 2043.9826 | 水平投影面积
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 5.89 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 283.5211
3.3 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 30.814 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 1034.4876 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.4 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 59.159 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 6687.9316
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 39267.5926
五 | 16#楼西单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 1单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 26.04 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 5776.0626 |  | 1510.32
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 79.89 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 13257.0744 |  | 4633.62
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 玻璃大门 | 1.单元门2000*2900 1100*2100 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 8.11 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 7001.2008
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 5.56 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 1894.0906
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 7.189 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 346.0498
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高具体做法详见施工图 | m2 | 4.66 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 794.5231
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 14.71 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 493.8441 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.76 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1442.5194
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 31729.5609
六 | 17#楼西单元、20#楼东单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共2单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 30.9 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6854.0835 |  | 1792.2
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 58.98 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 9787.2356 |  | 3420.84
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 墙面金属收口 | 1、MT01金属 2、部位：楼梯口 3、详见施工图及节点详图TD-03/03图； | m2 |  | 12 | 19.6948 | 1 | 3.2695 | 3.2368 | 39.2011 | 0
2.4 | 玻璃大门 | 1.单元门1800*2300 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.14 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3573.9792
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 12.38 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 4217.4175
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 10.12 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 487.1365
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 11.5 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1960.733
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 5.72 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 192.0318 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 9.6 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1085.2811
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 28882.0941
七 | 18#楼东、西单元、17#楼东单元、19#楼东西单元、20#楼西单元精装大堂硬质装修部分 | 一个单元工程量清单 | [9 empty] | 共6单元
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1、清理施工表面； 2、素水泥结合层一道 3、100-150mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、砖充分浸水 4、ct1瓷砖铺贴、留1mm分封，同色填料剂处理; 6、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 27.34 | 62 | 58 | 65 | 18.5 | 18.315 | 221.815 | 6064.4221
2 | 墙面
2.1 | 瓷砖墙面 | 1. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝CT03 2. 4~5厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 详见施工图及节点详图TD-03/01图（含消防管子包管处理）； | m2 | 56.172 | 55 | 58 | 25.4 | 13.84 | 13.7016 | 165.9416 | 9321.2716
2.2 | 电梯门套 | 1、规格：1040*2350 2、材质：1.2mm厚MT-01金属 3、基层：18mm阻燃胶合板 | 樘 | 1 | 165 | 324 | 115 | 60.4 | 59.796 | 724.196 | 724.196
2.3 | 玻璃大门 | 1.单元门1800*2300 2、材质：1.0mm厚不锈钢框、8mm厚钢化玻璃 3、设计详细确定 | m2 | 4.14 | 165 | 135 | 420 | 72 | 71.28 | 863.28 | 3573.9792
3 | 天花
3.1 | 大堂吊顶 | 1.9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、具体做法18mm阻燃胶合板+PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶) 6、具体做法详见节点详图TD-01/01图； 7、部位：大堂 | M2 | 11.43 | 114.904 | 10.2192 | 159 | 28.4123 | 28.1282 | 340.6638 | 3893.7869
3.2 | 金属M01 | 1、金属M01吊顶金属条收口 厚度1.2mm 2、具体做法详见节点详图TD-01/01图及施工图。 3、部位：大堂 | m | 10.89 | 12 | 24.1468 | 4 | 4.0147 | 3.9745 | 48.136 | 524.2012
3.3 | 平吊天花 | 1.PT01无机涂料(9.5mm厚双层石膏板吊顶),用自攻螺丝固定间距 ≤200 2. U型轻钢龙骨横撑CB50*20中距800-1200 3. U型轻钢龙骨CB50*20中距400 4. 8号热镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向800-1200,吊杆上部与预留钢筋连接 5、标高2350mm，具体做法详见施工图 | m2 | 8.2 | 75 | 5 | 62.2006 | 14.2201 | 14.0779 | 170.4985 | 1398.0879
3.4 | 白色无机涂料原顶 | 基层清理； 2、满刮腻子两道、砂纸磨平； 3、白色无极涂料天棚； 4、满足施工规范及设计图纸要求； | m2 | 6.37 | 19 | 5 | 4 | 2.8 | 2.772 | 33.572 | 213.8536 | 答疑回复更改为乳胶漆
3.5 | 04天花造型 | 1、白色无机涂料 2、石膏板造型 3、18mm阻燃胶合板 4、具体做法详见节点详图TD-01/04图及施工图； 5、部位：侯梯厅 | m | 12.75 | 38 | 1.75 | 54.537 | 9.4287 | 9.3344 | 113.0501 | 1441.3889
4 | 小计 |  | 元 | [7 empty] | 27155.1874

## 公区
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修
序号 | 楼号 | 地面、墙面 | 部位 | 规格 | 单位 | 面积 | 层数 | 单元数 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 12# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.63 | 1 | 2 | 13.26 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.7424 | 1 | 2 | 9.4848 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 0
1 | 13# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.31 | 8 | 2 | 100.96 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5 | 8 | 2 | 80 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.58 | 8 | 2 | 137.28 |  | 0 | 变更为st1，工程量已包含在ct1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 4; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 8; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.8585 | 8 | 2 | 349.736 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 12.96 | 7 | 2 | 181.44 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.86 | 1 | 2 | 23.72 |  | 0
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 8 | 2 | 16 |  | 0
9 |  | 金属线条 |  |  | m | 5.84 | 8 | 2 | 93.44 |  | 0
1 | 15# | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 3.375 | 8 | 2 | 54 | 54 | 2916
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.99 | 8 | 2 | 79.84 | 100 | 7984
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 8.474 | 8 | 2 | 135.584 | 54 | 7321.536 | 变更为st1，工程量已包含在ct1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 序号: 4; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 8; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.693 | 8 | 2 | 267.088 | 54 | 14422.752
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.16 | 7 | 2 | 184.24 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.06 | 1 | 2 | 22.12 |  | 0
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 8 | 2 | 16 |  | 0
9 |  | 金属线条 |  |  | m | 5.84 | 8 | 2 | 93.44 |  | 0
1 | 16#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.625 | 1 | 1 | 10.625 | 54 | 573.75
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 | 100 | 499.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 31.968 | 12 | 1 | 383.616 | 54 | 20715.264
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 93.489 | 12 | 1 | 1121.868 | 54 | 60580.872
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 59.178 | 11 | 1 | 650.958 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 49.12 | 1 | 1 | 49.12 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 12 | 1 | 24 |  | 0
| 16#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.414 | 1 | 1 | 10.414 | 54 | 562.356
|  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.784 | 1 | 1 | 4.784 | 100 | 478.4
|  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.04 | 12 | 1 | 120.48 | 54 | 6505.92
|  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.161 | 12 | 1 | 265.932 | 54 | 14360.328
|  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
|  | 石膏线 |  |  | m | 19.378 | 12 | 1 | 232.536 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 17#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 1 | 10.725 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 1 | 128.4 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 1 | 290.76 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 1 | 179.4 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 17#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 3.48 | 1 | 1 | 3.48 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 7.4 | 12 | 1 | 88.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.553 | 12 | 1 | 198.636 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.5 | 11 | 1 | 148.5 |  | 0
|  | 石膏线 | 顶层 |  | m | 11.66 | 1 | 1 | 11.66 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 18# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 2 | 21.45 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 |  | 0
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 0
1 | 19# | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 2 | 21.45 | 155.87 | 3343.4115 |  | 162018.25
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 | 395.1544 | 3945.2218
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 2 | 256.8 | 155.87 | 40027.416
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 2 | 581.52 | 155.1506 | 90223.1769
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 2 | 358.8 | 19.7835 | 7098.3198
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 2 | 24 | 724.196 | 17380.704
1 | 20#西单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 10.725 | 1 | 1 | 10.725 | 54 | 579.15
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 4.992 | 1 | 1 | 4.992 | 100 | 499.2
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 10.7 | 12 | 1 | 128.4 | 54 | 6933.6
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 24.23 | 12 | 1 | 290.76 | 54 | 15701.04
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.95 | 12 | 1 | 179.4 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
1 | 20#东单元 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.15 | 1 | 1 | 6.15 | 54 | 332.1
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 3.48 | 1 | 1 | 3.48 | 100 | 348
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 7.4 | 12 | 1 | 88.8 | 54 | 4795.2
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 变更为ct1，工程量已包含在ct1
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 16.553 | 12 | 1 | 198.636 | 54 | 10726.344
7 |  | 金属线条收口 |  |  | m |  | 12 | 1 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.5 | 12 | 1 | 162 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 0
二 |  | 地下 | [8 empty] | 0
1 | 12#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 6.158 | 1 | 2 | 12.316 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 5.083 | 1 | 2 | 10.166 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.8 | 1 | 2 | 23.6 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.6639 | 1 | 2 | 37.3278 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 12#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 | CT1 800*800 | m2 | 21.175 | 1 | 2 | 42.35 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 | CT5 | m2 | 7.54 | 1 | 2 | 15.08 |  | 0
3 |  | 踢脚 | 楼梯间 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消
4 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 | CT1 800*800 | m2 | 11.18 | 1 | 2 | 22.36 |  | 0
5 |  | 地面 | 过门石 | CT2 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
6 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.054 | 1 | 2 | 36.108 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 14.96 | 1 | 2 | 29.92 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 13#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.711 | 1 | 2 | 19.422 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.176 | 1 | 2 | 14.352 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 18.14 | 1 | 2 | 36.28 |  | 0
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 40.58 | 1 | 2 | 81.16 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
7 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12 |  | 0
8 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 13#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.075 | 1 | 2 | 14.15 |  | 0
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 3.432 | 1 | 2 | 6.864 |  | 0
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 30.66 | 1 | 2 | 61.32 |  | 0
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 43.44 | 1 | 2 | 86.88 |  | 0
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 23.06 | 1 | 2 | 46.12 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 15#地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 7.9 | 1 | 2 | 15.8 | 54 | 853.2
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 4.992 | 1 | 2 | 9.984 | 100 | 998.4
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 12.55 | 1 | 2 | 25.1 | 54 | 1355.4
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 37.975 | 1 | 2 | 75.95 | 54 | 4101.3
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 22.8 | 1 | 2 | 45.6 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 15#地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.75 | 1 | 2 | 19.5 | 54 | 1053
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.424 | 1 | 2 | 16.848 | 100 | 1684.8
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 23.79 | 1 | 2 | 47.58 | 54 | 2569.32
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 37.655 | 1 | 2 | 75.31 | 54 | 4066.74
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 21.2 | 1 | 2 | 42.4 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 16#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.083 | 1 | 1 | 6.083 | 54 | 328.482
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.083 | 1 | 1 | 5.083 | 100 | 508.3
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 23.647 | 1 | 1 | 23.647 | 54 | 1276.938
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 20.836 | 1 | 1 | 20.836 | 54 | 1125.144
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 | 21.58 | 1 | 1 | 21.58 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 19.38 | 1 | 1 | 19.38 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1 | 16#西单元地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 22.5 | 1 | 1 | 22.5 | 54 | 1215
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.671 | 1 | 1 | 8.671 | 100 | 867.1
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 10.03 | 1 | 1 | 10.03 | 54 | 541.62
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.051 | 1 | 1 | 19.051 | 54 | 1028.754
6 |  | 踢脚 | 楼梯间 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 9.05 | 1 | 1 | 9.05 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 16#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 6.65 | 1 | 1 | 6.65 | 54 | 359.1
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 5.616 | 1 | 1 | 5.616 | 100 | 561.6
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 31.7 | 1 | 1 | 31.7 | 54 | 1711.8
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 13.764 | 1 | 1 | 13.764 | 54 | 743.256
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 43.418 | 1 | 1 | 43.418 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 16#东单元地下二层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 23.5 | 1 | 1 | 23.5 | 54 | 1269
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 9.048 | 1 | 1 | 9.048 | 100 | 904.8
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 38.65 | 1 | 1 | 38.65 | 54 | 2087.1
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 67.42 | 1 | 1 | 67.42 | 54 | 3640.68
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 踢脚; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 楼梯间; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 36.1 | 1 | 1 | 36.1 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 0
| 17#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 13.6 | 1 | 1 | 13.6 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.45 | 1 | 1 | 19.45 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 14.578 | 1 | 1 | 14.578 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 17#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 1 | 9.536 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 1 | 8.232 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 1 | 22.53 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 1 | 21.404 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| 18#东、西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 2 | 19.072 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 2 | 16.464 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 2 | 45.06 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 2 | 42.808 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 2 | 30 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
| 19#东、西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 2 | 19.072 |  | 0
|  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 2 | 16.464 |  | 0
|  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 2 | 45.06 |  | 0
山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 地面、墙面: 地面; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 部位: 过门石; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单位: m2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 层数: 1; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 单元数: 2; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0; 山水文苑S1地块12-20号楼公共区域装修 合计: 0 | 取消并入ct1中
|  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 2 | 42.808 |  | 0
|  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 取消了
|  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 2 | 30 |  | 0
|  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1 | 20#东单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 13.6 | 1 | 1 | 13.6 | 54 | 734.4
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8 | 100 | 780
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 19.45 | 1 | 1 | 19.45 | 54 | 1050.3
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 14.578 | 1 | 1 | 14.578 | 54 | 787.212
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 |  | 0
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1 | 20#西单元地下一层 | 地面 | 楼梯平台 |  | m2 | 9.536 | 1 | 1 | 9.536 | 54 | 514.944
2 |  | 地面 | 梯段 |  | m2 | 8.232 | 1 | 1 | 8.232 | 100 | 823.2
3 |  | 地面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 22.53 | 1 | 1 | 22.53 | 54 | 1216.62
4 |  | 地面 | 过门石 |  | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 取消并入ct1中
5 |  | 墙面 | 侯梯厅、前室、走廊 |  | m2 | 21.404 | 1 | 1 | 21.404 | 54 | 1155.816
6 |  | 踢脚 | 候梯厅后走廊 | CT1 | m2 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 取消了
8 |  | 石膏线 |  |  | m | 15 | 1 | 1 | 15
9 |  | 电梯门套 |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1