## 2资料存档目录
栾川山水文苑2023年度零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 结算资料核对确认单 | 1份2页 | 第9-10也页 | 原件
10 | 结算工作交接单 | 1份1页 | 第11页 | 原件
11 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第12页 | 原件
12 | 验收单 | 1份2页 | 第13页 | 原件
13 | 派发单022-026 | 1份19页 | 第14-33页 | 原件
14 | 栾川山水文苑2023年度9月零星工程合同结算审批表 | 一册
15 | 栾川山水文苑2023年度11月零星工程合同结算审批表 | 一册
16 | 栾川山水文苑2024年度3月零星工程合同结算审批表 | 一册
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-084 合同金额：1252965.00 元
合同名称：栾川山水文苑2023年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1008800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1008895.27
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -95.27
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 1008800
|  |  | （大写） | 1008800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 1008800
|  | （大写） |  | 1008800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 1008800
|  | （大写） |  | 1008800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、各月结算汇总
栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
一 | 2023年9月结算 |  | 项 | 1 | 542000 | 542000
二 | 2023年10月结算 |  | 项 | 1 | 259000 | 259000
三 | 2024年3月结算 |  | 项 | 1 | 197000 | 197000
四 | 2024年7月结算
1 | 派发单及确认单022 | 售楼部西侧增加不锈钢洗手池一套 | 个 | 1 | 500 | 500 | 协商
|  | 三角阀 | 个 | 1 | 100 | 100 | 协商
|  | pevde110下水管道安装 | 普 | 1 | 120 | 120
|  | 喷灌软管 | m | 20 | 5 | 100 | 协商
|  | 喷灌取水阀 | 个 | 1 | 120 | 120 | 协商
|  | 塑木地板修复 | 工 | 1 | 120 | 120 | 协商
|  | 水龙头 | 个 | 1 | 60 | 60 | 协商
|  | 营销道具滑梯移动安装 | 技工 | 3 | 200 | 600
2 | 派发单及确认单023 | 排水管、石材等质量检测 | 项 | 0.3 | 12960 | 3888 | 详见情况说明
|  |  |  | 0.7 | 12960 | 9072 | 安徽远溯景观建设有限公司
3 | 派发单及确认单024 | 不锈钢重力挂钩 | 个 | 486 | 21 | 10206 | 详见约谈纪率
|  | 福字防撞贴 | 个 | 486 | 3.5 | 1701 | 详见约谈记录
4 | 派发单及确认单025 | 集团慰问物资采购 | 斤 | 1200 | 0.972 | 1166.4 | 详见约谈记录
5 | 派发单及确认单026 | 清扫垃圾 | 工 | 26 | 120 | 3120
|  |  | 分摊系数 | 33% | 1029.6 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 561.6 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 249.6 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 8% | 249.6 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 124.8 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 124.8 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 187.2 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 187.2 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 93.6 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 93.6 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 62.4 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 62.4 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 93.6 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
五 | 小计 |  |  |  |  | 1028873.4
六 | 除税价 |  |  |  |  | 998906.21
七 | 含税价 | 1% |  |  |  | 1008895.27
八 | 最终结算价格 |  |  |  |  | 1008800
| 甲方 |  |  |  | 乙方

## 5 、2023年9月结算明细表
栾川山水文苑2023年度9月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单001 | s2地块（原村委会位置）地形整理，钩机DH225 | 台 | 1.5 | 2200 | 3300 | 详见约谈记录
|  | s2地块（原村委会位置）草皮 | m2 | 4040.99 | 31.11 | 125715.2
|  | 地形整理 | m2 | 3720.99 | 8.8 | 32744.71 | 扣除深沟部分平整费用
|  | 草皮破话二次补种 | m2 | 346.45 | 31.11 | 10778.06 | 安徽远溯景观建设有限公司，合同编号 LCS1-JP-062
|  | 草皮二次整理地形 | m2 | 346.45 | 8.8 | 3048.76
2 | 派发单及确认单002 | 垃圾清理外运 | 工 | 177.5 | 120 | 21300
|  | 垃圾外运车辆 | 辆 | 54 | 330 | 17820
|  | 小计 |  |  |  | 39120
|  |  | 分摊系数 | 25% | 9780 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 7041.6 |  | 河南鼎甲装饰工程有限公司
|  |  |  | 12% | 4694.4 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 12% | 4694.4 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 5% | 1956 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 1564.8 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 2738.4 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 2738.4 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 1173.6 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 782.4 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 782.4 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1173.6 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单003 | 售楼部西侧化粪池抢修更换直径100钢丝软管100 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 现场工程协商，抢险工程
4 | 派发单及确认单004 | s1地块3#-5#楼南侧主楼雨污水管道混凝土保护层 | m2 | 70.27 | 128.25 | 9012.13 | 按合同175元/m2，适当调减
5 | 派发单及确认单005 | s1地块3#5#南侧商业街井口变形维修 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 扣款明细：总包承担1500合同编号LCS1-JA-016， 消防单位（ 淄博消防安全工程有限公司）承担700元，合同编号：LCS1-JA-050 自来水单位扣款300 LCS1-JP-055
6 | 派发单及确认单006 | 不锈钢重力挂钩 | 个 | 220 | 21 | 4620 | 详见约谈纪录
|  | 福字防撞贴 | 个 | 220 | 3.5 | 770 | 详见约谈纪录
7 | 派发单及确认单007 | 1#南侧化粪池增加、排水 | 项 | 1 | 227613.58 | 227613.58 | 详见07单子明细表
8 | 派发单及确认单008 | 南商业街多余土方外运 | 项 | 1 | 2500 | 2500
|  | 其中总包承担 |  |  | 800 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司 扣款合同编号：LCS1-JA-01
|  | 消防单位承担 |  |  | 1300 |  | 淄博消防安全工程有限公司合同编号：LCS1-JA-050
|  | 自来水单位承担 |  |  | 400 |  | 自来水单位 合同编号： LCS1-JP-055
9 | 派发单及确认单009 | 售楼部北侧雨污水接入新建主管网 | 项 | 1 | 3076.89 | 3076.89 | 详见09单子明细表
10 | 派发单及确认单010 | 连山石破除（95勾机） | 台班 | 3.2 | 1800 | 5760 | 详见约谈记录
|  | 连山石破除（150勾机） | 台班 | 4 | 2000 | 8000 | 详见约谈记录
|  | 50铲车 | 台班 | 0.5 | 1889.91 | 944.955 | 参照土方合同价 安徽远溯景观建设有限公司，合同编号 LCS1-JP-062
|  | 土方外运（遗留土方） | m3 | 337.3 | 25.51 | 8604.523 | 参照土方合同价
|  | 混凝土盖板c25 200mm厚 | m3 | 12.384 | 611.41 | 7571.7
|  | 钢筋 直径12钢筋@200 | t | 0.53617 | 4557.17 | 2443.42
|  | 围墙拆除 | m | 33.8 | 25 | 845
|  | 井盖（中型井盖） | 个 | 4 | 590.49 | 2361.96 | 参照07单子价格
11 | 合计 |  |  |  |  | 542450.888
12 | 本月结算 |  |  |  |  | 542000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 6、2023年11月结算明细表
栾川山水文苑2023年度11月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单011 | 垃圾清理外运 | 工 | 297.26 | 120 | 35671.2
|  | 垃圾外运车辆 | 辆 | 38 | 330 | 12540
|  | 小计 |  |  | 48211.2
|  |  | 分摊系数 | 25% | 12052.8 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 8678.016 |  | 河南鼎甲装饰工程有限公司
|  |  |  | 12% | 5785.344 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 12% | 5785.344 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 5% | 2410.56 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 1928.448 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 3374.784 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 3374.784 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 1446.336 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 964.224 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 964.224 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 1446.336 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
|  | 交房前零星用工 | 工 | 7.5 | 120 | 900
2 | 派发单及确认单012 | de PE63*1.0MPA | M | 98 | 34.5 | 3381 | 详见约谈记录
|  | pvc De110 | m | 18.5 | 30.95 | 572.575
|  | 变压器进线口砌筑挡墙 | m2 | 1.53 | 120 | 183.6
|  | 粉刷 | m2 | 1.53 | 22 | 33.66
|  | 铸铁篦子 300*500 | 个 | 1 | 70 | 70
|  | 160pvc管道 | m | 4 | 30 | 120 | 参照150管子
|  | 开挖回填 | 工 | 4 | 120 | 480
|  | 铸铁井盖 直径700 | 个 | 5 | 590.49 | 2952.45
3 | 派发单及确认单013 | 不锈钢重力挂钩 | 个 | 150 | 21 | 3150 | 详见约谈纪录
|  | 福字防撞贴 | 个 | 150 | 3.5 | 525 | 详见约谈纪录
4 | 派发单及确认单014 | 轮胎清洗、搬运、色彩打底零星用工 | 工 | 4 | 120 | 480
|  | 材料购买 | 项 | 1679.2 | 1.08 | 1813.54
8 | 派发单及确认单015 | 售楼部西侧停车场混凝土路面破除 | m2 | 122.64 | 150 | 18396
|  | 售楼部西侧停车场碎石垫层铺设 | m3 | 36.792 | 128.54 | 4729.24 | 参照南商业街调整税金
|  | 售楼部西侧停车场c25混泥土路面20mm厚 | m3 | 24.528 | 599.87 | 14713.61 | 参照南商业街调整税金
|  | 售楼部西侧停车场铺设沥路面50mm厚 | m2 | 415.14 | 115 | 47741.1 | 详见约谈记录
|  | 1#楼南商业西侧（红线外）铺设20cm厚碎石 | m3 | 17.7 | 128.54 | 2275.16 | 参照南商业街调整税金
|  | 浇筑20厚c20混凝土垫层 | m3 | 17.71 | 599.87 | 10623.7 | 参照南商业街调整税金
|  | 售楼部西侧停车场路沿石铺设 | m | 31.5 | 35 | 1102.5 | 路沿石利用甲方原有材料参照
|  | 售楼部西侧pc砖破损跟换 | 工 | 1 | 200 | 200
|  | 3#楼南侧垃圾池 | 工 | 2 | 120 | 240
9 | 派发单及确认单016 | 防腐木地板 | m2 | 83.338 | 216 | 18001.008 | 详见约谈记录
|  | 防腐木围栏 | m | 32.69 | 185 | 6047.65 | 详见约谈记录
10 | 派发单及确认单017 | 石狮子 | 对 | 1 | 65000 | 65000 | 详见约谈记录
|  | 小狮子 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 详见约谈记录
|  | 看好 | 次 | 2 | 500 | 1000 | 详见约谈记录
11 | 合计 |  |  |  |  | 259942.993
12 | 本月结算 |  |  |  |  | 259000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年3月
栾川山水文苑2024年度3月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单018 | 土方开挖 | m3 | 178.3 | 27 | 4814.1 | 参照土方合同
|  | 浇筑20厚c20混凝土垫层 | m2 | 167.43 | 173 | 28965.39 | 商品混凝土c25价格调整c20价格
|  | 5cm沥青路面 | m2 | 785.92 | 130 | 102169.6 | 详见约谈记录，其中入口沥青路相关工作内容均从景观公司合同扣除，扣款合同编号：LCS1-JP-062
|  | pc砖铺贴 | m2 | 35.82 | 150.11 | 5376.94 | 参照那商业街道价格调整税差
|  | 毛桃（s7移栽） | 棵 | 5 | 300 | 1500 | 参照以往移栽碧桃价格
|  | 黄杨球（冠幅1.5m） | 棵 | 15 | 950 | 14250 | 参照以往售楼部门口价格
|  | 大叶黄杨篱（0.75m）高 宽0.8m | m | 116.4 | 140 | 16296 | 详见约谈纪录
|  | 爬山虎 | 棵 | 400 | 0 | 0 | 苗子太小，忽略
|  | 草皮 | m2 | 318.72 | 40 | 12748.8 | 含地坪整理
|  | 减速带 | m | 24 | 55.13 | 1323.12 | 参照地坪漆价格调整税率
2 | 派发单及确认单019 | YJLV-5*16 电线 | m | 200 | 15 | 3000 | 含配件
|  | 铸铁井盖 直径700 | 个 | 1 | 590 | 590 | 参照以前价格
3 | 派发单及确认单020 | 售楼部泳池设备管道漏水维修 |  |  |  | 0 | LCS2-JA-004《栾川山水文苑售楼部游泳池设备供货安装合同》
|  | 维修2次 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 约谈记录
4 | 派发单及确认单021 | 景观示范区绿植冻防工程 |  |  |  | 0
|  | 搭设保温设施及拆除 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 约谈记录
5 | 合计 |  |  |  |  | 197033.95
6 | 本月结算 |  |  |  |  | 197000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 07单子计算明细 (hidden)
派发单007-售楼部西侧化粪池及市政管网施工
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 售楼部西侧化粪池及市政管网施工
1 | 砼垫层（含管道包封） | 1.混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 70.98 | 60 | 400 | 50 | 61.2 | 17.14 | 588.34 | 41760.37 | 执行三方合同价
2 | 直径500钢筋混凝土管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格：钢筋混凝土管 DN500 | m | 202 | 55 | 155 | 35 | 10.44 | 7.66 | 263.1 | 53146.2 | 双方协商
3 | 砖砌井 | 1、井口内径φ700，井深3.2米，井下部直径1.4米，上部直径0.7米，内粉 | 座 | 3 | [5 empty] | 2050 | 6150 | 双方协商
4 | 铸铁井盖 | 1、φ700，带框（800*800） | 个 | 2 | 100 | 370 | 50 | 53 | 17.49 | 590.49 | 1180.98 | 双方协商
5 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:HFRP(LWQ)-13(V=100m3) 3.详见图集12YS8，基础做法见图集14SS706第49页，含周边换填及土方 | 座 | 1 | 1000 | 35000 | 11500 | 9000 | 1695 | 58195 | 58195 | 双方协商
6 | 拆除 | 拆除20cm混凝土垫层 | m2 | 136.8 | [5 empty] | 150 | 20520
|  | 拆除5cm沥青，切缝15cm | m | 140 | [5 empty] | 20.6 | 2884
7 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 664.29 | [5 empty] | 26.9 | 17869.4 | 参考南商业街补充协议，挖管沟价格
8 | 土方回填 |  | m3 | 587.93 | [5 empty] | 8.5 | 4997.41 | 因为交房，不惧回填条件，直接回填
9 | 1、浇注砼路面 | C25砼路面厚250mm（商品混凝土价格） | m3 | 34.2 | 60 | 420 | 50 | 63.6 | 17.81 | 611.41 | 20910.22 | 执行三方合同价
合计（元） | [10 empty] | 227613.58

## 09单子明细 (hidden)
派发单009-售楼部北侧原临时管网更改接入正式管网
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
1 | 排水管 | 16、PVC管，DN100 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 13.5 | [5 empty] | 25 | 337.5 | 三方合同价
2 | 排水管 | 17、PVC管，DN150 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 24.2 | [5 empty] | 30 | 726 | 三方合同价
3 | 排水管 | 1、PVC管，De50 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 4 | [5 empty] | 14.54 | 58.16 | 双方协商
4 | 排水管 | 1、焊接钢管，DN80 含材料及安装人工，不含土方开挖、回填 | m | 13 | [5 empty] | 56.65 | 736.45 | 双方协商
5 | 挖土方 | 1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.97 | 3 |  | 20 | 2.76 | 0.77 | 26.53 | 609.39
6 | 回填土 | 1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m3 | 22.97 | 3 |  | 20 | 2.76 | 0.77 | 26.53 | 609.39
合计（元） | [10 empty] | 3076.89

## 计算明细 (hidden)
派发单001草皮计算明细
序号 | 项目名称 | 长 | 宽 | 合计 | 备注
1 | 3#楼前 | 48 | 8.3 | 398.4
2 | 5#楼前 | 64 | 47.2 | 3020.8
3 | 5#楼前 边条 | 25.6 | 3.8 | 97.28
4 | 变压器左侧 | 13.1 | 22.1 | 289.51
5 | 梯形面积 | 13.75 | 11 | 151.25
6 | 售楼部西侧草皮 | 6.25 | 13.4 | 83.75
| 合计 |  |  | 4040.99
破坏面积
| 三角 | 11.3 | 21 | 118.65
| 梯形 | 13.4 | 17 | 227.8
346.45