## 2资料存档目录
栾川山水文苑2023年度零星工程合同 结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件
4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 结算明细表 | 1份5页 | 第5页 | 原件
6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 水电费结清证明 | 1份1页 | 第10页 | 原件
11 | 结算工作交接单 | 1份2页 | 第11-12页 | 原件
12 | 验收单 | 1份1页 | 第13页 | 原件
13 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第14页 | 原件
14 | 派发单027-029 | 1份31页 | 第15-45页 | 原件
15 | 栾川山水文苑2023年度9月零星工程合同结算审批表 | 一册
16 | 栾川山水文苑2023年度11月零星工程合同结算审批表 | 一册
17 | 栾川山水文苑2023年度12月零星工程合同结算审批表 | 一册
18 | 栾川山水文苑2024年度3月零星工程合同结算审批表 | 一册
19 | 栾川山水文苑2024年度5月零星工程合同结算审批表 | 一册
20 | 栾川山水文苑2024年度6月零星工程合同结算审批表 | 一册
造价师： |  | 日期：

## 3、结算汇总表
栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算汇总表
合同编号：LCS1-JA-085 合同金额：752965元
合同名称：栾川山水文苑2023年度零星工程合同
甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙 方：海南建虹防水装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元） | 总计（元）
一 | 结算总造价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 576800
1.1 | 合同价 |  |  | 0 | 0 | 0 | 576858.78
1.2 | 变更 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 合同外增加 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 扣款 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 优惠取整 | [5 empty] | -58.78
二 | 其他费用合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | …… |  |  | 0 |  | 0 | 0
三 | 工程结算金额 |  | （小写） | 576800
|  |  | （大写） | 576800
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 无
5.2 | 电费 |  |  | 无
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 576800
|  | （大写） |  | 576800
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 576800
|  | （大写） |  | 576800
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 4、各月结算明细
栾川山水文苑2023年度零星工程合同结算明细结算汇总表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
一 | 2023年9月份月结 |  | 项 | 1 | 153700 | 153700
二 | 2023年11月份月结 |  | 项 | 1 | 95000 | 95000
三 | 2023年12月份月结 |  | 项 | 1 | 93700 | 93700
四 | 2024年3月份月结 |  | 项 | 1 | 37000 | 37000
五 | 2024年5月份月结 |  | 项 | 1 | 126800 | 126800
六 | 2024年6月份月结 |  | 项 | 1 | 37700 | 37700
七 | 2024年7月份月结
1 | 派发单及确认单027 | 水泵更换 | 项 | 1 | 4800 | 4800
|  | 家装节活动购买物料 | 项 | 1 | 4968 | 4968
|  | 二楼水管疏通 | 项 | 1 | 540 | 540
|  | 二楼餐厅更换玻璃 | 项 | 1 | 1512 | 1512
2 | 派发单及确认单028 | 普工 | 个 | 38 | 120 | 4560 | 河南诚鹏建设有限公司承担2280元
河南瑞卿实业有限公司承担2280元
|  | 垃圾清理 | 车 | 5 | 330 | 1650 | 河南诚鹏建设有限公司承担
|  | 普工 | 个 | 64 | 120 | 7680 | 分摊详见下表
|  | 垃圾清理 | 车 | 17 | 330 | 5610
|  | 小计 |  |  | 13290
|  |  | 分摊系数 | 33% | 4385.7 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 2392.2 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 1063.2 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 8% | 1063.2 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 531.6 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 531.6 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 797.4 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 797.4 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 398.7 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 398.7 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 265.8 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 265.8 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 398.7 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单029 | 120厚墙体拆除 | m2 | 3.57 | 45 | 160.65
|  | 100厚混凝土拆除 | m2 | 1.78 | 150 | 267
|  | 内墙抹灰 | m2 | 2.76 | 22 | 60.72
|  | 浇筑1000混凝土垫层 | m2 | 1.78 | 84.5 | 150.41
|  | 202户内垃圾清理 | 普 | 3 | 120 | 360
|  | 一层入户门修改 | 普 | 2 | 120 | 240
|  |  | 技 | 2 | 200 | 400
八 | 合计 |  |  |  |  | 576858.78
九 | 最终结算价 |  |  |  |  | 576800
| 甲方 |  |  | 乙方

## 4 、2023年度9月份结算明细表
栾川山水文苑2023年度9月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单001 | s7地块22#楼东西南侧支护费用 | 项 | 1 | 90228.44 | 90228.44 | 详见附件 派发单001
2 | 派发单及确认单002 | 拆除围挡 | m | 39.5 | 25 | 987.5
|  | 围挡安装2.5m高 | m | 110.3 | 210 | 23163 | 参照合同价按高度折算
|  | 围挡安装2.4m高 | m | 27.6 | 201.6 | 5564.16 | 参照合同价按高度折算
|  | 围挡安装2.5m-3.6m高 | m | 3.8 | 240 | 912 | 参照合同价3m高价格计算
|  | 技工 | 工 | 2 | 200 | 400 | 参照合同价
3 | 派发单及确认单003 | 垃圾池砌筑，240砖 | m2 | 34.26 | 220 | 7537.2
|  | 200厚c25混个凝土池子垫层 | m2 | 35.4484 | 175 | 6203.47
|  | 安装彩钢瓦围护 0.9m高 | m | 26.8 | 10 | 268
|  | 垃圾池内外墙粉刷 | m2 | 69.44 | 22 | 1527.68
4 | 派发单及确认单004 | 燃气管网改造，人工开挖土方 | 工 | 24 | 120 | 2880
5 | 派发单及确认单005 | 墙面发霉清理（普工） | 工 | 3 | 120 | 360 | 扣款单位：LCS1-JA-016 栾川山水文苑s1地块及售楼部总承包合同
|  | 内墙乳胶漆修补 | m2 | 45 | 30 | 1350
6 | 派发单及确认单006 | 协调费 | 项 | 1 | 12360 | 12360
7 | 合计 |  |  |  |  | 153741.45
8 | 本次结算 |  |  |  |  | 153700
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2023年11月
栾川山水文苑2023年度11月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单007 | 拆除围挡2.5m高（s1地块） | m | 83.75 | 25 | 2093.75
|  | 拆除围挡2.5m高（s7地块） | m | 107.4 | 25 | 2685
|  | 拆除围挡5.5m高（s1地块 | m | 141.4 | 140 | 19796 | 详见约谈纪录
|  | 搭设围挡5.5m高（s7地块）利用拆除后原料搭设 | m | 107.4 | 250 | 26850 | 详见约谈纪录
|  | 围挡基础1.5*1.2*0.8m | 个 | 27 | 1125 | 30375 | 详见约谈纪录
|  | 预埋件 | 个 | 54 | 200 | 10800 | 详见约谈纪录
|  | 75挖机 | 台 | 2 | 980 | 1960
|  | 人工 | 工 | 5 | 120 | 600
2 | 合计 |  |  |  |  | 95159.75
3 | 本次结算 |  |  |  |  | 95000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2023年12月
栾川山水文苑2023年度12月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单008 | 凤凰造像 | 个 | 1 | 19440 | 19440 | 详见纪录
|  | 临时用工 | 个 | 2 | 120 | 240
2 | 派发单及确认单009 | 保温拆除清理 | 个 | 3 | 120 | 360
|  | 16#楼东单元505、705及1305拆除墙体 120墙体 | m2 | 15.7125 | 45 | 707.0625
|  | 16#楼东单元505、705及1305拆除墙体 200墙体 | m2 | 34.99 | 75 | 2624.3
|  | 飘窗板拆除 | m2 | 6.12 | 60 | 367.2
|  | 粉刷拆除抹灰包扣（技工） | 工 | 6 | 200 | 1200
|  | 粉刷拆除抹灰包扣（普工） | 工 | 2 | 120 | 240
|  | c25混凝土垫层100mm厚 | m2 | 4.59 | 87.5 | 401.625
3 | 派发单及确认单010 | 垃圾清理 | 工 | 140.88 | 120 | 16905.6
|  | 垃圾外运车辆 | 辆 | 22 | 330 | 7260
|  | 小计 |  |  | 24165.6
|  |  | 分摊系数 | 25% | 6041.4 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 4349.808 |  | 河南鼎甲装饰工程有限公司
|  |  |  | 12% | 2899.872 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 12% | 2899.872 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 5% | 1208.28 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 966.624 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 1691.592 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 1691.592 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 724.968 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 483.312 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 483.312 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 724.968 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单011 | 围挡拆除 | m | 117.99 | 25 | 2949.75
|  | 围挡搭设（原围挡） | m | 129.82 | 30 | 3894.6
|  | 围挡搭设（面利用原围挡，骨架新做） | m | 49.42 | 130 | 6424.6 | 详见约谈纪录
|  | 40铲车 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 详见约谈纪录
|  | 普通 | 工 | 2 | 120 | 240
|  | 技工 | 工 | 2 | 200 | 400
4 | 派发单及确认单012 | 分户墙砌体（后期改造） | m2 | 104.74 | 200 | 20948
|  | 分户墙粉刷（后期改造） | m2 | 205.28 | 22 | 4516.16
|  | c25细石混凝土（配电室逃生通道） | m2 | 65 | 52.5 | 3412.5 | 60mm厚
5 | 合计 |  |  |  |  | 93731.4
6 | 本次结算 |  |  |  |  | 93700
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年3月
栾川山水文苑2024年度3月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单013 | 1#楼西单元101北侧小院整改
|  | c25混凝土垫层100mm厚 | m2 | 3.37 | 87.5 | 294.88 | 参照200厚路面价格
|  | 砖砌排水沟 | m2 | 9.3 | 120 | 1116
|  | 1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 9.44 | 22 | 207.68
|  | 修改排水管及回填 普通 | 工 | 4 | 120 | 480
|  | 技工 | 工 | 1 | 200 | 200
|  | 300*500树脂雨水篦子 | 块 | 29 | 40 | 1160 | 详见约谈记录
|  | 1.4*0.6*0.35厚钢筋混切割（大锯切割） | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 详见约谈记录
2 | 派发单及确认单014 | 8#楼1单元102负一层分户砌筑 |  |  |  | 0
|  | 250厚加砌块 | m2 | 2.53 | 250 | 632.5
|  | 水泥砂浆抹面 | m2 | 2.53 | 22 | 55.66
|  | 16#2单元504飘窗拆除及修复 |  |  |  | 0
|  | 普工 | 工 | 1 | 120 | 120
|  | 技工 | 工 | 1 | 200 | 200
3 | 派发单及确认单015 | 12-17#楼围挡拆除 | m | 100.7 | 25 | 2517.5
|  | 临时西大门拆除安装 技工 | 工 | 3 | 200 | 600
4 | 派发单及确认单016 | 1、地下车库增加取水点
|  | ppr25管s4管材 | m | 25 | 30 | 750
|  | 锁闭阀 含外丝直接 | 个 | 1 | 50 | 50
|  | 3#楼负一层增设钢板坡道 | 个 | 3 | 1000 | 3000 | 详见约谈记录
|  | 监控室出入口钢踏步 | 个 | 2 | 1200 | 2400 | 详见约谈记录
|  | 东坡道1.1m高栏杆 | m | 0.9 | 332.62 | 299.36 | 参照景观合同单价计入
|  | 西坡道1.4m高栏杆 | m | 5.8 | 423.33 | 2455.31 | 参照景观合同单价计入
|  | 售楼部吊灯维修 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 详见约谈记录
5 | 派发单及确认单017 | 护坡上上迁坟 | 棺 | 1 | 8640 | 8640 | 详见约谈记录
|  | 封顶仪式条幅制作 | 项 | 1 | 5400 | 5400 | 详见约谈记录
37078.89
6 | 本次结算 |  |  |  |  | 37000
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年5月
栾川山水文苑2024年度5月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单018 | s7地块西大门原2.5m高围挡拆除 | m | 128.4 | 25 | 3210
|  | s7地块西大门原2.5m高围挡搭设（旧材料） | m | 38.8 | 30 | 1164
|  | s7地块西大门原2.5m高围挡搭设（新架体旧铁皮） | m | 52.4 | 130 | 6812 | 详见约谈纪录
2 | 派发单及确认单019 | 1、样板楼钢踏步（长2.1m、宽2.6m、高1.4m） | 个 | 1 | 2800 | 2800 | 详见约谈纪录
|  | 黑色线条 | m2 | 406.19 | 5 | 2030.95 | 详见约谈纪录
|  | 卫生间pc胶膜 | m2 | 59.56 | 40 | 2382.4 | 详见约谈纪录
3 | 派发单及确认单020 | 帮助总包搬运吊篮及保温材料 | 技工 | 6 | 200 | 1200 | 扣款单位：河南诚鹏建设工程有限公司 合同编号：lcs1-ja-016
|  | 16#楼西单元门头墙体拆除 | 技工 | 1 | 200 | 200
|  |  | 普工 | 1 | 120 | 120
|  | 挡水台拆除 | m2 | 26.336 | 90 | 2370.24 | 扣款单位：河南诚鹏建设工程有限公司 合同编号：lcs1-ja-016
|  | 垃圾清理 | 车 | 17 | 330 | 5610 | 分摊
5610
|  |  | 分摊系数 | 25% | 1402.5 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 1009.8 |  | 河南鼎甲装饰工程有限公司
|  |  |  | 12% | 673.2 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 12% | 673.2 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 5% | 280.5 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 224.4 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 392.7 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 7% | 392.7 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 168.3 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 112.2 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 112.2 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 168.3 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
4 | 派发单及确认单021 | 12#楼门厅两个单元结构梁 | 项 | 1 | 23000 | 23000 | 详见约谈记录
|  | s112#16#17#18#19#20#楼母线开槽预留洞 | 个 | 324 | 65 | 21060 | 详见约谈记录
|  | s7地块28#楼1-6层施工完成1-6栏板切除 | m | 318.9 | 135 | 43051.5 | 详见约谈记录
5 | 派发单及确认单022 | s1地块2#楼样板间窗户 | 项 | 1 | 9720 | 9720 | 详见约谈记录
|  | s7地块西北侧女贞树群补偿费 | 项 | 1 | 2160 | 2160 | 详见约谈记录
6 | 合计 |  |  |  |  | 126891.09
7 | 本次结算 |  |  |  |  | 126800
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 2024年6月
栾川山水文苑2024年度6月零星工程合同结算明细表
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注
1 | 派发单及确认单023 | 2.5围挡拆除 | m | 68.3 | 25 | 1707.5
|  | 2.5围挡新建围挡 | m | 38.6 | 200 | 7720
|  | 2.5m搭设围挡 采用新架体旧铁皮 | m | 30 | 130 | 3900
2 | 派发单及确认单024 | 拆除门洞口 | m2 | 5.01 | 150 | 751.5
|  | 粉刷门洞口 | m2 | 2.204 | 22 | 48.488
|  | 洞口修正增加木砖等含材料 | 技工 | 2 | 200 | 400 | 两个门洞
|  | 众鑫家属院房屋改造 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 消防报警器该位置（3个单元） | 工 | 1 | 200 | 200
3 | 派发单及确认单025 | 垃圾清理 | 工 | 62 | 120 | 7440
|  | 垃圾外运车辆 | 辆 | 26 | 330 | 8580
|  | 小计 |  |  | 16020
|  |  | 分摊系数 | 33% | 5286.6 |  | 河南诚鹏建设工程有限公司
|  |  |  | 18% | 2883.6 |  | 郑州宜信装饰工程有限公司
|  |  |  | 8% | 1281.6 |  | 山东奇威特太阳能销售股份有限公司
|  |  |  | 8% | 1281.6 |  | 淄博消防安全工程公司
|  |  |  | 4% | 640.8 |  | 河南省埃思特建设工程有限公司
|  |  |  | 4% | 640.8 |  | 河南邦丰装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 961.2 |  | 郑州七彩装饰工程有限公司
|  |  |  | 6% | 961.2 |  | 洛阳阳光铝业有限公司
|  |  |  | 3% | 480.6 |  | 河南首创建设集团有限公司
|  |  |  | 3% | 480.6 |  | 西继迅达电梯有限公司
|  |  |  | 2% | 320.4 |  | 广州宝露智能科技有限公司
|  |  |  | 2% | 320.4 |  | 步阳集团有限公司
|  |  |  | 3% | 480.6 |  | 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
3 | 派发单及确认单026 | 1、铺假草皮 | 普工 | 4 | 120 | 480
|  | 2、201南阳台采用2个彩钢瓦封堵四周 | 技工 | 1 | 200 | 200
|  | 3、清水样板间标识标牌安装 | 普工 | 4 | 120 | 480 | 清水样板间、工法样板间
|  | 4、楼梯间水电井门框打胶及楼梯护角打胶 | 技工 | 1 | 200 | 200
|  | 5、楼梯间消防管喷银粉漆（楼梯间一层1根） | 技工 | 1 | 200 | 200 | 含银粉漆
|  | 6、楼梯间加装吸顶灯 | 技工 | 1 | 200 | 200 | 含灯1盏灯
|  | 7、其他材料购买（代付） | 项 | 1 | 3258.36 | 3258.36 | 详见约谈纪录
4 | 合计 |  |  |  |  | 37765.85
5 | 本次结算 |  |  |  |  | 37700
| 甲方 |  |  | 乙方
| 日期 |  |  | 日期

## 派发单001 (hidden)
22#楼支付计算
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 单位 | 计算结果 | 综合单价 | 合计 | 备注
第一部分 | [6 empty] | 参照以前支付合同价格执行
1 | 80后c20混凝土面层 | （16.2+15.2）/2*（4.8+5.8）/2+16.2*1 | m2 | 99.41 | 69.11 | 6870.23
2 | 直径6钢筋间距200/250 | 99.41*1.76 | kg | 174.9616 | 6.05 | 1058.52
3 | 直径14钢筋间距 | （（16.2+15.2）/2*3+3*10+16.2+0.6*10）*1.21 | kg | 120.153 | 5.95 | 714.91
4 | 土钉直径18 | 10*4.5+10*6+11*6 | m | 171 | 38.74 | 6624.54
第二部分 | [5 empty] | 0
1 | 80后c20混凝土面层 | （63.8+62.5）/2*（6.1+4.9+5.4+4.8）/4+63.8*1 | m2 | 398.495 | 69.11 | 27539.99
2 | 直径6钢筋间距250 | 398.495*1.76 | kg | 701.3512 | 6.05 | 4243.17
3 | 直径14钢筋间距200/250 | （（63.8+62.5）/2*3+41*3+63.8+0.6*41）*1.21 | kg | 485.0285 | 5.95 | 2885.92
4 | 土钉直径18 | 41*（4.5+6+6） | m | 676.5 | 38.74 | 26207.61
第三部分 | [5 empty] | 0
1 | 80后c20混凝土面层 | （14.9+13.7）/2*（6.3+5.9）/2+14.9*1 | m2 | 102.13 | 69.11 | 7058.2
2 | 直径6钢筋间距250 | 58.515*1.76 | kg | 102.9864 | 6.05 | 623.07
3 | 直径14钢筋间距200/250 | （（14.9+13.7）/2*3+9*3+14.9+0.6*9）*1.21 | kg | 109.142 | 5.95 | 649.39
4 | 土钉直径18 | 9*（4.5+6+6） | m | 148.5 | 38.74 | 5752.89
90228.44