## 1结算审批表
洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同结算审批表
项目名称 | 洛阳伊河湾项目 | 合同编号 | YHW.C06-YX-012
合同名称 | 洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同 | 合同金额 | 128000.00 元
施工单位名称 | 河南万企广告有限公司
乙方送审价 | 128000.00元 | 工程结算金额 | 128000
主办人签字 | 日期：
预决算部 | 经理： 日期：
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙 制作及安装合同合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算申请报告（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 营销物料验收单（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份2页 | 第8~9页 | 原件
9 | 授权委托书（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份1页 | 第10页 | 原件
10 | 工程往来账目明细（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份1页 | 第11页 | 原件
11 | 洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同（合同编号：YHW.C06-YX-012） | 1份15页 | 第12~27页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：YHW.C06-YX-012 合同金额：128000.00元
合同名称：洛阳市洛龙区伊河湾项目形象墙制作及安装合同
甲 方：河南浩德新澜置业有限公司
乙 方：河南万企广告有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 128000
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 128000
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 0
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | 0
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | 0
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 128000
|  |  | （大写） | 128000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 128000
|  | （大写） |  | 128000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 128000
|  | （大写） |  | 128000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 报价清单
洛阳伊河项目售楼部形象墙清单
施工单位
| 项目名称 | 材质工艺/规格型号 | 尺寸、材质及工艺说明 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 税点 | 含税总价(元)
墙1 | 品牌墙 | 钢结构焊接基础层 | 4*6cm镀锌方管焊接做框架4m*2m | 8 | ㎡ | 180 | 1440 | 6% | 1526.4
|  | 阻燃板基层造型 | 18毫米厚阻燃板4m*2m，灯箱位置开洞 | 8 | ㎡ | 140 | 1120 | 6% | 1187.2
|  | 亚克力人造石饰面 | 12毫米亚克力碳粉人造石无缝拼接抛光4m*2m | 8 | ㎡ | 980 | 7840 | 6% | 8310.4
|  | 人造石面层粗打磨、细打磨、面层结晶 | 4m*2m | 8 | ㎡ | 200 | 1600 | 6% | 1696
|  | 标题发光字 | 2cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 12cm*4个 | 48 | cm | 7 | 336 | 6% | 356.16
|  | 标题英文发光字 | 1.5cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 4cm*10个 | 40 | cm | 7 | 280 | 6% | 296.8
|  | 立体logo烤漆 | 1cm厚亚克力 0.8*0.15 1cm厚亚克力 0.5*0.15 | 1 | 套 | 500 | 500 | 6% | 530
|  | 背光烤漆字 | 2cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 毛笔字标题 17cm*13个 | 221 | cm | 7 | 1547 | 6% | 1639.82
|  | 烤漆背光标题 | 2cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 8.5cm*24个 | 204 | cm | 7 | 1428 | 6% | 1513.68
|  | 丝网印刷 | 450目定制网版，4m*2m | 8 | ㎡ | 200 | 1600 | 6% | 1696
|  | 内嵌式发光灯箱 | 内部做框架布灯带，5mm乳白亚克力UV打印55cm*2个 24cm*5个 | 230 | cm | 7 | 1610 | 6% | 1706.6
|  | 立体烤漆字 | 3.5cm*40个 厚度：5mm | 140 | cm | 5 | 700 | 6% | 742
|  | 06钛黑金属边条 | 3cm边条折L型与2cm边条折L型 | 25 | m | 38 | 950 | 6% | 1007
墙2 | 工法展示区 | 钢结构焊接基础层 | 4*6cm镀锌方管焊接做框架（3.65*2）m | 7.3 | ㎡ | 180 | 1314 | 6% | 1392.84
|  | 阻燃板基层造型 | 18毫米厚阻燃板（3.65*2）m，插座管材位置与灯带位置开洞 | 7.3 | ㎡ | 140 | 1022 | 6% | 1083.32
|  | 人造石亚克力人造石饰面 | 12毫米亚克力碳粉人造石无缝拼接抛光 ，插座管材灯带位置开洞（3.65*2）m | 7.3 | ㎡ | 980 | 7154 | 6% | 7583.24
|  | 面层粗打磨、细打磨、面层结晶 | （3.65*2）m | 7.3 | ㎡ | 200 | 1460 | 6% | 1547.6
|  | 标题发光字 | 2cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 12cm*8个 | 96 | cm | 7 | 672 | 6% | 712.32
|  | 英文发光字 | 1.5cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 标题 4cm*28个 | 112 | cm | 7 | 784 | 6% | 831.04
|  | 立体烤漆字 | 3.5cm*33个 厚度：10mm | 115.5 | cm | 5 | 577.5 | 6% | 612.15
|  | 丝网印刷 | 450目定制网版，3.65*2 | 7.3 | ㎡ | 200 | 1460 | 6% | 1547.6
|  | 立体烤漆图案 | 1.66*0.4 厚度：5mm烤漆 | 1 | 套 | 300 | 300 | 6% | 318
|  | LED炫彩流水灯 | 2 | 2 | m | 22 | 44 | 6% | 46.64
|  | 编程流水控制器 | / | 1 | 套 | 200 | 200 | 6% | 212
|  | 门 | 60cm*80cm， | 1 | 套 | 甲方提供 | 0 | 6% | 0
|  | 窗 | 60cm*80cm含隔音降噪设备 | 1 | 套 | 甲方提供 | 0 | 6% | 0
|  | 开关插座 | / | 6 | 个 | 甲方提供 | 0 | 6% | 0
|  | 电缆管材 | / | 1 | 套 | 甲方提供 | 0 | 6% | 0
|  | 外墙功法 | pvc或其他材质填充，烤漆等 60cm*80cm | 1 | 套 | 4500 | 4500 | 6% | 4770
|  | 屋面工法 | pvc或其他材质填充，烤漆等 60cm*80cm | 1 | 套 | 4500 | 4500 | 6% | 4770
|  | 钛黑金属边条 | 3cm边条折L型与2cm边条折L型 | 27.1 | m | 38 | 1029.8 | 6% | 1091.588
墙3 | 智能化 | 钢结构焊接基础层 | 4*6cm镀锌方管焊接做框架（6.7*2）m | 12.4 | ㎡ | 180 | 2232 | 6% | 2365.92
|  | 阻燃板基层造型 | 18毫米厚阻燃板（6.7*2）m 灯带 显示器 模型等位置 开洞 | 12.4 | ㎡ | 140 | 1736 | 6% | 1840.16
|  | 人造石亚克力人造石饰面 | 12毫米亚克力碳粉人造石无缝拼接抛光（6.7*2）m，灯带 显示器 模型等位置 开洞 | 12.4 | ㎡ | 980 | 12152 | 6% | 12881.12
|  | 面层粗打磨、细打磨、面层结晶 | （6.7*2）m | 12.4 | ㎡ | 200 | 2480 | 6% | 2628.8
|  | 标题发光字 | 2cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 12cm*4个 | 48 | cm | 7 | 336 | 6% | 356.16
|  | 标题英文发光字 | 1.5cm厚亚克力洗槽布灯带贴背板 4cm*14个 | 56 | cm | 7 | 392 | 6% | 415.52 |  | 64577.32
|  | 06钛黑金属边条 | 3cm边条折L型与2cm边条折L型 | 28 | m | 38 | 1064 | 6% | 1127.84
|  | LED炫彩流水灯 | / | 15 | m | 22 | 330 | 6% | 349.8
|  | 编程流水控制器 | / | 1 | 套 | 200 | 200 | 6% | 212
|  | 内嵌60寸显示器 | / | 1 | 台 | 甲方提供 | 0 | 6% | 0
|  | 电动跑道灯光模型（人物与灯光同步） | 4*1.3m，内部轨道，传感器，电机等，外部跑道，微缩景观等 | 1 | 套 | 40000 | 40000 | 6% | 42400
总计 | [6 empty] | 106890.3 | 6% | 113303.718
基础部分 | 安装人工 | 电工、普通安装工、美工、木工、焊工、石材安装工(电子设备安装) | / | 1 | 项 |  | 8000 | 6% | 8480
| 人员差旅费 | 住宿、交通 | / | 1 | 项 |  | 2000 | 6% | 2120
| 运费 | 异地5m货车运输 | / | 1 | 项 |  | 3000 | 6% | 3180
| 综合布线 |  | / | 1 | 项 |  | 2000 | 6% | 2120
| 辅料 |  | / | 1 | 项 |  | 1000 | 6% | 1060
| 现场清洁费用 |  | / | 1 | 项 |  | 800 | 6% | 848
税率 |  |  | 6% | 不含税 |  | 16800 |  | 含税单价 | 17808
合计 |  |  |  | 不含税 |  | 123690.3 |  | 含税合计 | 131111.718 | 35
优惠后含税合计 |  |  |  | 128000 | [5 empty] | 3657.1429 | 1845.0663