## 1#楼 (hidden)
1#楼门窗数量统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数
1、 | C1815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
2、 | C0918 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
3、 | C1217 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42
4、 | C1323 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
5、 | C0615 |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 2
6、 | C0912 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 43
7、 | C7529 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
8、 | C1229 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
9、 | C1329 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
10、 | C3129 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
11、 | C1529 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
12、 | C5129 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
13、 | C1129 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
14、 | C2329 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
15、 | C2429 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
16、 | C3429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
17、 | C2829 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
18、 | C3229 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
19、 | S-C1510 |  |  |  | 7 | [21 empty] | 7
20、 | S-C2810 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
21、 | S-C0910 |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6
22、 | S-C1010 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4
24、 | GC3009 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
25、 | GC0909 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
26、 | C1023 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
27、 | GC3609 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
28、 | C1029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
29、 | C1829 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
30、 | C3029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
31、 | C7515 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
32、 | C5615 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3
33、 | C1315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
34、 | C6315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
35、 | C3615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
36、 | C7815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
37、 | C8915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
38、 | C3215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
39、 | C4815 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
40、 | C5915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
41、 | C5315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
42、 | C5515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
43、 | C5715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
44、 | S-C1517 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 6
45、 | S-C2817 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
46、 | S-C1817 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
47、 | SC-1017 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
48、 | C1215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
49、 | C1212 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
50、 | C0711 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41
51、 | C1010 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
52、 | SC-2617 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
53、 | SC-2717 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
54、 | C5415 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
55、 | C3015 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
56、 | [26 empty] | 0
57、 | C4715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
58、 | PC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
59、 | PC-2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
60、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
61、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
62、 | C0612 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
63、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
64、 | C0913 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
65、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
66、 | MLC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
67、 | PC-4A | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
68、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20
69、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
70、 | PC-5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
71、 | ZJC-2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
72、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
73、 | MLC3124 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
74、 | C1325 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
75、 | TLM1521 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
76、 | MLC2624 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
77、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
78、 | MLC2424 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
79、 | C1017 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
80、 | C0917 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 34
81、 | MLC1824' | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18
82、 | C3215' |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
83、 | C1012 | [24 empty] | 2 | 2
84、 | S-C1617 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
86、 | M1221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
87、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
88、 | M1224 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
89、 | M1524 |  |  |  | 21 | [21 empty] | 21
90、 | M0921 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3
91、 | C0815 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
1042
#REF!
#REF!

## 2#楼 (hidden)
2#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0615 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | C0712 |  |  | 3 | 1 | [21 empty] | 4 | 0
3、 | C1212 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 53 | 0
4、 | C1620 |  |  | 3 | 3 | [21 empty] | 6 | 0
5、 | C3029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
6、 | C3129 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
7、 | C5029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
8、 | C4329 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
9、 | C4029 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
10、 | C1429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
11、 | C5729 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
12、 | C4729 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
13、 | C5629 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
14、 | C1229 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
15、 | C4429 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
16、 | C3929 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
17、 | C1929 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
18、 | C4015 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
19、 | C0515 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
20、 | C0815 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
21、 | SC0905 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 3 | 0
22、 | C1305 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
23、 | C2005 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
24、 | C3205 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
25、 | C2105 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
26、 | C5515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
27、 | C5615 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
28、 | C7515 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
29、 | C1215 |  |  |  |  | 5 | [20 empty] | 5 | 0
30、 | C4315 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
31、 | C6715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
32、 | C4115 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
33、 | C5715 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
34、 | C4715 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
35、 | C3915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
36、 | C4415 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
37、 | C6615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
38、 | C4615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
39、 | C1915 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
40、 | C0613 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 66 | 0
41、 | DC1310 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
42、 | C1617A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
43、 | C2117A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
44、 | C1817A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
45、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 194 | 0
46、 | BC0918 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 百页窗，本次取消
47、 | DC1618 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
48、 | C1610 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
49、 | C1428 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
50、 | C1228 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
51、 | DC0618 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
52、 | DC1411 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
53、 | C1217 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 67 | 0
54、 | DC0611 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
55、 | SC0915 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
56、 | C1315 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
57、 | C2015 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
58、 | C3215 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
59、 | C2115 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
60、 | ZJC-1A | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 0
61、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
62、 | C2017 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
63、 | YTM1224 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 80 | 0
64、 | PC-2 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 148 | 0
65、 | PC-3 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
66、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
67、 | YTM1224' | [5 empty] | 3 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 15 | 0
68、 | C1617 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
69、 | C2117 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
70、 | TLM1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
71、 | C1619 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 48 | 0
72、 | YTM1424 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 81 | 0
73、 | C2417 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 64 | 0
74、 | ZJC-1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 0
75、 | C1424 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 12 | 0
76、 | PC-4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 0
77、 | C1012 | [24 empty] | 6 | 6 | 0
78、 | C1212A | [24 empty] | 3 | 3 | 0
79、 | M2437 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3 | 0
80、 | C2417A |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
81、 | M1227 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
82、 | C0610 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
83、 | LM1524 |  |  |  | 9 | [21 empty] | 9
84、 | LM1224 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5
1415
#REF!
#REF!

## 6#楼 (hidden)
6#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0922 | 900 | 2200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
2、 | C0912 | 900 | 1200 | 2 | 2 | [21 empty] | 4
3、 | C1615 | 1600 | 1500 | 1 | [22 empty] | 1
4、 | C1720 | 1700 | 2000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
5、 | C3121 | 3100 | 2100 |  | 3 | [21 empty] | 3
6、 | LM1524 | 1500 | 2400 |  | 4 | [21 empty] | 4
7、 | C3021 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
8、 | C2221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
9、 | S-C0910 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5
10、 | C3610 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2
11、 | C2810 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
12、 | C0921 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18
13、 | PC-3A |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3
14、 | PC-4ｂ |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
15、 | YTM0821 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 79
16、 | C0913ｂ | [25 empty] | 0
17、 | C0613 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 119
18、 | C1313 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
19、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78
20、 | C0909 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
21、 | PC-4C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
22、 | C1317A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
23、 | MLC-2424 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
24、 | C0717A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
25、 | PC-2A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
26、 | PC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
27、 | ZJC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
28、 | C0913B |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
29、 | C1517A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
30、 | C0613A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
31、 | MLC-2624 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
32、 | MLC1824 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
33、 | TLM1521 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
34、 | C0913C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
35、 | C1213 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
36、 | C0910 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
37、 | C0917A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
38、 | C1517 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
39、 | ZJC-1B |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
40、 | PC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
41、 | PC-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
42、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
43、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
44、 | PC-4A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19
45、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
46、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
47、 | ZJC-1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36
48、 | C0913A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21
49、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
50、 | ZJC-1C | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 2
51、 | MLC-2424A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
52、 | MLC-2624A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
53、 | MLC-1824A | [22 empty] | 2 |  |  | 2
54、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3
55、 | M1221 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1
56、 | M1021 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
0
0
0
989
#REF!
#REF!

## 7#楼 (hidden)
7#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C1515 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | Y-C4018 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
3、 | Y-C1018 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
4、 | Y-BLM-1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
5、 | Y-C4018A |  |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 4 | 0
6、 | Y-C1618 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
7、 | Y-C1357 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
8、 | C0920 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
9、 | C0912 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 2 | 0
10、 | Y-C3607 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
11、 | S-C0910 |  |  |  | 6 | [21 empty] | 6 | 0
12、 | S-C3610 |  |  |  | 4 | [21 empty] | 4 | 0
13、 | S-M1524 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 0
14、 | S-C3121 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 0
15、 | Y-M1024 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
16、 | Y-C1215 |  |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 4 | 0
17、 | Y-C0915 |  |  |  | 6 | 6 | [20 empty] | 12 | 0
18、 | Y-MLC4424 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
19、 | Y-C0611 |  |  |  | 8 | 9 | [20 empty] | 17 | 0
20、 | Y-C0911 |  |  |  | 1 | 2 | [20 empty] | 3 | 0
21、 | Y-C3015 |  |  |  | 3 | 4 | [20 empty] | 7 | 0
22、 | Y-C2418 |  |  |  | 3 | 3 | [20 empty] | 6 | 0
23、 | Y-C1321 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
24、 | Y-C4321 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
25、 | Y-MLC3024 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 0
26、 | Y-BLM-2 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
27、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 37 | 0
28、 | C0913B |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
29、 | PC-3A |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | 0
30、 | PC-4B |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
31、 | C0613 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 117 | 0
32、 | YTM0821 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78 | 0
33、 | YTC-2A | [25 empty] | 0 | 0
34、 | C1313 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
35、 | C0909 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
36、 | PC-4C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
37、 | C1317A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
38、 | MLC2424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 36 | 0
39、 | C0717 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39 | 0
40、 | PC-2A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
41、 | PC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
42、 | ZJC-1A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
43、 | C1517A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
44、 | C0613A |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
45、 | MLC2624 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
46、 | YTC-5A | [25 empty] | 0 | 0
47、 | C0913C |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
48、 | C0922 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 | 0
49、 | Y-C3615 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
50、 | Y-C3821 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0
51、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76 | 0
52、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57 | 0
53、 | C0913 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | 0
54、 | PC-4A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 | 0
55、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
56、 | ZJC-1C | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 2 |  |  | 3 | 0
57、 | PC-2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
58、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
59、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 34 | 0
60、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
61、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
62、 | FC乙0922 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0
63、 | C0913A | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0
64、 | MLC-1A | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0
65、 | TLM1521 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 | 0
66、 | MLC2624A | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 2 |  | 3 | 0
67、 | ZJC-1B | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0
68、 | MLC2424A | [22 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
69、 | MLC-1824A | [22 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
70、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3 | 0
0
1003
#REF!
#REF!

## 1结算审批表
洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同 结算审批表
项目名称 | 洛宁山水文苑 | 合同编号 | LNSSWY-JA-66
合同名称 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同 | 合同金额 | 59494元
施工单位名称 | 河南华美饰家装饰工程有限公司
乙方送审价 | 65769元 | 工程结算金额 | 60400
主办人签字 | 日期：
预决算部 | 经理： 日期：
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同结算价明细表 | 1份6页 | 第6-11页 | 原件 |  | 6
7 | 售房部改造联系单 | 1份1页 | 第12页 | 复印件
8 | 售楼部隔间改造约谈记录 | 1份1页 | 第13页 | 复印件
9 | 样板间材料变更申请单 | 1份1页 | 第14页 | 复印件
10 | 样板间材料变更约谈记录 | 1份1页 | 第15页 | 复印件
11 | 样板间材料变更申请单-马桶 | 1份1页 | 第16页 | 复印件
12 | 结算通知书（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份1页 | 第17页 | 原件
13 | 结算申请报告（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份1页 | 第18页 | 原件
14 | 工程验收单（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份9页 | 第19-27页 | 原件 |  | 9
15 | 授权委托书（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份1页 | 第28页 | 原件
16 | 工程往来账目明细（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份1页 | 第29页 | 原件
17 | 水电费结清证明（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份1页 | 第30页 | 原件
18 | 洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同（含审批表）（合同编号：LNSSWY-JA-66） | 1份34页 | 第31-64页 | 复印件 |  | 34
19 | 现场照片 | 1份1页 | 第65页 | 原件
20 | 工程结算资料核对确认表 | 1份1页 | 第66页 | 原件
21 | 施工单位报送预算 | 1份4页 | 第67-70页 | 原件 |  | 4
22 | 竣工图纸 | 1份10页 | 第71-80页 | 原件 |  | 10
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：LNSSWY-JA-66 合同金额：59494元
合同名称：洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同
甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司
乙 方：河南华美饰家装饰工程有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 60402.34
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 60402.34
1.2 | 设计变更 |  |  |  |  | 0
1.3 | 签证单 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | -2.34
2.1 | 审减追加额 |  |  |  |  | 0
2.2 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | -2.34
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 60400
|  |  | （大写） | 60400
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 60400
|  | （大写） |  | 60400
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 60400
|  | （大写） |  | 60400
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 4结算明细汇总表
洛宁项目售楼部内外装工程施工合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 合同内结算
1.1 | 2号楼2单元3楼西户装修工程 | 元 | 55302.34 |  | 466.175 | 457.1231
1.2 | 售楼部签证改造金额 | 元 | 5100
2 | 小计（1.1~1.2） | 元 | 60402.34
3 | 经双方友好协商一致，该部分金额为 | 元 | 60400 | 舍尾数金额2.34元 | -2.34 |  | 62860.58 | 2460.58 | 3020 | 73.8174
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 2号楼2单元3楼西户装修工程
洛宁山水文苑2号楼2单元3楼西户装修工程清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 增值税专用发票税金 f=(a+b+c+d+e)*费率 | 含税综合单价h=a+b+c+d+e+f | 含税合价(元)=g*h | 备注 | 说明 | 品牌 | 原合同工程量 g
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 主材消耗量c | 机械、辅材及其他d | 管理费及利润 e=(a+b+c+d)*费率
[9 empty] | 5% | 3%
一 | 客厅、玄关及走廊、餐厅
1 | 瓷砖地面 | 1、9mm厚800*800地砖(同色美缝剂美缝) 2、50~70mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3、满足施工规范及设计图纸要求； 4、部位：地面 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 39.44 | 30 | 45 | 0.9 | 10 | 4.3 | 2.71 | 92.91 | 3664.37 |  |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 37.86
2 | 踢脚线 | 1、4~5公分高竹木纤维踢脚线 2、含基层、卡件、胶等 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 25.09 | 5 | 8 | 0.16 | 0.2 | 0.67 | 0.42 | 14.45 | 362.55 |  |  |  | 21.35
3 | 中央空调边顶 | 1、装饰做法：白色乳胶漆（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道，满刮耐水腻子两遍 3、面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 4、基层做法：15厚防火阻燃板 5、龙骨种类：阻燃方木 6、含开灯孔、检修口等 7、工程量为水平投影面积 8、具体做法详见图纸设计 9、成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.44 | 45 | 40 | 4 | 0.5 | 4.48 | 2.82 | 94 | 323.36 | 原合同价格为96.79元/m2,18厚防火阻燃板调整为15厚，约谈记录价格调整为94元/m2 |  | 石膏板：泰山 乳胶漆：立邦 | 0.73
4 | 吊平顶 | 1、装饰做法：白色乳胶漆（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道，满刮耐水腻子两遍 3、面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 4、基层做法：15厚防火阻燃板 5、龙骨种类：阻燃方木 6、含开灯孔、检修口等 7、工程量为水平投影面积 8、具体做法详见图纸设计 9、成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 7 | 45 | 40 | 4 | 0.5 | 4.48 | 2.82 | 94 | 658 | 原合同价格为96.79元/m2,18厚防火阻燃板调整为15厚，约谈记录价格调整为94元/m2 |  | 石膏板：泰山 乳胶漆：立邦 | 9.95
5 | 双层板线 | 1、天棚双层板线（双眼皮） 2、含龙骨、基层做法、乳胶漆面层、开灯孔等 | m | 27.77 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.18 | 0.74 | 25.42 | 705.91 |  |  | 泰山 | 19.84
6 | 乳胶漆顶面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 6、部位：室内原顶 7、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 24.02 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 626.2 |  |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 27.04
7 | 壁布墙面 | 1、贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道，刷糯米胶 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 59 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 2128.13 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 米兰、美佳 | 69.24
8 | 窗台板 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2、面层材料：人造石，达到设计要求完成面； 3、勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、宽度约10cm，含下挂石材，两边共超出窗户宽度5公分，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 1.68 | 10 | 93 | 0.47 | 0.5 | 5.2 | 3.28 | 112.45 | 188.92 |  |  |  | 1.65
9 | 主灯 | 1、主灯吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3.5 | 2.21 | 75.71 | 151.42 |  |  | 子弹头 | 3
10 | 筒灯 | 1、开孔尺寸75的，瓦数9-12W，色温4000K。 2、含开孔费用。 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.25 | 0.79 | 27.04 | 405.6 |  |  | 雷士 | 15
11 | 入户门套 | 1、复合免漆板 2、含基层处理等 3、宽度约为25cm | m | 5.69 | 5 | 70 | 0.7 | 8 | 4.19 | 2.64 | 90.53 | 515.12 |  |  |  | 5.9
二 | 书房
12 | 木地板 | 1、面层种类：12mm厚复合木地板，含“L”型金属条 2、铝膜防潮垫 3、10~20mm厚水泥自流平 4、1:3水泥砂浆找平层 5、50~60mm砂浆回填 6、具体做法详见图纸设计 7、成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 10.24 | 8 | 95 | 0.95 | 5 | 5.45 | 3.43 | 115 | 1177.6 | 厚度调整为12mm厚，约谈记录中含税综合单价调整为115元/m2 |  | 好太太 | 10.24
13 | 踢脚线 | 1、4~5公分高竹木纤维踢脚线 2、含基层、卡件、胶等 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 10.9 | 5 | 8 | 0.16 | 0.2 | 0.67 | 0.42 | 14.45 | 157.51 |  |  |  | 10.9
14 | 中央空调边顶 | 1、装饰做法：白色乳胶漆（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道，满刮耐水腻子两遍 3、面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 4、基层做法：15厚防火阻燃板 5、龙骨种类：阻燃方木 6、含开灯孔、检修口等 7、工程量为水平投影面积 8、具体做法详见图纸设计 9、成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.28 | 45 | 40 | 4 | 0.5 | 4.48 | 2.82 | 94 | 120.32 | 原合同价格为96.79元/m2,18厚防火阻燃板调整为15厚，约谈记录价格调整为94元/m2 |  | 石膏板：泰山 乳胶漆：立邦 | 1.28
15 | 双层板线 | 1、天棚双层板线（双眼皮） 2、含龙骨、基层做法、乳胶漆面层、开灯孔等 | m | 10.58 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.18 | 0.74 | 25.42 | 268.94 |  |  | 泰山 | 9.15
16 | 壁布墙面 | 1、贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道，刷糯米胶 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 26.77 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 965.59 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 米兰、美佳 | 31.87
17 | 乳胶漆顶面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 8.48 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 221.07 |  |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 8.96
18 | 主灯 | 1、主灯吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3.5 | 2.21 | 75.71 | 75.71 |  |  | 子弹头、雷士 | 1
19 | 木门 | 1、规格：实木复合免漆门、平板无造型 2、含门套线 | 樘 | 1 | 100 | 550 | 0 | 5 | 32.75 | 20.63 | 708.38 | 708.38 |  |  |  | 1
三 | 阳台
20 | 瓷砖地面 | 1、9mm厚800*800地砖(同色美缝剂美缝) 2、50~70mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3、满足施工规范及设计图纸要求； 4、部位：地面 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 12.3 | 30 | 45 | 0.9 | 10 | 4.3 | 2.71 | 92.91 | 1142.79 |  |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 12.24
21 | 踢脚线 | 1、4~5公分高竹木纤维踢脚线 2、含基层/龙骨/卡件/胶等 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 13.9 | 5 | 8 | 0.16 | 0.2 | 0.67 | 0.42 | 14.45 | 200.86 |  |  |  | 1.64
22 | 乳胶漆墙面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 20.47 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 533.65 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 10.53
23 | 乳胶漆顶面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 11.92 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 310.75 |  |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 12.24
24 | 主灯 | 1、主灯吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3.5 | 2.21 | 75.71 | 151.42 |  |  | 子弹头、雷士 | 1
25 | 防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2、1.5mmJS-II聚合物防水层刷2遍 3、部位：卫生间 4、其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m2 | 16.47 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 594.07 | 含上翻300mm |  | 东方雨虹 | 17.43
四 | 厨房
26 | 瓷砖地面 | 1、9mm厚800*800地砖(同色美缝剂美缝) 2、50~70mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3、满足施工规范及设计图纸要求； 4、部位：地面 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 5.92 | 30 | 45 | 0.9 | 10 | 4.3 | 2.71 | 92.91 | 550.03 |  |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 5.89
27 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖400*800瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、5-10厚水泥膏结合层或瓷砖胶(留2mm缝,美缝处理)； 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 18.76 | 35 | 45 | 0.9 | 10 | 4.55 | 2.86 | 98.31 | 1844.3 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 24.32
28 | 集成吊顶 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)，厚度采用0.8mm，含300*600平板灯 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 5.47 | 40 | 90 | 0.9 | 0.5 | 6.57 | 4.14 | 142.11 | 777.34 |  |  |  | 5.89
29 | 钛镁合金推拉门 | 1、钛镁合金1厚材质，单层8毫米钢化玻璃，含钛镁合金、把手、五金等,不含门套线 | m2 | 3.56 | 80 | 350 | 0 | 0 | 21.5 | 13.55 | 465.05 | 1655.58 |  |  |  | 3.68
30 | 窗台板 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2、面层材料：人造石，达到设计要求完成面； 3、勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、宽度约10cm，含下挂石材，两边共超出窗户宽度5公分，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 0 | 10 | 93 | 0.47 | 0.5 | 5.2 | 3.28 | 112.45 | 0 |  | 现场实际为瓷砖通铺 |  | 0.95
31 | 橱柜地柜 | 1、18厚复合颗粒板柜体、柜门，18厚单色石英石台面； 2、含柜体、面板、五金、台面、烟机水盆的开洞等所有成活工序 3、含不锈钢手工洗菜盆、水龙头、不锈钢角阀、下水管安装、所有配件安装 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 4.45 | 85 | 650 | 13 | 5 | 37.65 | 23.72 | 814.37 | 3623.95 |  |  |  | 5.7
32 | 抽油烟机、燃气灶 | 1、名称：抽油烟机、燃气灶 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 82.5 | 51.98 | 1784.48 | 1784.48 |  |  | 万和 | 1
五 | 主卧
33 | 木地板 | 1、面层种类：12mm厚复合木地板，含“L”型金属条 2、铝膜防潮垫 3、10~20mm厚水泥自流平 4、1:3水泥砂浆找平层 5、50~60mm砂浆回填 6、具体做法详见图纸设计 7、成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 15.56 | 8 | 95 | 0.95 | 5 | 5.45 | 3.43 | 115 | 1789.4 | 厚度调整为12mm厚，约谈记录中含税综合单价调整为115元/m2 | 竣工图图纸墙体位置有误，按原建筑图纸计入 | 好太太 | 15.56
34 | 踢脚线 | 1、4~5公分高竹木纤维踢脚线 2、含基层/龙骨/卡件/胶等 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 15.9 | 5 | 8 | 0.16 | 0.2 | 0.67 | 0.42 | 14.45 | 229.76 |  |  |  | 15.9
35 | 中央空调边顶 | 1、装饰做法：白色乳胶漆（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道，满刮耐水腻子两遍 3、面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 4、基层做法：15厚防火阻燃板 5、龙骨种类：阻燃方木 6、含开灯孔、检修口等 7、工程量为水平投影面积 8、具体做法详见图纸设计 9、成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.04 | 45 | 40 | 4 | 0.5 | 4.48 | 2.82 | 94 | 191.76 | 原合同价格为96.79元/m2,18厚防火阻燃板调整为15厚，约谈记录价格调整为94元/m2 |  | 石膏板：泰山 乳胶漆：立邦 | 2.01
36 | 双层板线 | 1、天棚双层板线（双眼皮） 2、含龙骨、基层做法、乳胶漆面层、开灯孔等 | m | 12.31 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.18 | 0.74 | 25.42 | 312.92 |  |  | 泰山 | 12.2
37 | 飘窗拆除,砸飘窗墙、板及回填 | 1、砸飘窗墙、板后，回填及做砼面层至室内地坪。 2、含垃圾下楼费用，垃圾堆放至甲方指定定点，外运另外收费。 | m | 3.4 | 130 | 25 | 0.25 | 25 | 9.01 | 5.68 | 194.94 | 662.8 |  | 按建筑结构图计算 |  | 3.4
38 | 壁布墙面 | 1、贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道，刷糯米胶 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 35.12 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 1266.78 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 米兰、美佳 | 41.4
39 | 乳胶漆顶面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 11.02 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 287.29 |  |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 13.46
40 | 主灯 | 1、主灯吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3.5 | 2.21 | 75.71 | 75.71 |  |  | 子弹头、雷士 | 1
41 | 窗台板 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2、面层材料：人造石，达到设计要求完成面； 3、勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、宽度约10cm，含下挂石材，两边共超出窗户宽度5公分，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 2.18 | 10 | 93 | 0.47 | 0.5 | 5.2 | 3.28 | 112.45 | 245.14 |  |  |  | 2.15
42 | 木门 | 1、规格：实木复合免漆门、平板无造型 2、含门套线 | 樘 | 1 | 100 | 550 | 0 | 5 | 32.75 | 20.63 | 708.38 | 708.38 |  |  |  | 1
六 | 次卧
43 | 木地板 | 1、面层种类：12mm厚复合木地板，含“L”型金属条 2、铝膜防潮垫 3、10~20mm厚水泥自流平 4、1:3水泥砂浆找平层 5、50~60mm砂浆回填 6、具体做法详见图纸设计 7、成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.91 | 8 | 95 | 0.95 | 5 | 5.45 | 3.43 | 115 | 1024.65 | 厚度调整为12mm厚，约谈记录中含税综合单价调整为115元/m2 |  | 好太太 | 9.71
44 | 踢脚线 | 1、4~5公分高竹木纤维踢脚线 2、含基层/龙骨/卡件/胶等 3、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 11.1 | 5 | 8 | 0.16 | 0.2 | 0.67 | 0.42 | 14.45 | 160.4 |  |  |  | 12.7
45 | 中央空调边顶 | 1、装饰做法：白色乳胶漆（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道，满刮耐水腻子两遍 3、面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 4、基层做法：15厚防火阻燃板 5、龙骨种类：阻燃方木 6、含开灯孔、检修口等 7、工程量为水平投影面积 8、具体做法详见图纸设计 9、成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.31 | 45 | 40 | 4 | 0.5 | 4.48 | 2.82 | 94 | 123.14 | 原合同价格为96.79元/m2,18厚防火阻燃板调整为15厚，约谈记录价格调整为94元/m2 |  | 石膏板：泰山 乳胶漆：立邦 | 0.8
46 | 双层板线 | 1、天棚双层板线（双眼皮） 2、含龙骨、基层做法、乳胶漆面层、开灯孔等 | m | 10.48 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.18 | 0.74 | 25.42 | 266.4 |  |  | 泰山 | 10.9
47 | 乳胶漆顶面 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、原有结构顶板 7、部位：室内原顶 8、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 6.86 | 15 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.21 | 0.76 | 26.07 | 178.84 |  |  | 乳胶漆：立邦 腻子：阿力克 | 8.9
48 | 壁布墙面 | 1、贴壁布面层 2、环保壁纸基膜二道，刷糯米胶 3、满刮腻子二道,砂纸磨平 4、墙面满涂墙固 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 24.99 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 901.39 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 米兰、美佳 | 33.91
49 | 主灯 | 1、主灯吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3.5 | 2.21 | 75.71 | 75.71 |  |  | 子弹头、雷士 | 1
50 | 窗台板 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2、面层材料：人造石，达到设计要求完成面； 3、勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、宽度约10cm，含下挂石材，两边共超出窗户宽度5公分，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 1.57 | 10 | 93 | 0.47 | 0.5 | 5.2 | 3.28 | 112.45 | 176.55 |  |  |  | 1.55
51 | 木门 | 1、规格：实木复合免漆门、平板无造型 2、含门套线 | 樘 | 1 | 100 | 550 | 0 | 5 | 32.75 | 20.63 | 708.38 | 708.38 |  |  |  | 1
七 | 卫生间及盥洗室
52 | 瓷砖地面 | 1、9mm厚800*800地砖(同色美缝剂美缝) 2、50~70mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3、满足施工规范及设计图纸要求； 4、部位：地面 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 4.63 | 30 | 45 | 0.9 | 10 | 4.3 | 2.71 | 92.91 | 430.17 |  |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 4.96
53 | 瓷砖墙面 | 1、墙砖400*800瓷砖(同色美缝剂美缝) 2、5-10厚水泥膏结合层或瓷砖胶(留2mm缝,美缝处理)； 3、排水管理包管处理、 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 | m2 | 17.01 | 35 | 45 | 0.9 | 10 | 4.55 | 2.86 | 98.31 | 1672.25 | 面积按实际面积，扣除门窗洞口 |  | 莱斯曼、安基陶瓷 | 26.49
54 | 集成吊顶 | 1、300x300铝扣板(铝板与墙面交接处采用L型收边龙骨固定)，厚度采用0.8mm，含300*600平板灯 2、下层暗架镀锌天花龙骨(@=300mm) 3、上层暗架镀锌天花龙骨@≤1200mm 4、φ6钢筋吊杆,中距横向≤1200纵向≤1200,吊杆上部与顶板固定件连接 5、原有结构顶板 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 4.45 | 40 | 90 | 0.9 | 0.5 | 6.57 | 4.14 | 142.11 | 632.39 |  |  |  | 4.96
55 | 窗台板 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层，具体厚度依据图纸及实际现场情况综合考虑； 2、面层材料：人造石，达到设计要求完成面； 3、勾缝材料、酸洗、打蜡要求:含嵌缝剂，六面防护，抛光，防污，防碱等一切处理 ； 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容。 5、宽度约10cm，含下挂石材，两边共超出窗户宽度5公分，具体安现场实际尺寸调整 6、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m | 0 | 10 | 93 | 0.47 | 0.5 | 5.2 | 3.28 | 112.45 | 0 |  | 现场未施工 |  | 0.65
56 | 浴霸暖风照明排气一体机 | 1、规格300*600、白色PC面板、塑封防水电机。 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 套 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 26 | 16.38 | 562.38 | 562.38 |  |  | 雷士 | 1
57 | 玻璃隔断 | 1、玻璃隔断，含拉手等五金，含推拉门等 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 3.08 | 80 | 450 | 0 | 0 | 26.5 | 16.7 | 573.2 | 1765.46 |  |  |  | 4.48
58 | 防水 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2、1.5mmJS-II聚合物防水层刷2遍 3、部位：卫生间 4、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | m2 | 9.04 | 8 | 25 | 0.25 | 0.1 | 1.67 | 1.05 | 36.07 | 326.07 |  |  | 东方雨虹 | 8.38
59 | 浴室柜 | 1、成品，含陶瓷面盆、镜子、柜体等 2、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | 套 | 1 | 50 | 750 | 0 | 0 | 40 | 25.2 | 865.2 | 865.2 |  |  |  | 1
60 | 花洒 | 1、名称：淋浴花洒，三功能手持 2、含所有配件安装； 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 50 | 550 | 0 | 0 | 30 | 18.9 | 648.9 | 648.9 |  |  | 香港九牧 | 1
61 | 水龙头 | 1、水龙头 2、含所有配件安装； 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 50 | 150 | 0 | 0 | 10 | 6.3 | 216.3 | 216.3 |  |  | 香港九牧 | 1
62 | 坐便器 | 1、坐便器，含角阀等 2、含所有配件安装 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 套 | 1 | 50 | 650 | 0 | 0 | 35 | 22.05 | 1107.05 | 1107.05 |  | 原合同价格为757.05元/套（品牌香港九牧）,品牌型号变更为九牧，约谈价格调整为1107.05元/套 | 九牧 | 1
63 | 砸墙 | 1、砸墙、梁及垃圾清运 | m2 | 2.87 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.78 | 129.78 | 372.47 |  |  |  | 3.64
64 | 钛镁合金推拉玻璃门 | 1、钛镁合金1厚材质，4厚双层长虹玻璃，含钛镁合金、把手、五金等，不含门套线 | m2 | 1.75 | 80 | 350 | 0 | 0 | 21.5 | 13.55 | 465.05 | 813.84 |  |  |  | 2.07
65 | 地漏 | 1、名称:地漏 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 2.52 | 86.52 | 259.56 |  | 含阳台地漏一个 | 潜水艇 | 4
八 | 其他
66 | 水电改造 | 1、电路、水路、弱电等全包改造 2、含材料、安装等 3、按套内实际面积（阳台按全面积），不含公摊 | m2 | 97.16 | 28 | 35 | 0.35 | 0.5 | 3.19 | 2.01 | 69.05 | 6708.9 |  |  |  | 98 | 97.97
67 | 开关插座 | 按照50个点位计算，含开关插座、网线点位 | 点位 | 47 | 3 | 20 | 0 | 0.2 | 1.16 | 0.73 | 25.09 | 1179.23 |  | 卫生间实际为3个 | 雷士、西门子 | 50
68 | 包立管 | 1、隔音棉处理包立管 | 项 | 2 | 150 | 80 | 0 | 60 | 14.5 | 9.14 | 313.64 | 627.28 |  |  |  | 1
69 | 推拉门处理 | 1、现场推拉门处理，保证地砖通铺 2、可使用保护性拆除推拉门及门槛后安装，也可以剔槽等，施工方式自行考虑 3、包含垃圾清运 | 处 | 2 | 250 | 5 | 0 | 20 | 13.75 | 8.66 | 297.41 | 594.82 |  |  |  | 2
70 | 保洁 | 1、保洁 2、含垃圾清运 | 项 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.75 | 540.75 | 540.75 |  |  |  | 1
九 | 总计 | [10 empty] | 55302.34
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、成品保护、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险、图纸深化费等一切与之相关的所需全部费用。

## 签证-改造金额
洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同-售楼部隔间改造签证
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 含3%税综合单价(元) | 含税合价(元) | 品牌 | 价格来源
[9 empty] | 现场实际工程量 | 合同面积 | 实际面积
1 | 75系列轻钢隔墙 | 1、75系列轻钢，双面9mm石膏板，不含隔音棉 2、面积按投影面积 3、成活价（含埋件等） | m2 | 10.25 | 165 | 1691.25 | 石膏板：泰山 |  | 10.09 |  |  | 10.2571
2 | 单透卷帘 | 1、单透卷帘阳光面料，宽1140mm，高度3400mm 2、成活价 | 组 | 3 | 450 | 1350 |  |  | 10 | 11.63
3 | 加高免漆门 | 1、免漆板定制门，尺寸850*2400mm 2、含五金、把手、锁等 | 樘 | 1 | 708.38 | 708.38 |  | 合同清单价格 | 2.35 | 2.04
4 | 橱窗卷帘 | 1、定制PVC遮阳卷帘，宽度1900mm，高度1800mm 2、成活价 | 组 | 1 | 400 | 400
5 | 乳胶漆 | 1、白色乳胶漆面层两道（颜色可换） 2、封闭底漆涂料一道 3、满刮耐水腻子两遍（局部不平处粉刷石膏找平层） 4、刷涂界面剂一道 5、其他未尽事宜:依据图纸、规范并结合实际情况，完成此项工作内容的所有工序、所有内容 | ㎡ | 20.5 | 26.06 | 534.23 | 乳胶漆：立邦 | 合同清单价格 | 20.18
6 | 金刚网窗纱 | 1、金刚网窗纱,宽1100mm,高度1000mm 2、含五金、把手、锁等 | 组 | 1 | 260 | 260
7 | 吸顶灯 | 1、吸顶灯 2、含辅材、安装等费用 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 1 | 75.71 | 75.71 | 子弹头 | 合同清单价格
8 | 电路改造 | 1、电路改造，含开关 2、成活价 | 项 | 1 | 100 | 100
9 | 合计 |  | 元 |  |  | 5119.57
10 | 经双方协商一致，优惠后合价 |  | 元 |  |  | 5100